## Préambule
Ministère de la Famille - Programme de financement des infrastructures (PFI)
Annexes ¦ Demandes de versement ¦ Relevés des dépenses ¦ Suivi financier
Le présent document regroupe toutes les annexes du Programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille (MFA). Il comprend également des outils permettant de réaliser le suivi financier d’un projet d'infrastructure dans le cadre des nouvelles modalités de versement du PFI en vigueur à compter du 1er février 2023. Une collaboration entre les centres de la petite enfance (CPE) et les directions régionales du MFA est souhaitée afin de faciliter le suivi financier d'un projet à l'aide de cet outil.

## Sommaire_Annexes
Programme de financement des infrastructures (PFI)
Sommaire des annexes
Annexes (liens) | Description | Commentaires
Sommaire_Versements | Modalités de versement dans le cadre du Programme de financement des infrastructures (PFI)
Annexe 1 | Dépenses admissibles, non admissibles et règles d’imputation | À titre informatif
Annexe 2 | Demande de versement et relevé des dépenses (Demande de versement (8 formulaires suivants)
Annexe 2 - DV#1 | Versement de l'avance de fonds par le Ministère (si requis). | Phase préliminaire Le formulaire n'a pas à être envoyé par le CPE au Ministère. Le CPE doit préalablement avoir présenté sa demande d’admissibilité.
Annexe 2 - DV#2 | Demande de versement (DV#2). Relevé des dépenses relatif au versement DV#1 (RD#1) non requis. | Phase préliminaire Entente préliminaire signée
Annexe 2 - DV#T ou DV#P | Demande de versement pour l'achat d'un terrain (DV#T) ou d'une propriété (DV#P) | Phase préliminaire Formulaire à envoyer au Ministère (DR) par le CPE.
Annexe 2 - DV#3-RD#2 | Relevé des dépenses relatif au versement DV#2 (RD#2) et demande de versement DV#3 | Phase de conception Formulaire à envoyer au Ministère (DR) par le CPE.
Annexe 2 - DV#4-RD#3 | Relevé des dépenses relatif au versement DV#3 (RD#3) et demande de versement DV#4 | Phase de réalisation 1 Formulaire à envoyer au Ministère (DR) par le CPE.
Annexe 2 - DV#5-RD#4 | Relevé des dépenses relatif au versement DV#4 (RD#4) et demande de versement DV#5 | Phase de réalisation 2 Formulaire à envoyer au Ministère (DR) par le CPE.
Annexe 2 - RD#5 | Relevé des dépenses relatif au versement DV#5 | Formulaire à envoyer au Ministère (DR) par le CPE au début de la phase finale (fin phase de réalisation ).
Annexe 2 - DV#6-RD#6 | Relevé des dépenses de la phase finale (RD#6) et demande de versement afférente (DV#6) | Formulaire à envoyer au Ministère (DR) par le CPE à la fin du projet.
Suivi des coûts du projet | Suivi des coûts d'un projet d'infrastructure. | À titre de support
Annexe 3 | Exemple de modalités de versements | À titre informatif
Annexe 4 | Contrat type d’un chargé de projet | À titre informatif
Annexe 5 | Modèles de résolutions | À titre informatif
Annexe 6 | Étude d'opportunité | Dans le cas d’un changement d’emplacement ou lorsque l’opportunité présentée dans l’appel de projets en continu n’est pas réalisable.
Annexe 7 | Calcul de la mise de fonds | Cliquez sur annexe 7 pour accéder aux modalités de calcul de la mise de fonds
Annexe 8 | Promesse bilatérale de vente et d’achat | À titre informatif
Annexe 9 | Grille d'analyse pour l'acquisition de terrain | À titre informatif
Annexe 10 | Évaluation de l'admissibilité à la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics | Évaluation de l'admissibilité
Annexe 11 | Relevé des dépenses non reliées à des travaux de construction | Autres dépenses
Annexe 12.1 | Budget d'implantation préliminaire et révisé | Fiche 1: Budget détaillé
Annexe 12.2 | Budget d'implantation préliminaire et révisé | Fiche 2: Financement du projet
Annexe 13 | Programmation théorique du PFT | À titre informatif
Annexe 14 | Liste non exhaustive de pistes d’optimisation d’un projet | À titre informatif
Annexe 15 | Bilan des travaux d’optimisation | Réalisation d’une analyse de valeur
Annexe 16 | Questionnaire de non-participation à l’appel d’offres | À compléter si une entreprise ne participe pas à l'appel d'offres public malgré l'obtention des documents d'appel d'offres.
Annexe 17 | Budget d'implantation final | À transmettre au Ministère à la fin du projet et après approbation des dépenses.

## Sommaire_Versements
Sommaire du projet d'infrastructure |  |  | 0 | [5 empty] | ,
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires | Direction régionale | Sélectionner |  | Les cellules en vert doivent être saisies manuellement. Les cellules comportant les formules intégrées prédéfinies selon les nouvelles modalités de versement , en principe, se complètent automatiquement.
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Budget d'implantation préliminaire (Inscrire le montant avec 100% des taxes si l'entente prévoit un prêt taxe) | Budget d'implantation préliminaire révisé (Inscrire le montant avec 100% des taxes si l'entente prévoit un prêt taxe) | Budget final approuvé avec 100% des taxes | Budget final approuvé avec 50% des taxes | Coût du terrain ou de la propriété | Mise de fonds du CPE et autres contributions |  |  | Budget d'implantation préliminaire excluant le terrain ou la propriété |  | Budget d'implantation préliminaire révisé excluant le terrain ou la propriété
[8 empty] | 0 |  | 0
Fréquence des versements (Ministère et Banque) | Montant à verser | Calcul du montant à verser avec le budget d'implantation préliminaire | Calcul du montant à verser en cas de révision du budget d'implantation préliminaire à l'une des phases | Pièces justificatives, demande de versement et relevé des dépenses | Budget d'implantation révisé en vigueur au début de phase excluant le terrain ou de la propriété |  | Mise de fonds à appliquer | Montant versé par l'institution financière à la suite de l'autorisation du Ministère | Instructions / commentaires
V1: Phase préliminaire du projet (Ministère) Après confirmation de l'admissibilité du projet au PFI | Avance de fonds selon le type de projet pour l’embauche du chargé de projet | 0 |  | Aucune pièce justificative n’est à soumettre par le CPE. Le CPE doit préalablement avoir présenté sa demande d’admissibilité. | N/A |  | N/A | N/A | Sélectionner le type de projet à C3 et le montant requis selon les RA s'affichera. L'avance de fonds n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des versements subséquents par l'institution financière. Elle sera récupérée par la DFR suivant le processus de récupération afférent.
V2: Phase préliminaire du projet (Banque) À la suite de l’approbation de l’entente Ministère-CPE | 10% du budget d'implantation préliminaire excluant le terrain ou la propriété (moins) la mise de fonds du CPE. | 0 |  | Entente préliminaire signée Demande de versement (DV#2) | N/A |  |  |  | Compléter la mise de fonds à appliquer (I13). Le calcul du versement se fera avec le budget d'implantation préliminaire stipulé dans l'entente Ministère-CPE (B9). Compléter le montant autorisé versé par l'institution financière une fois connu pour sa prise en compte dans les prochains calculs.
V#T :Versement pour l'acquisition d'un terrain ou V#P: Versement pour l'acquisition d'une propriété (Banque) | Coût du terrain ou de la propriété (moins) la mise de fonds restante à appliquer. | 0 |  | Offre d’achat acceptée sur le terrain ou la propriété Spécimen chèque en fidéicommis du notaire Demande de versement pour l'achat de terrain ou d'une propriété (DV#T ou DV#P) | N/A |  |  |  | Compléter le montant pour l'achat d'un terrain ou le montant total pour l'achat d'une propriété. Compléter la mise de fonds à appliquer (I14). Compléter le montant autorisé versé par l'institution financière une fois connu.
V3: Phase de conception du projet (Banque) À la suite de l’approbation du budget révisé | 20% du budget d'implantation excluant le terrain ou la propriété (moins) la mise de fonds du CPE à appliquer. Cumulatif: 30% du budget d'implantation en vigueur excluant le terrain ou la propriété (moins) total déjà versé par la banque (moins) total mise de fonds appliqué (moins) la mise de fonds à appliquer. | 0 | 0 | Entente révisée signée Relevé des dépenses et pièces justificatives (RD#2) Demande de versement (DV#3) Certificat de paiement | 0 |  |  |  | Si le budget d'implantation préliminaire a été révisé, inscrire le montant révisé dans la cellule C9 et la mise de fonds à appliquer (I15). Le montant requis à verser sera affiché selon le budget d'implantation en vigueur (préliminaire ou révisé). Compléter le montant autorisé versé par l'institution financière une fois connu pour sa prise en compte dans les prochains calculs.
V4: Phase de réalisation du projet (Banque) Lorsque les travaux sont réalisés à 30%. | 30% du budget d'implantation excluant le terrain ou la propriété (moins) la mise de fonds du CPE à appliquer. Cumulatif: 60% du budget d'implantation en vigueur excluant le terrain ou la propriété (moins) total déjà versé (moins) total mise de fonds appliqué(moins) la mise de fonds à appliquer. | 0 | 0 | Relevé des dépenses et pièces justificatives (RD#3) Demande de versement (DV#4) Certificat de paiement Rapport d’avancement des travaux précédents CCDC 24 (avenant, le cas échéant) |  |  |  |  | Inscrire le budget d'implantation en vigueur (G16) excluant le terrain ou la propriété (budget révisé de la phase précédente ou nouveau budget révisé en vigueur au début de la phase). Compléter la mise de fonds à appliquer (I16) et le montant autorisé versé par l'institution financière une fois connu pour sa prise en compte dans les prochains calculs.
V5: Phase de réalisation du projet (Banque) Lorsque les travaux sont réalisés à 60%. | 30% du budget d'implantation excluant le terrain ou la propriété (moins) la mise de fonds à appliquer. Cumulatif: 90% du budget d'implantation en vigueur excluant le terrain ou la propriété (moins) total déjà versé par la banque (moins) total mise de fonds appliqué (moins) la mise de fonds du CPE à appliquer. | 0 | 0 | Relevé des dépenses et pièces justificatives (RD#4) Demande de versement (DV#5) Certificat de paiement Rapport d’avancement des travaux précédents CCDC 24 (avenant, le cas échéant) |  |  |  |  | Inscrire le budget d'implantation en vigueur (G17) excluant le terrain ou la propriété (budget révisé de la phase précédente ou nouveau budget révisé en vigueur au début de la phase). Compléter la mise de fonds à appliquer (I17) et le montant autorisé versé par l'institution financière une fois connu pour sa prise en compte dans les prochains calculs.
V6: Phase finale du projet (Banque) Lorsque toutes les factures sont approuvées | 10% du budget d'implantation excluant le terrain ou la propriété. Cumulatif: 100% du budget d'implantation final excluant le coût du terrain (moins) total déjà versé par la banque (moins) total mise de fonds appliqué (moins) avances non utilisées et dépenses non autorisées. | 0 |  | Au début de la phase (fin phase de réalisation): Relevé des dépenses et pièces justificatives (RD#5) Rapport d'avancement des travaux précédents Certificat de paiement. À la fin du projet: Relevé des dépenses et justificatifs (RD#6) Demande de versement (DV#6) Certificat de paiement CCDC 24 (avenant, le cas échéant) | 0 |  |  |  | Inscrire le budget final du projet avec 50% des taxes dans la cellule E9. Compéter la mise de fonds à appliquer (i18). Le montant final calculé automatiquement est un montant provisoire qui ne tient pas compte des différents ajustements (dépenses non autorisées, avance non utilisée et avenants) à effectuer. Ces ajustements seront effectués dans le formulaire RD#6-DV#6. Le montant final à verser sera celui autorisé par le Ministère à l'institution financière (J18).
[7 empty] | 0 | 0
Montant total du prêt taxe | 0
Prêt taxe remboursé par Revenu Québec au CPE | 0
Montant prêt taxe remboursé par le CPE à l'institution financière | 0
Montant prêt taxe à rembourser | 0

## Annexe 1
Annexe 1 Dépenses admissibles/non admissibles et règles d’imputation
Programme de financement des infrastructures
Dépenses admissibles/non admissibles et règles d’imputation
Le Ministère ne peut, sauf si cela est justifié notamment pour les projets d’aménagement dans les locaux temporaires, autoriser un versement pour une facture dont la date est : Antérieure à la date de confirmation de l’admissibilité au Programme de financement des infrastructures (PFI) ; Subséquente à la date de la signature de l’addenda à l’Entente Ministère-CPE précisant l’enveloppe finale.
Droits de mutation et impôts fonciers
Les droits de mutation doivent être imputés à l’enveloppe Achat-construction et à l’enveloppe Achat de terrain au prorata de la valeur respective du bâtiment et du terrain selon l’évaluation municipale la plus récente disponible. Les impôts fonciers municipaux et scolaires exigibles durant la construction du projet ne sont pas des dépenses admissibles au PFI, puisqu’ils sont habituellement remboursés de façon rétroactive au moment où le permis de CPE est délivré. Ils pourraient toutefois être admissibles pour le CPE situé dans une municipalité n’effectuant pas un tel remboursement. Le CPE doit alors en produire la preuve.
Enveloppe « Aménagement extérieur » et enveloppe « Honoraires professionnels »
L’enveloppe Aménagement extérieur et l’enveloppe Honoraires professionnels ne peuvent être modifiées du simple fait que l’enveloppe Achat-construction a été révisée. Lors du calcul de l’enveloppe préliminaire, ces enveloppes sont établies sur la base de l’enveloppe Achat-construction. On ne peut réviser les enveloppes Aménagement extérieur et Honoraires professionnels que lorsque les coûts définitifs de l’enveloppe Achat-construction sont connus.
Enveloppe « Achat de terrain »
Le CPE doit imputer à l’enveloppe Achat de terrain l’ensemble des dépenses raisonnables engagées afin d’acquérir un terrain. Les frais admissibles à l’enveloppe Achat de terrain sont les suivants : D’acquisition du terrain ; De branchement aux infrastructures, soit, l’aqueduc, l’égout pluvial, l’égout sanitaire, l’électricité, le gaz, l’installation d’une fosse septique et le puit artésien ; De déboisement ; De l’étude géotechnique et environnementale ; De décontamination ; De démolition d’un immeuble sur le terrain, si requis ; Des mesures de protection des arbres ; Des opérations cadastrales ; Du certificat de localisation ; D’arpentage ; Du nivellement du terrain ; Des droits de mutation applicables au terrain ; De la cotisation pour le Fonds de parc exigée par certaines municipalités ; Du coût des permis liés à l’acquisition du terrain ou aux travaux sur le terrain ; De déplacement de lignes électriques sur le terrain.

## Annexe 2_DV#1
Versement_Avance de fonds_DV#1 (Réservé au Ministère) Phase préliminaire (V1)
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Espace réservé au Ministère (DR)
Description du versement | Montant | Vérification facture | Avance de fonds versée au CPE par le Ministère (V1)
Avance de fonds (Ministère) |  | Non applicable | Note: Pour les nouveaux CPE, veuillez joindre un spécimen de chèque et le numéro au REQ du CPE.
Autres ajustements(…) |  | Non applicable
Total
Avance de fonds |  | Détails explicatifs
Phase préliminaire (V1)
Autres ajustements
Montant de l'avance de fonds
DFR (05-2023)
Note: Formulaire pour consigner seulement l'avance de fonds requise pour un projet. Il n'a pas à être envoyé au Ministère par le CPE. Il est fourni à titre indicatif seulement.

## Annexe 2_DV#2
Annexe 2 Demande de versement DV#2 Phase préliminaire 2 (10%)
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | Direction régionale (DR) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner |  | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation |  |  | Contact personne ressource
Suivi réservé au Ministère (DR)
Relevé des dépenses RD#1 | Montant | Vérification facture |  | Montant versé au CPE par l'institution financière (V2)
Non applicable | Non applicable | Non applicable |  | Mise de fonds appliquée
Non applicable | Non applicable | Non applicable |  | Montant cumulatif du projet (montant versé par l'institution financière et la mise de fonds appliquée) Excluant le terrain ou la propriété
Total | Non applicable
Demande de versement (CPE) |  | Détails explicatifs |  | Espace réservé au Ministère (DR) |  |  | Détails explicatifs
Phase préliminaire (V2) |  |  |  | Versement demandé par le CPE
Ajustements, mise de fonds(+ ou -) |  |  |  | Ajustements (+ ou -)
Versement demandé par le CPE |  |  |  | Montant autorisé par la DR
Déclaration du CPE
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé.
J’ai transmis tous les documents requis: | Sélectionner | Si non, détails explicatifs
Nom et fonction de la personne autorisée: |  | Date |  |  | Signature
Approbation du ministère de la Famille (MFA)
Conseiller / Conseillère (Direction régionale) |  | Date: |  |  | Signature:
Directeur / Directrice (Direction régionale) |  | Date: |  |  | Signature:
Directeur / Directrice de la direction du financement du réseau (DFR)
| Montant à verser au CPE: |  |  | Date: |  | Signature:
DFR (05-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DR

## Annexe 2_DV#T ou DV#P
Annexe 2 Demande de versement | Sélectionner |  |  | Phase: | Sélectionner
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Espace réservé au Ministère (DR)
Description de la demande | Montant | Vérification facture | Montant versé au CPE par l'institution financière (V#T ou V#P)
Terrain |  | Sélectionner | Mise de fonds appliquée
Bâtiment |  | Sélectionner | Dépenses terrain ou propriété autorisées
Coordonnées et Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) du notaire
Total | 0
Demande de versement (CPE) |  | Détails explicatifs | Espace réservé au Ministère (DR) |  |  | Détails explicatifs
Achat de terrain ou de propriété |  |  | Versement demandé par le CPE
Mise de fonds appliquée (-) |  |  | Ajustements (+ ou -)
Versement demandé par le CPE |  |  | Montant autorisé par la DR
Déclaration du CPE
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé.
J’ai transmis tous les documents requis: | Sélectionner | Si non, détails explicatifs
Nom et fonction de la personne autorisée: |  | Date |  | Signature
Approbation du ministère de la Famille (MFA)
Conseiller / Conseillère (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice de la direction du financement du réseau (DFR)
| Montant à verser au CPE: |  | Date: |  | Signature:
DFR (05-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DR

## Annexe 2_DV#3-RD#2
Annexe 2 Demande de versement DV#3 - Relevé des dépenses RD#2 Phase de conception (20% Cumulatif 30%)
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Espace réservé au Ministère (DR)
Description des dépenses RD#2 | Montant | Vérification facture | Montant versé au CPE par l'institution financière (V3)
|  | Sélectionner | Mise de fonds appliquée
|  | Sélectionner | Montant cumulatif (montants versés par l'institution financière et la mise de fonds) Excluant le terrain ou la propriété
|  | Sélectionner | Montant à vérifier RD#2 (Dépenses déclarées)
|  | Sélectionner | Dépenses RD#2 autorisées
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Insérer une ligne supplémentaire |  | Sélectionner
Total
Demande de versement (CPE) |  | Détails explicatifs | Espace réservé au Ministère (DR) |  |  | Détails explicatifs
Phase de conception (V3) |  |  | Versement demandé par le CPE
Ajustements (+ ou -) |  |  | Ajustements (+ ou -)
Versement demandé par le CPE |  |  | Montant autorisé par la DR
Déclaration du CPE
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé.
J’ai transmis tous les documents requis: | Sélectionner | Si non, détails explicatifs
Nom et fonction de la personne autorisée: |  | Date |  | Signature
Approbation du ministère de la Famille (MFA)
Conseiller / Conseillère (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice de la direction du financement du réseau (DFR)
| Montant à verser au CPE: |  | Date: |  | Signature:
DFR (05-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DR

## Annexe 2_DV#4-RD#3
Annexe 2 Demande de versement DV#4 - Relevé des dépenses RD#3 Phase de réalisation 1 (30% Cumulatif 60%)
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Espace réservé au Ministère (DR)
Description des dépenses RD#3 | Montant | Vérification facture | Montant versé au CPE par l'institution financière (V4)
|  | Sélectionner | Mise de fonds appliquée
|  | Sélectionner | Montant cumulatif (montants versés par l'institution financière et la mise de fonds) Excluant le terrain ou la propriété
|  | Sélectionner | Montant à vérifier RD#3
|  | Sélectionner | Dépenses RD#3 autorisées
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Insérer une ligne supplémentaire |  | Sélectionner
Total
Demande de versement (CPE) |  | Détails explicatifs | Espace réservé au Ministère (DR) |  |  | Détails explicatifs
Phase de réalisation (V4) |  |  | Versement demandé par le CPE
Ajustements (+ ou -) |  |  | Ajustements (+ ou -)
Versement demandé par le CPE |  |  | Montant autorisé par la DR
Déclaration du CPE
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement demandé.
J’ai transmis tous les documents requis: | Sélectionner | Si non, détails explicatifs
Nom et fonction de la personne autorisée: |  | Date |  | Signature
Approbation du ministère de la Famille (MFA)
Conseiller / Conseillère (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice de la direction du financement du réseau (DFR)
| Montant à verser au CPE: |  | Date: |  | Signature:
DFR (05-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DR

## Annexe 2_DV#5-RD#4
Annexe 2 Demande de versement DV#5 - Relevé des dépenses RD#4 Phase de réalisation 2 (30% Cumulatif 90%)
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Espace réservé au Ministère (DR)
Description des dépenses RD#4 | Montant | Vérification facture | Montant versé au CPE par l'institution financière (V5)
|  | Sélectionner | Mise de fonds appliquée
|  | Sélectionner | Montant cumulatif (montants versés par l'institution financière et la mise de fonds) Excluant le terrain ou la propriété
|  | Sélectionner | Montant RD#4 à vérifier
|  | Sélectionner | Dépenses RD#4 autorisées
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Insérer une ligne supplémentaire |  | Sélectionner
Total
Demande de versement (CPE) |  | Détails explicatifs | Espace réservé au Ministère (DR) |  |  | Détails explicatifs
Phase de réalisation (V5) |  |  | Versement demandé par le CPE
Ajustements (+ ou -) |  |  | Ajustements (+ ou -)
Versement demandé par le CPE |  |  | Montant autorisé par la DR
Déclaration du CPE
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au Ministère de la Famille de procéder au versement demandé.
J’ai transmis tous les documents requis: | Sélectionner | Si non, détails explicatifs
Nom et fonction de la personne autorisée: |  | Date |  | Signature
Approbation du ministère de la Famille (MFA)
Conseiller / Conseillère (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice de la direction du financement du réseau (DFR)
| Montant à verser au CPE: |  | Date: |  | Signature:
DFR (05-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DR

## Annexe 2_RD#5
Annexe 2 Relevé des dépenses RD#5 Début phase finale
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Espce réservé au Ministère (DR)
Description des dépenses RD#5 | Montant | Vérification facture | Montant RD#5 à vérifier
|  | Sélectionner | Dépenses RD#5 autorisées
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Insérer une ligne supplémentaire |  | Sélectionner
Total
Déclaration du CPE
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit.
J’ai transmis toutes les pièces justificatives requises: | Sélectionner | Si non, détails explicatifs
Nom et fonction de la personne autorisée: |  | Date |  | Signature
Approbation du ministère de la Famille (MFA)
Conseiller / Conseillère (Direction Régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice de la direction du financement du réseau (DFR)
|  | Date: |  | Signature:
DFR (05-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DR

## Annexe 2_DV#6-RD#6
Annexe 2 Demande de versement final DV#6 - Relevé des dépenses RD#6 Phase finale (10% Cumulatif 100%)
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Espace réservé au Ministère (DR)
Description des dépenses RD#6 | Montant | Vérification facture | Montant versé au CPE par l'institution financière (V6)
|  | Sélectionner | Mise de fonds appliquée
|  | Sélectionner | Montant RD#6 à vérifier
|  | Sélectionner | Dépenses RD#6 autorisées
|  | Sélectionner | Dépenses non autorisées RD#6
Sélectionner
|  | Sélectionner | Montant total du prêt taxe du projet
|  | Sélectionner | Montant prêt taxe remboursé par Revenu Québec au CPE
|  | Sélectionner | Prêt taxe remboursé par le CPE à l'institution financière
|  | Sélectionner | Montant prêt et taxe à rembourser par le CPE à la banque
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Sélectionner
Insérer une ligne supplémentaire |  | Sélectionner
Total
Demande de versement (CPE) |  | Détails explicatifs | Espace réservé au Ministère (DR) |  |  | Détails explicatifs
Phase finale (V6) |  |  | Versement demandé par le CPE
Ajouts |  |  | Ajouts +
Retraits (-) |  |  | Retraits (-)
Autres ajustements |  |  | Autres ajustements
Versement demandé par le CPE |  |  | Montant final autorisé par la DR
Déclaration du CPE
J'atteste que les renseignements fournis sur le présent relevé sont exacts, complets et reflètent fidèlement la situation au moment où il est produit. Je demande au MFA de procéder au versement final demandé.
J’ai transmis tous les documents requis: | Sélectionner | Si non, détails explicatifs
Nom et fonction de la personne autorisée: |  | Date |  | Signature
Approbation du ministère de la Famille (MFA)
Conseiller / Conseillère (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice (Direction régionale) |  | Date: |  | Signature:
Directeur / Directrice de la direction du financement du réseau (DFR)
| Montant à verser au CPE: |  | Date: |  | Signature:
DFR (05-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DR

## Suivi du budget
Suivi des coûts du projet
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) | DR | Sélectionner
Nom du CPE |  | Sélectionner | Contact
Numéro de division
Numéro d'installation
Budget d'implantation préliminaire (Inscrire le montant avec 100% des taxes si l'entente prévoit un prêt taxe) | Budget d'implantation révisé (Inscrire le montant avec 100% des taxes si l'entente prévoit un prêt taxe) | Mise de fonds et autres contributions | Budget final avec 100% des taxes | Budget final avec 50% des taxes
Versements | Avance de fonds (Ministère) Versements autorisés (Banque) | Dépenses réelles (CPE) | Dépenses autorisées (DR) | Mise de fonds appliquée | Avance non utilisée Dépenses non autorisées | Commentaires
V1 ( Ministère) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | L'avance de fonds versée par le Ministère sera récupéreé selon la procédure en vigueur
V2 (Banque) |  |  |  |  | 0
V#T achat terrain V#P Achat propriété |  |  |  |  | 0
V3 (Banque) |  |  |  |  | 0
V4 (Banque) |  |  |  |  | 0
V5 (Banque) |  |  |  |  | 0
V6 (Final) (Banque) |  |  |  |  | N/A | Aucune avance nette ne peut être calculée à cette phase
Totaux versés par la banque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verte= Aucun trop versé Rouge= Trop versé Orange= Vérification requise, dépenses autorisées supérieures aux dépenses réelles.
Ministère de la Famille
DFR (05-2023)

## Annexe 3
Annexe 3 Exemple de modalités de versements
Le tableau ci-dessous présente les montants et pourcentages pouvant être versés en avance de fonds selon la phase du projet du CPE pour un projet de 3 M$ (excluant l’acquisition du terrain ).
Tableau des versements d’un exemple fictif de projet de 3 000 000$ (excluant le coût du terrain) en fonction des phases du processus de réalisation d’un projet avec une mise de fonds du CPE de 150 000$ pour un montant financé de 2 850 000$
Phase de réalisation | Pourcentage pouvant être déboursé | Montant pouvant être décaissé | Mise de fonds du CPE utilisé | Montant à verser
Phase préliminaire : Versement d’une avance pour l’embauche du chargé de projet |  | 100 000 $ | - | 100000
Phase préliminaire: Lors de l’approbation de l’entente préliminaire | 10% moins la mise de fonds de 150 000$ (10% X 3 000 000 – 150 000) | 300 000 $ | 150 000 $ | 150 000 $
Phase conception : Lors de l’approbation de l’entente révisée | 20% | 600 000 $ |  | 600 000 $
Phase réalisation 1: Lorsque les travaux sont réalisés à 30% | 30% | 900 000 $ |  | 900 000 $
Phase réalisation 2 : Lorsque les travaux sont réalisés à 60% | 30% | 900 000 $ |  | 900 000 $
Phase finale : Lorsque l’ensemble des factures du projet sont approuvées | 10% | 300 000 $ |  | 300 000 $
TOTAL (sans l'avance de fonds) | 100% | 3 000 000$ | 150 000$ | 2 850 000$
-Selon le tableau en exemple ci-haut, si le CPE a dépensé 1 000 000$ plutôt que 900 000$ à la phase de réalisation 1, il se verra tout de même verser 900 000$ à la phase de réalisation 2, soit le montant préétabli à cette phase (900 000$) pour un montant total versé de 1 800 000$. Le CPE doit suivre le projet afin de s’assurer du respect du budget autorisé. Advenant un dépassement anticipé, l’approbation du Ministère est requise.
-Selon le tableau en exemple ci-haut, si le CPE a dépensé 800 000$ plutôt que 900 000$ à la phase de réalisation 1, il se verra tout de même verser 900 000$ à la phase de réalisation 2, soit le montant prévu à cette phase pour un montant total versé de 1 800 000$. L’écart sera ajusté à la phase finale du projet.

## Annexe 4
Annexe 4 Contrat type d’un chargé de projet
CONTRAT DE SERVICE CHARGÉ DE PROJET Entente entre le centre de la petite enfance [nom du CPE] [adresse] et [Nom de la personne assumant les responsabilités du chargé de projet] Chargé de projet
Préambule Le projet d’immobilisation du centre de la petite enfance (CPE) [nom du CPE] s’inscrit dans la mission du ministère de la Famille (Ministère) de développer le réseau de services de garde au Québec afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et à l’épanouissement des familles. Il est admissible au Programme de financement des infrastructures (PFI). Ce projet consiste à [Section à remplir par le directeur général et le conseil d’administration concernant la nature des travaux requérant un chargé de projet]. Dans le respect des règles administratives du PFI, la présente entente a pour objectif d’encadrer le travail du chargé de projet en définissant son mandat et ses responsabilités à l’égard du projet d’immobilisation.
Description des services Le mandat du chargé de projet consiste à assister le directeur général, le conseil d’administration et l’équipe du CPE pour la réalisation [de l’implantation ou du changement d’emplacement d’une installation ou lors d’une amélioration locative donnant droit à l’enveloppe de financement des améliorations locatives]. Le chargé de projet fait le lien entre tous les intervenants participant au projet et coordonne leurs actions. Il sait arrimer les besoins et les exigences du CPE et des divers règlements encadrant, notamment, le domaine de la construction et des services de garde, mais aussi élaborer le budget et le calendrier et en faire le suivi. Il doit harmoniser les pratiques de chacun afin de faciliter la réalisation du projet et l’entente des différents intervenants. Son mandat se divise en quatre principales sections. [Le directeur général et le conseil d’administration peuvent choisir et/ou ajouter les sections et/ou les points les plus pertinents à leur type de projet d’immobilisation].
Collaboration, s’il y a lieu, à l’élaboration des plans et devis : effectuer l’analyse de faisabilité de concert avec les différents intervenants ; soutenir le CPE dans ses négociations avec les instances : exigences de la ville, services publics, etc. ; travailler avec le CPE pour l’élaboration des programmes d’aménagement des espaces. Ces espaces sont les aires de jeu, la cuisine, la salle multifonctionnelle, les espaces administratifs, de service et de circulation ainsi que la cour extérieure ; concevoir et procéder à l’appel d’offres pour les différents intervenants du projet tels que l’ingénieur, l’architecte, l’entrepreneur général, etc. ; s’assurer de la conformité des différents intervenants retenus aux ordres professionnels, lois et règlementations les régissant ; participer aux sessions de travail avec les architectes et les ingénieurs lors de la conception des plans et devis pour la construction ; effectuer et superviser, pour le CPE, toute demande de permis de construction faite à la municipalité ; vérifier la conformité budgétaire de l’évaluation des coûts de construction et tenir informés le directeur et le conseil d’administration du CPE des changements qui modifient le budget d’implantation ou de changement d’emplacement et qui pourraient entraîner un dépassement de l’enveloppe de financement reconnue par le Ministère ; vérifier la conformité budgétaire de l’évaluation des coûts de construction et en tenir informés le directeur et le conseil d’administration du CPE ; en collaboration avec l’architecte, superviser l’exécution et régler les différentes problématiques auprès des entrepreneurs. Collaboration, s’il y a lieu, à l’acquisition des équipements, du mobilier et des fournitures : élaborer les devis des équipements, du mobilier, du matériel de jeux et des fournitures requis pour la fonctionnalité des différents espaces aires de jeu, cuisine, salle multifonctionnelle, espaces administratifs, de services et de circulation ainsi que la cour extérieure ; effectuer le repérage des fournisseurs, élaborer et gérer les processus de soumissions ; vérifier la conformité budgétaire et légale des soumissions et émettre les bons de commande ; planifier et gérer les livraisons selon l’état d’avancement des travaux de construction ; faire la gestion des livraisons : vérifier les quantités et la conformité des marchandises, gérer les retours de marchandises ou les échanges ainsi que les commandes en souffrance ; superviser la réception des marchandises, leur assemblage et leur installation dans les locaux. Gestion du calendrier de réalisation et des échéances : préparer et tenir à jour le calendrier de réalisation en tenant compte de l’état d’avancement de chacune des étapes et les budgets détaillés du projet ; assurer la coordination entre les différents intervenants participant au projet afin de veiller au bon déroulement du projet et au respect des échéanciers en coordonnant leurs actions ; vérifier les échéances et mettre en place les mesures correctives lorsque nécessaire ; tenir informés le directeur général et le conseil d’administration de l’évolution du calendrier et de tous retards ; tout au long de l’avancement des travaux, le chargé de projet s’assure du respect des enveloppes déterminées au budget d’implantation. Si des dépassements sont envisagés, il doit informer le directeur général et le conseil d’administration du CPE. Tâches connexes : participer au bilan du projet. Engagements Les travaux doivent être faits en conformité avec la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’avec toute règlementation en vigueur applicable pour ce type de projet. Chargé de projet Le chargé de projet certifie qu’il possède une formation technique ou universitaire dans un domaine connexe à la gestion de projet ou à la construction, une bonne connaissance du milieu de la construction et des lois et règlements qui encadrent ce milieu, une connaissance des domaines techniques liés au projet, une expérience dans la supervision de travaux de construction et une aisance dans les tâches liées à la gestion. Le chargé de projet a fourni une attestation émise par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) qui confirme qu’il répond aux conditions suivantes : il a produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises ; il n’a pas de compte en souffrance à l’égard de l’ARQ ou bien, s’il a un compte en souffrance, il a conclu une entente de paiement qu’il respecte ou le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu. L’attestation n’a pas été délivrée plus de 90 jours avant la date de la signature de ce contrat. Le CPE [nom du CPE] Le directeur général et le conseil d’administration du CPE s’engagent, au nom du CPE, à : fournir au chargé de projet tout renseignement en sa possession et requis par ce dernier pour la bonne exécution de ce mandat ; approuver, lorsque nécessaire, les décisions relatives à la prestation des services du chargé de projet ; participer à colliger les informations pouvant être nécessaires au chargé de projet en vue de la réalisation du mandat ; verser au chargé de projet, pour l’exécution complète et entière de ses obligations à la satisfaction du directeur général et du conseil d’administration du [nom du CPE], incluant tous les débours encourus et tous les autres frais et dépenses et conformément aux modalités de paiements prévues à l’article IV, la somme maximale de [nombre en lettre et en chiffre] $. La responsabilité entière du CPE ne pourra excéder en aucun cas cette somme et le CPE ne sera pas tenu de dépenser la totalité de ladite somme.
Calendrier de réalisation des travaux Ce calendrier détaille le processus de développement des places en CPE. L’échéancier peut varier en fonction de la nature des travaux, du nombre de places devant être développées, etc. Pour l’ensemble de ces étapes, il incombe au chargé de projet d’appuyer le CPE dans ces démarches auprès du Ministère et non pas de s’y substituer.
Date | Biens livrables # | Processus de développement des places en CPE
mm-aaaa | 1 | Octroi des places/approbation d’un projet de maintien et démarrage du projet
mm-aaaa | 2 | Acquisition/location de l’opportunité
mm-aaaa | 3 | Plans d’aménagement et budget d’implantation préliminaire
mm-aaaa | 4 | Appel d’offres et soumissions des entrepreneurs
mm-aaaa | 5 | Réalisation des travaux
mm-aaaa | 6 | Approbation des locaux
mm-aaaa | 7 | Délivrance du permis et conversion du prêt intérimaire en prêt à terme
Évaluation des travaux Le directeur général et le conseil d’administration du CPE se réservent le droit de refuser, en tout ou en partie, les travaux exécutés par le chargé de projet qui ne seront pas jugés satisfaisants eu égard aux exigences prévues au présent contrat. Tout travail ou toute partie de travail refusé par le CPE doit être repris par le chargé de projet, à ses frais, jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions prescrites. De plus, même si le chargé de projet a été rémunéré pour les travaux exécutés, celui-ci s’engage à reprendre, à ses frais, tous les travaux pour lesquelles des erreurs ou des omissions auront été constatées, que celles-ci aient été indiquées en cours d’exécution du contrat ou postérieurement à l’acceptation des travaux par le CPE. Responsabilités du chargé de projet Le chargé de projet est responsable de toute faute commise par lui, ses employés, agents ou représentants, dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat, y compris la faute résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. Le chargé de projet s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le CPE contre tout recours, toute réclamation, demande, poursuite ou autre procédure pris par quiconque en raison de dommages ainsi causés. Conflit d’intérêts Le chargé de projet doit éviter toutes situations qui mettraient en conflit soit son intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée ; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus l’intérêt du directeur général et du conseil d’administration du CPE [nom du CPE]. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le chargé de projet doit immédiatement en informer, par écrit, le directeur général et le conseil d’administration qui pourront, à leur discrétion, émettre une directive lui indiquant comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat.
Honoraires professionnels Le paiement des honoraires professionnels sera conditionnel à ce que le chargé de projet rende ses services selon les exigences contractuelles. Durant chaque étape du mandat décrite à la section b), le paiement des honoraires sera limité à quatrevingt-quinze pour cent (95 %) du prix de l’étape prévu au contrat. Le paiement de cinq pour cent (5 %) résiduel sera effectué dans les quarantecinq (45) jours de l’acceptation du projet par le directeur général et le conseil d’administration du CPE, laquelle ne pourra être faite qu’après la remise et l’acceptation de tous les documents nécessaires. De ce fait, le chargé de projet n’a droit à aucune avance de fonds ou de déboursé autre. Les seuls déboursés admissibles sont ceux présentés sur facture qui découle des services rendus. Le montant prévu à l’article III sera versé au chargé de projet en [nombre de versements en lettre et en chiffre] versements, sur acceptation par le CPE des factures présentées par le contractant, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, comme suit : Une somme de $ dans les trente (30) jours suivant la réalisation du (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ;
Une somme de $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; Une somme de $ dans les trente (30) jours suivant la réalisation (des) bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les parties ; La somme résiduel de 5 % d’un montant de $ dans les quarantecinq (45) jours suivant la date de l’acceptation du projet par le directeur général et le conseil d’administration du CPE laquelle ne pourra être faite qu’après la remise et l’acceptation de tous les documents prévus au cadre de référence normatif. MODIFICATION ET RÉSILIATION DU CONTRAT Le directeur général et le conseil d’administration du CPE se réservent le droit de modifier ou résilier le contrat pour l’un des motifs suivants : le chargé de projet fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat ; le chargé de projet cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens ; le chargé de projet lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait des fausses représentations. Pour ce faire, le directeur général et le conseil d’administration adressent un avis écrit de modification ou de résiliation du contrat au chargé de projet énonçant le(s) motif(s). S’il s’agit d’un motif de modification / résiliation prévu au paragraphe a), le chargé de projet devra remédier au manquement énoncé dans le délai prescrit à cet avis dans un délai de 15 jours ouvrables, à défaut de quoi le contrat sera automatiquement modifié ou résilié, la modification / résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ces quinze jours. S’il s’agit d’un motif de modification / résiliation prévu au paragraphe b) et c), la modification / résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le chargé de projet ou toute autre personne en autorité. Le chargé de projet sera, par ailleurs, responsable de tous les dommages occasionnés au CPE du fait de la modification / résiliation du contrat. En cas de continuation du contrat par un tiers, le chargé de projet devra, notamment, assumer toute augmentation du coût du contrat pour le CPE.
En cas de résiliation pour un des motifs prévus en a) et b), le chargé de projet devra fournir les documents déjà en sa possession et les résultats des travaux effectués jusqu’à la date effective de la résiliation. L’ensemble des données devra, dans les quinze (15) jours de la date effective de la résiliation, être remis au CPE qui en disposera à sa guise. À ce moment, le chargé de projet aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat, conformément à ce contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans compensation ni indemnité pour la perte de tous profits anticipés. De plus, le chargé de projet s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par le directeur général et le conseil d’administration, les données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat sous peine de la résiliation.
Signature du chargé de projet: _______________________________________________________________ Fonction(s) : _______________________________________________________________ Date : ___________-________-________ Signature du représentant du conseil d’administration du CPE : _______________________________________________________________ Fonction(s) : _______________________________________________________________ Date : ___________-________-________

## Annexe 5
Annexe 5 Modèles de résolutions
Demande d’autorisation de réaliser un projet dans le cadre du PFI
Extrait du procès-verbal
Résolution ayant pour objet de demander l’autorisation de réaliser un projet dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance.
Résolution no______________________________________________
Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance ________________________, tenue le ____________________________________________________________________________________________________ et pour laquelle il y avait quorum, sur une proposition dûment faite et appuyée, il a été résolu que, dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance, le CPE demande au ministère de la Famille l’autorisation pour la réalisation du projet suivant : Exemple (être le plus précis possible) : Implanter une nouvelle installation de 80 places comprenant une salle multifonctionnelle (insalubrité, éviction, etc.). À cette fin, le CPE contribuera financièrement à hauteur de X$ provenant (de ses fonds propres, des dons en argent ou sous la forme d’un bien immobilier, du produit net de collectes de fonds ou d’un emprunt bancaire ou d’un prêt accordé par un particulier, une entreprise ou un partenaire) ; Il a aussi été résolu que le CPE renonce à toute demande antérieure de soutien financier déposée pour le même projet en vertu de tout programme d’immobilisation du ministère de la Famille. De même, il relève le ministère de la Famille de toute obligation et de tout engagement verbal ou écrit pouvant découler de cette demande antérieure.
Le CPE _________________________ désigne ________________________comme personne autorisée à signer au nom du CPE les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Copie certifiée conforme Signé à __________________, ce ___________ jour du mois de _______________ de l’an _________
Ouverture d’un prêt et désignation d’un signataire
Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration de ……………………………… (ci-après appelée « LE CPE ») tenue à ……………………………… le …………………………... et pour laquelle il y’avait quorum, sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu ce qui suit :
1. Que le CPE emprunte de ……………………………… au moyen d’un contrat de prêt de ……………………………… $, portant intérêt au taux applicable à l’institution financière pour ce genre de financement, pour la période suivante : un terme de 5 ans.
2. Que le remboursement soit garanti par une hypothèque mobilière affectant les biens suivants :
3. Que ……………………………… soit par les présentes autorisé à signer, au nom du CPE, les contrats, tel que soumis par l’institution financière, aux conditions énumérées précédemment et à toute autre condition en usage à la (caisse ou banque), ainsi que tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet aux présentes.
CERTIFICAT Je soussigné, ………………………………, certifie que la résolution d’emprunt qui précède a été adoptée par le conseil d’administration du CPE, le ………………………………, et qu’elle est toujours en vigueur.
Signé à ………………………………, ce ……………………………… ………………………………, secrétaire
Choix d’un professionnel
Extrait du procès-verbal
Résolution ayant pour objet de déterminer le choix d’un (inscrire ici la catégorie de professionnel : chargé de projet, architecte, ingénieur, notaire, etc.) pour réaliser un projet dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance.
Résolution no______________ Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance _______________________________, tenue le ___________ et pour laquelle il y avait quorum, sur une proposition dûment faite et appuyée, les membres ont attesté que les entreprises ou personnes suivantes ont déposé des soumissions concernant le projet _______________________________ :
Nom du soumissionnaire conforme |  | Montant de la soumission | Nom du soumissionnaire non conforme | Motif du rejet
Il a été résolu de retenir la soumission de _______________________________ au montant de _____________ $ pour réaliser le projet _______________________ autorisé par le ministère de la Famille dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des CPE. (À inscrire si nécessaire : Le CPE a effectué les vérifications d’usage concernant le (inscrire ici la catégorie de professionnel : architecte, ingénieur, notaire, etc.) retenu, pour savoir s’il est membre de l’Ordre …) (À inscrire s’il s’agit d’un contrat de 25 000 $ ou plus : Le CPE a vérifié que le soumissionnaire retenu a produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de compte en souffrance à l’endroit de l’Agence du revenu du Québec.) (À inscrire s’il s’agit d’un chargé de projet : Le CPE atteste que le soumissionnaire retenu n’est pas employé par le CPE, ni membre de son conseil d’administration, et qu’il n’est pas employé par un autre CPE.)
Copie certifiée conforme Signé à _________________, ce ________________ jour du mois de ___________ de l’an __________ Secrétaire

## Annexe 6
Annexe 6 Étude d'opportunité
L’étude d’opportunité est requise dans le cas d’un changement d’emplacement ou lorsque l’opportunité présentée dans l’appel de projets en continu n’est pas réalisable. Lorsqu’elle est requise, cette étude s’intégrera parmi les documents et informations contenus dans l’étude de faisabilité demandée à l’étape 2 du projet. Cas qui nécessitent la recherche d’un emplacement Dans les cas nécessitant le choix d’un emplacement pour l’implantation d’une installation, une étude d’opportunité aide le CPE à prendre une décision éclairée tout en respectant le cadre financier du PFI. Le choix peut porter soit, sur un terrain avec ou sans bâtiment existant, soit sur la location d’un local. Pour les projets d’implantation d’une installation par achat ou construction, le CPE présente dans son étude d’opportunité au moins une option de location. Cette étude d’opportunité doit faire ressortir la meilleure de ces options. Pour les projets d’implantation d’une installation en location, le CPE peut présenter une étude d’opportunité qui peut présenter cette seule option.
Le processus comprend les six étapes suivantes
1. Détermination des emplacements possibles | 5. Analyse de chaque emplacement retenu | 6. Choix d’un projet
Sans avoir défini de critères précis, diverses personnes intervenant auprès du CPE (chargé de projet, membres du conseil d’administration, architecte, intervenants locaux et autres) déterminent une série d’emplacements où l’on pourrait implanter l’installation du CPE. | L’analyse de chaque emplacement doit pouvoir permettre de distinguer les avantages et les inconvénients d’une manière plus détaillée qu’à l’étape du classement. Le premier élément à analyser est la possibilité d’y réaliser le projet du CPE. Chaque emplacement doit permettre l’implantation d’une installation selon le nombre de places autorisées par le permis. Est-il possible de construire sur le terrain? Le terrain est-il assez grand? Le bâtiment peut-il être transformé en CPE? Le zonage est-il adéquat ou peut-il être facilement modifié? Les services publics (égouts, adduction d’eau, électricité) sont-ils accessibles? Plusieurs autres questions peuvent être posées et, à la plupart d’entre elles, on ne peut répondre simplement par un oui ou par un non, mais plutôt par des arguments ou des faits. Il faut, en second lieu, faire une analyse sommaire des coûts à prévoir. Le prix de vente de l’emplacement est-il raisonnable, compte tenu qu’on doit y implanter une installation? Le prix de vente de chacun des emplacements correspond-il à la valeur de l’évaluation municipale ou à la valeur marchande? S’il est supérieur à l’évaluation, quelles en sont les raisons? Les coûts d’aménagement d’un bâtiment existant ou les coûts de construction sur un terrain existant risquent-ils d’occasionner un dépassement des enveloppes de financement accordées par le PFI? Si c’est le cas, on doit expliquer ce dépassement. Dans le cas d’une amélioration locative, les coûts de location prévus (incluant les frais) respectent-ils le montant admissible du coût d’occupation des locaux des règles budgétaires selon le projet ? Quels sont les avantages et les inconvénients financiers de chaque solution? En troisième lieu, il faut considérer les divers acteurs directement ou indirectement concernés par l’implantation du CPE. Qu’est-ce que les membres du CPE vont penser de l’emplacement choisi? Qui sont les concurrents du CPE à court et long terme, selon chaque emplacement? Comment vont réagir les habitants du quartier où se trouve l’emplacement? Quels sont les acteurs municipaux et quel est leur rôle? Qui sont les autres acteurs et quel est leur rôle? Le quatrième élément est l’analyse des risques possibles de l’implantation d’une installation, y compris les coûts que ces risques pourraient occasionner s’ils se confirment et les mesures de contingence prévues pour les atténuer ou les éliminer. Ces risques sont de plusieurs ordres : la contamination des sols, les contraintes architecturales du secteur, les règlements municipaux, le zonage nécessaire, l’emplacement du terrain, l’expansion démographique du secteur, etc. Tout projet présente des risques qui lui sont propres. Chaque CPE doit pouvoir les reconnaître pour en évaluer les conséquences possibles. Pour chacun des emplacements, il faut établir une liste des avantages et des inconvénients. | Pour faire le choix final d’un projet, le CPE doit élaborer une grille comportant une liste de critères pondérés pour aider les décideurs à choisir. Ces critères sont choisis en fonction des éléments de l’analyse. Le premier critère à considérer est le respect des enveloppes prévues dans le PFI. Le second critère à considérer est le respect des superficies minimales prévues au RSGEE pour accueillir le nombre d’enfants indiqué au permis. En faisant le choix d’un projet, le CPE doit démontrer au Ministère l’opportunité de le réaliser. À cette étape, un budget d’implantation incluant une estimation préliminaire des coûts d’aménagement et un plan d’implantation (plan de blocage ou esquisse) pourraient être demandés pour permettre au Ministère d’autoriser la poursuite des démarches sur l’opportunité choisie par le CPE.
2. Présélection des emplacements
Les responsables du CPE évaluent chacun des emplacements proposés et éliminent ceux qui semblent inadéquats, en raison par exemple des lieux mêmes, du prix trop élevé, de l’impossibilité de louer un local ou d’acquérir un terrain, etc. À cette étape-ci, le CPE doit invoquer un motif sérieux pour éliminer un emplacement.
3. Classement des emplacements
Le CPE doit maintenant établir un classement des emplacements pour déterminer lesquels sont les plus intéressants et ne pas avoir à analyser inutilement les autres. Ce classement se fait au moyen d’une grille d’évaluation semi-formelle que le CPE peut lui-même concevoir et qui lui permettra de classer l’ensemble des emplacements selon une série de critères. Ces critères peuvent porter, entre autres, sur les éléments suivants : la situation des lieux, la possibilité de louer les locaux, la surface du terrain, le zonage, la facilité de construire ou de rénover, l’expansion démographique à long terme, etc. Cette liste de critères n’est pas exhaustive et peut être adaptée à la situation de chaque CPE.
4. Choix d’un certain nombre d’emplacements
Après le classement des emplacements, on en choisit un certain nombre (idéalement de quatre à six) pour en faire une analyse plus détaillée.

## Annexe 7_modalités
Annexe 7 Modalités relatives à la détermination d’une mise de fonds
Objectif Cette annexe définit les lignes directrices et les modalités de calcul relatives à la détermination d’une mise de fonds d’un CPE dans le cadre d’un projet financé par le programme de financement des infrastructures (PFI). Elle précise les références aux principes généraux, les définitions communes et la méthode de calcul privilégiée.
Principes généraux Les 3 principes généraux suivants permettent de justifier et d’encadrer l’exigence ministérielle de la mise de fonds des CPE : Maintien des services de garde Les CPE doivent assurer l’offre des services de garde aux parents ; Saine gestion des fonds publics Le Ministère vise la saine gestion et la protection des fonds publics ainsi qu’une utilisation judicieuse et appropriée des surplus cumulés des CPE ; Équité de traitement Le Ministère doit garantir de traiter tous les CPE de façon équitable en assurant un traitement cohérent et uniforme dans l’application des mesures. La mise de fonds du CPE ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le niveau de financement du Ministère ou d’empêcher le CPE de s’acquitter de ses obligations à long terme.
Définitions Cette section présente la définition de plusieurs termes comptables utilisés dans la présente annexe afin d’assurer une compréhension commune. Actif à court terme : total de l’encaisse, des placements temporaires, des créances et effets à recevoir, des stocks et des autres valeurs réalisables dans moins d’un an ; Passif à court terme : total des comptes créditeurs, des prêts bancaires d’exploitation et des autres créances dues dans moins d’un an ; Fonds de roulement : excédent de l’actif à court terme sur le passif à court terme ; Placement à long terme : placement en valeurs mobilières ou en biens immobiliers effectué par l’entité pour une durée non déterminée excédant 12 mois ; Actifs nets investis en immobilisations : investissement net de l’organisme dans ses immobilisations ; Actifs nets affectés : solde des actifs moins les passifs qui sont réservés à un usage déterminé ; Actifs nets non affectés : solde des actifs moins les passifs pour lesquels l’usage n’est pas défini et qui sert aux opérations courantes.
Fonds de roulement ajusté Le fonds de roulement est calculé en prenant le solde des actifs à court terme et en soustrayant le solde des passifs à court terme. Il est ajusté pour tenir compte des particularités propres aux activités et au mode de financement des CPE. Il est calculé à une date qui permet de s’assurer de la fiabilité des données. Le Ministère préconise la date de fin d’exercice des états financiers vérifiés. L’actif à court terme est ajusté pour tenir compte des placements à long terme et de certains autres actifs à long terme qui sont difficilement justifiables dus à la nature même d’un organisme sans but lucratif (OSBL). Pour cette raison, les placements à long terme et certains autres actifs à long terme doivent être considérés comme des actifs à court terme du CPE aux fins du calcul du fonds de roulement ajusté. Le passif à court terme est ajusté afin d’exclure les marges de crédit de la Banque Nationale du Québec (BNC) et/ou de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec qui ne sont pas converties en prêts à long terme puisque l’utilisation de ces passifs ont pour effet de sous-estimer le fonds de roulement. Le passif à court terme est également ajusté pour ne pas inclure la tranche échéant dans l’année des prêts financés par le Ministère à même la Subvention pour le financement des infrastructures. Toutefois, le passif à court terme doit inclure la tranche des autres dettes à long terme non financées par le Ministère échéant dans l’année.
Marge de manœuvre pour opérations courantes de 10 % Pour estimer la marge de manœuvre pour opérations courantes, le Ministère utilise le plus récent état des versements ainsi que le montant total de la contribution parentale. Cette marge de manœuvre permet au CPE de conserver une partie de son fonds de roulement pour pallier ces besoins de liquidités à court terme reliés à ses opérations courantes de fonctionnement. Elle correspond à 10 % des revenus annuels (subvention de fonctionnement et contribution parentale). Le montant des revenus considérés dans le calcul ne doit pas tenir compte d’une éventuelle augmentation des places au permis.
Projets prévus admissibles et autorisés par le CPE Il s’agit d’identifier les projets approuvés par le Conseil d’administration pour lesquels des réserves ont été accumulées comme étant les actifs nets affectés par le CPE. Il doit y avoir une preuve d’une résolution officielle du Conseil d’administration pour justifier les sommes à cet égard. Elle inclut des projets d’investissement en infrastructure ainsi que d’autres projets d’immobilisation prévus par les CPE. Malgré ce qui précède, le Ministère peut, dans des situations qu’il juge exceptionnelles, déterminer un montant différent comme mise de fonds d’un CPE s’il y a une démonstration claire et non équivoque que malgré l’application des modalités définies dans la présente annexe : La mise de fonds exigée est trop minime et les surplus cumulés du CPE sont importants qu’il est requis d’exiger un montant supérieur du CPE ; La mise de fonds exigée est trop élevée, ce qui pourrait mettre le CPE en difficultés financières.

## Annexe 7_calcul
Annexe 7 Calcul d'une mise de fonds
1- Renseignements sur le titulaire de permis
Nom : |  | Numéro de la division de garde en installation :
Numéro d'installation | Nbs places sub.18 mois et + | Moins de 18 mois | Total
0
0
0
0
Bureau Coordonnateur
2- Fonds de Roulement de la division de garde en installation
BILAN |  | Actif court terme
Date du bilan |  | Ajustement
Rapport vérifié (oui/non) |  |  | 0
PFI à recevoir (104)
|  | Actifs à court terme ajusté | 0
Passif à court terme
Ajustement
Marge BNC
0
Dette court terme PFI (165)
|  | Passif à court terme ajusté | 0
|  | Fonds de roulement ajusté | 0
3- Projets prévus par le CPE et autres
Types de projet | Installation visée | Engagement monétaire | Résolution CA
Plan d'entretien et remplacement des actifs immobiliers
Remplacements d'actifs mobiliers)
Autres
Somme réservée pour les autres projets admissibles (A) |  |  | 0
4- Marge de manœuvre
Subvention - Calcul Prévi. 2022-2023
Contribution parentale (totale installations)
Subvention totale |  | 0
Pourcentage de marge de manœuvre |  | 10%
Marge de manœuvre (B) |  |  | 0
5- Évaluation de la mise de fonds recommandée
Étape 1
Fonds de roulement ajusté |  | 0
Moins: | Marge de manœuvre (B) | 0
Fonds de roulement après marge (D) |  | 0
Étape 2
Fonds de roulement après marge (D) |  | 0
Moins: | Projets prévues et autres (A) | 0
Mise de fonds recommandée selon étape 2 |  |  | 0
Étape 3
Fonds de roulement après marge (D) |  | 0
Pourcentage à investir dans le projet |  | 25%
Mise de fonds recommandée selon étape 3 |  |  | 0
Étape 4
Mise de fonds recommandée
Le plus élevé des montants à l'étape 2 et l'étape 3 |  |  | 0
Nom et Signature: |  | Date:
¹ Exemple : Avances interfonds à recevoir ou à payer, ajustement amortissement et capital pour dette SID.

## Annexe 8
Annexe 8 Promesse bilatérale de vente et d’achat
Afin de permettre au CPE d’effectuer les vérifications diligentes qui s’imposent avant de conclure toute transaction immobilière, certaines clauses spécifiques en la matière devraient être prévues à l’entente. Sans se substituer aux recommandations de vos professionnels, il est fortement conseillé de prévoir des modalités s’apparentant aux suivantes.
Vérification diligente par l’Acheteur
À compter de la date de signature de la présente Promesse par le Vendeur, l’Acheteur disposera de [quatre-vingt-dix (90) jours [ou toute autre période en fonction du dossier]] (la « Période de Vérification Diligente ») pour effectuer, selon les modalités prévues aux présentes, les expertises nécessaires afin de se satisfaire des éléments suivants, [le tout sous réserve des paragraphes ●●●●● et ●●●●● des présentes] : le titre du Vendeur relativement à l’Immeuble, l’état matériel et environnemental de l’Immeuble, ainsi que la conformité aux lois et règlements applicables émanant des autorités ayant compétence sur l’Immeuble.
Options de l’Acheteur durant la Période de Vérification Diligente
X.X Durant la Période de Vérification Diligente, l’Acheteur doit : Aviser le Vendeur par écrit de son insatisfaction quant à certaines questions se rapportant à sa vérification diligente; ou Aviser le Vendeur par écrit qu’il se déclare satisfait des résultats de sa vérification diligente. X.X Si l’Acheteur néglige de donner l’un des avis prévus au paragraphe 4.1, l’Acheteur ne sera pas réputé être satisfait des résultats de sa vérification diligente. Les parties devront convenir dans les meilleurs délais d’une prolongation de la Période de vérification diligente pour permettre à l’Acheteur de compléter sa vérification diligente. X.X Si l’Acheteur remet l’avis écrit visé au paragraphe ‎x.x, le Vendeur devra aviser par écrit l’Acheteur, dans les [soixante (60) jours] suivant l’expiration de la Période de Vérification Diligente : Qu’il est incapable, ou qu’il refuse, à sa seule discrétion, de régler les questions soulevées par l’Acheteur. L’Acheteur pourra alors soit i) renoncer à son insatisfaction, ou ii) maintenir celle-ci; dans ce dernier cas, la présente Promesse sera alors résiliée [et le Dépôt sera remboursé à l’Acheteur] sans possibilité de recours de part et d’autre; Qu’il est disposé à s’engager à régler les questions soulevées par l’Acheteur avant ou à la Date de Clôture ou à toute autre date convenue entre les parties, ou à accorder un crédit à l’Acheteur dans l’état des rajustements pour prendre en compte celles-ci. L’Acheteur pourra, à sa seule discrétion, soit i) accepter ou ii) refuser la proposition du Vendeur; dans ce dernier cas, la présente Promesse sera alors résiliée [et le Dépôt sera remboursé à l’Acheteur] sans possibilité de recours de part et d’autre.
Droit d’Inspection
Au cours de la Période de Vérification Diligente, moyennant la remise au Vendeur d’un préavis approprié répondant aux exigences raisonnables de celui-ci, l’Acheteur sera autorisé à effectuer, pendant les heures normales de bureaux, les tests, les expertises et inspections requises relativement à l’Immeuble qui doivent être effectuées sur les lieux. Ces tests, expertises ou inspections devront débuter et se terminer au cours de la Période de Vérification Diligente. Toutefois, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, durant la Période de Vérification Diligente et par la suite jusqu’à la Date de Clôture, l’Acheteur pourra accéder à l’Immeuble à ses propres frais et risques avec le consentement préalable du Vendeur et en présence d’un représentant de ce dernier. x.x Les tests, inspections et expertises effectués par l’Acheteur ou ses représentants seront faits aussi rapidement que possible, aux frais et risques de l’Acheteur. L’Acheteur déclare que ces tests, expertises et inspections seront effectués à des périodes et selon des modalités à être approuvées par le Vendeur lequel ne pourra refuser que pour des motifs raisonnables. Un représentant du Vendeur pourra être présent durant les tests et inspections visés. x.x Les dommages causés à l’Immeuble, le cas échéant, par suite de l’entrée de l’Acheteur dans celui-ci ou dans toute partie de celui-ci, ou en raison des activités de l’Acheteur ou de ses représentants en rapport avec l’Immeuble ou toute partie de celui-ci, seront promptement réparés par l’Acheteur. x.x Sous réserve des autres dispositions de la présente Promesse, les obligations de l’Acheteur stipulées au paragraphe 5.3 des présentes subsistent après la résiliation de la présente Promesse.
Documentation
Le Vendeur devra remettre à l’Acheteur, au plus tard cinq (5) jours après la signature de la présente Promesse, tout document, rapport, étude ou analyse, avis, certificat de localisation, titres de propriétés qu’il a en sa possession.
Modalités de la vente
Cette vente est faite avec les garanties légales du droit de propriété et de qualité. Relativement à ces garanties, les parties reconnaissent expressément que celles-ci ne sont aucunement diminuées par les vérifications préalablement effectuées par l’Acheteur.
Conditions spéciales [À adapter, au besoin, selon les particularités de chaque dossier ]
Clause [Nommer ] Les délais prévus aux articles [énumérer les clauses conséquentes] de la présente Promesse seront automatiquement prolongés d’une période équivalente à celle pendant laquelle sera en vigueur [fournir la raison] ayant pour effet de suspendre ou restreindre les services pouvant être rendus relativement aux démarches menant à la conclusion de transactions immobilières, incluant toute inspection ou expertise requise pendant la Période de Vérification Diligente.
Conditions préalables à la vente
La signature de l’acte de vente est conditionnelle à l’obtention des autorisations des autorités gouvernementales et du CA par l’Acheteur. [Clause à ajuster au besoin] x.x Si cette condition ne peut être remplie, l’Acheteur pourra, à son gré, résilier la présente Promesse en remettant un avis écrit en ce sens au Vendeur et, en pareil cas, le Vendeur et l’Acheteur seront libérés de leurs obligations aux termes des présentes [et le Dépôt sera remboursé à l’Acheteur], sans possibilité de recours de part et d’autre. [Clause à ajuster au besoin]

## Annexe 9
Annexe 9 Grille d'analyse pour l'acquisition de terrain
Programme de financement des insfrastructures (PFI)
| 1. Zonage et règlements municipaux | 2. Superficie | 3. Construction des infrastructures | 4. Études environnementales | 5. Financement | 6. Autres éléments
Documents requis | • Document attestant du caractère non inondable de l'emplacement • S’il y a un bâtiment érigé sur le terrain : Une copie du certificat de localisation • S’il n’y a aucun bâtiment sur le terrain : Une copie certifiée du plan cadastral • Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité d’implanter un CPE sur le terrain (Zonage, exigences et normes d’implantation de la municipalité ou de l’arrondissement, règlementation de la municipalité ou de l’arrondissement) • Preuve provenant de la municipalité attestant la possibilité de modifier le zonage, le cas échéant. •Si une subdivision cadastrale est nécessaire, le plan de subdivision | • Extrait des règlements municipaux pour confirmer le nombre de cases de stationnement requis, entrées charretières, débarcadère, possibilité de construire sur plus d'un étage, etc; • Extrait du PIIA attestant les aménagements requis. Ex: stationnement sur le côté, nombre d'arbres, etc. | • Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité de branchement aux services publics. | • Étude de sol : Étude géotechnique, étude environnementale et autres études pertinentes; • Lorsqu’un projet de réhabilitation de terrain contaminé a été soumis et accepté dans le cadre du programme Climat Sol-Plus du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) : Lettre d’acceptation du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques adressés au maire ou à la mairesse de la municipalité concernée par le projet. | • Évaluation municipale du terrain désiré; • Estimation par un évaluateur agréé de la valeur marchande de la propriété désirée lorsqu’Il y a un écart important entre l’évaluation municipale et le prix demandé; • Renseignements sur les infrastructures fournies ou à payer; • Lettre d’entente de cession de terrain. | •Une étude d'opportunité, le cas échéant; •Un calendrier de réalisation du projet; •Budget d'implantation pour le terrain; •Projet de déclaration des copropriétaires; • Projet de contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans; • Vérification de l’offre conditionnelle pour le terrain sur lequel serait construite l’installation (ex : en fonction des résultats concluants de l’étude de sol, de l’approbation du projet par le Ministère, etc.); • Autres documents pouvant influencer le choix de l’emplacement.
Critères obligatoires | • Le terrain est situé en zone non-inondable; • Le terrain n’est pas situé à proximité d’un gazoduc, d’une station-essence ou d’un autre établissement pouvant influencer la qualité de l’air (Ex: la proximité d'un autoroute); • Le terrain respecte le zonage et les règlements municipaux ou d’arrondissements permettant la construction du CPE. | • La superficie du terrain doit permettre la construction d'une installation d'une capacité suffisante pour le nombre de places octroyées et/ou le nombre de places au permis (relocalisation permanente); Réf. Art. 31 et 39 RSGÉE • La superficie du terrain doit permettre l'aménagement d'un espace extérieur permettant d'acceuillir au moins le tiers du nombre maximum d'enfants indiqué au permis. Réf. Art. 39 RSGÉE | • Les infrastructures nécessaires pour l’implantation du CPE peuvent être installées sur le terrain; • Les coûts associés à l’installation des infrastructures sont raisonnables notamment en comparaison du budget d’implantation. | • Déterminer si le terrain est contaminé et, si oui, obtenir un approximatif du coût et du délai associés; • Déterminer si le projet est viable en considérant les coûts et délais liés à la décontamination; • Déterminer si la portance du sol permet la construction du CPE et si des coûts supplémentaires sont à prévoir pour du remblai supplémentaire. | •Considérer le coût par nombre de places de l’opportunité ciblée; •Considérer le coût de l'achat du terrain, les coûts reliées à l'évaluation ainsi qu'à la réhabilitation de celui-ci pour le rendre prêt à la construction. | •S’assurer que le budget est respecté ainsi que le calendrier du projet.
Lignes directrices | Lorsqu’un changement de zonage est requis: • Estimer le délai approximatif et comparer au calendrier de réalisation de projets; • Considérer le délai prévu pour l'opération cadastrale s'il y a lieu. | Le tableau de références des superficies maximales financées par le PFI permet de calculer la superficie d'une installation en fonction du nombre d'enfants. | S’il y a plusieurs infrastructures à construire : • Obtenir des soumissions afin d’avoir une estimations des frais à encourir. | • Avant le dépôt d'une offre d'achat conditionnelle par le CPE, celui-ci doit consulter les documents disponibles liés à l'historique du terrain afin de vérifier s'il est contaminé et si les conditions du sol et environnementales permettent l'implantation ou l'acquisition d'une installation. •Les études environnementales disponibles datant d'environ cinq (5) ans ou moins peuvent être considérées. Au delà de cette période, ou en présence de conditions ou d'informations nouvelles comportant un risque datant de moins de deux (2) ans, de nouvelles études sont requises. • Advenant l'absence de renseignements les études environnementales (phase 1) et géotechniques peuvent être réalisées après l'acceptation de l'offre d'achat conditionnelle, sous condition que l'offre d'achat conditionnelle prévoit les clauses permettant au CPE d'effectuer les travaux d'analyse requis. • Dans l'éventualité d'offres d'achat concurrentielles et face à un risque réel de perte d'opportunité, le CPE peut exceptionnellement demander au Ministère l'autorisation de lever la condition. Les documents confirmant le contexte seront exigés. | • Favoriser l’obtention d’estimations des coûts des infrastructures; | •Le terrain est situé dans un territoire ciblé en deficit de places •La durée d'utilisation de l'opportunité est suffisante.

## Annexe 10
Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics Évaluation de l'admissibilité
Tout centre de la petite enfance (CPE) dont le projet est assujetti à la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (Politiques d'intégration des arts) ou toute autre politique applicable en matière d'intégration des arts doit assurer la mise en application de cette politique. Tout CPE doit communiquer avec le ministère de la Culture des Communications dès le début de son projet afin d'obtenir une décision sur son assujettissement à la Politique d'intégration des arts et de faire établir la somme qui doit y être consacrée.
Référence: Règles administratives du programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d'immobilisation.
Lien utile: Guide d'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.
Renseignements sur le CPE
Nom:
Numéro de division: |  | Numéro de l'installation:
Adresse de l'endroit où se réalisera le projet
Description du projet
Brève description du projet (implantation d'CPE, agrandissement d'une installation)
Date de début des travaux (AAAA-MM-JJ): |  | Date de fin des travaux (AAAA-MM-JJ):
Budget total (incluant les taxes): $
Ventilation détaillée du projet
Personne représentant le CPE
Nom:
Numéro de téléphone: | Numéro de poste: |  | Adresse courriel:
Le formulaire doit être transmis par courriel à l'adresse suivante: integrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca
Ministère de la Famille
FO-1900 (08-2021)

## Annexe 11_Autres dépenses
Annexe 11 Relevé des dépenses non reliées à des travaux de construction
Programme de financement des infrastructures
Type de projet | Sélectionner | Règles budgétaires (RB) |  | DR | Sélectionner
Nom du CPE | 0 | Sélectionner |  | Contact | 0
Numéro de division | 0
Numéro d'installation | 0
Réservé Ministère (DR)
Enveloppe | Catégorie de dépenses | Fournisseur | Référence facture | Montant avant taxes | TPS 5% | TVQ 9,975% | Total avec 100% des taxes | Total avec 50% des taxes | Vérification facture | Commentaires
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Sélectionner | Insérer une ligne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sélectionner
Totaux |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Approbation CPE
Nom et fonction de la personne autorisée: |  |  | Date (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  | Signature
Approbation MFA
Nom et fonction de la personne autorisée (DR): |  |  | Date (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  | Signature
Nom et fonction de la personne autorisée (DFR): |  |  | Date (Année-Mois-Jour) |  |  |  |  | Signature
DFR (03-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR après l’approbation du CPE et de la DR

## Annexe 12.1_Budget préliminaire
Annexe 12 | Budget d'implantation préliminaire et révisé Fiche 1 Budget détaillé
Type de projet | Sélectionner | Direction régionale | Sélectionner
Nom du CPE |  | Places au permis
Numéro de division |  | Règles budgétaires | Sélectionner
Numéro d'installation
Description | Montant avant taxes | Taxes 100% TPS 5% / TVQ 9,975% | Total avec 100% des taxes | Coûts du projet avec 50% des taxes
Achat-construction | 0 | 0 | 0 | 0
Coût de construction ou d’agrandissement
Branchement temporaire aux services publics
Aménagement de voies de circulation temporaire
Permis
Assurances exigées pour les travaux
Achat d’un bâtiment
Amélioration locative
Rénovation ou réaménagement
Autres * (préciser) :
Total - Achat construction | 0 | 0 | 0 | 0
Mobilier et équipement
Équipements meubles
Équipement de cuisine ou de buanderie
Matériel et mobilier de bureau
Matériel informatique
Matériel éducatif
Jouets destinés aux aires de jeux
Autres * (préciser) :
Total - Mobilier et équipement | 0 | 0 | 0 | 0
Jeux extérieurs
Jeux extérieurs
Autres * (préciser) :
Total - Jeux extérieurs | 0 | 0 | 0 | 0
Aménagement extérieur
Stationnement
Aménagement paysager
Gazonnement
Clôture
Autres (préciser) :
Total - Aménagement extérieur | 0 | 0 | 0 | 0
Honoraires professionnels
Chargé de projet
Architecte
Ingénieur
Arpenteur
Architecte paysagiste
Comptable
Notaire, avocat
Autres (préciser) :
Total - Honoraires professionnels | 0 | 0 | 0 | 0
Intégration des arts à l’architecture
Intégration des arts
Autres (préciser) :
Total - Intégration des arts à l’architecture | 0 | 0 | 0 | 0
Terrain
Coût d’achat du terrain (1)
Études de sol
Certificat de localisation
Nivellement du terrain
Déboisement
Démolition sur le terrain
Infrastructures (2)
Décontamination du terrain
Autres (préciser) :
Total - Terrain | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL BUDGET D'IMPLANTATION PRÉLIMINAIRE | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Comprend aussi le pourcentage du terrain si on achète un bâtiment
(2) Infrastructures (branchement aux services publics, fosse septique, puits artésien)
DFR (03-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR

## Annexe 12.2_Financement Projet
Annexe 12 | Budget d'implantation préliminaire et révisé Fiche 2 Financement du projet
Type de projet | Sélectionner | Direction régionale | Sélectionner
Nom du CPE |  | Places au permis
Numéro de division |  | Règles budgétaires | Sélectionner
Numéro d'installation
Sources de financement | Montant
Enveloppe de financement des infrastructures
Autres subventions (1)
Prêt hypothécaire (s’il y a lieu)
Total - Sources de financement | 0
Mise de fonds du CPE et autres contributions | Montant
Mise de fonds du CPE
Mise de fonds de la part de tiers
Collecte de fonds
Emprunt du CPE
Autres sources de financement (2)
Remboursement des taxes (50 %)
Autres * (préciser) :
Total - Mise de fonds du CPE et autres contributions | 0
TOTAL DU FINANCEMENT DISPONIBLE
TOTAL DES COÛTS LIÉS AU PROJET (100% DES TAXES)
(1) Annexer les lettres d’intention (ex. : organismes locaux, centres locaux de développement (CLD), etc.)
(2) Contribution d’un particulier, d’une entreprise ou d’un partenaire. Annexer les lettres d’intention (ex. : pour un CPE en milieu de travail, lettre de la société)
DFR (03-2023)
Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR

## Annexe 13
Annexe 13 Programmation théorique du PFT

## Annexe 14
Annexe 14 Liste non exhaustive de pistes d’optimisation d’un projet
Le CPE a la responsabilité de présenter un projet optimisé qui respecte les enveloppes de financement disponibles et convenues dans l’entente de financement Ministère-CPE. Divers éléments sont susceptibles d’augmenter les coûts du projet et/ou les coûts d’occupation et d’entretien des locaux de manière importante. Les professionnels embauchés (architectes, ingénieurs, etc.) sont en mesure de formuler des recommandations et des alternatives. Ainsi, tout au long de la phase de conception du projet, mais surtout à l’étape préliminaire, il est recommandé d’évaluer et de questionner l’impact de certains éléments, dont notamment les suivants : * L’implantation, la géométrie et l’orientation du bâtiment. * Le choix de l’aménagement de l’installation (volumétrie de la toiture, hauteurs plancher/plafond proposées, fondation, parement, isolation, fenestration, etc.). * La configuration des lieux, plus précisément le lien entre les espaces, la division des pièces, la circulation permettant de diminuer les pertes, etc. * Le nombre de décrochés et de porte-à-faux dans l’enveloppe du bâtiment. * La superficie générale de l’installation pour tenir compte des superficies optimisées prévues aux présentes règles administratives. * Le choix des matériaux. * Le choix de mobilier complexe, non standard ou sur-mesure vs mobilier simple (compartiments doubles, réduction d’espaces fermés par une porte, etc.). * Le nombre de vestiaires et de compartiments à matelas. * Le nombre de toilettes et lavabos. * Les cloisons amovibles entre les aires de jeux. * Le nombre et le choix du type de portes et de fenêtres extérieures. * Le nombre et le choix du type de portes, de fenêtres et de cadres intérieurs. * La présence d’une hotte commerciale et/ou d’autres équipements, si non obligatoires. * L’envergure des travaux d’ingénierie, comme les systèmes de câbles chauffants, l’installation d’air conditionné, la distribution des services, etc. * L’envergure des travaux extérieurs (terrain, gazon, surface de jeu synthétique, aménagement, clôture, béton, cases de stationnement, etc.).
Dans le cadre de l’analyse des plans d’aménagement, d’autres éléments pourraient être recommandés de la part du Ministère.

## Annexe 15
Annexe 15 Bilan des travaux d’optimisation (réalisation d’une analyse de valeur)
1. Renseignements sur le projet
Nom du CPE |  |  | Nombre de places |  | Actuelles | Autorisées
0-17 mois
Type de projet |  |  |  | 18-59 mois
|  |  |  | Total | 0 | 0
Numéro de division | Numéro d’installation
Superficies maximales selon le PFI :
Directeur (trice) |  |  |  |  | Installation
Salle Multi
Adresse
Superficies projetées du projet :
Installation
Salle Multi
2. Identification des éléments optimisés par le CPE, par catégorie
(Pour des pistes de rationalisation, consulter l’Annexe 11 - Liste non exhaustive de pistes de rationalisation des règles administratives du PFI)
Qualité et type des matériaux (Ex. : Types de portes et fenêtres, revêtements extérieurs, finis intérieurs, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Aménagements au-delà des exigences du RSGEE (Cloisons amovibles, monte-charge, nombre de vestiaires, nombre de bureaux, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Superficie générale (surface totale des aires de jeux par groupe d’âge vs exigences du RSGEE, dimensions de la cuisine, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Travaux d’ingénierie (systèmes de câbles chauffants, distribution des services, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
Les aménagements extérieurs (gazon, clôture, nombre de cases de stationnement, etc.) | [5 empty] | Économie potentielle ($)
|  | Économies potentielles totales |  |  |  | 0
3. Élément(s) ne pouvant être optimisés(s) au projet et justification(s)
Parmi les éléments susceptibles d’augmenter les coûts du projet, identifier et justifier ceux qui ne peuvent être retirés du projet. (EX. : Exigences municipales, autres obligations, etc.)
Élément 1 :
Justification :
Élément 2 :
Justification :
Élément 3 :
Justification :
Élément 4 :
Justification :
4. Signature (s)
Les éléments identifiés dans la section 2 du présent document et qui représentent une économie potentielle seront appliqués au projet d'infrastructure.
Représentant du Centre de la petite enfance |  |  | Architecte, le cas échéant
Ingénieur, le cas échéant |  |  | Date

## Annexe 16
Annexe 16 Questionnaire de non-participation à l’appel d’offres
Titre du projet :
Numéro du projet :
QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION
Si votre entreprise ne participe pas à l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent questionnaire en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation.
Nom de l’entreprise :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
Veuillez cocher une des cases suivantes :
Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué.
Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine)
Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)
Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.
Le projet ci-dessus mentionné se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération.
Autres raisons : (expliquez)
Nom (en lettres moulées) :
Fonction :
Signature :
Adresse de retour :
Note importante : L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaître les raisons ayant mené une entreprise à ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres public malgré l’obtention des documents d’appel d’offres.

## Annexe 17_Budget final
Annexe 17 Budget d'implantation final
Type de projet | Sélectionner | Direction régionale | Sélectionner
Nom du CPE |  | Places au permis
Numéro de division |  | Règles budgétaires | Sélectionner
Numéro d'installation
Dimension de l'installation (en m²)
Dimension de la salle multi (en m²)
Description | Montant avant taxes | Taxes 100% | Total avec 100% des taxes | Coûts du projet avec 50% des taxes
Achat-construction | 0 | 0 | 0 | 0
Coût de construction ou d’agrandissement
Branchement temporaire aux services publics
Aménagement de voies de circulation temporaire
Permis
Assurances exigées pour les travaux
Achat d’un bâtiment
Amélioration locative
Rénovation ou réaménagement
Autres * (préciser) :
Total - Achat construction | 0 | 0 | 0 | 0
Mobilier et équipement
Équipements meubles
Équipement de cuisine ou de buanderie
Matériel et mobilier de bureau
Matériel informatique
Matériel éducatif
Jouets destinés aux aires de jeux
Autres * (préciser) :
Total - Mobilier et équipement | 0 | 0 | 0 | 0
Jeux extérieurs
Jeux extérieurs
Autres * (préciser) :
Total - Jeux extérieurs | 0 | 0 | 0 | 0
Aménagement extérieur
Stationnement
Aménagement paysager
Gazonnement
Clôture
Autres (préciser) :
Total - Aménagement extérieur | 0 | 0 | 0 | 0
Honoraires professionnels
Chargé de projet
Architecte
Ingénieur
Arpenteur
Architecte paysagiste
Comptable
Notaire, avocat
Autres (préciser) :
Total - Honoraires professionnels | 0 | 0 | 0 | 0
Intégration des arts à l’architecture
Intégration des arts
Autres (préciser) :
Total - Intégration des arts à l’architecture | 0 | 0 | 0 | 0
Terrain
Coût d’achat du terrain (1)
Études de sol
Certificat de localisation
Nivellement du terrain
Déboisement
Démolition sur le terrain
Infrastructures (2)
Décontamination du terrain
Autres (préciser) :
Total - Terrain | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DES COÛTS DU PROJET | 0 | 0 | 0 | 0
(1) Comprend aussi le pourcentage du terrain si on achète un bâtiment
(2) Infrastructures (branchement aux services publics, fosse septique, puits artésien)
DFR (03-2023) | Note: Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFR