## Synthèse 31 juil 2016 (hidden)
Étiquettes de colonnes
| CPE |  |  |  | Nombre de No Installation CPE | Somme de Nombre de places CPE | GARD |  | Total Nombre de No Installation | Total Somme de Nombre de places
| PFI 50% |  | PFI 100% |  |  |  | N/A
Étiquettes de lignes | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places
2008 et ant. |  |  | 2 | 94 | 2 | 94 |  |  | 2 | 94
2008 et ant. - Autochtones | 1 | 4 | 3 | 119 | 4 | 123 |  |  | 4 | 123
Total 2008 - Ant. | 1 | 4 | 5 | 213 | 6 | 217 | 0 | 0 | 6 | 217
2011 | 13 | 764 | 59 | 3479 | 72 | 4243 | 2 | 102 | 74 | 4345
2011 autochtone | 5 | 141 | 1 | 21 | 6 | 162 |  |  | 6 | 162
Total 2011 | 18 | 905 | 60 | 3500 | 78 | 4405 | 2 | 102 | 80 | 4507
2013 | 233 | 10447 | 1 | 18 | 234 | 10465 | 32 | 1689 | 266 | 12154
2013 autochtone | 3 | 180 |  |  | 3 | 180 |  |  | 3 | 180
Total 2013 | 236 | 10627 | 1 | 18 | 237 | 10645 | 32 | 1689 | 269 | 12334
Ciblé 2015 | 13 | 49 |  |  | 13 | 49 |  |  | 13 | 49
2015 autochtone |  |  | 2 | 85 | 2 | 85 |  |  | 2 | 85
Total général | 268 | 11585 | 68 | 3816 | 336 | 15401 | 34 | 1791 | 370 | 17192

## Synthèse 2016-09-30 (hidden)
Étiquettes de colonnes
| CPE | [5 empty] | Nombre de No Division CPE | Somme de Nombre de places CPE | GARD |  | Nombre de No Division GARD | Somme de Nombre de places GARD | (vide) |  | Nombre de No Division (vide) | Somme de Nombre de places (vide) | Total Nombre de No Division | Total Somme de Nombre de places
| 0.5 |  | 1 |  | Non |  |  |  | N/A |  |  |  | (vide)
Étiquettes de lignes | Nombre de No Division | Somme de Nombre de places | Nombre de No Division | Somme de Nombre de places | Nombre de No Division | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Division | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Division | Somme de Nombre de places
2011 | 9 | 598 | 56 | 3320 | 2 | 9 | 67 | 3927 | 1 | 32 | 1 | 32 |  |  |  |  | 68 | 3959
2013 | 226 | 10351 | 1 | 18 | 3 | 47 | 230 | 10416 | 31 | 1673 | 31 | 1673 |  |  |  |  | 261 | 12089
2013 autochtone | 3 | 180 |  |  |  |  | 3 | 180 | [8 empty] | 3 | 180
2008 et ant. |  |  | 2 | 94 |  |  | 2 | 94 | [8 empty] | 2 | 94
2008 et ant. - Autochtones | 1 | 4 | 3 | 119 |  |  | 4 | 123 | [8 empty] | 4 | 123
2011 autochtone | 4 | 125 | 1 | 21 | 1 | 16 | 6 | 162 | [8 empty] | 6 | 162
2015 autochtone |  |  | 2 | 85 |  |  | 2 | 85 | [8 empty] | 2 | 85
Ciblé 2015 | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 16 | [8 empty] | 4 | 16
(vide) | [13 empty] | 32982 |  | 32982 |  | 32982
Total général | 247 | 11274 | 65 | 3657 | 6 | 72 | 318 | 15003 | 32 | 1705 | 32 | 1705 |  | 32982 |  | 32982 | 350 | 49690
| CPE |  |  |  | Nombre de No Division CPE | Somme de Nombre de places CPE | GARD |  | Total Nombre de No Division | Total Somme de Nombre de places
| 50% |  | 100% |  |  |  | N/A
Étiquettes de lignes | Nombre de No Division | Somme de Nombre de places | Nombre de No Division | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Division | Somme de Nombre de places
Appel de projets 2008 et antérieurs | 1 | 4 | 5 | 213 | 6 | 217 |  |  | 6 | 217
2011 | 11 | 607 | 56 | 3320 | 67 | 3927 | 1 | 32 | 68 | 3959
2011 autochtone | 5 | 141 | 1 | 21 | 6 | 162 |  |  | 6 | 162
Appel de projets 2011 | 16 | 748 | 57 | 3341 | 73 | 4089 | 1 | 32 | 74 | 4121
2013 | 229 | 10398 | 1 | 18 | 230 | 10416 | 31 | 1673 | 261 | 12089
2013 autochtone | 3 | 180 |  |  | 3 | 180 |  |  | 3 | 180
Appel de projets 2013 | 232 | 10578 | 1 | 18 | 233 | 10596 | 31 | 1673 | 264 | 12269
Appel de projets ciblé 2015 - CSDM | 4 | 16 |  |  | 4 | 16 |  |  | 4 | 16
Autochtones 2015 |  |  | 2 | 85 | 2 | 85 |  |  | 2 | 85
Total général | 253 | 11346 | 65 | 3657 | 318 | 15003 | 32 | 1705 | 350 | 16708

## Synthèse dynamique oct 2016 (hidden)
Étiquettes de colonnes
| CPE | [5 empty] | Nombre de No Installation CPE | Somme de Nombre de places CPE | GARD |  | Nombre de No Installation GARD | Somme de Nombre de places GARD | (vide) |  | Nombre de No Installation (vide) | Somme de Nombre de places (vide) | Total Nombre de No Installation | Total Somme de Nombre de places
| 0.5 |  | 1 |  | Non |  |  |  | n/a |  |  |  | (vide)
Étiquettes de lignes | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places
2011 | 9 | 598 | 54 | 3266 | 2 | 9 | 65 | 3873 | [8 empty] | 65 | 3873
2013 | 223 | 10326 | 1 | 18 | 4 | 57 | 228 | 10401 | 31 | 1650 | 31 | 1650 |  |  |  |  | 259 | 12051
2013 autochtone | 3 | 180 |  |  |  |  | 3 | 180 | [8 empty] | 3 | 180
2008 et ant. |  |  | 2 | 94 |  |  | 2 | 94 | [8 empty] | 2 | 94
2008 et ant. - Autochtones | 1 | 4 | 3 | 119 |  |  | 4 | 123 | [8 empty] | 4 | 123
2011 autochtone | 4 | 125 | 1 | 21 | 1 | 16 | 6 | 162 | [8 empty] | 6 | 162
2015 autochtone |  |  | 2 | 85 |  |  | 2 | 85 | [8 empty] | 2 | 85
Ciblé 2015 |  |  |  |  | 3 | 14 | 3 | 14 | [8 empty] | 3 | 14
(vide) | [13 empty] | 49746 |  | 49746 |  | 49746
Total général | 240 | 11233 | 63 | 3603 | 10 | 96 | 313 | 14932 | 31 | 1650 | 31 | 1650 |  | 49746 |  | 49746 | 344 | 66328
| CPE | [5 empty] | Nombre de No Installation CPE | Somme de Nombre de places CPE | GARD |  | Total Nombre de No Installation | Total Somme de Nombre de places
| 50% |  | 100% |  | Non |  |  |  | N/A
Étiquettes de lignes | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places
2008 et ant. |  |  | 2 | 94 |  |  | 2 | 94 |  |  | 2 | 94
2008 et ant. - Autochtones | 1 | 4 | 3 | 119 |  |  | 4 | 123 |  |  | 4 | 123
Total 2008 | 1 | 4 | 5 | 213 | 0 | 0 | 6 | 217 | 0 | 0 | 6 | 217
2011 | 9 | 598 | 54 | 3266 | 2 | 9 | 65 | 3873 |  |  | 65 | 3873
2011 autochtone | 4 | 125 | 1 | 21 | 1 | 16 | 6 | 162 |  |  | 6 | 162
Total 2011 | 13 | 723 | 55 | 3287 | 3 | 25 | 71 | 4035 | 0 | 0 | 71 | 4035
2013 | 223 | 10326 | 1 | 18 | 4 | 57 | 228 | 10401 | 31 | 1650 | 259 | 12051
2013 autochtone | 3 | 180 |  |  |  |  | 3 | 180 |  |  | 3 | 180
Total 2013 | 226 | 10506 | 1 | 18 | 4 | 57 | 231 | 10581 | 31 | 1650 | 262 | 12231
Ciblé 2015 |  |  |  |  | 3 | 14 | 3 | 14 |  |  | 3 | 14
2015 autochtone |  |  | 2 | 85 |  |  | 2 | 85 |  |  | 2 | 85
Total | 240 | 11233 | 63 | 3603 | 10 | 96 | 313 | 14932 | 31 | 1650 | 344 | 16582
50% incluant les NON (auto financé)
| Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places
2008 et ant.
2008 et ant. - Autochtones | 1 | 4
Total 2008 | 1 | 4
2011 | 11 | 607
2011 autochtone | 5 | 141
Total 2011 | 16 | 748
2013 | 227 | 10383
2013 autochtone | 3 | 180
Total 2013 | 230 | 10563
Ciblé 2015 | 3 | 14
2015 autochtone
Total | 250 | 11329

## 29 février 2020 étapes (hidden)
ORIGINE | Nom de la dernière étape de réalisation franchie associé à la colonne "date la plus récente" | Doublons sur date la plus récente (colonne BA) | Doublons- Cas à surveiller | Date la plus récente des 16 étapes de réalisation
2019 / 3006-1019 / 31 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-4352 / 8 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 1330-1742 / 8 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8806 / 37 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK | 2020-01-31
2011 / 3005-8806 / 13 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK | 2020-01-31
2011 / 3005-6905 / 80 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-12-05
2013 / 3005-9227 / 64 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 1352-7619 / 8 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2017-11-17
2018 / 3006-0706 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9029 / 39 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK | 2020-01-07
2013 / 3005-8958 / 50 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-08-15
2013 / 3005-8872 / 79 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2011 / 3005-7607 / 80 | Dépôt documents pour permis | 2 |  | 2020-02-27
2013 / 3005-9240 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 1462-5917 / 21 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0704 / 62 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3005-1353 / 32 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-12-12
2013 / 3005-9607 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-1483 / 16 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-02-18
2013 / 3005-9472 / 68 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 1464-5725 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9055 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8924 / 78 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-1031 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8960 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9368 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9490 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9265 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 1477-4566 / 5 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9225 / 26 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 1506-1112 / 12 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2011 / 3005-7608 / 80 | Autorisation début des travaux | 2 | doublons - À surveiller | 2019-05-07
2011 / 3005-7838 / 60 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | 2019-07-03
2013 / 3005-9361 / 78 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2011 / 1625-5390 / 20 | Dépôt plans+budget révisés | 1 | OK | 2019-07-31
2011 / 3005-7437 / 80 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2014-10-31
2013 / 1626-2032 / - | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2020-01-08
2018 / 1627-0043 / 13 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-12-06
2013 / 3005-9207 / 44 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | 2020-01-20
2013 / 3005-8979 / 80 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-08-19
2013 / 3005-9564 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9275 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8972 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9664 / - | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-11-28
2019 / 3005-9664 / 44 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-11-28
2013 / 3005-0873 / 36 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 1636-1396 / 20 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | 2019-10-07
2013 /3005-8857 / 78 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 1638-1808 / 19 | Autorisation poursuite projet | 2 | doublons - À surveiller | 2019-07-09
2013 / 3005-2016 / 40 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | 2019-08-23
2011 / 3005-7453 / 60 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK | 2019-08-30
2013 / 3005-7453 / 20 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK | 2018-07-19
2013 / 3005-1141 / 10 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK | 2019-07-16
2013 / 3005-9279 / 65 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-05-02
2011 / 3005-6493 / 42 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK | 2017-07-20
2019 / 3005-8814 / 5 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8814 / 39 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK | 2019-07-04
2011 / 3005-6865 / 80 | Appels d'offres entrepreneur | 1 | OK | 2019-10-31
2013 / 3005-8745 / 39 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-06-07
2019 / 1644-3889 / 21 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 1644-3889 / 2 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8676 / 39 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-1116 / 13 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 1645-5024 / 19 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8932 / 78 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK | 2019-12-13
2013 / 3005-8781 / 29 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2019-12-23
2013 / 3005-9267 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 1843-6485 / 5 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-4949 / 14 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8733 / 52 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2020-01-30
2013 / 3006-0407 / 62 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-08-29
Appel autochtone 2013 / 3005-9747 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2011 / 3005-8190 / 65 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2015-11-20
2013 / 3005-8966 / 39 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK | 2020-01-15
2019 / 1864-3197 / 5 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2011 / 3005-7835 / 70 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 2154-5892 / 10 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2020-01-07
2011 / 3005-8058 / 80 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | 2019-05-02
2011 / 3005-7451 / 80 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-05-28
2013 / 3005-9026 / 70 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-1009 / 18 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2020-01-15
2011 / 3005-7462 / 80 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-12-16
2011 / 2315-3299 / 32 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2018-10-12
2013 / 2315-3430 / 28 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-07-24
2013 / 2315-7134 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3006-0511 / 26 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-10-31
2013 / 2320-5628 / 15 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-05-30
2013 / 3005-8813 / 63 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2020-02-04
2019 / 3005-0408 / 6 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-0987 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2011 / 3005-7445 / 75 | Appels d'offres entrepreneur | 1 | OK | 2019-08-08
2013 / 3005-8717 / 77 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-1023 / 65 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0709 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3005-8929 / 16 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-1032 / 62 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-0232 / 5 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-0943 / 18 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8776 / 60 | Autorisation poursuite projet | 2 | doublons - À surveiller | 2019-09-30
2013 / 3005-0513 / 20 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-11-04
2013 / 3005-8695 / - | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-12-17
2011 / 3005-6900 / 80 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK | 2014-09-19
2013 / 3005-8766 / 80 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-11-14
2018 / 3005-6511 / 21 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-08-29
2013 / 3005-9609 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8887 / 40 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2020-01-15
2013 / 2973-1635 / - | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-12-18
2013 / 3005-9479 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 2973-6220 / 15 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0731 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0731 / 37 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0907 / 3 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9040 / 42 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3000-1097 / 10 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0723 / 66 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9624 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3000-1191 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0676 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9232 / 70 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-12-26
2013 / 3005-0257 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-1562 / 31 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK | 2019-10-05
2011 / 3005-8059 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9285 / 55 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-02-19
2013 / 3005-8971 / 21 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-08-29
2013 / 3005-1004 / 31 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK | 2019-03-25
2013 / 3000-1346 / 18 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-12-16
2019 / 3000-1351 / 8 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-0310 / - | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2020-01-17
2013 / 5517-6457 / - | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK | 2020-02-17
2013 / 3005-0935 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-1521 / 21 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-1079 / 10 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-09-11
2013 / 3005-6756 / 10 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK | 2018-08-01
2011 / 3005-6756 / 70 | Approbation plans+budget rév. | 2 | doublons - À surveiller | 2019-09-17
Projet antérieur à 2008 - Autochtones / 3005-0065 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
Projet antérieur à 2008 - Autochtones / 3005-0065 / - | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2018-02-22
2013 / 3005-8847 / 60 | Dépôt documents pour permis | 1 | OK | 2019-11-18
2013 / 3005-9597 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9602 / 80 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-12-13
2013 / 3005-9613 / 78 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
Appel autochtone 2011 / 3005-0464 / 29 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2011 / 3005-6762 / 80 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | 2019-08-06
2018 / 3006-0649 / 25 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-10-24
2019 / 3005-0599 / 21 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-0603 / 3 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9221 / 70 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9043 / 60 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2020-02-13
2013 / 3005-9185 / 80 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2018-04-16
2013 / 3005-8742 / 80 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK | 2020-01-06
2013 / 3005-9478 / 67 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2020-02-05
2013 / 3005-9293 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-1254 / 21 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8962 / 37 | Appels d'offres entrepreneur | 1 | OK | 2019-11-26
2019 / 3000-1322 / 8 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9591 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9587 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-4630 / 35 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK | 2020-01-16
2013 / 3005-9559 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-0524 / 5 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9193 / 29 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | 2020-02-04
2011 / 3005-6630 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
Appel autochtone 2011 / 3005-8629 / 49 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8980 / 68 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0674 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9039 / 55 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3005-9039 / 24 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9114 / 45 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3006-0287 / 2 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9229 / 62 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
Appel autochtone 2011 / 3005-1074 / 12 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8812 / 75 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-10-03
Appel autochtone 2011 / 3005-1092 / 21 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2014-07-02
2013 / 3005-8833 / 80 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2020-01-21
2019 / 3006-1009 / 70 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-7008 / 2 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2020-02-12
2011 / 3005-7008 / 60 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2020-02-12
Appel autochtone 2013 / 3005-9749 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-1244 / 10 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9497 / 39 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9649 / 70 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9623 / 80 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2020-01-16
2011 / 3005-7447 / 80 | Dépôt plans+budget révisés | 1 | OK | 2019-12-13
Appel autochtone 2015 / 3006-0082 / 37 | Approbation plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-04-08
Appel autochtone 2015 / 3006-0081 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8704 / 66 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-1945 / 28 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-2825 / 8 | Approbation plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-10-01
2018 / 3006-0658 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-2846 / 8 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-3226 / 8 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3005-3274 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-3323 / 26 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3005-3604 / 30 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-3607 / 34 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | 2018-09-30
2019 / 3005-3699 / 13 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-4235 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0677 / 78 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-4921 / 8 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
Appel autochtone 2008 / 3005-5452 / 50 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2016-02-05
2013 / 3005-5569 / 27 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9694 / 21 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2019-11-01
2011 / 3005-7435 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-1033 / 44 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8920 / 76 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9027 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9034 / 39 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9077 / 72 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-9571 / 11 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
Appel autochtone 2013 / 3005-9750 / 60 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2016-11-24
2019 / 3005-9945 / 2 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-0170 / 8 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0593 / 65 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0606 / 52 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0606 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0610 / 29 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0627 / 75 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0646 / 77 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0672 / 44 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0708 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0722 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-0960 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-1025 / 15 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-1026 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3006-1027 / 73 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-4850 / 24 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2020-02-14
2013 / 3094-6776 / 7 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | 2018-10-11
2013 / 3005-9601 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9568 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-0498 / 15 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK | 2019-07-04
2019 / 3005-3075 / 13 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2019 / 3005-1001 / 5 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-8837 / 36 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK | 2019-05-14
- Optimisation 2017 / 4092-8871 / - | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0705 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9198 / 78 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-07-04
2013 / 5417-4354 / 45 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3006-0594 / 50 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-1525 / 5 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | 2019-09-19
2013 / 3005-9290 / 60 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9270 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9382 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2018 / 3005-0843 / 15 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9095 / 78 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9481 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-0957 / 30 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-1449 / 20 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9604 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9675 / 80 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 3005-9615 / 78 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK | 2020-02-17
2013 / 7005-3979 / 3 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 7005-4106 / 6 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0
2013 / 7006-0088 / 3 | Aucune étape franchie | 0 | doublons - À surveiller | 0

## Projets CPE et GS
Projets en réalisation (CPE et garderies subventionnées) – Au 30 septembre 2022
Région | No TBC | Municipalité | Date annonce de l’octroi des places | Nom de l'entreprise | Nombre de places subventionnées octroyées | Installation temporaire | Solde de places (nombre de places octroyées - pl. en inst. temp) | Type de service de garde | No compo | Adresse | Code postal | Nature du projet (voir onglet définitions) | Appel de projets | Date de réalisation prévue à l'octroi des places | Date de réalisation prévue au 31 mars 2021 | Date de réalisation prévue au 30 juin 2021 | Date de réalisation prévue au 30 sept. 2021 | Date de réalisation prévue au 31 déc. 2021 | Date de réalisation prévue au 31 mars 2022 | Date de réalisation prévue au 30 juin 2022 | Date de réalisation prévue au 30 septembre 2022 | Phase (voir onglet Définitions)
1 Bas-Saint-Laurent | 1-01 | Matane |  | LE CPE DE MATANE | 70 | 66 | 4 | CPE | 3006-1009 | 611, ave St-Rédempteur | G4W 1K7 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-07-13 | 2023-07-31 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-02 | Amqui |  | CPE LES P'TITS FLOTS | 8 | 8 | 0 | CPE | 3005-8745 | 15, rue Audet | G5J 1H3 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-02-04 | 2022-03-18 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-08-30 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Saint-Anaclet-de-Lessard |  | CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES | 8 |  | 8 | CPE | 1645-9273 |  | G0K 1H0 | Augment. INS | 2013 | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Saint-Anaclet-de-Lessard |  | CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES | 21 |  | 21 | CPE | 3005-8781 | 147, rue Lavoie | G0K 1H0 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | FARFADETS DE LA POINTE INC | 60 |  | 60 | CPE | 3005-8776 | 365, avenue Lajeunesse | G5M 1J2 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-12-29 | 2022-03-10 | 2022-08-08 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | CPE DU VILLAGE DU BIC | 28 |  | 28 | CPE | 1860-1336 | 74, rue Sainte-Cécile du Bic | G0L 1B0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | L'ENFANT DU FLEUVE 2 | 78 |  | 78 | CPE | 3006-1246 | NULL | G5L 4H4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS | 8 |  | 8 | CPE | 3000-1097 | 30, rue Saint-Laurent Ouest | G5L 8B4 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2023-05-30 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS INSTALLATION NATURE | 80 | 26 | 54 | CPE | 3006-1215 | 300, allée du Rosaire | G5L 3E3 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | À CHACUN SON HISTOIRE - RIMOUSKI | 78 |  | 78 | GARD. subv. | 3006-1324 | NULL | G5L 3A1 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | Phase de réalisation
| 1-05 | Trois-Pistoles | 2022-08-24 | CPE La Baleine Bricoleuse | 19 | 0 | 19 | CPE | 30050614 |  | G0L 4K0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Saint-Modeste |  | CPE DES JARDINS JOLIS | 25 |  | 25 | CPE | 3006-0649 | 121, Rang 1 | G0L 3W0 | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-02-12 | 2022-03-14 | 2022-07-04 | 2022-01-24 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2023-04-17 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 21 |  | 21 | CPE | 3006-1924 | rue Arthur Morin | G0L 3L0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup | 2022-02-04 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP | 21 |  | 21 | CPE | 3006-2150 |  | G0L 1G0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 13 |  | 13 | CPE | 3005-6473 | 10, rue Verreault | G0L 1K0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Saint-Arsène |  | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 21 | 21 | 0 | CPE | 3005-9694 | 65 B, rue de l'Église | G0L 2K0 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-15 | 2022-01-02 | 2022-07-04 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-30 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | LE JARDIN | 4 | 4 | 0 | CPE | 3005-0200 | 80, rue Frontenac | G5R 1R1 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | LA RELÈVE DES MOUSSES | 38 |  | 38 | CPE | 3005-1524 | 9, avenue Premier | G5R 6C1 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | LA CLÉ DES BOIS | 10 |  | 10 | CPE | 3005-0721 | 135, rue Frontenac | G5R 6E3 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Saint-Antonin | 2022-03-07 | CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 24 |  | 24 | CPE | 3006-2194 | NULL | G0L 2J0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-09-07 | 2023-09-04 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | CPE DES CANTONS (MAISON DES AÎNÉS) | 42 |  | 42 | CPE | 3006-1242 |  | G5R 1N4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-07 | Témiscouata-sur-le-Lac | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 8 |  | 8 | CPE | 3005-4387 | 33, rue des Pins Est | G0L 2B0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-07 | Témiscouata-sur-le-Lac | 2022-03-07 | CPE LES CALINOURS | 50 |  | 50 | CPE | 3006-2151 | 2418, rue Commerciale sud | G0L 1X0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-03-07 | 2023-08-20 | Phase de conception
| 1-08 | Saint-Pascal | 2022-08-24 | CPE Pitatou | 21 | 0 | 21 | CPE | 18458265 |  | G0L 3Y0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 1-08 | La Pocatière | 2022-08-24 | Les Services de Garde La Farandole | 8 | 0 | 8 | CPE | 14733182 |  | G0R 1Z0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-08 | Kamouraska | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PITATOU | 21 | 16 | 5 | CPE | 3005-4804 | 499, rue des Mélèzes | G0L 2G0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-04-24 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | Total projets RG 1 | 26 |  | Total RG 1 - Bas-Saint-Laurent | 785 | 141 | 644
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-01 | Hébertville | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AM STRAM GRAM 2000 | 5 |  | 5 | CPE | 3005-6479 | 415, rue Turgeon | G8N 1T1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-02-03 | 2022-11-17 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-01 | MRC Lac-Saint-Jean-Est | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "AUX PETITS TRESORS" | 29 | 16 | 13 | CPE | 3006-1924 | rue Arthur Morin | G0L 3L0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
| 201 | Hébertville-Station | 2022-08-24 | CPE Les Trois Petits pas | 21 | 0 | 21 | CPE | 30062341 |  | G0W 1T0 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 201 | L'Ascension-de-Notre-Seigneur | 2022-08-24 | Commission centrale des loisirs de l'ascention de N.S | 31 | 0 | 31 | CPE | 30062434 |  | G0W 1T0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 201 | Alma | 2022-08-24 | 9469-4916 Québec inc. | 80 | 0 | 80 | GARD. subv. | 30062457 |  | G0W 1Y0 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-02 | Municipalité Saint-Prime | 2021-12-02 | CPE LES SOURICEAUX | 31 | 31 | 0 | CPE | 3005-0542 | 155, rue Saint-Hilaire | G8J 2A8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-02 | Municipalité Roberval | 2021-12-20 | CPE LES AMIS DE LA CULBUTE | 26 | 21 | 5 | CPE | 3005-8836 | 416, rue Brassard | G8H 1B9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-15 | 2022-12-20 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-04 | Dolbeau-Mistassini |  | CPE CROQUE LA VIE | 21 |  | 21 | CPE | 3005-8971 | 56A, de Quen | G8L 4J8 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-04-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Phase de réalisation
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-04 | Dolbeau-Mistassini | 2021-12-02 | 9062-0915 QUÉBEC INC. | 1 |  | 1 | GARD. subv. | 3005-1801 | 194, avenue Jean-Dolbeau | G8L 3J6 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-05 | S.O. | 2021-12-20 | CPE MINI-MONDE | 5 |  | 5 | CPE | 3005-1722 | 157A, Route 170 | G0V 1J0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-01 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-05 | S.O. | 2021-12-20 | GARDERIE L'UNIVERS DES TOUT P'TITS INC. | 56 |  | 56 | GARD. subv. | 3006-1525 | 1140, avenue Bergeron | G0S 1Z0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-05 | S.O. | 2021-12-20 | LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA PLANÈTE À MARS" | 5 |  | 5 | CPE | 3006-1725 | 31, rue du Pré | G0V 1N0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-03-31 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | Saguenay - Chicoutimi |  | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 28 |  | 28 | CPE | 3006-1019 | 100, rue Don-Bosco | G7H 2Z7 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-11 | 2022-08-01 | 2023-01-22 | 2022-03-07 | 2022-04-07 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | S.O. | 2021-12-02 | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 50 |  | 50 | CPE | 3005-4352 | 1480, rang Saint-Martin | G7H 7J5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-31 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | S.O. | 2021-12-02 | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 100 |  | 100 | CPE | 3006-1695 | 555, boulevard de l'Université | G7H 2B1 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-12-22 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | Saguenay - Chicoutimi |  | CPE AU PAYS DES LUTINS | 3 |  | 3 | CPE | 1330-1742 | 100, rue Don-Bosco | G7H 2Z7 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | - | - | - | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | S.O. | 2021-12-02 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 13 |  | 13 | CPE | 3005-1181 | 161, boulevard Saint-David | G0V 1C0 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | Saguenay - Chicoutimi | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 13 |  | 13 | CPE | 3006-1696 | 357, 2e Rang | G0V 1G0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | Saguenay - Chicoutimi | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 36 |  | 36 | CPE | 3005-0719 | 380, rue Gagnon | G7P 2R1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | S.O. | 2021-12-02 | GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC | 13 |  | 13 | GARD. subv. | 3006-1201 | 460, rue Legrand | G7J 3L6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-09-10 | 2022-12-30 | Phase de réalisation
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | S.O. | 2021-12-02 | GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC. | 8 |  | 8 | GARD. subv. | 3006-1201 | 460, rue Legrand | G7J 3L6 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-09-10 | 2022-12-30 | Phase de réalisation
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | S.O. | 2021-12-02 | CPE LA PIROUETTE | 18 |  | 18 | CPE | 1468-2231 | 3200, rue Sainte-Émilie | G7S 5Y2 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Phase de réalisation
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | Jonquière | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GARI-GATOU INC. | 66 | 42 | 24 | CPE | 3006-1740 | 207-2303,rue Sir-Wilfrid-Laurier | G7X 5Z2 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-11-22 | Phase préliminaire
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | Jonquière | 2021-12-20 | CPE La Souris Verte | 20 |  | 20 | CPE | 3005-0692 | 3240, rue du Roi-Georges | G7S 5M9 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | Saguenay - Chicoutimi | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CAJOLERIE | 70 |  | 70 | CPE | 3006-1893 | 580, rue Laprise | G0V 1L0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-08 | Jonquière | 2021-12-02 | 9331-4177 QUÉBEC INC. | 25 |  | 25 | GARD. subv. | 3006-1693 |  | G7X 0N8 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Phase de conception
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | Total projets RG 2 | 26 |  | Total RG 2 - Saguenay - Lac St-Jean | 774 | 110 | 664
3 Capitale-Nationale | 3-01 | Charlevoix | 2022-01-26 | LA NAVETTE COUP DE POUCE INC. | 44 |  | 44 | GARD. subv. | 3006-1999 |  | G3Z 1W2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-02 | Charlevoix-Est | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIGNONS SUR RUE | 36 |  | 36 | CPE | 3005-1519 | 5, rue Jean-Talon | G4A 1A4 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-06-04 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-03 | Beaupré |  | CPE LA PELUCHE | 78 | 32 | 46 | CPE | 3005-8857 | 70, rue des Érables | G0A 1E0 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-17 | 2022-05-01 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-07-24 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-03 | Sainte-Anne-de-Beaupré | 2021-12-20 | CPE LA PETITE ENFANCE ENCHANTÉE | 62 |  | 62 | CPE | 3006-1840 | 32, rue Casgrain | G0A 2K0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-03 | Saint-Férréol-les-Neiges |  | CPE LA PELUCHE-ST-FÉRÉOLE-DES-NEIGES | 68 |  | 68 | CPE | 3006-1210 |  | G0A 3R0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-03 | Château-Richer |  | GARDERIE DE LA CÔTE/ GARDERIE MON CHÂTEAU À MOI | 73 |  | 73 | GARD. subv. | 3006-1241 | 7754, Avenue Royale | G0A 1N0 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-02-28 | Phase de réalisation
3 Capitale-Nationale | 3-04 | Saint-Basile |  | CPE LE KANGOUROU-INSTALLATION ST-BASILE | 39 |  | 39 | CPE | 3006-1221 |  | G0A 3G0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-04 | Saint-Alban |  | CPE LA VEILLEUSE- LES LUMIGNONS | 21 |  | 21 | CPE | 3006-1212 |  | G0A 3B0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-23 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-04 | Saint-Marc-des-Carrières |  | CPE LA VEILLEUSE | 13 |  | 13 | CPE | 3005-0711 | 385, rue Gignac | G0A 4B0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-04 | Pont-Rouge | 2022-03-07 | GARDERIE LES MATELOTS INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2208 |  | G3H 3B3 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2023-09-04 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-04 | Donnacona - Cap-Santé |  | CPE AU BOISÉ DES ABEILLES | 16 |  | 16 | CPE | 3005-6541 | 30, rue Déry | G0A 1L0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-12-22 | Phase de conception
| 304 | Donnacona | 2022-08-24 | La Cajolynerie | 100 | 0 | 100 | GARD. subv. | 30062458 |  | G3M 1C1 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 304 | Deschambault-Grondines | 2022-08-24 | CPE La Veilleuse | 37 | 0 | 37 | CPE | 30062453 |  | G0A 1W0 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 304 | Pont-Rouge | 2022-08-24 | Garderie les Matelots Pont-Rouge | 20 | 0 | 20 | GARD. subv. | 30062208 |  | G3H 3B3 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Jacques-Cartier | 2022-02-04 | IL ÉTAIT UNE FOIS AU LAC-BEAUPORT INC. | 22 |  | 22 | GARD. subv. | 3005-2836 | 1016, boulevard du Lac | G3B 0W8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | - | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-03 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Jacques-Cartier | 2022-01-26 | La petite école filante inc./ GARDERIE LA PETITE ÉCOLE NATURE | 78 |  | 78 | GARD. subv. | 3006-2099 | rue Désiré-Juneau | G3N 2X3 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2023-08-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Shannon |  | CPE SENTINELLE DES PETITS- TER.DEF. NAT. #2 | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1214 |  | G3S 1P8 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Jacques-Cartier | 2022-01-26 | 9452-6746 QUÉBEC INC | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1653 | rue des Catherine | G3N 1C8 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2023-01-30 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Sainte-Brigitte-de-Laval |  | AU PAYS DES CAJOLEUX | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1365 | 250, rue des Matricaires | G0A 3K0 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-12-23 | Phase finale
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Sainte-Brigitte-de-Laval |  | LE CAROUSSEL | 78 |  | 78 | CPE | 3006-1223 |  | G0A 3K0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Shannon |  | CPE LA SENTINELLE DES PETITS-INST. DÉFENSE NATIONALE | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1213 | TERRAIN DÉFENSE NATIONALE | G3S 1P8 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-22 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier |  | GARDERIE UN JEU D'ENFANT | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1309 | NULL | G3N 2L7 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-11-28 | 2023-07-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 2021-12-20 | 9432-4266 QUÉBEC INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3006-1309 |  | G3N 2L7 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-11-28 | 2023-07-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Stoneham-et-Tewkesbury | 2021-12-20 | GARDERIE ÉDUCATIVE PERLIMPINPIN 1 INC | 10 |  | 10 | GARD. subv. | 3006-1180 | 83, 1re Avenue | G3C 0K9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | [6 empty] | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-05 | Stoneham-et-Tewkesbury | 2021-12-20 | GARDERIE ÉDUCATIVE PERLIMPINPIN 2 INC. | 10 |  | 10 | GARD. subv. | 3005-8873 | 59, 1re Avenue | G3C 0K9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | [6 empty] | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-06 | Québec |  | CPE QUÉBEC-CENTRE (INST. QUÉBEC, LIMOILOU-LAIRET) | 63 |  | 63 | CPE | 3005-8813 | 325, rue de l'Espinay | G1L 2J2 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2023-01-23 | 2023-01-16 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-06 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR | 18 |  | 18 | CPE | 3000-1324 | 2301, 1re Avenue | G1L 3M9 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-09-04 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-06 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR | 44 |  | 44 | CPE | 3006-1773 | NULL | G1L 3G1 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-06 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC. | 20 |  | 20 | CPE | 3005-8813 | 325, rue de l'Espinay | G1L 2J2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-23 | 2024-01-08 | Phase de conception
| 306 | s.o. | 2022-08-24 | CPE Les p'tits loups limoilou | 10 | 0 | 10 | CPE | 14675284 |  | G1J 5L5 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-16 | Phase de conception
| 306 | s.o. | 2022-08-24 | CPE La Becquée | 10 | 0 | 10 | CPE | 30050770 |  | G1J 3S3 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec |  | CPE LA FRIMOUSSE | 8 | 8 | 0 | CPE | 1462-5917 | 1600, boulevard de l'Entente | G1S 4S7 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-02-28 | 2021-10-13 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-07-30 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec |  | CPE POMME D'API | 34 |  | 34 | CPE | 3006-1292 | 583, rue Père-Grenier | G1N 1T9 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec | 2021-12-20 | CPE POMME D'API | 8 |  | 8 | CPE | 3006-1292 | 583, rue Père-Grenier | G1N 1T9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec |  | CPE COOPÉRATIVE DU FAUBOURG | 52 |  | 52 | CPE | 3006-1323 |  | G1A 1A3 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-15 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec |  | ROYAUME DES BAMBINS INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 2413-6624 | 1126, avenue de Salaberry | G1R 2V8 | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-02-04 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-07 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC./SOPHIE | 5 |  | 5 | CPE | 3006-0401 | 545, chemin Sainte-Foy | G1S 2J9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 2023-08-23 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec | 2022-03-07 | CPE PASSEPOIL INC. | 10 |  | 10 | CPE | 1636-5553 | 265, boulevard René-Lévesque Ouest | G1R 2A7 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec |  | CPE LA BUTTE À MOINEAUX (NOUVELLE INSTALLATION) | 52 |  | 52 | CPE | 3006-1294 |  | G1K 4W7 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec | 2021-12-20 | CPE LA BUTTE À MOINEAUX (NOUVELLE INSTALLATION) | 32 |  | 32 | CPE | 3006-1294 | près de la rue Durocher | G1K 4W7 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-07 | Québec | 2022-02-04 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE | 28 |  | 28 | CPE | 3006-1323 | NULL | G1A 1A3 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-23 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-07 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BUTTE À MOINEAUX, INSTALLATION 5 | 97 |  | 97 | CPE | 3006-1743 | 1195, rue Taillon | G1N 3V2 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-01 | 2023-07-03 | 2023-08-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-08 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BUTTE À MOINEAUX, INSTALLATION 3 | 16 | 16 | 0 | CPE | 3005-8972 | 524, rue Bourdages | G1M 1A1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-07-03 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-08 | Québec | 2022-02-04 | GARDERIE CROQUE MUSIQUE INC. | 20 | 20 | 0 | GARD. subv. | 3005-5598 | 1450, boulevard Père-Lelièvre, porte G | G1M 1N9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-30 | 2022-12-20 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-08 | S.O. | 2021-12-20 | 9166-5232 QUÉBEC INC./ GARDERIE ÉDUCATIVE LES RAYONS DE SOLEIL | 28 |  | 28 | GARD. subv. | 3005-9727 | 1160,boulevard Bastien | G2K 1E6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-10-01 | 2023-03-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-08 | Québec | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-PARTOUT INC. | 91 |  | 91 | CPE | 3006-2034 | rue Pierre-Ardouin | G1P 0B3 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2023-08-14 | 2023-09-03 | 2023-03-06 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-08 | Québec | 2022-01-26 | 9085-2583 QUÉBEC INC./ GARDERIE LES AMIS D'ALEX ET FANNY | 19 |  | 19 | GARD. subv. | 3005-8499 | 7028, rue des Brumes | G2C 1P6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 2023-09-03 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-08 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PALAIS DES BOUTS DE CHOUX INC/ CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEUR DE LYS | 96 |  | 96 | CPE | 3006-1746 | NULL | G1M 3E5 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-01-26 | Phase de conception
| 308 | s.o. | 2022-08-24 | CPE Les Petits Cheminots | 4 | 0 | 4 | CPE | 28523892 |  | G1K 8J6 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | Phase de conception
| 308 | s.o. | 2022-08-24 | CPE La Butte à moineaux | 5 | 0 | 5 | CPE | 30058972 |  | G1M 1A1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 308 | s.o. | 2022-08-24 | CPE la Découverte | 52 | 0 | 52 | CPE | 30062367 |  | G2C 1P6 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-09 | Québec |  | GARDERIE GAVROCHE 2 | 34 |  | 34 | GARD. subv. | 3006-1240 | 3851, rue Blain | G2B 3X8 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-09 | Québec | 2022-03-07 | GARDERIE LES PETITS LUTINS (NOUVEAU ALIBABA INC.) | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-2220 | 378, rue Racine | G2B 1E8 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2023-08-01 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-09 | Québec |  | INSTALLATION ST-ÉMILE- CPE BELLE GRENOUILLE | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1207 |  | G3E 1E4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2024-03-07 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-09 | Québec |  | INST.HAUTE ST-CHARLES- CPE MA BELLE GRENOUILLE | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1209 |  | G3E 0G1 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-08-23 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-09 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE | 19 |  | 19 | CPE | 1467-9518 | 13245, boulevard Valcartier | G2A 2N5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-04-21 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-09 | Québec | 2022-01-26 | GARDERIE POUPONNIÈRE AU ROYAUME DE FANFAN | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3000-1042 | 6137, rue du Pomerol | G3E 1X3 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2023-03-22 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-09 | Québec | 2022-01-26 | GARDERIE GAVROCHE 2 | 34 |  | 34 | GARD. subv. | 30061240 | 3851, rue Blain | G2B 3X8 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 2022-12-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-09 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE/ BRIN DE FOLIE | 16 |  | 16 | CPE | 3005-1417 | 6089, rue Vénus | G3E 1L8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-08-01 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-10 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BOUGEOTTE | 27 |  | 27 | CPE | 1849-3544 | 1040, avenue Belvédère, local 105 | G1S 3G3 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-10 | S.O. | 2022-02-04 | LA PETITE ÉCOLE VISION SILLERY INC./ GARDERIE MON PREMIER 5 INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 30061883 | 830, avenue Ernest-Gagnon, Édifice 4 | G1S 3R3 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2023-02-28 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-10 | Québec | 2022-01-26 | GARDERIE LE CHÂTEAU DES PETITS ANGES INC./ INSTALLATION LE COLOMBIER | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 1467-6415 | 889, avenue du Bon-Air | G1V 2P6 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2023-01-09 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-10 | Québec | 2022-01-26 | 9432-7285 QUÉBEC INC./GARDERIE ESPRIT DE FAMILLE - SAINTE-FOY | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2094 | 990, rue de Bourgogne | G1W 4V2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-10 | S.O. | 2021-12-20 | CPE MARIE GODARD | 39 |  | 39 | CPE | 1646-6344 | 3800, rue de Marly, bureau 131 | G1X 4A5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 310 | s.o. | 2022-08-24 | Le monde de Kiwi pavillon Lévis inc. | 8 | 0 | 8 | GARD. subv. | 30061988 |  | G1V 4T3 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | Phase de conception
| 310 | s.o. | 2022-08-24 | Centre jour inc. | 10 | 0 | 10 | CPE | 12751004 |  | G1V 0A9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 310 | s.o. | 2022-08-24 | CPE Pamplemousse | 23 | 0 | 23 | CPE | 16329179 |  | G1T 1V4 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-11 | S.O. | 2021-12-20 | 9451-6143 QUÉBEC INC./ GARDERIE UN JEU D'ENFANT (VAL-BÉLAIR) | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3006-1319 |  | G3K 1B7 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-07-25 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-11 | Québec |  | LA CACHE À COQUINS | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1224 | boulevard Pie XI | G3K 2P8 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-06-16 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-11 | Québec |  | INST.LES PETITS MARINS DU BALUCHONCPE- Le Petit Baluchon (1981) inc. | 78 |  | 78 | CPE | 3006-1222 |  | G3K 1G2 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-11 | Québec |  | G. UN JEU D'ENFANT (VAL-BÉLAIR) | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1319 | secteur Est | G3K 1B7 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2023-07-25 | 2023-08-21 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-11 | Québec |  | AU COEUR DE LA FORÊT/ INSTALLATION TEMPORAIRE DU CŒUR ENFANTIN | 75 |  | 75 | CPE | 3006-1374 | 1370, boulevard Pie-XI Nord | G3J 1H2 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-06-16 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-12 | Québec |  | CPE LES P'TITS PAPILLONS | 66 |  | 66 | CPE | 3006-0723 | NULL | G1V 1V4 | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2024-08-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-12 | Saint-Augustin-de-Desmaures |  | CPE COURI-COURETTE, INSTALLATION ST-AUGUSTIN | 10 |  | 10 | CPE | 1643-6990 | 399 , rue du Charron | G3A 2T6 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-12 | Québec |  | CPE LES P'TITS PAPILLONS | 14 |  | 14 | CPE | 3006-0723 | NULL | G1V 1V4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2023-01-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-12 | L'Ancienne-Lorette |  | INST. DES BELLES-RIVIÈRES | 5 | 5 | 0 | CPE | 3005-1428 | 1295, rue des Loisirs Est | G2E 0A1 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-12-31 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-12 | S.O. | 2021-12-02 | SERVICE DE GARDE MYLAINE INC | 14 |  | 14 | GARD. subv. | 2864-5281 | 1931, rue des Granges | G2E 4L2 | 14 | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-29 | 2023-07-03 | Phase de réalisation
3 Capitale-Nationale | 3-12 | S.O. | 2021-12-02 | CPE LES PILOTES DE L'AVENIR | 5 |  | 5 | CPE | 3006-1072 | 1380, rue des Pins Ouest | G2E 1G8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-09-01 | 2022-12-01 | Phase de réalisation
3 Capitale-Nationale | 3-12 | Québec | 2022-03-07 | CPE COURI-COURETTE | 99 |  | 99 | CPE | 3006-1732 | NULL | G3A 0C5 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2023-09-01 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-12 | Québec | 2022-02-04 | 9208-1082 QUÉBEC INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3000-4357 |  | G3A 0E9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-12 | S.O. | 2021-12-20 | CPE LES GRENOUILLES | 13 |  | 13 | CPE | 1862-3652 | 5006, rue Clément-Lockquell | G3A 1V5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
3 Capitale-Nationale | 3-12 | S.O. | 2021-12-20 | CPE LES GRENOUILLES | 44 |  | 44 | CPE | 3006-1748 | 5006, rue Clément Lockquell | G3A 1V5 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-09-25 | 2023-01-09 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-12 | Québec | 2022-01-26 | 9108-8666 QUÉBEC INC. | 32 |  | 32 | GARD. subv. | 3005-1272 |  | G1Y 1R6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-09-25 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-12 | S.O. | 2021-12-20 | CPE COURI-COURETTE | 8 |  | 8 | CPE | 1643-6990 | 399, rue du Charron | G3A 2T6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-27 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-13 | S.O. | 2021-12-20 | CPE Hippo Plus 3 | 100 |  | 100 | CPE | 3006-1752 |  | G1E 0A7 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-01-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-13 | Québec |  | CPE MONSIEUR GROSSE BEDAINE | 3 |  | 3 | CPE | 1507-9502 | 3196, rue Rhéaume | G1C 4T8 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-02-03 | 2023-12-12 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-13 | Québec |  | CPE PERCÉE DE SOLEIL II | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1291 | NULL | G1C 8G7 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-03 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-13 | Québec |  | CPE LA P'TITE CHUTE (INSTALLATION 3) | 70 |  | 70 | CPE | 3006-1273 | boulevard des Chutes | G1C 1W5 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-07-04 | 2023-02-27 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-13 | Québec |  | G. AUX SECRETS DE LA NATURE | 19 |  | 19 | GARD. subv. | 3006-0115 | 787, rue Seigneuriale | G1B 2T2 | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-07-04 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-13 | Québec |  | GARDERIE DEMI-LUNE | 75 |  | 75 | GARD. subv. | 3006-1373 | 520, avenue Royale | G1E 1Y1 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-08-23 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-13 | S.O. | 2021-12-02 | 9338-2455 QUÉBEC INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3006-0115 |  | G1B 2T2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2022-12-01 | Phase de réalisation
| 313 | s.o. | 2022-08-24 | CPE la courte pointe | 8 | 0 | 8 | CPE | 30060459 |  | G1E 7G9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | Phase de conception
| 313 | s.o. | 2022-08-24 | 2966-5023 Québec inc. | 10 | 0 | 10 | GARD. subv. | 55231856 |  | G1C 1A4 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
| 313 | s.o. | 2022-08-24 | 9408-7111 Québec inc. | 18 | 0 | 18 | GARD. subv. | 30061373 |  | G1E 1Y1 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-14 | Québec |  | G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG) | 72 | 20 | 52 | GARD. subv. | 3005-9077 | 900, rue de l'Entraide | G1H 6T2 | Impl. garderie | 2013 | - | 2021-08-23 | 2022-03-31 | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
3 Capitale-Nationale | 3-14 | Québec |  | G. DE CHARLESBOURG INC. | 65 | 36 | 29 | GARD. subv. | 3006-1447 | 705, rue Saint-Viateur | G2L 2R5 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-08-28 | 2022-10-11 | Phase finale
3 Capitale-Nationale | 3-14 | Québec |  | G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG) | 8 |  | 8 | GARD. subv. | 3005-9077 | 900, rue de l'Entraide | G1H 6T2 | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2023-07-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-14 | Québec |  | CPE, COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE INSTALLATION CHARLESBOURG | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1329 |  | G1G 1N9 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2022-10-11 | Phase finale
| 3-14 | Québec |  | 9283-6790 QUÉBEC INC. | 73 |  | 73 | GARD. subv. | 3006-1027 | NULL | G1G 5X1 | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-01-18 | 2022-07-13 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2023-08-31 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-14 | Québec |  | CPE LES P'TITS LOUPS (LIMOILOU) | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1470 | NULL | G1H 7L4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2023-09-13 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | 3-14 | Québec |  | LE MONDE DE SIMONE | 40 |  | 40 | GARD. subv. | 3006-1457 | 900, rue de L'Entraide | G1H 6T2 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-10-11 | Phase finale
3 Capitale-Nationale | 3-14 | Québec |  | G. LES AMIS DE LA FORÊT II | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1483 | NULL | G2M 0C1 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | Phase de conception
3 Capitale-Nationale | Total projets RG 3 | 102 |  | Total RG 3 - Capitale-Nationale | 4461 | 137 | 4324
4 Mauricie | 4-01 | Trois-Rivières |  | CPE ENTRE DEUX NUAGES | 19 | 19 | 0 | CPE | 1645-5024 | 928, rue Guilbert | G8T 5V7 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-12-24 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-07-04 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
4 Mauricie | 4-01 | Trois-Rivières |  | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ | 70 |  | 70 | CPE | 3005-9026 | 455, des Vétérans | G8T 2W8 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-09-01 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-01 | Trois-Rivières | 2022-01-26 | Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc. | 16 | 12 | 4 | CPE | 3005-0227 | 925, rue Tousignant | G8V 2R7 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-01 | Trois-Rivières | 2022-01-26 | Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc. | 36 |  | 36 | CPE | 3006-2064 | NULL | G8V 2R7 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-01 | S.O. | 2021-12-20 | CPE Le Coffre à Jouets | 21 |  | 21 | CPE | 1470-2427 | 260, rue Vachon | G8T 8Y2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 401 | s.o. | 2022-08-24 | CPE LE CERF-VOLANT INC. | 52 | 0 | 52 | CPE | 30062397 |  | G9A 0C2 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 401 | s.o. | 2022-08-24 | CPE FLOCONS DE RÊVE INC. | 65 | 0 | 65 | CPE | 30062396 |  | G8V 2B3 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-02 | S.O. | 2021-12-20 | CPE des employés du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1759 |  | G8Z 4E3 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-02 | Trois-Rivières |  | CPE SAUTE-MOUTON INC. | 80 | 14 | 66 | CPE | 3006-0925 |  | G8Y 2A5 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-05-12 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-02 | Trois-Rivières |  | CPE LE MOULIN DES BAMBINS | 60 |  | 60 | CPE | 3005-8847 | NULL | G9B 6V7 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-17 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-09-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-02 | Trois-Rivières |  | CPE LE MOULIN DES BAMBINS | 20 |  | 20 | CPE | 3005-8847 | NULL | G9B 6V7 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-02 | Trois-Rivières |  | LES PETITS COLLÉGIENS | 18 | 18 | 0 | CPE | 3005-6849 | 3800, rue Jean-Bourdon | G8Y 2A5 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
4 Mauricie | 4-02 | Trois-Rivières |  | LES PETITS COLLÉGIENS | 18 | 18 | 0 | CPE | 3005-1230 | 800, rue de Calonne | G8Z 4T2 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | Phase finale
4 Mauricie | 4-02 | Trois-Rivières |  | CPE PREMIER PAS DE LA TUQUE | 37 |  | 37 | CPE | 3006-0979 | Coin De Courval et Père-Marquette | G8Z 1S8 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2023-02-08 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-02 | Trois-Rivières |  | CHEVAL SAUTOIR 2 | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1511 |  | G9A 4G9 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-02 | Trois-Rivières |  | GARDERIE PAS A PAS 2 | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1345 | NULL | G9A 1Y1 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2023-01-09 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-02 | S.O. | 2021-12-02 | CPE LE PETIT NAVIRE INC. | 15 | 15 | 0 | CPE | 1627-3575 | 2770, rue Forest | G8Z 4K8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2024-02-28 | Phase préliminaire
| 402 | s.o. | 2022-08-24 | CPE LE CHEVAL SAUTOIR | 44 | 0 | 44 | CPE | 30062394 |  | G9A 4R8 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 402 | s.o. | 2022-08-24 | CPE L'UNIVERS DE MAMUSE ET MÉDUQUE INC. | 73 | 0 | 73 | CPE | 30062364 |  | G9A 5H5 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-03 | Shawinigan |  | CPE LES RECRUES DU CÉGEP | 16 | 16 | 0 | CPE | 3006-0981 |  | G9N 6V8 | Implant.CPE INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-23 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
4 Mauricie | 4-03 | Shawinigan |  | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | 13 | 8 | 5 | CPE | 3005-6848 |  | G9T 3J9 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-12-19 | 2023-03-31 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-03 | Shawinigan |  | CPE LA BOTTINE SOURIANTE 4 | 44 |  | 44 | CPE | 3006-1256 |  | G9N 1M6 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-03 | S.O. | 2021-12-20 | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | 23 |  | 23 | CPE | 3006-1256 | NULL | G9N 1M6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-03 | Shawinigan |  | CPE LA TOURELLE DE L'ÉNERGIE IV | 47 | 47 | 0 | CPE | 3006-1282 | 515, 3e rue de la Pointe | G9N 1H8 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-05-15 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-03 | Shawinigan |  | CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS | 44 |  | 44 | CPE | 3006-1284 |  | G9T 1V2 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-03 | S.O. | 2021-12-20 | CPE Le Pipandor | 16 |  | 16 | CPE | 3005-0547 | 85, 118e Rue | G9P 4Z2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-03 | S.O. | 2021-12-20 | CPE Le Pipandor | 81 |  | 81 | CPE | 3006-1778 | avenue de la Montagne | G9N 6K7 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-03 | S.O. | 2021-12-20 | CPE Le Manège des Tout-Petits inc. | 8 |  | 8 | CPE | 3006-1284 |  | G9T 1V2 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-03 | S.O. | 2021-12-20 | CPE Le Manège des Touts-Petits inc. | 21 |  | 21 | CPE | 3005-9795 | 821, 5e Av | G9T 2M9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-05 | Saint-Maurice |  | CPE FLOCON DE RÊVE INC. - ST-ALEXIS 72 | 72 | 29 | 43 | CPE | 3006-1279 |  | G0X 2X0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-07-31 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-05 | Saint-Narcisse | 2021-12-20 | CPE FLOCON DE RÊVE INC. | 26 |  | 26 | CPE | 3005-6846 | 530, rue Massicotte | G0X 2Y0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-30 | 2023-03-31 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-05 | Champlain |  | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 16 | 16 | 0 | CPE | 3005-0990 | 15, rue Massicotte | G0X 1C0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-08 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-05 | Champlain |  | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 26 |  | 26 | CPE | 3006-2271 | NULL | G0X 3E0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-08 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-05 | Saint-Stanislas | 2022-03-07 | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 26 |  | 26 | CPE | 3005-0990 | 15, rue Massicotte | G0X 1C0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-06 | Saint-Tite | 2021-12-20 | C.P.E. Les Soleils de Mékinac | 20 |  | 20 | CPE | 1645-0389 | 2, rue Saint-Gabriel | G0X 3H0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Phase de conception
4 Mauricie | 4-06 | Saint-Tite | 2021-12-20 | C.P.E. Les Soleils de Mékinac | 26 | 16 | 10 | CPE | 3006-1771 | rue Baillargeon | G0X 2G0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Phase de conception
| 407 | Saint-Élie-de-Caxton | 2022-08-24 | CARMEL LA SAUTERELLE | 29 | 0 | 29 | CPE | 30062391 |  | G0X 2N0 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-07 | Saint-Paulin |  | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | 5 |  | 5 | CPE | 3005-0935 | 2843, rue Laflèche | J0K 3G0 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-09-05 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
4 Mauricie | 4-07 | Saint-Barnabé | 2022-03-07 | L'ATELIER DE LA PETITE ENFANCE INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2101 |  | G0X 2K0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-07 | Louiseville | 2022-03-07 | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | 60 |  | 60 | CPE | 3006-2265 | NULL | J5V 1Y8 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-06 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-07 | Saint-Alexis-des-Monts |  | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ALEXIS DES MONTS) | 29 | 24 | 5 | CPE | 3006-1412 |  | J0K 1V0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | Phase préliminaire
4 Mauricie | 4-07 | Charette |  | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ-INSTALLATION CHARETTE | 36 |  | 36 | CPE | 3006-1300 |  | G0X 1E0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Phase préliminaire
4 Mauricie | Total projets RG 4 | 42 |  | Total RG 4 - Mauricie | 1648 | 252 | 1396
5 Estrie | 5-01 | Saint-Sébastien | 2022-02-04 | CPE SOUS LES ÉTOILES | 28 |  | 28 | CPE | 3006-2163 | rue Dorval | G0Y 1M0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-02 | Saint-Denis-de-Brompton | 2022-01-26 | CPE Magimo | 63 |  | 63 | CPE | 3006-2073 | NULL | J0E 1Y0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-02 | Richmond |  | CPE POP SOLEIL | 39 | 2 | 37 | CPE | 3005-8676 | 298, rue Armstrong | J0B 2H0 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-25 | 2022-05-02 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Phase de réalisation
5 Estrie | 5-02 | Windsor | 2021-12-20 | CPE Sel et Poivre | 34 |  | 34 | CPE | 3005-0941 | 12, 6e Avenue | J1S 2Z8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-01-20 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Phase de conception
5 Estrie | 5-02 | Val St-François | 2022-01-26 | CPE Magimo | 63 |  | 63 | CPE | 3006-1794 | NULL | J0B 2V0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-11-15 | 2023-12-13 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-03 | Des Sources | 2022-01-26 | CPE La Sourcière | 63 |  | 63 | CPE | 3006-2063 | NULL | J1T 3M7 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-03 | Wotton | 2021-12-20 | CPE La Sourcière | 5 |  | 5 | CPE | 3006-0263 | 2658, rue Galt Ouest | J1K 2X2 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2024-01-26 | 2022-07-25 | 2022-11-18 | Phase de réalisation
| 504 | Waterville | 2022-08-24 | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | 4 | 0 | 4 | CPE | 30061551 |  | J0B 3H0 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-04 | Coaticook |  | CPE ENTRE AMIS INC. | 5 |  | 5 | CPE | 1462-9307 | 33, rue Saint-Jacques Sud | J1A 2N6 | Augment. INS | 2011 | - | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Phase de réalisation
5 Estrie | 5-04 | Coaticook | 2022-02-04 | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | 68 |  | 68 | CPE | 3006-2162 | 420, rue Merrill | J1A 1X5 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-04 | Compton |  | CPE LES TROIS POMMES DE COMPTON | 18 |  | 18 | CPE | 3000-1084 | 31, chemin Hatley | J0B 1L0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Phase de conception
5 Estrie | 5-04 | Waterville |  | CPE L'ENFANTILLAGE INC. (INST WATERVILLE) | 32 |  | 32 | CPE | 3006-1551 | 660, rue du Couvent | J0B 3H0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-31 | 2022-06-01 | 2023-04-04 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | Phase de conception
5 Estrie | 5-04 | East Angus | 2021-12-20 | CPE-BC Uni-Vers D'enfants | 10 |  | 10 | CPE | 3000-1084 | 31, chemin Hatley | J0B 1L0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-04-10 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Phase de conception
5 Estrie | 5-05 | Magog | 2021-12-20 | 9453-9608 Québec inc. | 88 |  | 88 | GARD. subv. | 3006-1831 | 185,Hatley | J1X 3G2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-04-28 | Phase de conception
5 Estrie | 5-05 | Magog | 2021-12-20 | CPE L'Enfant-Do de Memphrémagog | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1775 | 79, rue Pie XII Sud | J1X 6A5 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-05 | Eastman |  | CPE LA PLEINE LUNE | 36 |  | 36 | CPE | 3005-0873 | 491, rue Principale | J0E 1P0 | Augment. INS | 2013 | - | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | Phase de conception
5 Estrie | 5-05 | Magog |  | CPE LA PLEINE LUNE | 36 |  | 36 | CPE | 3005-4336 | 432, rue Merry Nord, bureau 2 | J1X 2G5 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Phase de conception
5 Estrie | 5-06 | East Angus |  | CPE FAFOUIN | 31 |  | 31 | CPE | 3006-0907 | 115, rue Lafontaine | J0B 1R0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-06 | East Angus | 2021-12-20 | CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS | 18 |  | 18 | CPE | 3006-0907 | 115, rue Lafontaine | J0B 1R0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-04-17 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-06 | Sainte-Catherine-de-Hatley | 2022-02-04 | LES PETITS HËTRES | 78 |  | 78 | CPE | 3006-2102 |  | J0B 1W0 | Implant.CPE INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase de conception
5 Estrie | 5-06 | Ascot Corner |  | CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS (4E INST) | 62 |  | 62 | CPE | 3006-1458 | 72, rue du Québec | J0B 1A0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Phase de conception
5 Estrie | 5-06 | Cookshire-Eaton |  | CPE IL ÉTAIT UNE FOIS | 55 | 40 | 15 | CPE | 3006-1464 | NULL | J0B 2A0 | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-06-19 | 2023-08-22 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | Phase de conception
| 506 | Ascot Corner | 2022-08-24 | CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS | 8 | 0 | 8 | CPE | 30061458 |  | J0B 1A0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 506 | Cookshire-Eaton | 2022-08-24 | CPE IL ÉTAIT UNE FOIS | 8 | 0 | 8 | CPE | 30061464 |  | J0B 2A0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-07 | Sherbrooke |  | CPE LA JARDINIÈRE INC. | 79 |  | 79 | CPE | 3005-8872 | 3001, 12e Avenue Nord | J1H 5N4 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-08-01 | Phase de conception
5 Estrie | 5-07 | Sherbrooke | 2021-12-20 | CPE Les Amis de la Maison Blanche | 58 |  | 58 | CPE | 3006-1762 | NULL | J1G 2E3 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2022-09-30 | 2023-02-28 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-07 | Sherbrooke | 2021-12-20 | CPE MANCHE DE PELLE | 20 |  | 20 | CPE | 3006-1466 | NULL | J1E 4K1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | Phase de conception
5 Estrie | 5-07 | Sherbrooke | 2021-12-20 | CPE MANCHE DE PELLE | 100 |  | 100 | CPE | 3006-1776 | 145, rue Pemet | J1G 2Y6 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-07 | Sherbrooke |  | CPE MANCHE DE PELLE | 26 |  | 26 | CPE | 1470-0462 | 340, rue Kennedy Nord | J1E 2E7 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-11-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Phase de conception
5 Estrie | 5-07 | Sherbrooke |  | CPE MANCHE DE PELLE | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1466 | NULL | J1E 4K1 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Phase de conception
5 Estrie | 5-07 | Sherbrooke | 2022-01-26 | 9455-3716 Québec inc. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-2046 | 2747M, King Est (voisin) | J1G 5G9 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
5 Estrie | 5-07 | Sherbrooke |  | MIMI-COCO | 11 |  | 11 | CPE | 3005-9801 | 605, rue des Jonquilles | J1E 3V2 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2023-04-04 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | Phase de conception
5 Estrie | 5-08 | Sherbrooke |  | COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST | 55 |  | 55 | CPE | 3005-9039 | Coin Claude-Léveillé et Léandre-Proulx (secteur Rock Forest) | J1N 1E8 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
5 Estrie | 5-08 | Sherbrooke |  | COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST | 24 |  | 24 | CPE | 3005-9039 | Coin Claude-Léveillé et Léandre-Proulx (secteur Rock Forest) | J1N 1E8 | Augment. INS | 2018 ciblé | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-08-21 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
5 Estrie | 5-08 | Sherbrooke |  | G. LA CACHE AUX TRÉSORS | 78 |  | 78 | GARD. subv. | 3006-1449 | NULL | J1R 0K5 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | Phase de réalisation
5 Estrie | 5-08 | Sherbrooke |  | GARD LES PETITES ETOILES | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1493 | boulevard René-Lévesque, lot #6031810, zone P1884E | J1N 1W7 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase de conception
5 Estrie | 5-08 | Sherbrooke |  | COOP DE SOLIDARITÉ JARDIN D'A.M.I.S. DE ROCK FOREST | 1 |  | 1 | CPE | 3005-9039 | Coin Claude-Léveillé et Léandre-Proulx (secteur Rock Forest) | J1N 1E8 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
5 Estrie | 5-08 | Sherbrooke |  | GARD. LES MINIS EN FORÊT | 78 |  | 78 | GARD. subv. | 3006-1442 | NULL | J1N 3V4 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-23 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | Phase de conception
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | AU COEUR DES MÉSANGES | 6 |  | 6 | CPE | 3005-0163 | 3694, rue Napoléon-Poulin | J1N 2W3 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | Phase de conception
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | AU COEUR DES MÉSANGES | 4 |  | 4 | CPE | 3005-0300 | 3915, boulevard de l'Université | J1N 2W3 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | Phase de conception
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | AU COEUR DES MÉSANGES | 80 |  | 80 | CPE | 3006-0977 | Campus principal Université de Sherbrooke | J1K 2R1 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-12-07 | 2022-10-31 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | Phase de réalisation
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | CPE CHEZ LES AMIS INC. | 5 |  | 5 | CPE | 1624-4741 | 838, rue de l'Ontario | J1J 3S2 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2022-11-10 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Phase de conception
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | CPE LE P'TIT GADU INST. AUTOUR DU MONDE | 29 |  | 29 | CPE | 3005-8543 | 645, rue Sara | J1H 0K4 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 2023-02-09 | Phase de réalisation
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | GARD. LES PETITS GÉNIES | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1498 | NULL | J1H 6J8 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | CPE CARROSSE-CITROUILLE INC. | 20 |  | 20 | CPE | 5384-8339 | 1680, rue Garant | J1J 1J2 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Phase de conception
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | CPE L'ESPIÈGLERIE - INST. MONT-BELLEVUE | 64 | 24 | 40 | CPE | 3006-1452 | 1010, rue Fairmount | J1H 3N3 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
5 Estrie | 5-09 | Sherbrooke |  | GARD MA LICORNE BLEUE | 42 |  | 42 | GARD. subv. | 3006-1491 | NULL | J1J 3B1 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-01 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | Phase de conception
| 509 | s.o. | 2022-08-24 | CPE L'ESPIÈGLERIE | 7 | 0 | 7 | CPE | 30057762 |  | J1H 3N3 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 509 | s.o. | 2022-08-24 | CPE LES STROUMPS | 88 | 0 | 88 | CPE | 30062401 |  | J1C 0R1 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-10 | Cowansville | 2021-12-20 | 9453-6745 Québec inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1841 | 104-110, rue Church | J2K 1T8 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | Phase de conception
5 Estrie | 5-10 | Farnham |  | CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES (INST. DUNHAM) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9293 | rue Jacques-Cartier Sud | J2N 1Y7 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-10-03 | 2023-01-09 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | Phase de réalisation
5 Estrie | 5-10 | Cowansville | 2022-01-26 | Centre de la petite enfance Les Tisserands | 79 |  | 79 | CPE | 3006-2062 | NULL | J2K 3W6 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2023-09-01 | Phase préliminaire
5 Estrie | 5-10 | Lac Brome | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PASSERELLE DES MOUSSES | 30 |  | 30 | CPE | 3005-0414 | 238, rue Victoria | J0E 1V0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | Phase de conception
5 Estrie | 5-11 | Granby |  | 9400-9628 QUÉBEC INC. | 78 |  | 78 | GARD. subv. | 3006-0988 |  | J2G 2W9 | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-15 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2023-03-01 | 2023-09-05 | Phase de conception
5 Estrie | 5-11 | Granby | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1729 | 635, rue Cowie | J2G 8J2 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-06-02 | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
5 Estrie | 5-11 | Saint-Adolphe-de-Granby | 2021-12-02 | 9067-4128 Québec inc. | 10 | 10 | 0 | GARD. subv. | 4074-2249 | 71, rue Drummond, bureau 1 | J2G 2S5 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-09-01 | 2022-10-15 | Phase de réalisation
5 Estrie | 5-11 | Shefford | 2021-12-20 | CPE Chez Nous | 36 |  | 36 | CPE | 3005-1461 | 184, chemin Jolley | J2M 1N4 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Phase de conception
5 Estrie | 5-11 | Granby | 2021-12-20 | Centre de la petie enfance Nez-À-Nez | 30 |  | 30 | CPE | 3005-1400 | 567, rue Desjardins Nord | J2H 1Z5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Phase de conception
5 Estrie | 5-11 | Lasalle | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Familigarde (C.P.E.) | 16 |  | 16 | CPE | 3005-0969 | 840, rue Maisonneuve | J2J 2T9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-18 | 2022-11-21 | Phase de réalisation
5 Estrie | 5-11 | Saint-Alphonse-de-Granby | 2021-12-20 | CPE L'AMUS'AILES | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1769 | rue du Domaine | J0E 2A0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
5 Estrie | Total projets RG 5 | 60 |  | Total RG 5 - Estrie | 2746 | 76 | 2670
6 Montréal | 6-01 | Lac Saint-Louis |  | CPE WHITESIDE TAYLOR | 15 |  | 15 | CPE | 1469-0309 | 20551, rue Lakeshore | H9X 1R3 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Phase de conception
6 Montréal | 6-03 | Lachine |  | CPE À PETITS PAS | 80 |  | 80 | CPE | 3005-6630 | 800, rue Provost | H8S 1M7 | Ajout INS | 2011 | - | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase préliminaire
6 Montréal | 6-03 | Lasalle |  | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE | 78 |  | 78 | CPE | 3005-9095 | 21, rue Centrale | H8R 4E2 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Phase de réalisation
6 Montréal | 6-04 | Verdun | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE RIVERVIEW | 5 |  | 5 | CPE | 2166-7910 | 1040, rue Godin | H4H 2B7 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-04-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | Phase finale
6 Montréal | 6-04 | Verdun | 2022-01-26 | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS (3E INST) | 18 |  | 18 | CPE | 3006-0658 | 800, rue Willibrord | H4G 2T9 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-11-07 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Phase de conception
6 Montréal | 6-04 | Verdun | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS DE L'AVENIR INC. | 20 |  | 20 | CPE | 3005-9240 | 1836-1880, rue Le Ber | H3K 2A4 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-04-22 | Phase de conception
6 Montréal | 6-04 | Verdun | 2022-01-26 | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PETITE ENFANCE ANDRÉ-LAURENDEAU | 44 |  | 44 | CPE | 1627-7212 | 1351, rue Lapierre | H8N 2J4 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
6 Montréal | 6-04 | Pointe-Saint-Charles |  | CPE LES ENFANTS DE L'AVENIR | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9240 | 1836-1880, rue Le Ber | H3K 2A4 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-04-22 | Phase de conception
6 Montréal | 6-04 | Saint-Paul |  | CPE LES PETITS LUTINS DE CÔTE ST-PAUL INC. | 32 |  | 32 | CPE | 3005-1353 | 6025, rue Beaulieu | H4E 3E7 | Augment. INS | 2018 ciblé | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-06-30 | Phase de conception
6 Montréal | 6-04 | Saint-Paul |  | CPE ENFANTS SOLEIL INC. | 60 |  | 60 | CPE | 3006-0709 | 5704, rue Laurendeau | H4E 3W4 | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-10-04 | 2022-04-04 | 2022-05-09 | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2023-04-17 | 2023-10-09 | Phase de conception
6 Montréal | 6-04 | Verdun |  | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS | 80 |  | 80 | CPE | 3006-0658 | 800, rue Willibrord | H4G 2T9 | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Phase de conception
6 Montréal | 6-04 | Saint-Paul |  | GARDERIE LES PETITS AVENTURIERS | 77 |  | 77 | GARD. subv. | 3006-0646 | 6020, Boul. Monk, local 6012 | H4E 3H6 | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 2023-09-01 | Phase de réalisation
6 Montréal | 6-04 | Saint-Henri |  | GARDERIE RIBAMBELLE MONTRÉAL | 60 |  | 60 | GARD. subv. | 3006-0708 | 2455, avenue Lionel-Groulx | H3J 1J6 | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2022-03-14 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
6 Montréal | 6-04 | Saint-Henri |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BISCUIT | 80 |  | 80 | CPE | 3006-0705 | 4700, rue Saint-Ambroise | H4C 2C7 | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
6 Montréal | 6-06 | Snowdon | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CÔTE INC. | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1698 | 6830, Chemin de la Côte-des-neiges | H3S 2A8 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
6 Montréal | 6-06 | Snowdon | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JARDIN DE FRUITS INC. | 48 |  | 48 | CPE | 2315-3430 | 5075, rue Jean-Talon Ouest, bureau 3 | H4P 1W7 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-03-31 | Phase de conception
6 Montréal | 6-07 | Côte-des-Neiges |  | CENTRE DE PETITE ENFANCE LES PETITS GÉNIES INC. | 52 |  | 52 | CPE | 3006-0969 | 5290, avenue Louis-Colin | H3T 1T3 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Phase préliminaire
6 Montréal | 6-07 | Parc-Extension |  | GARDERIE LE PETIT MONDE DE SOPHIA 4 INC. | 44 |  | 44 | GARD. subv. | 3006-0672 | NULL | H3N 1Y9 | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase de conception
6 Montréal | 6-09 | Bordeaux-Cartierville |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS P'TITS TOURS | 80 | 60 | 20 | CPE | 3006-0949 | 5880, boulevard Gouin Ouest | H4J 1E4 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-09-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
6 Montréal | 6-10 | Saint-Laurent |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VANIER | 80 |  | 80 | CPE | 3006-0930 | 821, avenue Sainte-Croix | H4L 3X9 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | Phase de conception
6 Montréal | 6-12 | Montréal-Nord |  | CPE MINI-FÉE INC. | 78 |  | 78 | CPE | 3005-8924 | boulevard Henri-Bourassa | H1G 4J9 | Ajout INS | 2013 | - | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-10-02 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | Phase préliminaire
6 Montréal | 6-12 | Montréal-Nord |  | CPE MON UNIVERS FLEURY | 68 |  | 68 | CPE | 3005-8980 | 3955, rue Fleury Est | H1H 2V1 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-20 | 2023-01-09 | 2022-11-30 | Phase de réalisation
6 Montréal | 6-14 | Plateau-Mont-Royal |  | CPE ST-LOUIS | 80 |  | 80 | CPE | 3006-0706 | NULL | H2H 2B4 | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-04-01 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 2023-09-01 | 2022-12-22 | Phase de réalisation
6 Montréal | 6-14 | Montréal - Centre-Sud |  | LA SOURITHÈQUE | 62 |  | 62 | CPE | 3006-0704 | 1750, rue Saint-André | H2L 3T8 | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Phase de réalisation
6 Montréal | 6-14 | Montréal - Centre-Ville |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TORTUE TÊTUE | 60 |  | 60 | CPE | 3006-0961 | NULL | H2X 1L2 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-09-30 | 2022-05-31 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Phase de conception
6 Montréal | 6-14 | Montréal - Centre-Ville | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE | 1 |  | 1 | CPE | 3005-0249 | 775, rue Bonsecours 2e étage | H2Y 3C8 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
6 Montréal | 6-14 | Montréal - Centre-Ville | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE | 2 |  | 2 | CPE | 3005-0798 | 775, rue Bonsecours 3e étage | H2Y 3C8 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
6 Montréal | 6-16 | Saint-Michel |  | CPE AU GALOP INC. | 60 |  | 60 | CPE | 3005-9275 | 4250, rue Jean-Rivard | H1Z 2A8 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-09-30 | 2023-02-28 | 2023-08-28 | Phase de conception
6 Montréal | 6-17 | Hochelaga-Maisonneuve |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE JARDIN CHARMANT INC. (INST. RUE ADAM) - anciennement Gros Bec | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9368 | 4901, rue Adam | H1V 1W2 | Ajout INS | 2013 | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase préliminaire
6 Montréal | 6-17 | Mercier-Ouest | 2021-12-02 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES LUTINS DU BOULEVARD | 10 |  | 10 | CPE | 2953-0607 | 5650, avenue Pierre-de-Coubertin | H1N 1P9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-08-01 | 2022-11-20 | Phase de réalisation
6 Montréal | 6-18 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CARDIO-PUCES | 34 |  | 34 | CPE | 2731-7734 | 6825, rue Viau | H1T 2Y9 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
6 Montréal | 6-18 | S.O. | 2022-02-04 | SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF È L'ENFANCE LES MÔMES INC | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2040 | 8131, boulevard Cousineau commercial bâtiment 2 | J4L 3R8 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
6 Montréal | 6-19 | Anjou | 2022-01-26 | LES "CHAT"OUILLEUX INC. | 12 |  | 12 | GARD. subv. | 3000-1203 | 6546, avenue Baldwin | H1K 3C5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Phase de conception
6 Montréal | 6-19 | Anjou | 2022-01-26 | LIEU DES PETITS | 83 |  | 83 | CPE | 2327-1836 | 9081, boulevard Saint-Michel | H1Z 3G6 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
6 Montréal | 6-19 | Anjou | 2021-12-20 | ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE ANJOU INC | 3 |  | 3 | GARD. subv. | 3005-2952 | 6540, avenue Baldwin | H1K 3C5 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 619 | Rivière-des-Prairies | 2022-08-24 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA GRENOUILLE ROSE" | 10 | 0 | 10 | CPE | 30051582 |  | H1C 1B3 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
6 Montréal | 6-20 | Mercier-Est | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO | 26 |  | 26 | CPE | 5295-6711 | 9181, rue Sainte-Claire | H1L 6N4 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 2023-03-31 | Phase de conception
6 Montréal | 6-20 | Mercier-Est | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES MAISONS ENJOUÉES | 48 |  | 48 | CPE | 3005-1955 | 3405, rue St-Donat | H1K 3N5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Phase de conception
6 Montréal | Total projets RG 6 | 38 |  | Total RG 6 - Montréal | 1910 | 60 | 1850
7 Outaouais | 701 | Saint-André-Avellin | 2022-08-24 | CPE AUX MILLE COULEURS | 12 | 0 | 12 | CPE | 30061231 |  | J0V 1W0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-01 | Saint-André-Avellin |  | CPE AUX MILLE COULEURS | 32 |  | 32 | CPE | 3006-1231 | NULL | J0V 1W0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-12-16 | Phase préliminaire
| 7-01 | Ripon | 2021-12-20 | CPE AUX MILLE COULEURS | 32 |  | 32 | CPE | 3006-1830 | 31, rue Coursol | J0V 1V0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-08-23 | 2023-12-20 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-01 | Thurso |  | LES COLIBRIS | 16 |  | 16 | CPE | 3005-1543 | 70, rue Galipeau | J0X 3B0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-01 | Papineauville |  | LES GEAIS BLEUS | 16 |  | 16 | CPE | 1642-5233 | 381, rue Papineau | J0V 1R0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 7-02 | Chelsea |  | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | 39 | 32 | 7 | GARD. subv. | 3005-9034 | 147, chemin Vanier | J9H 1Z2 | Impl. garderie | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 7-02 | Chelsea |  | CENTRE EDUCATIF LA PASSERELLE INC. | 41 |  | 41 | GARD. subv. | 3005-9034 | 147, chemin Vanier | J9H 1Z2 | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 7-02 | Cantley |  | CPE AUX PETITS CAMPAGNARDS INC. | 12 |  | 12 | CPE | 3005-0276 | 90, rue du Commandeur | J8V 3T5 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | L'Ange-Gardien |  | CPE DES BOULEAUX 2 | 60 |  | 60 | CPE | 3006-1235 | 42B, chemin des Bouleaux | J8L 0G3 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Val-des-Monts |  | PROJET G. DE LA FORÊT ENCHANTÉE 2 | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1243 | 26, chemin de l'École | J8N 7E9 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Chelsea |  | GARDERIE LES PETITS HÉROS INC. | 62 |  | 62 | GARD. subv. | 3006-1521 | 16, chemin Douglas | J9B 1K4 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Cantley |  | PROJET CENTRE ÉDUCATIF LE PETIT CAMPUS | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1515 | rue du Mont-Joël | J8V 4B9 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 703 | Maniwaki | 2022-08-24 | RÉSEAU PETITS PAS | 60 | 0 | 60 | CPE | 30062356 |  | J0X 1X0 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 7-04 | Campbell's Bay |  | CPE 1-2-3 PICABOU | 5 |  | 5 | CPE | 2962-5381 | 166, rue Front | J0X 1K0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-04 | Mansfield et Pontefract |  | CPE 1-2-3 PICABOU | 6 |  | 6 | CPE | 3005-1223 | 242, rue Lévesque | J0X 1R0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-04 | Shawville |  | CPE 1-2-3 PICABOU | 60 |  | 60 | CPE | 3006-1579 | 242, rue Lévesque | J0X 1R0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-05 | S.O. | 2021-12-02 | GARDERIE IMAGINE 2 INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3005-5144 | 104, rue Bédard | J8Y 6A5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 7-05 | Gatineau | 2022-03-07 | CENTRE ÉDUCATIF JUMONVILLE | 60 |  | 60 | GARD. subv. | 3006-2153 | 38, rue Jumonville | J8Z 1B7 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES TERRASSES | 31 |  | 31 | CPE | 3006-1997 | 60, rue Laval suite 107 | J8X 3G9 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 705 | s.o. | 2022-08-24 | GARDERIE ÉDUCATIVE ENFANT CITÉ INC. | 100 | 0 | 100 | GARD. subv. | 30062351 |  | J8X 2C4 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 705 | s.o. | 2022-08-24 | 9454-5563 Quebec INC | 78 | 0 | 78 | GARD. subv. | 30061959 |  | J8Z 1Y9 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 705 | s.o. | 2022-08-24 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES TERRASSES | 49 | 0 | 49 | CPE | 30061997 |  | J8X 3G9 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 7-06 | S.O. | 2021-12-20 | 9432-3011 QUÉBEC INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3006-1781 | 1625, rue Lionel-Boulet | J3X 1P7 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de réalisation
| 7-06 | Gatineau |  | G. DE LAVERENDRYE | 27 |  | 27 | GARD. subv. | 3000-1351 | 1050, boulevard Gréber | J8V 3Z9 | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE ÉDUCATIVES LES TRÉSORS DE MYMI II | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1317 | 992, boulevard Lorrain | J8R 3E5 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-08-23 | Phase de réalisation
| 7-06 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE ÉDUCATIVE LES AMIS DE LA VALLÉE | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1318 | 530, chemin Industriel | J8R 0J9 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
| 7-06 | Gatineau |  | CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ | 60 |  | 60 | GARD. subv. | 3006-1519 | 144, rue De Morency | J8V 3P9 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau | 2021-12-20 | CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ | 40 |  | 40 | GARD. subv. | 3006-1519 | 144, rue De Morency | J8V 3P9 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 706 | s.o. | 2022-08-24 | 3961532 CANADA INC. | 19 | 0 | 19 | GARD. subv. | 30052846 |  | J8V 3Y8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 706 | s.o. | 2022-08-24 | GARDERIE AMI CALIN GATINEAU INC. | 100 | 0 | 100 | GARD. subv. | 30062416 |  | J8R 3J7 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET GARD. ÉDUC. LES POUSSINS FORMIDABLES | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1436 | 540A, chemin Vanier | J9J 3J1 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-04-30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE DES JARDINS 2 | 78 |  | 78 | GARD. subv. | 3006-1518 | 431, rue Main | J8P 5K8 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau | 2022-03-07 | CPE AUX TROIS POMMES | 44 |  | 44 | CPE | 3006-2149 | 253, rue Bellehumeur | J8T 8N8 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-01 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1514 | 5, rue Saint-Arthur | J8T 3C2 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau | 2021-12-20 | PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3006-1514 | 5, rue Saint-Arthur | J8T 3C2 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET G. PETITS CRÉATIFS 3 INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1330 | 507, boul. Maloney Est | J8P 1E8 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET LE ROYAUME DES KOALAS | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1251 | 630, boul. Maloney Est | J8P 7M4 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de réalisation
| 7-07 | S.O. | 2021-12-20 | 9428-9592 QUÉBEC INC | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3006-1251 |  | J8P 7M4 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de réalisation
| 7-08 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS PETITS POINTS ... | 98 |  | 98 | GARD. subv. | 3006-1849 | 112, rue Masson-Angers | J8M 1A2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | Phase de conception
| 7-08 | Gatineau |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS FRIPONS | 60 | 31 | 29 | CPE | 3006-0987 | 195A, avenue Lépine | J8L 3Z6 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-08-23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
| 7-08 | Gatineau | 2022-03-07 | CPE L'OISEAU BLEU | 44 |  | 44 | CPE | 3006-2156 |  | J8L 1G6 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-01 | Phase préliminaire
| 7-08 | Gatineau | 2022-01-26 | L'OISEAU BLEU | 44 |  | 44 | CPE | 3006-1991 | 426, rue Haspect | J8L 3W7 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | Phase préliminaire
| 7-08 | Gatineau |  | CPE LA GRANDE ENVOLÉE | 21 |  | 21 | CPE | 3005-0599 | 154, rue MacLaren Est | J8L 1K4 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-03-18 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau |  | CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS | 34 |  | 34 | GARD. subv. | 3005-3607 | 86, rue du Tropique | J9J 3V2 | Augment. gard. | 2013 | - | 2021-09-21 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
| 7-09 | Gatineau |  | CPE AU PAYS DE CORNEMUSE | 78 |  | 78 | CPE | 3006-0677 | chemin Vanier | J9H 1X4 | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-10-21 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-02-15 | Phase de conception
| 7-09 | Gatineau | 2022-03-07 | CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS) | 82 |  | 82 | CPE | 3006-2216 | boulevard de Lucerne | J9H 3S2 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | 2022-03-07 | CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS) | 62 |  | 62 | CPE | 3006-2212 | boul. de Lucerne | J9H 3S2 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AU PAYS DE CORNEMUSE | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1995 | 61, rue Principale | J9H 3L4 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | Phase de conception
7 Outaouais | Total projets RG 7 | 48 |  | Total RG 7 - Outaouais | 2462 | 63 | 2399
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-01 | Ville-Marie | 2022-03-07 | CPE CHEZ CALIMÉRO | 18 |  | 18 | CPE | 3006-1012 |  | J9X 3C5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | - | 2023-03-07 | 2023-03-01 | 2023-12-16 | Phase de conception
| 801 | Ville Marie | 2022-08-24 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CHEZ CALIMÉRO | 16 | 0 | 16 | CPE | 18596429 |  | J9V 1Y5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-02 | Rouyn-Noranda |  | CPE AU JARDIN DE PIERROT INC. | 36 |  | 36 | CPE | 3006-1012 | NULL | J9X 3C5 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-12-16 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-02 | Rouyn-Noranda |  | CPE LA RIBANBELLE 2 | 80 | 32 | 48 | CPE | 3006-1239 |  | J9X 5H5 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-02 | Rouyn-Noranda |  | PROJET LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 80 | 75 | 5 | CPE | 3006-1380 | 561, avenue Murdoch | J9X 1H4 | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-02 | Rouyn-Noranda |  | PROJET GARDERIE 1 | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1247 | 190, rue Perreault Est | J9X 3C6 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-02 | S.O. | 2021-12-20 | CPE BONNAVENTURE | 26 |  | 26 | CPE | 3005-4864 | 381, rue Notre-Dame Ouest | J9X 6Z6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-16 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-02 | S.O. | 2021-12-20 | LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 80 | 70 | 10 | CPE | 3006-2275 | 561C, avenue Murdoch | J9X 1H4 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-02 | S.O. | 2021-12-20 | CPE "AU JARDIN DE PIERROT" INC | 42 |  | 42 | CPE | 3006-1012 | NULL | J9X 3C5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-12-16 | Phase de conception
| 802 | s.o. | 2022-08-24 | LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 21 | 0 | 21 | CPE | 30062355 |  | J0Z 1K0 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 802 | s.o. | 2022-08-24 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE CEPT INC. | 80 | 0 | 80 | CPE | 30062326 |  | J9X 4M1 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-03 | Macamic | 2022-02-04 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BOUT D'CHOU | 38 |  | 38 | CPE | 3005-1711 | 57, 4e Avenue Ouest | J0Z 2S0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | - | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-02-25 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-04 | Abitibi | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ARLEQUIN ET COLOMBINE | 15 |  | 15 | CPE | 3005-6495 | 22, rue du Carrefour | J9T 4H6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-01-19 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-04 | Amos | 2022-03-07 | CPE DES PETITS ÉLANS | 80 |  | 80 | CPE | 3006-2176 |  | J9T 3S3 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 805 | Malartic | 2022-08-24 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BAMBIN ET CÂLIN | 80 | 0 | 80 | CPE | 30062357 |  | J0Y 1Z0 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-05 | Val-d'Or |  | CPE VALLÉE DES LOUPIOTS | 52 |  | 52 | CPE | 3006-1013 | NULL | J9P 3M6 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-05 | Val-d'Or |  | CPE LA MAGIE DU RÊVE 2 | 65 | 8 | 57 | CPE | 3006-1204 | 1277, boulevard Forest | J9P 5H3 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-05 | Val-d'Or |  | CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION DE DUBUISSON | 75 |  | 75 | CPE | 3006-1206 | rue Curé- Brien | J9P 0C1 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-05 | Val-d'Or |  | CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION FORÊT RÉCRÉATIVE | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1205 | Rue Bombardier | J9P 5H3 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-05 | Val-d'Or |  | PROJET GARDERIE 2 | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1250 | 1171, 1ère Rue | J9P 4E7 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
8 Abitibi-Témiscamingue | Total projets RG 8 | 20 |  | Total RG 8 - Abitibi-Témiscamingue | 1124 | 185 | 939
9 Côte-Nord | 9-05 | Baie-Comeau |  | CPE MAGIMUSE (INST. BAIE-COMEAU) | 45 |  | 45 | CPE | 3005-9114 | 1000, rue Minguan | G5C 3C3 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-24 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-07-18 | 2022-10-17 | Phase finale
9 Côte-Nord | 9-05 | Baie-Comeau |  | LES P'TITS BÉCOTS- INST. VOISINE | 78 | 8 | 70 | CPE | 3006-1219 | 525, boulevard Blanche | G5C 2B2 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
9 Côte-Nord | 9-05 | Baie-Comeau |  | CPE AU BOISÉ | 5 |  | 5 | CPE | 3005-1321 | 25, avenue Chapleau | G4Z 2M1 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-04-07 | Phase de conception
| 905 | Baie-Comeau | 2022-08-24 | CPE Magimuse | 8 | 0 | 8 | CPE | 30059114 |  | G5C 3C3 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 905 | Baie-Comeau | 2022-08-24 | CPE Les P'tits Bécots | 13 | 0 | 13 | CPE | 30061219 |  | G5C 2B2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
9 Côte-Nord | 9-06 | Sept-Îles |  | CPE METUETAU | 29 |  | 29 | CPE | 3006-1030 | 253, rue Holliday | G4R 1E2 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-12-15 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Phase de réalisation
9 Côte-Nord | 9-06 | Sept-Îles |  | CPE SOUS LE BON TOÎT- INST. MGR BLANCHE | 79 |  | 79 | CPE | 3006-1218 | Mgr Blanche | G4R 3G4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Phase de conception
9 Côte-Nord | 9-06 | Sept-Îles |  | CPE NID D'HIRONDELLE | 21 |  | 21 | CPE | 1841-1520 | 392, rue Comeau | G4R 5K8 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Phase de conception
9 Côte-Nord | 9-06 | Sept-Rivières | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOUCHATOUILLE INC. | 60 |  | 60 | CPE | 3006-1928 | boulevard des Îles | G5B 2N4 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
9 Côte-Nord | 9-06 | Sept-Îles |  | CPE NID D'HIRONDELLE 2 | 76 |  | 76 | CPE | 3006-1217 | rue Comeau | G4R 5K8 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
9 Côte-Nord | Total projets RG 9 | 10 |  | Total RG 9 - Côte-Nord | 414 | 8 | 406
10 Nord-du-Québec | 10-02 | Lebel-sur-Quévillon |  | CPE SUCRE D'ORGE | 5 |  | 5 | CPE | 1843-6485 | 53, rue des Trembles | J0Y 1X0 | Augment. INS | 2013 | - | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | Phase de conception
10 Nord-du-Québec | Total projets RG 10 | 1 |  | Total RG 10 - Nord-du-Québec | 5 | 0 | 5
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-01 | Carleton-sur-Mer |  | AUX JOYEUX MARMOTS | 13 | 13 | 0 | CPE | 3005-1116 | 123, rue de la Montagne | G0C 1J0 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-06-06 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-01 | Pointe-à-la-Croix | 2021-12-20 | AUX JOYEUX MARMOTS | 13 |  | 13 | CPE | 3006-1854 | NULL | G0C 1L0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-10-31 | 2023-12-20 | 2023-07-12 | Phase de conception
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-02 | Bonaventure |  | CPE DE LA BAIE | 32 | 26 | 6 | CPE | 5517-6457 | 101, avenue de Grand-Pré | G0C 1E0 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-04-19 | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2023-02-17 | 2023-06-30 | Phase de réalisation
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-02 | Cascapédia-Saint-Jules | 2021-12-20 | CPE DE LA BAIE | 21 |  | 21 | CPE | 3006-1859 |  | G0C 1T0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-07-26 | 2023-12-20 | 2023-03-22 | Phase de conception
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-02 | Saint-Alphonse | 2021-12-20 | CPE DE LA BAIE | 21 |  | 21 | CPE | 3006-1860 |  | G0C 2V0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-07-26 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Phase préliminaire
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-02 | Bonaventure | 2021-12-20 | CPE DE LA BAIE | 13 |  | 13 | CPE | 3005-1146 | 164, route de l'Église | G0C 2W0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-07-26 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-03 | Gaspé |  | LA NACELLE DES MERVEILLES | 31 |  | 31 | CPE | 3005-1729 | 68, rue Bolduc | G4X 1G2 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-03 | Gaspé |  | LES VIRE-VENTS | 80 | 45 | 35 | CPE | 3006-1216 | 61, rue Jacques-Cartier | G4X 1M1 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 1103 | Grande-Vallée | 2022-08-24 | CPE de l'Estran | 21 | 0 | 21 | CPE | 30062450 |  | G0E 1K0 | Implantation d'une première installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 1104 | Sainte-Anne-des-Monts | 2022-08-24 | CPE La Marée Montante | 21 | 0 | 21 | CPE | 30062449 |  | G4V 1W6 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-05 | Chandler | 2022-03-07 | CPE LA BELLE JOURNÉE INC. | 71 |  | 71 | CPE | 3006-2187 | NULL | G0C 1K0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-24 | Phase de conception
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine | 2021-12-20 | CPE "CHEZ MA TANTE" | 13 |  | 13 | CPE | 3006-1903 | 596, chemin Principal | G4T 1G1 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2022-11-21 | Phase de conception
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine | 2021-12-20 | CPE "CHEZ MA TANTE" - Les Élymes | 34 |  | 34 | CPE | 3006-1897 | 395, chemin de l'Hôpital | G4T 2K8 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2022-11-22 | Phase de conception
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-06 | L'Étang-du-Nord |  | CPE LA RAMEE | 26 |  | 26 | CPE | 3005-9664 | 239, chemin Chiasson | G4T 3K7 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-03 | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-07-30 | 2023-04-01 | Phase de réalisation
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine | 2022-01-26 | ENTREPRISE SOCIALE DES ILES | 21 |  | 21 | CPE | 3006-1899 | 1-006, chemin Jerry | G4T 6B9 | Implant.CPE INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-06 | L'Étang-du-Nord |  | CPE LA RAMEE | 44 |  | 44 | CPE | 3005-9664 | 239, chemin Chiasson | G4T 3K7 | Augment. INS | 2019 Réaffectation-insularité | 2022-02-13 | 2022-01-03 | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-07-30 | 2023-04-01 | Phase de réalisation
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | Total projets RG 11 | 16 |  | Total RG 11 - Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 475 | 84 | 391
12 Chaudière-Appalaches | 12-01 | La Guadeloupe | 2021-12-02 | CPE CALOU | 29 |  | 29 | CPE | 3005-8604 | 424, 15e Rue Ouest | G0M 1G0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-01 | Saint-Honoré-de-Shenley | 2022-03-07 | CPE BOUTONS D'OR | 21 |  | 21 | CPE | 3006-1679 | 463, rue Principale | G0M 1V0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2024-03-07 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-01 | Notre-Dame-des-Pins | 2021-12-20 | CPE BOUTONS D'OR | 59 |  | 59 | CPE | 3006-1680 | 2770, 1è Avenue | G0M 1K0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-07 | 2023-12-20 | 2023-12-30 | Phase préliminaire
12 Chaudière-Appalaches | 12-02 | Saint-Prosper | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-LACETS | 52 |  | 52 | CPE | 3006-1889 | NULL | G0M 1Y0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-09-04 | 2023-12-20 | Phase de réalisation
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Saint-Damien-de-Buckland | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AQUARELLE | 60 |  | 60 | CPE | 3006-1886 | NULL | G0R 2Y0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-02-15 | 2023-12-20 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Honfleur | 2021-12-20 | CPE CHATONS D'OR | 29 |  | 29 | CPE | 3006-1709 | 320, rue St-Jean | G0R 1N0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Saint-Vallier |  | CPE BELLE ENFANCE (SAINT-VALLIER) | 34 |  | 34 | CPE | 3006-1413 | 361, rue Principale (ancienne caisse populaire | G0R 4J0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Saint-Anselme |  | MINI-GRIFFE | 21 |  | 21 | CPE | 3006-0731 |  | G0R 2N0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | Phase préliminaire
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Saint-Malachie |  | ST-MALACHIE 35 | 35 |  | 35 | CPE | 3006-1408 | 1161, rue Principale | G0R 3N0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-01 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2023-08-23 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Beaumont |  | INSTALLATION JARDIN D'OSEILLE | 16 |  | 16 | CPE | 3006-1109 | 10, boulevard Mercier | G0R 1C0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Saint-Michel |  | ESPACE NATURE | 52 |  | 52 | CPE | 3006-1437 |  | G0R 3S0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Saint-Henri |  | INST. LA NICHÉE DES PETITS | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1416 | rue de la Gare | G0R 3E0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Bellechasse | 2022-01-26 | CPE L'ESCALE | 5 | 5 | 0 | CPE | 3005-8139 | 34, rue de la Fabrique Est | G0R 3C0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-03 | Saint-Anselme |  | GARDERIE LES PETITS GLOBE-TROTTEUR | 70 |  | 70 | GARD. subv. | 3006-1441 | 14, chemin St-Jacques | G0R 2N0 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-04 | Lévis |  | CPE LE PETIT TRAIN INC | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1031 | NULL | G6V 4V6 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2023-02-23 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-04 | S.O. | 2021-12-20 | CPE LE PETIT TRAIN INC | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1884 | NULL | G6V 6E2 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-17 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-04 | S.O. | 2021-12-02 | Le Monde de Kiwi Pavillon Lévis inc. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3005-4499 | 6800, boulevard Guillaume-Couture | G6V 9H4 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-04-03 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-04 | S.O. | 2021-12-20 | GARDERIE LES PETITS RIVERAINS INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3005-8151 | 4488, boulevard Guillaume-Couture | G6W 6N1 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
12 Chaudière-Appalaches | 12-04 | S.O. | 2021-12-20 | 9126-0455 QUÉBEC INC | 8 |  | 8 | GARD. subv. | 3005-2772 | 648, rue Drouin | G6C 1M1 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de réalisation
12 Chaudière-Appalaches | 12-05 | Lévis | 2021-12-20 | CPE DU BOIS JOLI | 49 |  | 49 | CPE | 3006-1405 | 2091, Route Marie-Victorin | G7A 4H4 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-31 | 2024-01-29 | 2024-01-01 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-05 | Lévis |  | CPE DU BOIS JOLI (ST-NICOLAS) | 31 |  | 31 | CPE | 3006-1405 | 2091, Route Marie-Victorin | G7A 4H4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-07 | 2023-08-31 | 2024-01-29 | 2024-01-01 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-05 | Lévis |  | CPE LA SALOPETTE INC. | 18 |  | 18 | CPE | 3005-0555 | 705, avenue Albert-Rousseau | G6J 1Z6 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-23 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-05 | Lévis |  | CPE LA SALOPETTE INC. | 10 |  | 10 | CPE | 3005-4606 | 714, avenue Albert-Rousseau | G6J 1A1 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-23 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-05 | Lévis | 2022-01-26 | 9427-3158 Québec inc | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1934 |  | G6J 0J5 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-06 | Lévis |  | CPE PETIT TAMBOUR | 65 |  | 65 | CPE | 3006-1023 | 1300, boulevard Guillaume-Couture | G6W 5M6 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-06 | Lévis | 2021-12-20 | CPE PETIT TAMBOUR | 15 |  | 15 | CPE | 3006-1023 | 1300, boulevard Guillaume-Couture | G6W 5M6 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-04-30 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-06 | Lévis | 2022-01-26 | CPE LE PETIT TAMBOUR | 80 |  | 80 | CPE | 3006-2085 | 2195, boul. Guillaume-Couture | G6W 2S5 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-07 | Saint-Appollinaire |  | SENTIER D'ÉTOILES | 67 |  | 67 | CPE | 3006-1431 |  | G0S 2E0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-08-21 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-07 | Saint-Flavien | 2022-03-07 | GARDERIE AUTOUR DU MONDE (9431-7500 QUÉBEC INC.) | 73 |  | 73 | GARD. subv. | 3006-2210 | NULL | G0S 2M0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2023-12-12 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-07 | Sainte-Agathe-de-Lotbinière |  | NUIT D'ÉTOILES | 38 |  | 38 | CPE | 3006-1435 | 2540, rue Saint-Pierre | G0S 2A0 | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-08-21 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-07 | Val-Alain |  | CPE ALLEE D'ETOILES | 29 |  | 29 | CPE | 3006-1406 | 648, rue Principale | G0S 3H0 | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-08-21 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-08 | Saint-Jean-Port-Joli | 2022-03-07 | CPE LES PETITS SOULIERS | 10 |  | 10 | CPE | 5422-3011 | 355, rue Verreault | G0R 3G0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | - | 2023-03-07 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | Phase de conception
| 1208 | L'Islet | 2022-08-24 | CPE les coquins | 21 | 0 | 21 | CPE | 30058148 |  | G0R 2C0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 1208 | Saint-Jean-Port-Joli | 2022-08-24 | CPE les coquins | 24 | 0 | 24 | CPE | 30062330 |  | G0R 3G0 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
12 Chaudière-Appalaches | 12-09 | Montmagny |  | CPE ENFANT-BONHEUR | 40 | 30 | 10 | CPE | 3005-8887 | 567, chemin Saint-François Ouest | G0R 3A0 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 2022-06-17 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
12 Chaudière-Appalaches | 12-09 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | 2021-12-20 | CPE ENFANT-BONHEUR | 55 |  | 55 | CPE | 3006-1796 | NULL | G0R 3A0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-10-31 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-10 | Saint-Isidore |  | CPE "LA BECQUÉE" | 62 | 62 | 0 | CPE | 3006-0407 | 78, rue Amanda-Gustave | G0S 3G0 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-18 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-04-14 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
12 Chaudière-Appalaches | 12-10 | Sainte-Hénédine | 2021-12-20 | CPE "LA BECQUÉE" | 62 | 52 | 10 | CPE | 3006-1802 | 111, rue Principale | G0S 2R0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-10 | Sainte-Marie | 2021-12-20 | LACET DE BOTTINE | 98 |  | 98 | CPE | 3006-1800 | NULL | G6E 3R1 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-10 | Sainte-Marie | 2021-12-20 | LACET DE BOTTINE | 36 |  | 36 | CPE | 3005-0519 | 709, rue Etienne-Raymond | G6E 3R1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-10 | Scott | 2021-12-20 | CPE des petits pommiers | 62 | 52 | 10 | CPE | 3006-1803 | 1030, route du Président-Kennedy | G0S 3G0 | Ajout INS | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 1210 | Frampton | 2022-08-24 | CPE La Becquée | 62 | 0 | 62 | CPE | 30062337 |  | G0R 1M0 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
12 Chaudière-Appalaches | 12-11 | Robert-Cliche | 2022-01-26 | CPE CALOU | 36 |  | 36 | CPE | 3006-1852 | NULL | G0N 1R0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2022-12-02 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-11 | Beauceville | 2021-12-20 | CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE INC. - ÉcoExplo-Jardin | 78 | 24 | 54 | CPE | 3006-1814 | 116, 125e rue | G5X 2R3 | Ajout INS | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-12 | Kinnear's Mills | 2022-03-07 | CPE LA TOURNIQUETTE | 31 |  | 31 | CPE | 3006-2207 | NULL | G0N 1K0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-12 | Appalaches | 2022-01-26 | AU PETIT MANOIR D'ADSTOCK | 13 |  | 13 | GARD. subv. | 3005-4728 | 28, rue des Érables | G0N 1S0 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2023-01-26 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | 12-12 | Thetford Mines |  | CPE LA TOURNIQUETTE | 62 |  | 62 | CPE | 3006-1032 | NULL | G6G 2V2 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-06-27 | 2022-08-30 | 2022-11-04 | 2023-02-03 | 2024-03-07 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Phase de conception
12 Chaudière-Appalaches | Total projets RG 12 | 47 |  | Total RG 12 - Chaudière-Appalaches | 2078 | 225 | 1853
13 Laval | 13-01 | S.O. | 2021-12-20 | "FORCE VIVE" CENTRE DE LA PETITE ENFANCE | 13 |  | 13 | CPE | 3005-0256 | 3395, boulevard de la Concorde Est | H7E 2C3 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
13 Laval | 13-01 | S.O. | 2022-01-26 | LES P''TITS DE ST-VINCENT INC.' | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3005-5245 | 4653, place Chénier | H7C 1A9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-12-31 | Phase finale
13 Laval | 13-02 | Laval |  | CPE LE HÊTRE INC. (INST. LAVAL-DES-RAPIDES) | 26 |  | 26 | CPE | 3005-9225 | 180A, Legrand | H7N 5V9 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
13 Laval | 13-02 | Laval |  | CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE | 80 | 42 | 38 | CPE | 3005-8059 | 664, rue St-André | H7G 3A5 | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | Phase de conception
13 Laval | 13-04 | Laval | 2022-03-07 | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 8 |  | 8 | CPE | 3005-0915 | 3985, boulevard Dagenais Ouest | H7R 1L1 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
13 Laval | 13-04 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEURS DE LUNE | 18 |  | 18 | CPE | 3005-1284 | 4200, 18e rue | H7R 2P6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
13 Laval | 13-04 | S.O. | 2021-12-20 | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 4 |  | 4 | CPE | 3005-0915 |  | H7R 1L1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
13 Laval | 13-05 | Laval |  | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 72 |  | 72 | CPE | 3006-0934 | NULL | H7R 1L1 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Phase de conception
13 Laval | 13-05 | S.O. | 2021-12-20 | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 32 |  | 32 | CPE | 1503-2154 | 707, montée Montrougeau | H7P 3M1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-03-31 | Phase de conception
13 Laval | 13-05 | S.O. | 2021-12-20 | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 12 |  | 12 | CPE | 3005-4312 | 655, avenue Marc-Aurèle Fortin | H7L 5M6 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Phase de conception
13 Laval | 13-06 | S.O. | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LOGIS-CIEL | 74 | 44 | 30 | CPE | 3006-1942 | 152, boulevard Sainte-Rose Est | H7H 1P1 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
13 Laval | Total projets RG 13 | 11 |  | Total RG 13 - Laval | 359 | 86 | 273
14 Lanaudière | 14-01 | Lavaltrie | 2022-03-07 | CPE CLIN D'ŒIL INC. | 80 |  | 80 | CPE | 3006-2076 | rang St-Jean Sud | J5T 2W3 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-02 | Repentigny |  | CPE LES PETITS DOIGTS | 78 |  | 78 | CPE | 3005-9615 | NULL | J6A 4X5 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-03 | L'Assomption |  | CPE BRIN DE NATURE | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1232 |  | J5W 2H1 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-03 | L'Assomption | 2022-01-26 | CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS DE REPENTIGNY INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1979 | 52, Montée de St Sulpice | J5W 4L4 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-03 | L'Épiphanie | 2021-12-20 | CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1739 | 761-763, route 341 | J5X 4B5 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-05-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-04 | Notre-Dame-des-Prairies |  | CPE DES AMIS DES PRAIRIES | 70 |  | 70 | CPE | 3005-7835 | 122, des Entreprises | J6E 1M5 | Ajout INS | 2011 | - | 2021-06-13 | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-04 | Notre-Dame-des-Prairies |  | CPE DES AMIS DES PRAIRIES III | 78 |  | 78 | CPE | 3006-1227 | 130, Boul. Antonio-Barrette | J6E 1E5 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-04 | Joliette |  | CPE LA CABOTINE | 18 |  | 18 | CPE | 1643-8632 | 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud | J6E 4T1 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-04 | Joliette |  | CPE LE VENT DANS LES VOILES | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1236 | 576, rue Saint-Viateur | J6E 3B6 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-04 | Saint-Charles-Borromée |  | CPE WIKWAS TCIMAN (LE CANOT D'ÉCORCE) | 39 |  | 39 | CPE | 3006-1257 | rue Marie-Curie | J6E 0W9 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-04 | Joliette |  | PROJET GARD. AU COEUR DES PERSEIDES | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1311 | 1015, rue Saint-Pierre S | J6E 0S5 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-04 | Saint-Ambroise-de-Kildare |  | L'UNIVERS DES TOUT-PETITS | 21 |  | 21 | GARD. subv. | 3005-3272 | 80, 19e Avenue Sud | J0K 1C0 | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-04 | Sainte-Mélanie |  | PROJET SERVICE DE GARDE ÉDUC. MAXI-MOUSSE | 60 |  | 60 | GARD. subv. | 3006-1313 | NULL | J0K 3A0 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-04 | Saint-Charles-Borromée | 2022-02-04 | CPE LES PETITS FOUINEURS | 80 |  | 80 | CPE | 3006-2031 | NULL | J6E 5B5 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2023-03-07 | 2024-02-03 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-05 | Saint-Félix-de-Valois |  | LA GARDERIE DES PETITS NAVIGATEURS 2 INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-0953 | NULL | J0K 2M0 | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-05 | Saint-Alphonse-Rodriguez | 2021-12-02 | DIVISION POUSSIÈRE DE LUNE | 65 |  | 65 | GARD. subv. | 3006-1674 | 501, Rue du Clocher-du-Lac | J0K 1W0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-05 | Saint-Jean-de-Matha | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PAIN DE SUCRE | 14 |  | 14 | CPE | 1508-8222 | 180, rue Lessard | J0K 2S0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-16 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-05 | Matawanie | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC | 23 |  | 23 | CPE | 1508-8222 | 180, rue Lessard | J0K 2S0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-19 | 2022-12-16 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-05 | Saint-Donat | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC. | 34 |  | 34 | CPE | 1844-7268 | 398, rue Giguère | J0T 2C0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-06 | Saint-Lin-Laurentides |  | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | 5 |  | 5 | CPE | 3005-0257 | 606, rue Saint-Isidore | J5M 2V1 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | 2021-12-02 | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1667 | NULL | J5M 2W2 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2022-05-30 | 2023-12-02 | 2023-11-30 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-06 | Saint-Calixte |  | CPE LA MONTAGNE ENCHANTÉE | 15 |  | 15 | CPE | 3005-1562 |  | J0K 1Z0 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-06 | Saint-Liguori |  | CPE TIRELOU | 31 |  | 31 | CPE | 3005-0908 | 740, rue Jetté | J0K 2X0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-06 | Sainte-Julienne |  | PROJET GARDERIE LES PETITES POMMETTES | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1288 | NULL | J0K 2T0 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-06 | Saint-Alexis | 2021-12-20 | Garderie Educative St-Alexis Inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2276 | 232, rue Principale | J0K 1T0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-06 | Saint-Jacques | 2021-12-20 | Garderie Éducative St-Jacques Inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2277 | 83, rue St-Jacques | J0K 2R0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-07 | S.O. | 2021-12-20 | CPE FLEUR DE PAPIER | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1872 | 1055, boul. de la Pinière | J6Y 0J5 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-05-31 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-07 | Terrebonne |  | LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9675 | NULL | J6Y 1L8 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-07 | S.O. | 2021-12-02 | Garderie les Poussins Moqueurs | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1669 | boulevard Laurier | J7M 2K8 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-07 | S.O. | 2021-12-02 | GARDERIE LES POUSSINS DE LUNE INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3005-7988 | 6681, boulevard Laurier | J7M 1H1 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-08 | Terrebonne |  | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL | 60 |  | 60 | CPE | 3005-9591 | NULL | J7M 1T6 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-08 | Terrebonne |  | CPE LA PIROULINE INC. | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9624 | NULL | J6W 5S3 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
14 Lanaudière | 14-08 | Terrebonne |  | CPE LES JOLIS MINOIS | 70 |  | 70 | CPE | 3005-9649 | boul. Saint-Charles | J6V 1A3 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-08 | Terrebonne |  | GARDERIE EDUCATIVE LES TRÉSORS DE TERREBONNE INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-0965 | 4555-4585, rue Angora | J6X 1Y6 | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-08 | Terrebonne |  | G. EDUCATIVE L'ÉCUREUIL | 45 | 34 | 11 | GARD. subv. | 5417-4354 | 721, montée Masson | J6W 3A3 | Augment. gard. | 2013 | - | 2021-08-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
14 Lanaudière | 14-08 | S.O. | 2021-12-20 | GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC | 11 |  | 11 | GARD. subv. | 3005-7947 | 1103, rue Belcourt | J6W 2G5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-16 | Phase de conception
| 1409 | s.o. | 2022-08-24 | CENTRE ÉDUCATIF ET D'ÉVEIL LA PETITE ÉCOLE INC. | 3 | 0 | 3 | GARD. subv. | 30059865 |  | J7K 0T5 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 1409 | s.o. | 2022-08-24 | CENTRE ÉDUCATIF ET D'ÉVEIL LA PETITE ÉCOLE INC. | 17 | 0 | 17 | GARD. subv. | 30059865 |  | J7K 0T5 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
14 Lanaudière | 14-09 | Mascouche |  | CPE CHATON | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9607 | NULL | J7K 1M8 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-05-21 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
14 Lanaudière | Total projets RG 14 | 39 |  | Total RG 14 - Lanaudière | 2237 | 34 | 2203
15 Laurentides | 15-01 | Saint-Joseph-du-Lac |  | CPE LES EXPLORATEURS (INST. ST-JOSEPH-DU-LAC) | 16 | 16 | 0 | CPE | 3005-8704 | 3078, chemin d'Oka | J0N 1P0 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-07-31 | 2022-12-31 | Phase finale
15 Laurentides | 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 2021-12-20 | CPE LES EXPLORATEURS | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1688 | 247, rue Robinson | J7R 5S5 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 2021-12-20 | CPE LES EXPLORATEURS | 15 |  | 15 | CPE | 3005-1715 | 103, 25e Avenue | J0N 1P0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 2021-12-20 | GARDERIE LE PETIT MONDE DE SAINTE-MARTHE INC. | 15 |  | 15 | GARD. subv. | 3005-7076 | 3050, chemin d'Oka | J0N 1P0 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
15 Laurentides | 15-01 | Deux-Montagnes | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEUR DE POMMIER | 47 |  | 47 | CPE | 1643-1595 | 1915, chemin d'Oka | J0N 1E0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-19 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-01 | Deux-Montagnes | 2022-01-26 | 9454-0697 Québec Inc (Garderie La Petite École de Pointe-Calumet) | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1957 | 218-220, montée de la Baie | J0N 1G2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-01 | Saint-Eustache | 2021-12-20 | GARDERIE GRIBOUILLE INC | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3005-2992 | 118A, rue Saint-Laurent | J7P 5G1 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
15 Laurentides | 15-02 | Blainville | 2022-03-07 | GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC) | 10 |  | 10 | GARD. subv. | 3005-4192 | 23, rue de Rochefort | J7B 6B6 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-11-30 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-02 | Blainville | 2022-03-07 | GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC) | 10 |  | 10 | GARD. subv. | 3005-4192 | 23, rue de Rochefort | J7B 6B6 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-11-30 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-02 | Blainville | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE | 20 |  | 20 | CPE | 3005-1378 | 561, boulevard Curé-Labelle | J7C 2H7 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-19 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-02 | Blainville | 2022-03-07 | GARDERIE ÉDUCATIVE LES PETITS VOYAGEURS DU NORD III INC. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-2154 | 1106, boul. Curé-Labelle | J7C 2M9 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2023-10-02 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-02 | Blainville | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE | 40 |  | 40 | CPE | 3005-5002 | 541, boulevard Curé Labelle | J7C 2H7 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-19 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-02 | Sainte-Thérèse |  | CPE FANFAN SOLEIL INST. DUQUET | 80 |  | 80 | CPE | 3005-6900 | 64, rue Saint-Louis | J7E 3G8 | Ajout INS | 2011 | - | 2021-05-13 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
| 1502 | Blainville | 2022-08-24 | 9130-1903 QUÉBEC INC. | 20 | 0 | 20 | GARD. subv. | 30052878 |  | J7C 2H8 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 1502 | Blainville | 2022-08-24 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS BONHEURS | 5 | 0 | 5 | CPE | 30050345 |  | J7B 1V1 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 1502 | Blainville | 2022-08-24 | 9314-6975 QUÉBEC INC. | 100 | 0 | 100 | GARD. subv. | 30062418 |  | J7C 2K9 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 1502 | Blainville | 2022-08-24 | 9454-3329 Québec Inc. | 100 | 0 | 100 | GARD. subv. | 30062423 |  | J7C 2H5 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-03 | Rosemère | 2021-12-20 | LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE | 10 |  | 10 | CPE | 1509-7512 | 300, rue de Langloiserie | J7A 0A5 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-03 | Lorraine | 2022-02-04 | ACADEMIE DE L'ENFANCE II | 78 |  | 78 | GARD. subv. | 3006-2010 | 99, boul. de Gaulle | J6Z 3Z9 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-03 | Rosemère | 2021-12-20 | LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE | 16 |  | 16 | CPE | 3005-0859 | 10, rue des Bernaches | J7A 4Z3 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-03 | S.O. | 2022-01-26 | 9009-7429 QUÉBEC INC. | 40 |  | 40 | GARD. subv. | 3000-1076 | 441A, chemin de la Grande-Côte | J7A 1L3 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-11-30 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-03 | Sainte-Anne-des-Plaines | 2021-12-20 | 9334-8043 QUÉBEC INC | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1683 | 170, boulevard Sainte-Anne | J0N 1H0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | Phase de réalisation
| 1503 | Lorraine | 2022-08-24 | LES PETITS AMIS DE LORRAINE INC. | 18 | 0 | 18 | CPE | 30051030 |  | J6Z 2T5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 1503 | Boisbriand | 2022-08-24 | 9453-4179 QUÉNEC INC. | 73 | 0 | 73 | GARD. subv. | 30062324 |  | J7G 1A9 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-04 | Saint-Jérôme |  | CPE TOURNESOL INC. | 80 |  | 80 | CPE | 3005-6905 | 455, rue Fournier | J7Z 4V2 | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-04 | Saint-Jérôme |  | CPE LE FUNAMBULE | 10 |  | 10 | CPE | 1847-6705 | 220, rue Saint-Marc | J7Z 2V8 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-04 | Saint-Jérôme | 2022-03-07 | CPE LES GLOBULES | 99 |  | 99 | CPE | 3006-2198 |  | J5L 2L2 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-04 | Saint-Jérôme | 2022-03-07 | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE II | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-2089 | rue Adélaide | J7Y 2X2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-04 | Saint-Jérôme |  | CPE LA PETITE ACADÉMIE (INST. SAINT-JÉRÔME) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9479 | 2171, boulevard Maurice | J7Y 4M7 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-31 | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-04-30 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-04 | Saint-Jérôme |  | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-0978 | NULL | J7Y 2J1 | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-02-13 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-04 | S.O. | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOURNESOL INC. | 13 |  | 13 | CPE | 1336-4252 | 488, rue Loranger | J7Z 6G3 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 2023-05-30 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-04 | S.O. | 2022-02-04 | PROJET CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3006-0978 | NULL | J7Y 2J1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | - | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-04 | Saint-Jérôme | 2022-01-26 | 2957-7202 QUÉBEC INC. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 5508-0469 | 930 rue du Ruisseau | J7Z 6R7 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-19 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-04 | Saint-Jérôme | 2022-01-26 | 9446-1506 Québec Inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1618 | 85, rue Saint-Georges | J7Z 4Z4 | Impl. Garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-04 | S.O. | 2021-12-20 | C.P.E. LES GLOBULES | 34 |  | 34 | CPE | 3005-1282 | 1585, montée Sainte-Thérèse | J5L 2L2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-16 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-05 | Sainte-Sophie |  | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE (INST. SAINTE-SOPHIE) | 60 |  | 60 | CPE | 3005-9609 | NULL | J5J 2P6 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-12-16 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-05 | Saint-Colomban | 2021-12-20 | 9430-9911 QUÉBEC INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1905 | 1505, rue du Lac Rinfret | J5K 0H2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | Phase de réalisation
15 Laurentides | 15-05 | St-Hyppolyte | 2021-12-20 | Garderie Au coeur des bois inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1675 | 3231, rue Godard | J5J 2T5 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | Phase de réalisation
15 Laurentides | 15-05 | St-Hyppolyte | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ARCHE DE PIERROT INC. | 85 |  | 85 | CPE | 3006-1717 | 800, chemin des Hauteurs | J8A 1H1 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-05 | Sainte-Sophie | 2022-03-07 | GARDERIE AU CŒUR DES BOIS 2 | 39 |  | 39 | GARD. subv. | 3006-2092 | 3231, rue Godard | J5J 2T5 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase de réalisation
15 Laurentides | 15-05 | Prévost | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BONHEURS DE SOPHIE | 20 |  | 20 | CPE | 3005-9609 | NULL | J5J 2P6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-09-30 | 2023-12-16 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-06 | Mirabel |  | LA ROSE DES VENTS (INST. MIRABEL) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9602 | NULL | J7J 1G9 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-06 | Mirabel |  | CPE LES LUTINS ENCHANTEURS (INST. MIRABEL-EN-HAUT) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9568 | 993, côte St-Paul | J7N 0K4 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-06 | Mirabel |  | CPE "LES PETITS BALUCHONS" (INST. MIRABEL) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9601 |  | J7N 2A3 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-06 | Mirabel | 2022-01-26 | GARDERIE LES PETITS COEURS DE NEMO INC. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1618 | 85, rue Saint-Georges | J7Z 4Z4 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
| 15-06 | s.o. | 2022-08-24 | GARDERIE ÉDUCATIVE LA PETITE ÉCOLE DE MIRABEL | 10 | 0 | 10 | GARD. subv. | 30059898 |  | J7J 1H8 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 15-06 | s.o. | 2022-08-24 | GARDERIE ÉDUCATIVE LA PETITE ÉCOLE DE MIRABEL | 10 | 0 | 10 | GARD. subv. | 30059898 |  | J7J 1H8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 15-06 | s.o. | 2022-08-24 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 100 | 0 | 100 | CPE | 30062363 |  | J7N 1L6 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-07 | Argenteuil | 2022-01-26 | 9455-8566 Quebec Inc | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1958 | 35, rue Principale | J8H 1Y3 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | Phase de réalisation
15 Laurentides | 15-07 | Argenteuil | 2022-01-26 | 9430-4235 Quebec Inc. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1936 | 180, avenue Hamford | J8H 3N6 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2023-08-01 | Phase de réalisation
15 Laurentides | 15-08 | Piedmont |  | CPE DE LA VALLÉE 2 | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1229 | 755 A, rue Principale | J0R 1K0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-08 | Saint-Sauveur |  | PROJET GARDERIE LES BRICOLEURS DES LAURETIDES | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1208 | rue Christieville | J0R 1R3 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-08 | Sainte-Adèle | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BARBOUILLE INC.- Barbouille II | 100 |  | 100 | CPE | 3006-1817 | 1381, boul. Sainte-Anne | J8B 1A3 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-08 | Saint-Adolphe-d'Howard | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN INC | 28 |  | 28 | CPE | 3005-0403 | 1808, chemin du Village | J0T 2B0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-16 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-09 | Mont-Tremblant |  | CPE L'ANTRE-TEMPS | 29 |  | 29 | CPE | 3005-0184 | 700, rue de Saint-Jovite | J8E 3J8 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts |  | CPE L'ANTRE-TEMPS INSTALLATION STE-AGATHE 2 | 80 | 24 | 56 | CPE | 3006-1203 | 90, rue Demontigny | J8C 2Y5 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts |  | CPE BAMBOULI INC. | 18 |  | 18 | CPE | 1842-9787 | 19, rue Liboiron | J8C 2X5 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts |  | CPE BAMBOULI INC. | 26 |  | 26 | CPE | 3005-2017 | 234, rue St-Vincent | J8C 2B8 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-09 | Mont-Tremblant |  | CPE LES MANITOUS 2 | 68 |  | 68 | CPE | 3006-1237 | Domaine St-Bernard | J8E 1T4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts |  | PROJET GARD. DES PETITS APPRENTIS-SAGES INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1310 | NULL | J8C 1M9 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
15 Laurentides | 15-09 | Laurentides | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ANTRE-TEMPS | 60 |  | 60 | CPE | 3006-1998 | 2121, Chemin des hauteurs | J0T 2J0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-09 | Mont-Tremblant |  | PROJET GARD. COUCOU HIBOU | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1315 | rue Estelle | J8E 1V1 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de réalisation
15 Laurentides | 15-10 | Ferme-Neuve | 2021-12-20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA FOURMILLIÈRE | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1820 | 125, 12e rue | J0W 1C0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | Phase préliminaire
15 Laurentides | 15-10 | Notre-Dame-du-Laus |  | SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS | 29 | 29 | 0 | CPE | 30060610 | 170, Principale | J0X 2M0 | Implant.CPE INS | 2018 ciblé | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
15 Laurentides | Total projets RG 15 | 64 |  | Total RG 15 - Laurentides | 3531 | 69 | 3462
16 Montérégie | 16-01 | Acton | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA DOUCE COUVÉE" | 37 |  | 37 | CPE | 3006-2068 | NULL | J0H 2E0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-01 | Acton | 2022-01-26 | 'CENTRE À LA PETITE ENFANCE LES P''TITES FRIMOUSSES' | 37 |  | 37 | CPE | 3006-2058 | NULL | J0H 1Z0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-02 | Saint-Hyacinthe |  | LE JARDINET | 55 |  | 55 | CPE | 3006-1443 |  | J2S 7G4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-02 | Saint-Hyacinthe |  | CPE LES PETITS GALOPINS | 26 |  | 26 | CPE | 3006-1469 | 3050, rue Boullé | J2S 1H9 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-02 | Saint-Hyacinthe | 2022-03-07 | CPE MA FAMIGARDE | 31 |  | 31 | CPE | 3006-2273 | NULL | J2S 0H4 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2023-08-23 | Phase finale
16 Montérégie | 16-02 | Saint-Hyacinthe | 2022-03-07 | CPE MA FAMIGARDE | 21 |  | 21 | CPE | 3005-9292 | 485, avenue Brodeur | J2S 4J4 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-02 | Saint-Hyacinthe | 2022-01-26 | Garderie Le Zirafo en Nature inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1974 | 17000A, Ave des Golfeurs | J2T 0C6 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-12-05 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-02 | S.O. | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve | 62 |  | 62 | CPE | 3006-1784 | 5235, boulevard Laurier Ouest | J2S 3V5 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2022-12-05 | Phase de conception
| 16-02 | S.O. | 2021-12-20 | 9246-6887 Québec inc. | 2 |  | 2 | GARD. subv. | 3005-6258 | 5925, rue Lafleur | J2S 3Y8 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-03 | Saint-Simon |  | CPE MAFAMIGARDE | 31 |  | 31 | CPE | 3006-1417 | 122, rue Saint Édouard | J0H 1Y0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-03-31 | 2022-08-29 | 2022-08-04 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-03 | S.O. | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PLUS GRAND QUE NATURE | 60 |  | 60 | CPE | 3006-2059 | NULL | J0H 1M0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-03 | Saint-Pie | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Les P'tites Pies | 21 |  | 21 | CPE | 3005-1068 | 137, rue Nichols | J0H 1W0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-03 | Sainte-Pie | 2021-12-20 | Garderie Les petits vilageois | 28 |  | 28 | GARD. subv. | 3006-1388 | 212, rue Notre-Dame | J0H 1W0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 1604 | s.o. | 2022-08-24 | CPE DE SAINT-LUC | 88 | 0 | 88 | CPE | 30062369 |  | J2W 1G1 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-04 | S.O. | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance de Saint-Luc | 10 |  | 10 | CPE | 3005-0578 | 1463, rue Bernier | J2W 1G1 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 2023-02-13 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-04 | S.O. | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance de Saint-Luc | 25 |  | 25 | CPE | 3005-1283 | 1459, rue Bernier | J2W 1G1 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 2023-03-27 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu |  | CPE LA P'TITE CABOCHE | 28 |  | 28 | CPE | 3000-1180 | 180, rue Lareau | J2X 2R6 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-05 | S.O. | 2021-12-02 | CPE LA P'TITE CABOCHE | 18 |  | 18 | CPE | 3000-1180 | 180, rue Lareau | J2X 2R6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-11-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-05 | S.O. | 2022-01-26 | 9250-2947 Québec inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2020 | 225, 14ème Avenue Ouest | J0J 2K0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2023-01-31 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-05 | S.O. | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU HAUT-RICHELIEU | 80 |  | 80 | CPE | 3006-2066 | NULL | J3B 4K5 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-05 | S.O. | 2022-01-26 | 9454-8773 Québec inc. | 98 |  | 98 | GARD. subv. | 3006-1917 |  | J2X 2B7 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-05 | S.O. | 2022-01-26 | Service de garde Belles Aventures inc. | 63 |  | 63 | GARD. subv. | 3006-1610 | 115, rue des Mimosas, local B | J2X 5R8 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-05 | S.O. | 2021-12-20 | C.P.E. Le Petit Monde de Caliméro inc. | 34 |  | 34 | CPE | 3005-7296 | 8, rue Landry | J0J 1J0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 1605 | s.o. | 2022-08-24 | CPE JOIE DE VIVRE | 3 | 0 | 3 | CPE | 30050349 |  | J0J 1W0 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 1605 | s.o. | 2022-08-24 | CPE LE PETIT MONDE DE CALIMÉRO INC. | 51 | 0 | 51 | CPE | 30062439 |  | J3B 1Z8 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 1605 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 2022-08-24 | 9456-1982 QUÉBEC INC. | 44 | 0 | 44 | GARD. subv. | 30062347 |  | J3B 7Z8 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-06 | Saint-Rémi | 2021-12-20 | C.P.E. Du Jardin Fleuri | 49 |  | 49 | CPE | 3005-0865 | 690, chemin Rhéaume | J0L 2J0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-06 | Saint-Édouard | 2021-12-20 | C.P.E. Du Jardin Fleuri | 36 |  | 36 | CPE | 3005-5061 | 3, rue Derome | J0L 1Y0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-06 | Saint-Jacques-le-Mineur |  | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS DU QUÉBEC | 77 |  | 77 | CPE | 3005-8717 | montée St-Jacques | J0J 1Z0 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-07 | Châteauguay |  | CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY | 8 |  | 8 | CPE | 1352-7619 | 105, rue Saint-Eugène | J6K 1Y9 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-06-11 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 2022-08-29 | 2022-10-03 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-07 | Châteauguay |  | CPE LES LUTINS (INST.CHÂTEAUGUAY) | 64 |  | 64 | CPE | 3005-9227 | NULL | J6K 1Y9 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-04 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-12-16 | 2023-09-05 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-07 | Châteauguay |  | CPE TAM-TAM (INST. CHÂTEAUGUAY) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-7437 | 130, boulevard Primeau | J6K 3T6 | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-13 | 2022-01-31 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-08-01 | 2022-10-03 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-07 | Châteauguay |  | CPE CACHALOT (INST. CHÂTEAUGUAY) | 80 | 8 | 72 | CPE | 3005-8695 | 202, boulevard Brisebois | J6K 5G7 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-13 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2023-09-05 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-07 | Mercier | 2022-02-04 | 9379-8155 QUÉBEC INC. | 80 | 35 | 45 | GARD. subv. | 3006-1761 |  | G0X 3E0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-07 | Léry | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay | 100 |  | 100 | CPE | 3006-1792 | NULL | J0L 2A0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-07 | Saint-Isidore | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay | 100 |  | 100 | CPE | 3006-1793 | NULL | J6N 1A1 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-08 | Candiac |  | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH (INST. CANDIAC) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-7451 | 100, rue de la Sarcelle | J5R 0S9 | Ajout INS | 2011 | - | 2022-02-11 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2023-01-09 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-08 | Saint-Constant |  | CPE SOLEIL SOURIANT (INST. ST-CONSTANT) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-8742 | 26, montée Lasaline | J5A 2A8 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-08 | Saint-Constant | 2021-12-20 | CPE Soleil Souriant | 99 |  | 99 | CPE | 3006-1777 | NULL | J5C 1G5 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-09-11 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-08 | Saint-Mathieu |  | CPE SAINT-PHILIPPE (INST. SAINT-MATHIEU) | 62 |  | 62 | CPE | 3005-9229 | chemin Saint-Édouard | J0L 2H0 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-08 | S.O. | 2022-01-26 | CPE Soleil Souriant | 18 |  | 18 | CPE | 3005-1534 | 26, montée Lasaline | J5A 2A8 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-08 | Saint-Constant | 2021-12-20 | 9454-1836 Québec inc. | 70 |  | 70 | GARD. subv. | 3006-1842 | « À déterminer » | J5A 1W2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-09 | S.O. | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CADET-ROUSSELLE | 44 |  | 44 | CPE | 3006-2071 | NULL | J0S 1P0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-09 | S.O. | 2022-01-26 | Garderie préscolaire Des Petits Pieds Inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1607 |  | J0S 1H0 | Impl. Garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-10 | Vaudreuil | 2022-01-26 | GARDERIE LES FLOTS BLEUS INC. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-2039 | Boulevard Olympique | J7W 4B5 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Phase de conception
| 1610 | Vaudreuil-Dorion | 2022-08-24 | 9257-5554 QUÉBEC INC. | 3 | 0 | 3 | GARD. subv. | 30057569 |  | J7V 1Y2 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 1610 | Vaudreuil-Dorion | 2022-08-24 | 9392-2623 QUÉBEC INC. | 20 | 0 | 20 | GARD. subv. | 30061189 |  | J7V 9H5 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
| 1610 | Vaudreuil-Dorion | 2022-08-24 | SERVICES À LA PETITE ENFANCE DE SAINT-LAZARE | 80 | 0 | 80 | CPE | 30062399 |  | J7V 8P2 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 1610 | Vaudreuil-Dorion | 2022-08-24 | 9314-6975 QUÉBEC INC. | 100 | 0 | 100 | GARD. subv. | 30062441 |  | J7V 2N5 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-11 | Saint-Lazare | 2021-12-20 | Petite École Montessori inc. | 100 | 48 | 52 | GARD. subv. | 3006-1815 | 1549, Sainte-Angélique | J7T 1Y6 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-11 | Saint-Clet | 2021-12-20 | 9082-7197 Québec inc. | 7 |  | 7 | GARD. subv. | 3000-1070 | 582, route 201 | J0P 1S0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-09-05 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-11 | Saint-Lazare | 2021-12-20 | Garderie Éducative Enfant Cité inc. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1813 | 2190, Chemin Sainte-Angélique, bureau 2 | J7T 2H4 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 1611 | Très-Saint-Rédempteur | 2022-08-24 | CPE LES TOURTERELLES INC. | 42 | 0 | 42 | CPE | 30062393 |  | J0P 1P1 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-12 | Sainte-Martine | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Abracadabra | 18 |  | 18 | CPE | 3005-5587 | 301, rue Saint-Joseph | J0S 1V0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-12 | Beauharnois |  | CPE BOBINO INC. (INST. BEAUHARNOIS) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9472 | 149, St-Laurent | J6N 1K2 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-21 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-12 | Salaberry-de-Valleyfield |  | 9232-4938 QUÉBEC INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-0982 | avenue de Grande-Île | J6S 3N8 | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-12 | Salaberry-de-Valleyfield |  | CPE LA CAMPINOISE (INST. POINTE-DES-CASCADES) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9270 | angle des rues Ellice et Victor-Léger | J6T 3Y1 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-12 | Saint-Louis-de-Gonzague |  | CPE LA CAMPINOISE (INST. SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) | 51 |  | 51 | CPE | 3005-9290 | rue de la Fabrique | J0S 1T0 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-04 | 2022-01-15 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-09-01 | 2022-10-29 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-15 | Rougemont |  | CPE MAMIE-POM | 21 |  | 21 | CPE | 3005-9789 | 160, Amédée-Côté | J0L 1M0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-15 | Saint-Césaire | 2021-12-20 | 9453-6950 Québec Inc. / dem 976 | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1828 | 3006-1828 | J0L 1T0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-15 | Marieville | 2021-12-20 | 9453-6901 Québec Inc. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1825 | 775 rue Saint-Joseph | J3M 1G7 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-16 | Sorel-Tracy | 2021-12-20 | CPE La Marelle inc. | 40 |  | 40 | CPE | 3005-9267 | 5400, rue des Soleils | J3R 5G2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-16 | Sorel-Tracy | 2021-12-20 | CPE La Marelle inc. | 5 |  | 5 | CPE | 3005-4863 | 146, rue Guillemette | J0G 1W0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-16 | Sorel-Tracy | 2021-12-02 | La Goélette | 20 |  | 20 | CPE | 2160-1505 | 334, boulevard Fiset | J3P 3R2 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-16 | Saint-Ours | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Les Copains D'abord | 70 | 41 | 29 | CPE | 3006-1783 | 96, rue Curé-Beauregard | J0G 1P0 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-17 | Carignan |  | CPE MON MONDE À MOI (INST. CARIGNAN) | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9265 | Rue Marie-Anne Ouest | J3L 4G3 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-17 | Chambly |  | CPE LA BOÎTE À SOLEIL # 2 | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1461 | boul. Lebel | J3L 4X1 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-17 | Chambly |  | CPE FRANQUETTE LA GRENOUILLE (INST. DU SAULE) | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1468 | boul. Lebel, #cadastre 2 345 516, secteur Antoine-L | J3L 4X1 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-17 | Carignan |  | GARD SYNERGIE D'ENFANCE | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1488 | chemin Chambly | J3L 4N4 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-17 | Chambly ou Carignan |  | GARD LES PETITES ÉTOILES | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1486 | sect Riviera (Carignan) / inter Lebel et Fréchette (Chambly) | J3L 2L9 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-18 | Saint-Mathieu-de-Beloeil |  | CPE LES COPAINS D'ABORD (INST. ST-MATHIEU-DE-BELOEIL) | 70 | 34 | 36 | CPE | 3005-9232 | 5000, rue des Loisirs | J3G 2C9 | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-10 | 2022-03-31 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-18 | McMasterville |  | LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE | 30 | 10 | 20 | CPE | 3005-0957 | 300, rue des Camélias | J3G 5B1 | Augment. INS | 2013 | - | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-18 | Mont-Saint-Hilaire | 2021-12-20 | L'Imaginette inc. / dem. 953 | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1862 |  | J0H 1S0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-04-24 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-18 | Mont Saint-Hilaire | 2021-12-20 | 9257-9101 Québec inc. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1865 | 164, Sainte-Thérèse | J3H 2P4 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-01-04 | 2023-02-27 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-19 | S.O. | 2022-01-26 | LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC.' | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2042 | Rue Principale | J0L 1N0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-19 | Sainte-Julie | 2022-03-07 | CPE LA GRANDE OURSE | 16 |  | 16 | CPE | 3005-1395 | 2600, rue Principale | J3E 2H6 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
| 1619 | Sainte-Julie | 2022-08-24 | CPE MIEL ET MELON | 13 | 0 | 13 | CPE | 30051299 |  | J3E 2L5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 1619 | Sainte-Julie | 2022-08-24 | CPE JULIE SOLEIL | 80 | 0 | 80 | CPE | 30062400 |  | J3E 2N9 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-20 | Varennes | 2022-03-07 | CPE MATIN SOLEIL INC. | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1781 | 1625, rue Lionel-Boulet | J3X 1P7 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-20 | Varennes | 2022-02-04 | LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2118 | 1629, Route 132 | J3X 1P7 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-02 | Phase préliminaire
| 1620 | Contrecoeur | 2022-08-24 | FONDATION DE LA MAISON D'ÉDUCATION ALTERNATIVE LE BOISÉ INC. | 62 | 0 | 62 | CPE | 30062378 |  | J0L 1C0 | Implantation d'une première installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 1620 | Varennes | 2022-08-24 | 9043-3087 QUÉBEC INC. | 18 | 0 | 18 | GARD. subv. | 30001296 |  | J3X 1Z3 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
| 1620 | Verchères | 2022-08-24 | 9039-0105 QUÉBEC INC. | 80 | 0 | 80 | GARD. subv. | 30062424 |  | J0L 2R0 | Implantation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-21 | S.O. | 2021-12-20 | Le Parcours du Faon (1997) inc. / dem 1286 | 90 |  | 90 | GARD. subv. | 3006-1881 | 1955, chemin du Tremblay | J4N 1A6 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-21 | S.O. | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Pomme Soleil | 5 |  | 5 | CPE | 3005-1114 | 525, rue Adoncour | J4G 2M6 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 2023-03-27 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-21 | S.O. | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance de Longueuil-Est | 33 |  | 33 | CPE | 1477-4566 | 1465, terrasse Des Ormeaux | J4M 2B4 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-21 | Longueuil-Est | 2022-01-26 | 'CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L''ATTRAIT MIGNON' | 80 |  | 80 | CPE | 3006-2074 |  | J4H 3Y9 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-21 | S.O. | 2021-12-20 | Le Parcours du Faon (1997) inc. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 3000-1311 | 1935, chemin du Tremblay | J4N 1A5 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-22 | Longueuil-Ouest | 2022-01-26 | GARDERIE TOM POUCE INC. | 17 |  | 17 | GARD. subv. | 5435-6241 | 1322, rue Sainte-Hélène | J4K 3S6 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-04-15 | 2022-07-26 | 2022-11-30 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-22 | Longueuil |  | CPE L'ATTRAIT MIGNON (3E INST.) | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1460 | quartier Saint-Jude | J4J 2G4 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-23 | S.O. | 2021-12-02 | Le Groupe Sheng Hao inc. | 2 |  | 2 | GARD. subv. | 3005-9905 | 5950, chemin Chambly | J3Y 6W9 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-07-29 | 2022-10-10 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-23 | S.O. | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Les Joyeux Calinours | 60 | 47 | 13 | CPE | 3006-1768 | 3505, Grand Boulevard | J4T 2K7 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-23 | Saint-Hubert | 2022-01-26 | 9375-4265 Québec inc./ GARDERIE LE JARDIN DES COPAINS ST-HUBERT | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1923 | 6450, Grande-Allée | J3Y 2S3 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-23 | Saint-Hubert | 2022-01-26 | 9132-2578 Québec inc./ GARDERIE PRÉMATERNELLE LES PETITS SPORTIFS DE ST-HUBERT INC. | 30 |  | 30 | GARD. subv. | 3006-1617 | 6990, boul. Moise-Vincent | J3Y 8Z2 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-09-05 | 2024-03-31 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-23 | Saint-Hubert | 2022-01-26 | LE GROUPE SHENG HAO INC. / GARDERIE MAISON DES PETITES FLEURS | 5 |  | 5 | GARD. subv. | 3005-9905 | 5950, chemin Chambly | J3Y 6W9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-07-29 | 2022-10-10 | Phase de réalisation
16 Montérégie | 16-23 | Saint-Hubert | 2022-01-26 | CPE La Voie Lactée | 15 | 15 | 0 | CPE | 3000-1272 | 6801, route de l'Aéroport | J3Y 8Y9 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-10-31 | Phase finale
16 Montérégie | 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | 2021-12-20 | Garderie Montarville inc. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1858 | 15A, | J3V 2E9 | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | 2021-12-20 | Garderie Montarville inc. | 20 |  | 20 | GARD. subv. | 2333-0558 | 15, rue Saint-Jacques | J3V 2E9 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | 2022-09-30 | 2022-12-20 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | 2021-12-20 | Garderie Les Petites Étoiles de Saint-Bruno | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1742 | 630, boulevard Clairevue Est | J3V 1T3 | Impl. Garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-24 | S.O. | 2022-01-26 | CPE Les contes de Fées | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1788 | NULL | J3V 0B4 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2022-06-01 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Phase préliminaire
16 Montérégie | 16-25 | Saint-Lambert | 2021-12-02 | Centre de la petite enfance de Saint-Lambert | 13 | 13 | 0 | CPE | 2620-2218 | 201, rue Cartier | J4P 3P8 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-12-02 | 2022-12-29 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-25 | S.O. | 2021-12-20 | Le Centre de la petite enfance de Saint-Lambert | 80 |  | 80 | CPE | 3006-1763 | NULL | J4R 2S9 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-25 | Saint-Lambert | 2022-02-04 | 9258-3855 QUÉBEC INC. | 60 |  | 60 | GARD. subv. | 3006-2168 | 374, rue Victoria | J4P 2H8 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | - | 2024-02-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-25 | Saint-Lambert | 2022-02-04 | 9258-3855 QUÉBEC INC. | 52 |  | 52 | GARD. subv. | 3006-2168 | 374, rue Victoria | J4P 2H9 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 16-25 | Saint-Lambert | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Du Mouillepied inc. | 1 |  | 1 | CPE | 1331-9918 | 510, avenue Mercille | J4P 2L7 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-09-04 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-25 | Saint-Lambert | 2021-12-20 | Centre de la petite enfance Du Mouillepied inc. | 15 |  | 15 | CPE | 3005-0645 | 266, avenue Saint-Denis | J4P 2G3 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-25 | LeMoyne |  | CPE DE BLOC EN BLOC (INST. LE MOYNE) | 55 |  | 55 | CPE | 3005-9285 | rue Saint-Georges | J4P 2E4 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-21 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-12-20 | Phase de conception
16 Montérégie | 16-25 | Brossard |  | CPE PLAISIR D'ENFANT | 60 | 60 | 0 | CPE | 3006-0975 | 2101, boulevard Lapinière | 4W 1L7 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-31 | Phase préliminaire
16 Montérégie | Total projets RG 16 | 108 |  | Total RG 16 - Montérégie | 5859 | 311 | 5548
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville |  | CPE PLUMEAU-SOLEIL | 62 |  | 62 | CPE | 3006-0974 | secteur St-Charles de Drummond | J2C 0R5 | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville | 2022-03-07 | POMME AVENTURE INC. | 100 |  | 100 | GARD. subv. | 3006-1878 | 1689, rue Jean Berchmans Michaud | J2C 8E9 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2023-03-06 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Phase de réalisation
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Wickham | 2022-03-07 | CPE MINI-CAMPUS INC. | 49 | 8 | 41 | CPE | 3006-2267 | 893, rue Moreau | J0C 1S0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville | 2021-12-20 | CPE PLUMEAU-SOLEIL | 18 |  | 18 | CPE | 3006-0974 | secteur St-Charles de Drummond | J2C 0R5 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville |  | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | 18 | 18 | 0 | CPE | 3006-0974 | secteur St-Charles de Drummond | J2C 0R5 | Augment. INS | 2013 | - | 2021-11-22 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville | 2021-12-20 | CPE LA MAISON DE BÉCASSINE | 55 |  | 55 | CPE | 3006-1767 | 1835, boulevard Lemire | J2C 5A6 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-11-03 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville | 2021-12-20 | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 26 |  | 26 | CPE | 3005-4947 | 1600, avenue du Marais-Ombragé | J2C 0A6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville | 2021-12-20 | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 18 |  | 18 | CPE | 5424-3613 | 20, rue Dunkin | J2B 8E2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville | 2021-12-20 | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 18 |  | 18 | CPE | 3005-0521 | 610, rue Lupien | J2C 1E1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville | 2021-12-20 | CPE Les Petits Lutins de Drummondville inc. | 80 | 10 | 70 | CPE | 3006-1790 | NULL | J2B 6W3 | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-08-22 | Phase préliminaire
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Saint-Cyrille-de-Wendover |  | CPE AU COEUR DES DÉCOUVERTES | 80 |  | 80 | CPE | 3005-9027 | NULL | J1Z 1E7 | Implant.CPE INS | 2013 | - | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Phase de conception
| 1702 | Bécancour | 2022-08-24 | CPE CHEZ-MOI CHEZ TOI ET BC DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL | 80 | 0 | 80 | CPE | 30062410 |  | G9H 1A1 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
| 1702 | Bécancour | 2022-08-24 | CPE CHEZ-MOI CHEZ TOI ET BC DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL | 21 | 0 | 21 | CPE | 30062368 |  | G9H 3K9 | Ajout d'une installation | ADP en continu | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-24 | Phase préliminaire
17 Centre-du-Québec | 17-03 | Nicolet |  | CPE GRIPETTE (INST. NICOLET) | 39 |  | 39 | CPE | 3005-9029 | 253, Montseigneur-Signay | J3T 1E1 | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-04-08 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Phase de réalisation
17 Centre-du-Québec | 17-03 | Nicolet | 2021-12-20 | Les Ateliers Éducatifs Préface | 21 | 16 | 5 | GARD. subv. | 2678-5105 | 3600, rang Les Soixante | J3T 1P4 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | Phase de réalisation
17 Centre-du-Québec | 17-03 | Saint-Léonard-d'Aston | 2022-02-04 | LES SERVICES DE GARDE LA PETITE ÉCOLE INC. | 16 |  | 16 | CPE | 3005-0627 | 356, rue Béliveau | J0C 1M0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-29 | 2022-10-31 | Phase finale
17 Centre-du-Québec | 17-03 | Sainte-Eulalie | 2022-03-07 | LES FRIMOUSSES | 44 |  | 44 | GARD. subv. | 3006-2202 | 347, rue des Bouleaux | G0Z 1E0 | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-03 | Nicolet | 2022-01-26 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MON AUTRE MAISON ET BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL | 13 |  | 13 | CPE | 3005-6525 | 1065, rue Richard | G0Z 1J0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-03 | Nicolet | 2022-01-26 | Centre de la petite enfance Gripette | 44 |  | 44 | CPE | 3006-2069 | NULL | J0C 1G0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2023-09-04 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | Phase préliminaire
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Victoriaville |  | CPE RAYON DE SOLEIL INC. | 13 | 8 | 5 | CPE | 3005-1386 | 790, boul. des Bois-Francs Sud | G6P 5W5 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Warwick |  | CPE LA FORÊT ENCHANTÉE (Warwick) | 39 | 16 | 23 | CPE | 3006-1249 | 21, rue du Parc | J0A 1M0 | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Victoriaville |  | CPE HOPLAVIE | 21 | 16 | 5 | CPE | 3005-1257 | 6, rang Mathieu | G6R 0X3 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-12-31 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Victoriaville |  | G. L'ÎLE DES PETITS MIGNONS | 80 | 65 | 15 | GARD. subv. | 3006-1376 | 905, boulevard des Bois-Francs-Sud, Aile F | G6P 5W1 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Saint-Albert |  | G. LA GRANGE DES PETITS INC. | 50 |  | 50 | GARD. subv. | 3006-1419 | NULL | J0A 1E0 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-06-26 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Sainte-Séraphine |  | G. LA GRANGE DES PETITS INC. (INSTALLATION-2) | 21 |  | 21 | GARD. subv. | 3006-1420 | 2660, rue du Centre Communautaire | J0A 1E0 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2023-05-22 | Phase de réalisation
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Victoriaville |  | 9426-2458 QUÉBEC INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1333 |  | G6P 1R9 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-11 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-09-26 | 2022-12-12 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Arthabaska | 2022-01-26 | Garderie Éducative Schtroumfpetits inc. | 10 |  | 10 | GARD. subv. | 2654-3967 | 66, rue Tardif | J0A 1B0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2023-01-26 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-04 | Victoriaville |  | G. AUX PETITS PIEDS | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-1339 | NULL | G6S 1G2 | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-12-05 | 2022-09-09 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 1704 | Victoriaville | 2022-08-24 | CENTRE COOPÉRATIF LA MAISON DES AMIS RÉGION 17 | 16 | 0 | 16 | CPE | 30050540 |  | G6P 9V1 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 1704 | Victoriaville | 2022-08-24 | CENTRE COOPÉRATIF LA MAISON DES AMIS RÉGION 17 | 16 | 0 | 16 | CPE | 16987745 |  | G6P 2X6 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 1704 | Saint-Rosaire | 2022-08-24 | LES SDG LA PETITE ÉCOLE INC. | 13 | 0 | 13 | CPE | 30056518 |  | G0Z 1K0 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
| 1704 | Daveluyville | 2022-08-24 | LES SDG LA PETITE ÉCOLE INC. | 8 | 0 | 8 | CPE | 53904801 |  | G0Z 1C0 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
| 1704 | Victoriaville | 2022-08-24 | G. PLAISIRS D'ENFANT INC. | 1 | 0 | 1 | GARD. subv. | 30053096 |  | G6P 7L1 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 1704 | Victoriaville | 2022-08-24 | G. MON MONDE À MOI INC. | 4 | 0 | 4 | GARD. subv. | 30054392 |  | G6T 0Y2 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 1704 | Victoriaville | 2022-08-24 | CPE RAYON DE SOLEIL INC. | 13 | 0 | 13 | CPE | 30054838 |  | G6P 4B8 | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-25 | Phase préliminaire
| 1704 | Victoriaville | 2022-08-24 | L'ÎLE DES PETITS MIGNONS 2 INC. | 20 | 20 | 0 | GARD. subv. | 30061376 |  | G6P 5W1 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | Phase préliminaire
| 1704 | Victoriaville | 2022-08-24 | 9432-0876 QUÉBEC INC. | 16 | 0 | 16 | GARD. subv. | 30061339 |  | G6S 1G2 | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | Phase préliminaire
17 Centre-du-Québec | 17-05 | Princeville |  | CPE LA PETITE BANDE | 5 |  | 5 | CPE | 2156-9892 | 24, rue Monseigneur-Poirier | G6L 4S3 | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-11-14 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-05 | Princeville |  | CPE LA PETITE BANDE | 25 | 8 | 17 | CPE | 2156-9892 | 24, rue Monseigneur-Poirier | G6L 4S3 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-14 | 2022-11-14 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
17 Centre-du-Québec | 17-05 | Saint-Ferdinand |  | CPE LA GIROUETTE VOLET INST LA MARMAILLERIE | 5 |  | 5 | CPE | 3006-1181 | 286, rue Bernier Ouest | G0N 1N0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-08-23 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | Phase de réalisation
17 Centre-du-Québec | 17-05 | Plessisville (centre) | 2022-03-07 | INDUSTRIES MACHINEX INC. | 80 |  | 80 | GARD. subv. | 3006-2239 | Rue chanoine Boulet | G6L 3G9 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
17 Centre-du-Québec | 17-05 | Princeville |  | CPE LA PETITE BANDE (INST. PRINCEVILLE) | 8 | 8 | 0 | CPE | 3005-9118 | 125, rue Grégoire | G6L 0C1 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-01 | 2022-02-14 | 2022-07-04 | 2022-07-25 | 2023-03-31 | Phase finale
17 Centre-du-Québec | 17-05 | L'Érable | 2022-01-26 | Centre de la petite enfance La Girouette inc. | 21 | 16 | 5 | CPE | 3006-2061 | 140, rue Grenier | G0S 1P0 | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
17 Centre-du-Québec | Total projets RG 17 | 43 |  | Total RG 17 - Centre-du-Québec | 1447 | 209 | 1238
Nombre de projets : | 701 | 701 |  | TOTAL PROVINCIAL* | 32315 | 2050 | 30265
Projets dont les places sont offertes partiellement ou totalement en installations temporaires
- PLACES RÉSERVÉES POUR L'APPEL DE PROJETS CIBLÉ 2020 (places subventionnées) |  | -1859 |  | (réaffectation des places retournées et récupérées)
-1859
Retours volontaires ou récupérations par le Ministère après le 31 oct. 2020 |  | 655
Tableau récapitulatif des projets et places en réalisation
|  | CPE/ Gard.Subv. | Autochtones | Total
Nombre de projets en réalisation |  | 701 | 20 | 721
Nombre de places en réalisation |  | 30265 | 674 | 30939
Note on F47: 8/21 réalisation partielle
Note on F415: 16/21 réalisation partielle
Note on F484: 16 places ont été réalisées sur les 31 places octroyées
Note on F716: 2 places ont été réalisées sur les 7 places octroyées

## Projets CPE et GS avant master (hidden)
Projets en réalisation (CPE et garderies subventionnées) – Au 31 mars 2022
Région | No TBC | Municipalité | Lot recommandé | Nom de l'entreprise | Nombre de places subventionnées octroyées | Type de service de garde | Nature du projet (voir onglet définitions) | Appel de projets | Date de réalisation prévue à l'octroi des places | Date de réalisation prévue au 31 mars 2021 | Date de réalisation prévue au 30 juin 2021 | Date de réalisation prévue au 30 sept. 2021 | Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022) | Date de réalisation prévue au 31 mars 2022 | Phase (voir onglet Définitions)
1 Bas-Saint-Laurent | 1-01 | Matane |  | LE CPE DE MATANE | 70 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-02 | Amqui |  | CPE LES P'TITS FLOTS | 21 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-04 | 2022-03-18 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-02 | Amqui |  | CPE LES P'TITS FLOTS | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-02-04 | 2022-03-18 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Saint-Anaclet-de-Lessard |  | CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES | 8 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Saint-Anaclet-de-Lessard |  | CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES | 21 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | FARFADETS DE LA POINTE INC | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-12-29 | 2022-03-10 | 2022-08-08 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | CPE DU VILLAGE DU BIC | 28 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | L'ENFANT DU FLEUVE 2 | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS | 8 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS INSTALLATION NATURE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Rimouski |  | À CHACUN SON HISTOIRE - RIMOUSKI | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-03 | Saint-Valérien | 2 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AURORE BORÉALE | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-04 | Mont-Joli |  | LES P'TITS MONTOIS | 37 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-09 | 2022-02-08 | 2021-12-22 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-04 | Mont-Joli |  | LES P'TITS MONTOIS | 13 | CPE | Augment. INS | 2011 | - | 2021-08-09 | 2022-02-08 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 2022-04-24 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Saint-Modeste |  | CPE DES JARDINS JOLIS | 25 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-02-12 | 2022-03-14 | 2022-07-04 | 2022-01-24 | 2022-12-12 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Saint-Arsène |  | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 21 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-15 | 2022-01-02 | 2022-07-04 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de réalisation
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | LE JARDIN | 4 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | MI-LOUP | 2 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | LA RELÈVE DES MOUSSES | 38 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | LA CLÉ DES BOIS | 10 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup |  | CPE DES CANTONS (MAISON DES AÎNÉS) | 42 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Rivière-du-Loup | 5 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-06 | Saint-Antonin | 6 | CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 24 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-07 | Témiscouata-sur-le-Lac | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-25 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-07 | Témiscouata-sur-le-Lac | 6 | CPE LES CALINOURS | 50 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
1 Bas-Saint-Laurent | 1-08 | Kamouraska | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PITATOU | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| Total projets RG 1 | 28 |  | Total RG 1 - Bas-Saint-Laurent | 862
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-01 | Hébertville |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AM STRAM GRAM 2000 | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 2-01 | MRC Lac-Saint-Jean-Est | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "AUX PETITS TRESORS" | 29 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 2-02 | Municipalité Saint-Prime | 1 | CPE LES SOURICEAUX | 31 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 2-02 | Municipalité Roberval | 1 | CPE LES AMIS DE LA CULBUTE | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 2-04 | Dolbeau-Mistassini |  | CPE CROQUE LA VIE | 21 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-04-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Phase de conception
| 2-04 | Dolbeau-Mistassini | 1 | 9062-0915 QUÉBEC INC. | 1 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase finale
| 2-05 | La Baie |  | CPE MINI-MONDE | 4 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de réalisation
| 2-05 | La Baie |  | CPE MINI-MONDE | 9 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-11-15 | 2022-03-15 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | Phase finale
| 2-05 | S.O. |  | CPE MINI-MONDE | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 2-05 | S.O. |  | GARDERIE L'UNIVERS DES TOUT P'TITS INC. | 56 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 2-05 | S.O. |  | LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA PLANÈTE À MARS" | 5 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi |  | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 28 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-11 | 2022-08-01 | 2023-01-22 | 2022-03-07 | 2022-04-07 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | 1 | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 50 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | 1 | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Phase de conception
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi |  | CPE AU PAYS DES LUTINS | 3 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | - | - | - | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Phase préliminaire
| 2-08 | Saguenay - Jonquière |  | CPE LE TRÈFLE À 4 FEUILLES | 15 | CPE | Implant.CPE INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-11 | 2022-04-04 | Phase finale
| 2-08 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 13 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | 1 | GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | 1 | GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC. | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | 1 | CPE LA PIROUETTE | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase de conception
| 2-08 | Saguenay |  | GARDERIE LES MINIS AMOURS INC. | 23 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de réalisation
| 2-08 | Saguenay |  | 9147-0724 QUÉBEC INC. | 21 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 2-08 | Jonquière |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GARI-GATOU INC. | 66 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 2-08 | Jonquière |  | CPE La Souris Verte | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CAJOLERIE | 70 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 2-08 | Jonquière | 1 | 9331-4177 QUÉBEC INC. | 25 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Phase de conception
| Total projets RG 2 | 28 |  | Total RG 2 - Saguenay - Lac St-Jean | 722
3 Capitale-Nationale | 3-01 | Charlevoix | 4 | LA NAVETTE COUP DE POUCE INC. | 44 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 3-02 | Charlevoix-Est | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIGNONS SUR RUE | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 3-03 | Beaupré |  | CPE LA PELUCHE | 78 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-17 | 2022-05-01 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Phase de conception
| 3-03 | Sainte-Anne-de-Beaupré |  | CPE LA PETITE ENFANCE ENCHANTÉE | 62 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-03 | Saint-Férréol-les-Neiges |  | CPE LA PELUCHE-ST-FÉRÉOLE-DES-NEIGES | 68 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 3-03 | Château-Richer |  | GARDERIE DE LA CÔTE | 73 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 3-04 | Saint-Raymond |  | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-23 | 2021-11-22 | 2022-01-25 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | Phase de réalisation
| 3-04 | Saint-Raymond |  | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | 5 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-09-23 | 2021-11-22 | 2022-01-25 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | Phase de réalisation
| 3-04 | Saint-Basile |  | CPE LE KANGOUROU-INSTALLATION ST-BASILE | 39 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Phase de conception
| 3-04 | Saint-Alban |  | CPE LA VEILLEUSE- LES LUMIGNONS | 21 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Phase de conception
| 3-04 | Saint-Marc-des-Carrières |  | CPE LA VEILLEUSE | 13 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Phase de conception
| 3-04 | Pont-Rouge | 6 | GARDERIE LES MATELOTS INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 3-04 | Donnacona - Cap-Santé |  | CPE AU BOISÉ DES ABEILLES | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Phase de conception
| 3-05 | Shannon |  | CPE SENTINELLE DES PETITS- TER.DEF. NAT. #2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Phase préliminaire
| 3-05 | Sainte-Brigitte-de-Laval |  | AU PAYS DES CAJOLEUX | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Phase de conception
| 3-05 | Sainte-Brigitte-de-Laval |  | LE CAROUSSEL | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-05 | Shannon |  | CPE LA SENTINELLE DES PETITS-INST. DÉFENSE NATIONALE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-05 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier |  | GARDERIE UN JEU D'ENFANT | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de conception
| 3-05 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier |  | 9432-4266 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-05 | Jacques-Cartier | 3 | 9452-6746 QUÉBEC INC | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
| 3-05 | Jacques-Cartier | 4 | La petite école filante inc. | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 3-05 | Jacques-Cartier | 5 | IL ÉTAIT UNE FOIS AU LAC-BEAUPORT INC. | 22 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-02-04 | Phase préliminaire
| 3-06 | Québec | 5 | GARDERIE DES SAULES INC. | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-02-04 | Phase préliminaire
| 3-06 | Québec |  | CPE QUÉBEC-CENTRE (INST. QUÉBEC, LIMOILOU-LAIRET) | 63 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Phase de conception
| 3-06 | Québec - Limoilou |  | 9283-6790 QUÉBEC INC. | 73 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-01-18 | 2022-07-13 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | Phase de conception
| 3-06 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-06 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-06 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC. | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec | 5 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE | 28 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec |  | CPE LA FRIMOUSSE | 21 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-02-28 | 2021-10-13 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Phase de réalisation
| 3-07 | Québec |  | CPE POMME D'API | 34 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 3-07 | Québec |  | CPE POMME D'API | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 3-07 | Québec |  | CPE COOPÉRATIVE DU FAUBOURG | 52 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-15 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec |  | ROYAUME DES BAMBINS INC. | 20 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 3-07 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FEU VERT | 1 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 3-07 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC. | 2 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 3-07 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC. | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec |  | CPE LA BUTTE À MOINEAUX (NOUVELLE INSTALLATION) | 52 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec |  | CPE LA BUTTE À MOINEAUX | 32 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-01 | Phase préliminaire
| 3-07 | S.O. |  | CPE LA BUTTE À MOINEAUX | 97 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-01 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec | 4 | CPE PASSEPOIL INC. | 10 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase de conception
| 3-08 | S.O. |  | CPE LA BUTTE À MOINEAUX | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-08 | S.O. |  | 9166-5232 QUÉBEC INC. | 28 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-08 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PALAIS DES BOUTS DE CHOUX INC | 96 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-08 | Québec | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-PARTOUT INC. | 91 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-08-14 | Phase de conception
| 3-08 | Québec | 5 | GARDERIE CROQUE MUSIQUE INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Phase préliminaire
| 3-08 | Québec | 4 | 9085-2583 QUÉBEC INC. | 19 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-03-26 | Phase de conception
| 3-09 | Québec |  | G. GAVROCHE 2 | 34 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 3-09 | Québec |  | INSTALLATION ST-ÉMILE- CPE BELLE GRENOUILLE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 3-09 | Québec |  | INST.HAUTE ST-CHARLES- CPE MA BELLE GRENOUILLE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Phase de conception
| 3-09 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE | 19 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-09 | Québec | 3 | GARDERIE POUPONNIÈRE AU ROYAUME DE FANFAN | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 3-09 | Québec | 3 | GARDERIE GAVROCHE INC. | 34 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2023-03-01 | Phase de conception
| 3-09 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-09 | Québec | 6 | GARDERIE LES PETITS LUTINS (NOUVEAU ALIBABA INC.) | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 3-10 | S.O. | 3 | LA PETITE ÉCOLE VISION SILLERY INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 3-10 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BOUGEOTTE | 27 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-10 | S.O. |  | CENTRE ÉDUCATIF MULTICULTUREL L'ARCHE DE NOÉ' | 9 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 3-10 | S.O. |  | CPE LA PETITE COUR DE MISTIGRI | 6 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 3-10 | S.O. | 1 | CENTRE JOUR INC | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 3-10 | Québec | 4 | GARDERIE LE CHÂTEAU DES PETITS ANGES INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 3-10 | Québec | 4 | 9432-7285 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
| 3-10 | S.O. |  | CPE MARIE GODARD | 39 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-11 | S.O. |  | 9451-6143 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-11 | Québec |  | LA CACHE À COQUINS | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Phase préliminaire
| 3-11 | Québec |  | INST.LES PETITS MARINS DU BALUCHON | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 3-11 | Québec |  | G. UN JEU D'ENFANT (VAL-BÉLAIR) | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de conception
| 3-11 | Québec |  | AU COEUR DE LA FORÊT | 75 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Phase préliminaire
| 3-12 | Québec | 5 | 9208-1082 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Phase de conception
| 3-12 | Québec |  | CPE LES P'TITS PAPILLONS | 66 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase de conception
| 3-12 | Saint-Augustin-de-Desmaures |  | CPE COURI-COURETTE, INSTALLATION ST-AUGUSTIN | 10 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Phase de conception
| 3-12 | Québec |  | CPE LES P'TITS PAPILLONS | 14 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase de conception
| 3-12 | L'Ancienne-Lorette |  | INST. DES BELLES-RIVIÈRES | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 3-12 | S.O. | 1 | SERVICE DE GARDE MYLAINE INC | 14 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 3-12 | S.O. | 1 | CPE LES PILOTES DE L'AVENIR | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 3-12 | S.O. |  | CPE LES GRENOUILLES | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-12 | S.O. |  | CPE LES GRENOUILLES | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-12 | S.O. |  | CPE COURI-COURETTE | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-12 | Québec | 3 | 9108-8666 QUÉBEC INC. | 32 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 3-12 | Québec | 6 | CPE COURI-COURETTE | 99 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 3-13 | S.O. |  | CPE Hippo Plus 3 | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-13 | Québec |  | CPE MONSIEUR GROSSE BEDAINE | 3 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Phase de conception
| 3-13 | Québec |  | CPE PERCÉE DE SOLEIL II | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Phase de conception
| 3-13 | Québec |  | CPE LA P'TITE CHUTE (INSTALLATION 3) | 70 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | Phase de conception
| 3-13 | Québec |  | G. AUX SECRETS DE LA NATURE | 19 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Phase de conception
| 3-13 | Québec |  | GARDERIE DEMI-LUNE | 75 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 3-13 | S.O. | 1 | 9338-2455 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2023-08-31 | Phase de conception
| 3-14 | Québec |  | G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG) | 72 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2013 | - | 2021-08-23 | 2022-03-31 | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de réalisation
| 3-14 | Québec |  | G. DE CHARLESBOURG INC. | 65 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Phase de conception
| 3-14 | Québec |  | G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG) | 8 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de réalisation
| 3-14 | Québec |  | CPE, COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE INSTALLATION CHARLESBOURG | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-14 | Québec |  | CPE LES P'TITS LOUPS (LIMOILOU) | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2022-09-13 | Phase de conception
| 3-14 | Québec |  | LE MONDE DE SIMONE | 40 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de réalisation
| 3-14 | Québec |  | G. LES AMIS DE LA FORÊT II | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Phase de conception
| Total projets RG 3 | 94 |  | Total RG 3 - Capitale-Nationale | 4219
4 Mauricie | 4-01 | Trois-Rivières |  | CPE ENTRE DEUX NUAGES | 19 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-12-24 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Phase de réalisation
| 4-01 | Trois-Rivières |  | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ | 70 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-09-01 | Phase préliminaire
| 4-01 | S.O. |  | CPE Le Coffre à Jouets | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 4-01 | Trois-Rivières | 3 | Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc. | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2022-09-01 | Phase préliminaire
| 4-01 | Trois-Rivières | 3 | Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc. | 36 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-08-21 | Phase préliminaire
| 4-02 | S.O. |  | CPE des employés du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 4-02 | Trois-Rivières |  | CPE SAUTE-MOUTON INC. | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-05-12 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières |  | CPE LE MOULIN DES BAMBINS | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-17 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières |  | CPE LE MOULIN DES BAMBINS | 20 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières |  | LES PETITS COLLÉGIENS | 18 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
| 4-02 | Trois-Rivières |  | LES PETITS COLLÉGIENS | 18 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières |  | CPE PREMIER PAS DE LA TUQUE | 37 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2023-02-08 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières |  | CHEVAL SAUTOIR 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Phase préliminaire
| 4-02 | Trois-Rivières |  | GARDERIE PAS A PAS 2 | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2023-01-09 | Phase de conception
| 4-02 | S.O. | 1 | CPE LE PETIT NAVIRE INC. | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 4-03 | Shawinigan |  | CPE LES RECRUES DU CÉGEP | 16 | CPE | Implant.CPE INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-23 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Phase de conception
| 4-03 | Shawinigan |  | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | 13 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Phase de conception
| 4-03 | Shawinigan |  | CPE LA BOTTINE SOURIANTE 4 | 44 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Phase préliminaire
| 4-03 | S.O. |  | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | 23 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-05-15 | Phase préliminaire
| 4-03 | Shawinigan |  | CPE LA TOURELLE DE L'ÉNERGIE IV | 47 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Phase préliminaire
| 4-03 | Shawinigan |  | CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS | 44 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 4-03 | S.O. |  | CPE Le Pipandor | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 4-03 | S.O. |  | CPE Le Pipandor | 81 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 4-03 | S.O. |  | CPE Le Manège des Tout-Petits inc. | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 4-03 | S.O. |  | CPE Le Manège des Touts-Petits inc. | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 4-05 | Saint-Maurice |  | CPE FLOCON DE RÊVE INC. - ST-ALEXIS 72 | 72 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 4-05 | Saint-Narcisse |  | CPE FLOCON DE RÊVE INC. | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 4-05 | Champlain |  | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-08 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 4-05 | Champlain |  | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 26 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-08 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 4-05 | Saint-Stanislas | 6 | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 26 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 4-06 | Saint-Tite |  | C.P.E. Les Soleils de Mékinac | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 4-06 | Saint-Tite |  | C.P.E. Les Soleils de Mékinac | 26 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-15 | Phase préliminaire
| 4-07 | Saint-Paulin |  | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | 5 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | Phase de réalisation
| 4-07 | Saint-Élie-de-Caxton |  | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ÉLIE DE CAXTON) | 29 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-15 | Phase préliminaire
| 4-07 | Saint-Alexis-des-Monts |  | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ALEXIS DES MONTS) | 29 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | Phase préliminaire
| 4-07 | Charette |  | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ-INSTALLATION CHARETTE | 36 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2023-09-01 | Phase préliminaire
| 4-07 | Louiseville | 6 | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 4-07 | Saint-Barnabé | 5 | L'ATELIER DE LA PETITE ENFANCE INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-06-01 | Phase préliminaire
| Total projets RG 4 | 38 |  | Total RG 4 - Mauricie | 1414
5 Estrie | 5-01 | Saint-Sébastien | 5 | CPE SOUS LES ÉTOILES | 28 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 5-02 | Richmond |  | CPE POP SOLEIL | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-25 | 2022-05-02 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-12-14 | Phase de conception
| 5-02 | Windsor |  | CPE Sel et Poivre | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-01-20 | Phase préliminaire
| 5-02 | Val St-François | 4 | CPE Magimo | 63 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-02 | Saint-Denis-de-Brompton |  | CPE Magimo | 63 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-03 | Wotton |  | CPE La Sourcière | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 5-03 | Des Sources | 3 | CPE La Sourcière | 63 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 5-04 | Coaticook | 5 | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | 68 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 5-04 | Coaticook |  | CPE ENTRE AMIS INC. | 5 | CPE | Augment. INS | 2011 | - | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Phase de réalisation
| 5-04 | Compton |  | CPE LES TROIS POMMES DE COMPTON | 18 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | Phase de conception
| 5-04 | Waterville |  | CPE L'ENFANTILLAGE INC. (INST WATERVILLE) | 32 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-31 | 2022-06-01 | 2023-04-04 | Phase préliminaire
| 5-04 | East Angus |  | CPE-BC Uni-Vers D'enfants | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-04-10 | Phase de conception
| 5-05 | Sainte-Catherine-de-Hatley | 5 | LES PETITS HËTRES | 78 | CPE | Implant.CPE INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 5-05 | Magog |  | 9453-9608 Québec inc. | 88 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-05 | Magog |  | CPE L'Enfant-Do de Memphrémagog | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-05 | Eastman |  | CPE LA PLEINE LUNE | 36 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2023-03-15 | Phase de conception
| 5-05 | Magog |  | CPE LA PLEINE LUNE | 36 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 2023-03-15 | Phase de conception
| 5-05 | Canton d'Orford |  | CPE JARDIN DE FANFAN (MUN. DU CANTON D'ORFORD) | 31 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 5-06 | East Angus |  | CPE FAFOUIN | 31 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | Phase de conception
| 5-06 | East Angus |  | CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-04-17 | Phase de conception
| 5-06 | Ascot Corner |  | CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS (4E INST) | 62 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Phase de conception
| 5-06 | Cookshire-Eaton |  | CPE IL ÉTAIT UNE FOIS | 55 | CPE | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-06-19 | 2023-08-22 | 2023-08-14 | Phase de conception
| 5-07 | Sherbrooke |  | CPE LA JARDINIÈRE INC. | 79 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 5-07 | Sherbrooke |  | CPE Les Amis de la Maison Blanche | 58 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke |  | CPE MANCHE DE PELLE | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke |  | CPE MANCHE DE PELLE | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke |  | CPE MANCHE DE PELLE | 26 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-11-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke |  | CPE MANCHE DE PELLE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke |  | COOP CPE LE BILBOQUET | 42 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-01 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Phase de conception
| 5-07 | Sherbrooke | 4 | 9455-3716 Québec inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke |  | MIMI-COCO | 11 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2023-04-04 | Phase préliminaire
| 5-08 | Sherbrooke |  | COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST | 55 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 5-08 | Sherbrooke |  | COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST | 24 | CPE | Augment. INS | 2018 ciblé | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-08-21 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 5-08 | Sherbrooke |  | G. LA CACHE AUX TRÉSORS | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | Phase de conception
| 5-08 | Sherbrooke |  | GARD LES PETITES ETOILES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Phase préliminaire
| 5-08 | Sherbrooke |  | COOP DE SOLIDARITÉ JARDIN D'A.M.I.S. DE ROCK FOREST | 1 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 5-08 | Sherbrooke |  | GARD. LES MINIS EN FORÊT | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-23 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke |  | AU COEUR DES MÉSANGES | 6 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke |  | AU COEUR DES MÉSANGES | 4 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke |  | AU COEUR DES MÉSANGES | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-12-07 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke |  | CPE LES AMIS DU GLOBE | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-30 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Phase de réalisation
| 5-09 | Sherbrooke |  | CPE CHEZ LES AMIS INC. | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2022-11-10 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke |  | CPE LE P'TIT GADU INST. AUTOUR DU MONDE | 29 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke |  | GARD. LES PETITS GÉNIES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Phase préliminaire
| 5-09 | Sherbrooke |  | CPE CARROSSE-CITROUILLE INC. | 20 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-01-30 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke |  | CPE L'ESPIÈGLERIE - INST. MONT-BELLEVUE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 5-09 | Sherbrooke |  | GARD MA LICORNE BLEUE | 42 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-01 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Phase préliminaire
| 5-10 | Cowansville |  | 9453-6745 Québec inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 5-10 | Farnham |  | CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES (INST. DUNHAM) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-10-03 | 2023-01-09 | Phase de conception
| 5-10 | Cowansville | 3 | Centre de la petite enfance Les Tisserands | 79 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 5-10 | Lac Brome | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PASSERELLE DES MOUSSES | 30 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 5-11 | Saint-Joachim-de-Shefford |  | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND (INST. ST-JOACHIM) | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-15 | Phase de réalisation
| 5-11 | Granby |  | 9400-9628 QUÉBEC INC. | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-15 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | Phase de conception
| 5-11 | Granby | 1 | Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 5-11 | Granby |  | Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 5-11 | Saint-Adolphe-de-Granby | 1 | 9067-4128 Québec inc. | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 5-11 | Shefford |  | CPE Chez Nous | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 5-11 | Granby |  | Centre de la petie enfance Nez-À-Nez | 30 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 5-11 | Lasalle |  | Centre de la petite enfance Familigarde (C.P.E.) | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 5-11 | Saint-Alphonse-de-Granby |  | CPE L'AMUS'AILES | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| Total projets RG 5 | 60 |  | Total RG 5 - Estrie | 2829
6 Montréal | 6-01 | Lac Saint-Louis |  | CPE WHITESIDE TAYLOR | 15 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 6-03 | Lachine |  | CPE À PETITS PAS | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 6-03 | Lasalle |  | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE | 78 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 6-04 | Pointe-Saint-Charles |  | CPE LES ENFANTS DE L'AVENIR | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Phase de conception
| 6-04 | Saint-Paul |  | CPE LES PETITS LUTINS DE CÔTE ST-PAUL INC. | 32 | CPE | Augment. INS | 2018 ciblé | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 6-04 | Saint-Paul |  | CPE ENFANTS SOLEIL INC. | 60 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-10-04 | 2022-04-04 | 2022-05-09 | 2022-10-03 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 6-04 | Verdun |  | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS | 80 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Phase de conception
| 6-04 | Saint-Paul |  | GARDERIE LES PETITS AVENTURIERS | 77 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de réalisation
| 6-04 | Saint-Henri |  | GARDERIE RIBAMBELLE MONTRÉAL | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2022-03-14 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 6-04 | Saint-Henri |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BISCUIT | 80 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 6-04 | Verdun | 3 | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PETITE ENFANCE ANDRÉ-LAURENDEAU | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 6-04 | Verdun | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE RIVERVIEW | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-04-30 | Phase finale
| 6-04 | Verdun | 3 | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS (3E INST) | 18 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-11-07 | Phase de conception
| 6-04 | Verdun | 20 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS DE L'AVENIR INC. | 20 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-12-29 | Phase de conception
| 6-04 | Verdun | 1 | GARDERIE ÉDUCATIVE PETIT À PETIT VERDUN INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase de réalisation
| 6-06 | Snowdon |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CÔTE INC. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 6-06 | Snowdon |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JARDIN DE FRUITS INC. | 48 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 6-06 | Métro |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ENFANFRELUCHE | 12 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 6-07 | Côte-des-Neiges |  | CENTRE DE PETITE ENFANCE LES PETITS GÉNIES INC. | 52 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Phase préliminaire
| 6-07 | Parc-Extension |  | GARDERIE LE PETIT MONDE DE SOPHIA 4 INC. | 44 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase préliminaire
| 6-09 | Bordeaux-Cartierville |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS P'TITS TOURS | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-09-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Phase de conception
| 6-10 | Saint-Laurent |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VANIER | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-12-23 | Phase de conception
| 6-12 | Montréal-Nord |  | CPE MINI-FÉE INC. | 78 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-10-02 | Phase préliminaire
| 6-12 | Montréal-Nord |  | CPE MON UNIVERS FLEURY | 68 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-20 | Phase de conception
| 6-14 | Plateau-Mont-Royal |  | CPE ST-LOUIS | 80 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-04-01 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | Phase de conception
| 6-14 | Montréal - Centre-Sud |  | LA SOURITHÈQUE | 62 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de réalisation
| 6-14 | Montréal - Centre-Ville |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TORTUE TÊTUE | 60 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-09-30 | 2022-05-31 | 2023-01-01 | Phase préliminaire
| 6-14 | Montréal - Centre-Ville |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE | 1 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 6-14 | Montréal - Centre-Ville |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE | 2 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 6-14 | Montréal - Centre-Ville |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS EXPLORATEURS | 25 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-05-31 | Phase de réalisation
| 6-16 | Saint-Michel |  | CPE AU GALOP INC. | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-09-30 | Phase préliminaire
| 6-17 | Hochelaga-Maisonneuve |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE JARDIN CHARMANT INC. (INST. RUE ADAM) - anciennement Gros Bec | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase préliminaire
| 6-17 | Mercier-Ouest | 1 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES LUTINS DU BOULEVARD | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 6-18 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CARDIO-PUCES | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 6-18 | S.O. | 5 | SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF È L'ENFANCE LES MÔMES INC | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 6-19 | Anjou |  | LES "CHAT"OUILLEUX INC. | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 6-19 | Anjou |  | ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE ANJOU INC | 3 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 6-19 | Anjou | 3 | LIEU DES PETITS | 83 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 6-19 | Anjou | 4 | LES "CHAT"OUILLEUX INC. | 12 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 6-20 | Mercier-Est |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 6-20 | Mercier-Est |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 6-20 | Mercier-Est |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES MAISONS ENJOUÉES | 48 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 6-20 | Pointe-aux-Trembles |  | CPE PALOU LA COCCINELLE | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Phase de réalisation
| Total projets RG 6 | 43 |  | Total RG 6 - Montréal | 2056
7 Outaouais | 7-01 | Saint-André-Avellin |  | CPE AUX MILLE COULEURS | 32 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-01 | Ripon |  | CPE AUX MILLE COULEURS | 32 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-01 | Thurso |  | LES COLIBRIS | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 7-01 | Papineauville |  | LES GEAIS BLEUS | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 7-02 | Chelsea |  | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | 39 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de réalisation
| 7-02 | Chelsea |  | CENTRE EDUCATIF LA PASSERELLE INC. | 41 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 7-02 | Cantley |  | CPE AUX PETITS CAMPAGNARDS INC. | 12 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Chelsea |  | CHELSEA | 65 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-02 | L'Ange-Gardien |  | CPE DES BOULEAUX 2 | 60 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Val-des-Monts |  | PROJET G. DE LA FORÊT ENCHANTÉE 2 | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Chelsea |  | GARDERIE LES PETITS HÉROS INC. | 62 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Cantley |  | PROJET CENTRE ÉDUCATIF LE PETIT CAMPUS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Wakefield | 6 | CPE LE BALUCHON INC. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-03 | La Vallée-de-la-Gatineau | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VALLÉE SOURIRE | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 7-04 | Campbell's Bay |  | CPE 1-2-3 PICABOU | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-04 | Mansfield et Pontefract |  | CPE 1-2-3 PICABOU | 6 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-04 | Shawville |  | CPE 1-2-3 PICABOU | 60 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-05 | S.O. | 1 | GARDERIE IMAGINE 2 INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 7-05 | S.O. |  | GARDERIE IMAGINE INC. | 11 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | 3 | 9452-8445 Québec Inc. | 91 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | 3 | 3132030 CANADA INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES TERRASSES | 31 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | 6 | CENTRE ÉDUCATIF JUMONVILLE | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-06 | S.O. |  | 9432-3011 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-06 | Gatineau |  | G. DE LAVERENDRYE | 27 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE ÉDUCATIVES LES TRÉSORS DE MYMI II | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE ÉDUCATIVE LES AMIS DE LA VALLÉE | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau |  | CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau |  | CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ | 40 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET GARD. ÉDUC. LES POUSSINS FORMIDABLES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-04-30 | 2023-04-30 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE DES JARDINS 2 | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET G. PETITS CRÉATIFS 3 INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau |  | PROJET LE ROYAUME DES KOALAS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-07 | S.O. |  | 9428-9592 QUÉBEC INC | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau | 6 | CPE AUX TROIS POMMES | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-08 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS PETITS POINTS ... | 98 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 7-08 | Gatineau |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS FRIPONS | 60 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-08-23 | 2022-08-01 | Phase de réalisation
| 7-08 | Gatineau |  | CPE LA GRANDE ENVOLÉE | 21 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-03-18 | 2022-09-30 | Phase préliminaire
| 7-08 | Gatineau | 3 | L'OISEAU BLEU | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 7-08 | Gatineau | 6 | CPE L'OISEAU BLEU | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AU PAYS DE CORNEMUSE | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau |  | CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS | 34 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2013 | - | 2021-09-21 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Phase de réalisation
| 7-09 | Gatineau |  | CPE AU PAYS DE CORNEMUSE | 78 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-10-21 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau |  | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLMER | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau |  | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLMER | 52 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | 6 | CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS) | 62 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | 6 | CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS) | 82 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| Total projets RG 7 | 49 |  | Total RG 7 - Outaouais | 2392
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-01 | Ville-Marie | 6 | CPE CHEZ CALIMÉRO | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | 2023-03-07 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda |  | CPE AU JARDIN DE PIERROT INC. | 36 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda |  | CPE LA RIBANBELLE 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda |  | PROJET LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 80 | CPE | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda |  | PROJET GARDERIE 1 | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda |  | PROJET GARDERIE EXPLORATEURS DU MONDE | 44 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Phase de conception
| 8-02 | S.O. |  | CPE BONNAVENTURE | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 8-02 | S.O. |  | LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 8-02 | S.O. |  | CPE "AU JARDIN DE PIERROT" INC | 42 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 8-03 | Macamic | 5 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BOUT D'CHOU | 38 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-03-07 | Phase de conception
| 8-04 | Abitibi | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ARLEQUIN ET COLOMBINE | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 8-04 | Amos | 6 | CPE DES PETITS ÉLANS | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 8-05 | Val-d'Or |  | CPE VALLÉE DES LOUPIOTS | 52 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase préliminaire
| 8-05 | Val-d'Or |  | CPE LA MAGIE DU RÊVE 2 | 65 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 8-05 | Val-d'Or |  | CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION DE DUBUISSON | 75 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 8-05 | Val-d'Or |  | CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION FORÊT RÉCRÉATIVE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 8-05 | Val-d'Or |  | PROJET GARDERIE 2 | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| Total projets RG 8 | 17 |  | Total RG 8 - Abitibi-Témiscamingue | 971
9 Côte-Nord | 9-03 | Longue-Rive |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE INC | 13 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 9-05 | Baie-Comeau |  | CPE MAGIMUSE (INST. BAIE-COMEAU) | 45 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-24 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Phase de conception
| 9-05 | Baie-Comeau |  | LES P'TITS BÉCOTS- INST. VOISINE | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 9-05 | Baie-Comeau |  | CPE AU BOISÉ | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 9-06 | Sept-Îles |  | CPE METUETAU | 29 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-12-15 | Phase de conception
| 9-06 | Sept-Îles |  | CPE SOUS LE BON TOÎT- INST. MGR BLANCHE | 79 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Phase préliminaire
| 9-06 | Sept-Îles |  | CPE NID D'HIRONDELLE | 21 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Phase de conception
| 9-06 | Sept-Rivières | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOUCHATOUILLE INC. | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 9-06 | Sept-Îles |  | CPE NID D'HIRONDELLE 2 | 76 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Phase préliminaire
| Total projets RG 9 | 9 |  | Total RG 9 - Côte-Nord | 406
10 Nord-du-Québec | 10-01 | Chibougamau |  | CPE PLANÈTE SOLEIL | 65 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2022-01-24 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Phase de réalisation
| 10-02 | Lebel-sur-Quévillon |  | CPE SUCRE D'ORGE | 5 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Phase de conception
| Total projets RG 10 | 2 |  | Total RG 10 - Nord-du-Québec | 70
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-01 | Carleton-sur-Mer |  | AUX JOYEUX MARMOTS | 13 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-06-06 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 11-01 | Pointe-à-la-Croix |  | AUX JOYEUX MARMOTS | 13 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 11-02 | Bonaventure |  | CPE DE LA BAIE | 32 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-04-19 | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase de réalisation
| 11-02 | Cascapédia-Saint-Jules |  | CPE DE LA BAIE | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-07-26 | Phase de réalisation
| 11-02 | Saint-Alphonse |  | CPE DE LA BAIE | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-07-26 | Phase de réalisation
| 11-02 | Bonaventure |  | CPE DE LA BAIE | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-07-26 | Phase de réalisation
| 11-03 | Gaspé |  | LA NACELLE DES MERVEILLES | 31 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 11-03 | Gaspé |  | LES VIRE-VENTS | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 11-05 | Grande-Rivière |  | CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC. | 21 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-01-04 | 2022-02-27 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-08-04 | Phase de réalisation
| 11-05 | Port-Daniel-Gascons |  | CPE P'TITS COQUILLAGES | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 11-05 | Chandler | 6 | CPE LA BELLE JOURNÉE INC. | 71 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine |  | CPE "CHEZ MA TANTE" | 13 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine |  | CPE "CHEZ MA TANTE" - Les Élymes | 34 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine | 4 | ENTREPRISE SOCIALE DES ILES | 21 | CPE | Implant.CPE INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 11-06 | L'Étang-du-Nord |  | CPE LA RAMEE | 26 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-03 | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Phase de réalisation
| 11-06 | L'Étang-du-Nord |  | CPE LA RAMEE | 44 | CPE | Augment. INS | 2019 Réaffectation-insularité | 2022-02-13 | 2022-01-03 | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Phase de réalisation
| Total projets RG 11 | 16 |  | Total RG 11 - Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 462
12 Chaudière-Appalaches | 12-01 | La Guadeloupe | 1 | CPE CALOU | 29 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 12-01 | Notre-Dame-des-Pins |  | CPE BOUTONS D'OR | 59 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
| 12-01 | Saint-Honoré-de-Shenley | 6 | CPE BOUTONS D'OR | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
| 12-02 | Saint-Prosper |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-LACETS | 52 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-03 | Saint-Damien-de-Buckland |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AQUARELLE | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-03 | Honfleur |  | CPE CHATONS D'OR | 29 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-03 | Saint-Vallier |  | CPE BELLE ENFANCE (SAINT-VALLIER) | 34 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Phase de conception
| 12-03 | Saint-Anselme |  | MINI-GRIFFE | 21 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase de conception
| 12-03 | Saint-Malachie |  | ST-MALACHIE 35 | 35 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-01 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase préliminaire
| 12-03 | Beaumont |  | INSTALLATION JARDIN D'OSEILLE | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Phase de conception
| 12-03 | Saint-Michel |  | ESPACE NATURE | 52 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Phase préliminaire
| 12-03 | Saint-Henri |  | INST. LA NICHÉE DES PETITS | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 12-03 | Bellechasse | 4 | CPE L'ESCALE | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 12-03 | Saint-Anselme |  | GARDERIE LES PETITS GLOBE-TROTTEUR | 70 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Phase préliminaire
| 12-04 | Lévis |  | CPE LE PETIT TRAIN INC | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2023-02-23 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Phase de conception
| 12-04 | S.O. |  | CPE LE PETIT TRAIN INC | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-17 | Phase de conception
| 12-04 | S.O. | 1 | Le Monde de Kiwi Pavillon Lévis inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 12-04 | S.O. |  | GARDERIE LES PETITS RIVERAINS INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 12-04 | S.O. |  | 9126-0455 QUÉBEC INC | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 12-05 | Lévis |  | CPE DU BOIS JOLI | 49 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-31 | Phase préliminaire
| 12-05 | Lévis |  | CPE DU BOIS JOLI (ST-NICOLAS) | 31 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-07 | 2023-08-31 | Phase préliminaire
| 12-05 | Lévis |  | CPE LA SALOPETTE INC. | 18 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Phase de conception
| 12-05 | Lévis |  | CPE LA SALOPETTE INC. | 10 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Phase de conception
| 12-05 | Lévis |  | G. DANDINOSAURE INC. | 20 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Phase de conception
| 12-05 | Lévis | 3 | 9427-3158 Québec inc | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 12-05 | Lévis | 6 | GARDERIE LA PETITE ÉCOLE D'ÉVEIL (9253-8099 QUÉBEC INC.) | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 12-06 | Lévis |  | CPE PETIT TAMBOUR | 65 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 12-06 | Lévis |  | CPE PETIT TAMBOUR | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 12-06 | Lévis | 4 | CPE LE PETIT TAMBOUR | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 12-07 | Saint-Appollinaire |  | SENTIER D'ÉTOILES | 67 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Phase de conception
| 12-07 | Sainte-Agathe-de-Lotbinière |  | NUIT D'ÉTOILES | 38 | CPE | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Phase de conception
| 12-07 | Val-Alain |  | CPE ALLEE D'ETOILES | 29 | CPE | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Phase de conception
| 12-07 | Saint-Flavien | 6 | GARDERIE AUTOUR DU MONDE (9431-7500 QUÉBEC INC.) | 73 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 12-08 | Saint-Jean-Port-Joli | 6 | CPE LES PETITS SOULIERS | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | 2023-03-07 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
| 12-09 | Montmagny |  | CPE ENFANT-BONHEUR | 40 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 2022-06-17 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
| 12-09 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud |  | CPE ENFANT-BONHEUR | 55 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
| 12-10 | Saint-Isidore |  | CPE "LA BECQUÉE" | 62 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-18 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-04-14 | Phase de réalisation
| 12-10 | Sainte-Hénédine |  | CPE "LA BECQUÉE" | 62 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-10 | Sainte-Marie |  | LACET DE BOTTINE | 98 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-10 | Sainte-Marie |  | LACET DE BOTTINE | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-10 | Scott |  | CPE des petits pommiers | 62 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-11 | Beauceville |  | CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE INC. - ÉcoExplo-Jardin | 78 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-11 | Robert-Cliche | 4 | CPE CALOU | 36 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 12-12 | Appalaches | 3 | AU PETIT MANOIR D'ADSTOCK | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 12-12 | Thetford Mines |  | CPE LA TOURNIQUETTE | 62 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-06-27 | 2022-08-30 | 2022-11-04 | 2023-02-03 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 12-12 | Kinnear's Mills | 6 | CPE LA TOURNIQUETTE | 31 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| Total projets RG 12 | 46 |  | Total RG 12 - Chaudière-Appalaches | 2017
13 Laval | 13-01 | S.O. |  | "FORCE VIVE" CENTRE DE LA PETITE ENFANCE | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 13-01 | S.O. |  | GARDERIE ÉDUCATIVE LA FORÊT ENCHANTÉE INC. | 21 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 13-01 | S.O. | 3 | LES P''TITS DE ST-VINCENT INC.' | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 13-02 | Laval |  | CPE LE HÊTRE INC. (INST. LAVAL-DES-RAPIDES) | 26 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 13-02 | Laval |  | CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 2022-10-30 | Phase de conception
| 13-04 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEURS DE LUNE | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 13-04 | Laval | 6 | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 13-04 | S.O. |  | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 4 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 13-05 | Laval |  | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 72 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Phase de conception
| 13-05 | S.O. |  | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 32 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 13-05 | S.O. |  | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 12 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 13-06 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU BOISÉ VIMONT | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 13-06 | S.O. | 2 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LOGIS-CIEL | 74 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 13-06 | S.O. |  | GARDERIE ÉDUCATIVE PLAÇOJEU INC. | 3 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| Total projets RG 13 | 14 |  | Total RG 13 - Laval | 427
14 Lanaudière | 14-01 | Berthierville |  | CPE BOUTON DE ROSE (INST. BERTHIERVILLE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-30 | Phase de réalisation
| 14-01 | Lavaltrie | 6 | CPE CLIN D'ŒIL INC. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 14-02 | Repentigny |  | CPE LES PETITS DOIGTS | 78 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Phase de conception
| 14-03 | L'Assomption |  | CPE BRIN DE NATURE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Phase préliminaire
| 14-03 | L'Épiphanie |  | CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 14-03 | L'Assomption | 3 | CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS DE REPENTIGNY INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 14-04 | Saint-Charles-Borromée | 5 | CPE LES PETITS FOUINEURS | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 14-04 | Notre-Dame-des-Prairies |  | CPE DES AMIS DES PRAIRIES | 70 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-06-13 | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
| 14-04 | Notre-Dame-des-Prairies |  | CPE DES AMIS DES PRAIRIES III | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase préliminaire
| 14-04 | Joliette |  | CPE LA CABOTINE | 18 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 14-04 | Joliette |  | CPE LE VENT DANS LES VOILES | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Phase de conception
| 14-04 | Saint-Charles-Borromée |  | CPE WIKWAS TCIMAN (LE CANOT D'ÉCORCE) | 39 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Phase préliminaire
| 14-04 | Joliette |  | PROJET GARD. AU COEUR DES PERSEIDES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 14-04 | Saint-Ambroise-de-Kildare |  | L'UNIVERS DES TOUT-PETITS | 21 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Phase de conception
| 14-04 | Sainte-Mélanie |  | PROJET SERVICE DE GARDE ÉDUC. MAXI-MOUSSE | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 14-05 | Saint-Félix-de-Valois |  | LA GARDERIE DES PETITS NAVIGATEURS 2 INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | Phase de réalisation
| 14-05 | Saint-Alphonse-Rodriguez |  | DIVISION POUSSIÈRE DE LUNE | 65 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Phase préliminaire
| 14-05 | Saint-Jean-de-Matha |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PAIN DE SUCRE | 14 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 14-05 | Saint-Donat |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC. | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 14-05 | Matawanie | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC | 23 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 14-06 | Saint-Lin-Laurentides |  | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | 5 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Phase de réalisation
| 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | 1 | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2022-05-30 | Phase de réalisation
| 14-06 | Saint-Calixte |  | CPE LA MONTAGNE ENCHANTÉE | 15 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Phase de réalisation
| 14-06 | Saint-Liguori |  | CPE TIRELOU | 31 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Phase de conception
| 14-06 | Sainte-Marie-Salomé |  | LES AMIS DE MANDOLINE INC. | 26 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Phase de conception
| 14-06 | Sainte-Julienne |  | PROJET GARDERIE LES PETITES POMMETTES | 50 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 14-06 | Saint-Roch-de-l'Achigan |  | PROJET GARDERIE TRÉSORS DE L'ARC-EN-CIEL | 50 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 14-06 | Sainte-Julienne | 1 | GARDERIE AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-06 | Saint-Alexis |  | Garderie Educative St-Alexis Inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 14-06 | Saint-Jacques |  | Garderie Éducative St-Jacques Inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 14-07 | S.O. |  | CPE FLEUR DE PAPIER | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 14-08 | Terrebonne |  | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 14-07 | Terrebonne |  | LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 14-07 | S.O. |  | Garderie les Poussins Moqueurs | 80 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-07 | S.O. | 1 | GARDERIE LES POUSSINS DE LUNE INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-08 | Terrebonne |  | CPE LA PIROULINE INC. | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 14-08 | Terrebonne |  | CPE LES JOLIS MINOIS | 70 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 14-08 | Terrebonne |  | GARDERIE EDUCATIVE LES TRÉSORS DE TERREBONNE INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 14-08 | Terrebonne |  | G. EDUCATIVE L'ÉCUREUIL | 45 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2013 | - | 2021-08-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de réalisation
| 14-08 | S.O. | 1 | GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC. | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-08 | S.O. |  | GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 14-08 | S.O. |  | GARDERIE LES PETITS PAS | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 14-09 | S.O. | 1 | GARDERIE ÉDUCATIVE LE ROYAUME MAGIQUE INC. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-09 | Mascouche |  | CPE CHATON | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-05-21 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 14-09 | Mascouche |  | CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC. | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-05-21 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de réalisation
| Total projets RG 14 | 45 |  | Total RG 14 - Lanaudière | 2425
15 Laurentides | 15-01 | Saint-Joseph-du-Lac |  | CPE LES EXPLORATEURS (INST. ST-JOSEPH-DU-LAC) | 66 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac |  | CPE LES EXPLORATEURS | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac |  | CPE LES EXPLORATEURS | 2 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac |  | CPE LES EXPLORATEURS | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 1 | GARDERIE ÉDUCATIVE CAJOLINE INC. | 12 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-01 | Deux-Montagnes | 1 | GARDERIE POM'CANNELLE INC. - | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-01 | Deux-Montagnes | 1 | GARDERIE ÉDUCATIVE TAM-TAM INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 1 | GARDERIE COEUR D'ENFANT INC. | 3 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-01 | Saint-Eustache |  | CPE LES PETITS PATRIOTES INC. | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Saint-Eustache |  | ACADÉMIE DES PETITS | 3 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Saint-Eustache |  | 4260562 CANADA INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac |  | GARDERIE LE PETIT MONDE DE SAINTE-MARTHE INC. | 15 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Saint-Eustache |  | GARDERIE GRIBOUILLE INC | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Deux-Montagnes | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEUR DE POMMIER | 47 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 15-01 | Deux-Montagnes | 4 | 9454-0697 Québec Inc (Garderie La Petite École de Pointe-Calumet) | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-02 | Blainville | 1 | GARDERIE ÉDUCATIVE LES BABIOLES INC. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-02 | Blainville | 6 | GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC) | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 15-02 | Blainville | 6 | GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC) | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 15-02 | Blainville | 6 | GARDERIE ÉDUCATIVE LES PETITS VOYAGEURS DU NORD III INC. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 15-02 | Sainte-Thérèse |  | CPE FANFAN SOLEIL INST. DUQUET | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-05-13 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-02 | Sainte-Thérèse | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 15-02 | Sainte-Thérèse | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE | 40 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 15-03 | Sainte-Anne-des-Plaines | 5 | ACADEMIE DE L'ENFANCE II | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 15-03 | S.O. | 3 | 9009-7429 QUÉBEC INC. | 40 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 15-03 | Rosemère |  | LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-03 | Rosemère |  | LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-03 | Rosemère |  | GARDERIE LES PETITS DIAMANTS | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-03 | Sainte-Anne-des-Plaines |  | 9334-8043 QUÉBEC INC | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-04 | S.O. | 5 | PROJET CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-02-04 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme |  | CPE TOURNESOL INC. | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 15-04 | Saint-Jérôme |  | CPE LE FUNAMBULE | 10 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-04 | Saint-Jérôme |  | CPE LA PETITE ACADÉMIE (INST. SAINT-JÉRÔME) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-31 | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-04 | Saint-Jérôme |  | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-02-13 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Phase de conception
| 15-04 | S.O. |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOURNESOL INC. | 13 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | 3 | 2957-7202 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | 3 | GARDERIE ÉDUCATIVE LES RAYONS DU BONHEUR INC | 53 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | 3 | 9446-1506 Québec Inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. Garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | 6 | CPE LES GLOBULES | 99 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | 6 | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE II | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 15-04 | S.O. |  | C.P.E. LES GLOBULES | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 15-05 | Sainte-Sophie |  | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE (INST. SAINTE-SOPHIE) | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 15-05 | Sainte-Sophie | 6 | GARDERIE AU CŒUR DES BOIS 2 | 39 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 15-05 | Saint-Colomban |  | 9430-9911 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-05 | St-Hyppolyte |  | Garderie Au coeur des bois inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-05 | St-Hyppolyte |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ARCHE DE PIERROT INC. | 91 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-05 | Prévost |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BONHEURS DE SOPHIE | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 15-06 | S.O. |  | GARDERIE LES ANGES DE NEMO INC | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-06 | Mirabel |  | LA ROSE DES VENTS (INST. MIRABEL) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 15-06 | Mirabel |  | CPE LES LUTINS ENCHANTEURS (INST. MIRABEL-EN-HAUT) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-06 | Mirabel |  | CPE "LES PETITS BALUCHONS" (INST. MIRABEL) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-06 | S.O. | 1 | GARDERIE ÉDUCATIVE LA TROTTINETTE INC. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-06 | Mirabel | 3 | GARDERIE LES PETITS COEURS DE NEMO INC. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-07 | Argenteuil | 4 | 9430-4235 Quebec Inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-07 | Argenteuil | 4 | 9455-8566 Quebec Inc | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-08 | Piedmont |  | CPE DE LA VALLÉE 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-08 | Saint-Sauveur |  | PROJET GARDERIE LES BRICOLEURS DES LAURETIDES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 15-08 | Sainte-Adèle |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BARBOUILLE INC.- Barbouille II | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-08 | Saint-Adolphe-d'Howard |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN INC | 28 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 15-09 | Mont-Tremblant |  | CPE L'ANTRE-TEMPS | 29 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
| 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts |  | CPE L'ANTRE-TEMPS INSTALLATION STE-AGATHE 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Phase préliminaire
| 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts |  | CPE BAMBOULI INC. | 18 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts |  | CPE BAMBOULI INC. | 26 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-09 | Mont-Tremblant |  | CPE LES MANITOUS 2 | 68 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts |  | PROJET GARD. DES PETITS APPRENTIS-SAGES INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 15-09 | Mont-Tremblant |  | PROJET GARD. COUCOU HIBOU | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-09 | Laurentides | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ANTRE-TEMPS | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-10 | Ferme-Neuve |  | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA FOURMILLIÈRE | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-10 | Mont-Laurier |  | CPE LES VERS À CHOUX | 12 | CPE | Augment. INS | 2018 ciblé | - | 2021-05-21 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2022-01-30 | 2022-03-31 | Phase de réalisation
| 15-10 | Notre-Dame-du-Laus |  | SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS | 29 | CPE | Implant.CPE INS | 2018 ciblé | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Phase de conception
| Total projets RG 15 | 69 |  | Total RG 15 - Laurentides | 3341
16 Montérégie | 16-01 | Acton | 4 | 'CENTRE À LA PETITE ENFANCE LES P''TITES FRIMOUSSES' | 37 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-01 | Acton | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA DOUCE COUVÉE" | 37 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-02 | S.O. | 5 | CPE MAFAMIGARDE | 4 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe |  | LE JARDINET | 55 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 16-02 | Saint-Hyacinthe |  | GARDERIE CRAYON PASTEL | 27 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-01-01 | 2022-04-11 | 2022-05-18 | Phase de conception
| 16-02 | Saint-Hyacinthe |  | CPE LES PETITS GALOPINS | 26 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 16-02 | S.O. |  | 9246-6887 Québec inc. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-02 | S.O. |  | Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | 3 | Garderie Le Zirafo en Nature inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | 6 | CPE MA FAMIGARDE | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | 2023-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | 6 | CPE LE TEMPS D'UN RÊVE | 2 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | 6 | CPE MA FAMIGARDE | 31 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 16-03 | S.O. | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PLUS GRAND QUE NATURE | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Simon |  | CPE MAFAMIGARDE | 31 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-03-31 | 2022-08-29 | 2022-08-04 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Liboire | 1 | Centre de la petite enfance Le Doux Réveil | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Pie |  | Centre de la petite enfance Les P'tites Pies | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Damase |  | Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Damase |  | Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-03 | Sainte-Pie |  | Garderie Les petits vilageois | 28 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-04 | S.O. |  | Centre de la petite enfance de Saint-Luc | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-04 | S.O. |  | Centre de la petite enfance de Saint-Luc | 25 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu |  | CPE LA P'TITE CABOCHE | 28 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 16-05 | S.O. | 1 | CPE LA P'TITE CABOCHE | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 16-05 | S.O. |  | C.P.E. Le Petit Monde de Caliméro inc. | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | 3 | 9250-2947 Québec inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU HAUT-RICHELIEU | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | 3 | 9454-8773 Québec inc. | 98 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | 1 | Garderie du Terminus | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | 3 | Service de garde Belles Aventures inc. | 63 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-06 | Napierville |  | Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-06 | Saint-Rémi |  | C.P.E. Du Jardin Fleuri | 49 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-06 | Saint-Édouard |  | C.P.E. Du Jardin Fleuri | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-06 | Saint-Jacques-le-Mineur |  | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS DU QUÉBEC | 77 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 16-07 | Châteauguay |  | CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY | 8 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-06-11 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Phase de réalisation
| 16-07 | Châteauguay |  | CPE LES LUTINS (INST.CHÂTEAUGUAY) | 64 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-04 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 16-07 | Châteauguay |  | CPE TAM-TAM (INST. CHÂTEAUGUAY) | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-13 | 2022-01-31 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Phase de réalisation
| 16-07 | Châteauguay |  | CPE CACHALOT (INST. CHÂTEAUGUAY) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-13 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Phase de conception
| 16-07 | Saint-Isidore |  | Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-07 | Léry |  | Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-07 | Mercier |  | 9257-8657 Québec inc. | 18 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-07 | Mercier | 2 | 9379-8155 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 16-08 | Saint-Constant | 1 | 9187-0402 Québec inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-08 | La Prairie |  | CPE MON MONDE À MOI (INST. LA PRAIRIE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-24 | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Phase de réalisation
| 16-08 | Candiac |  | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH (INST. CANDIAC) | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2022-02-11 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de réalisation
| 16-08 | Saint-Constant |  | CPE SOLEIL SOURIANT (INST. ST-CONSTANT) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Phase de conception
| 16-08 | Saint-Constant |  | CPE Soleil Souriant | 99 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-08 | Saint-Mathieu |  | CPE SAINT-PHILIPPE (INST. SAINT-MATHIEU) | 62 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase préliminaire
| 16-08 | Saint-Constant |  | 9454-1836 Québec inc. | 70 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-08 | S.O. | 4 | CPE Soleil Souriant | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-09 | S.O. | 3 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CADET-ROUSSELLE | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-09 | S.O. | 4 | Garderie préscolaire Des Petits Pieds Inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. Garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-09 | Saint-Antoine-Abbé |  | CPE ABRACADABRA (LES PETITES POMMES) | 27 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-08-23 | 2021-12-08 | 2022-01-04 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Phase de réalisation
| 16-10 | Hudson |  | 9257-2718 Québec inc. | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-10 | Vaudreuil | 3 | GARDERIE LES FLOTS BLEUS INC. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-11 | Soulanges | 4 | Coin des Lutins, St-Zotique inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-11 | Soulanges | 3 | Coin des Lutins, Coteau du Lac II inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-11 | Soulanges | 2 | Garderie éducative Enfant Cité Inc (4) | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-11 | Saint-Lazare |  | Petite École Montessori inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-11 | Saint-Clet |  | 9082-7197 Québec inc. | 7 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-11 | Saint-Lazare |  | Garderie Éducative Enfant Cité inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-11 | Saint-Lazare |  | Garderie Enfantastix inc. | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-12 | Sainte-Martine |  | Centre de la petite enfance Abracadabra | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-12 | Beauharnois |  | CPE BOBINO INC. (INST. BEAUHARNOIS) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-21 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Phase de conception
| 16-12 | Salaberry-de-Valleyfield |  | 9232-4938 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 16-12 | Salaberry-de-Valleyfield |  | CPE LA CAMPINOISE (INST. POINTE-DES-CASCADES) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Phase de conception
| 16-12 | Saint-Louis-de-Gonzague |  | CPE LA CAMPINOISE (INST. SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-04 | 2022-01-15 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Phase de réalisation
| 16-15 | Saint-Alphonse-de-Granby |  | CPE L'AMUS'AILES | 7 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 2022-03-14 | Phase de réalisation
| 16-15 | Rougemont |  | CPE MAMIE-POM | 21 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Phase de conception
| 16-15 | Saint-Césaire |  | 9453-6950 Québec Inc. / dem 976 | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-15 | Marieville |  | 9453-6901 Québec Inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-16 | Sorel-Tracy |  | CPE La Marelle inc. | 40 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-16 | Sorel-Tracy |  | CPE La Marelle inc. | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-16 | Sorel-Tracy |  | CPE LA MARELLE (INST. SOREL-TRACY) | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-25 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Phase de réalisation
| 16-16 | Sorel-Tracy |  | La Goélette | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-16 | Saint-Ours |  | Centre de la petite enfance Les Copains D'abord | 70 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-17 | Carignan |  | CPE MON MONDE À MOI (INST. CARIGNAN) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Phase de conception
| 16-17 | Chambly |  | CPE LA BOÎTE À SOLEIL # 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Phase de conception
| 16-17 | Chambly |  | CPE FRANQUETTE LA GRENOUILLE (INST. DU SAULE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase préliminaire
| 16-17 | Carignan |  | GARD SYNERGIE D'ENFANCE | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Phase préliminaire
| 16-17 | Chambly ou Carignan |  | GARD LES PETITES ÉTOILES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 16-17 | Carignan |  | GARD COUCOU CARIBOU INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-31 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Phase de conception
| 16-18 | Saint-Mathieu-de-Beloeil |  | CPE LES COPAINS D'ABORD (INST. ST-MATHIEU-DE-BELOEIL) | 70 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-10 | 2022-03-31 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Phase de réalisation
| 16-18 | McMasterville |  | LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE | 30 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 16-18 | Mont-Saint-Hilaire |  | L'Imaginette inc. / dem. 953 | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-18 | Mont Saint-Hilaire |  | 9257-9101 Québec inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-19 | S.O. | 4 | LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC.' | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-19 | Sainte-Julie | 2 | CPE LA GRANDE OURSE | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 16-20 | Contrecoeur | 1 | 9039-0105 Québec inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-20 | Varennes |  | Au Royaume des Chérubins | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-20 | Varennes | 5 | LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 16-20 | Varennes | 2 | CPE MATIN SOLEIL INC. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 16-21 | S.O. |  | Le Parcours du Faon (1997) inc. / dem 1286 | 90 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-21 | S.O. |  | Centre de la petite enfance Pomme Soleil | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-21 | S.O. |  | Centre de la petite enfance de Longueuil-Est | 33 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-21 | S.O. |  | Le Parcours du Faon (1997) inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-21 | Longueuil-Est | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIERRE-BOUCHER | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-06-30 | Phase préliminaire
| 16-21 | Longueuil-Est | 4 | 'CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L''ATTRAIT MIGNON' | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-22 | S.O. |  | 9451-9907 Québec inc. | 30 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-22 | Longueuil |  | GARD LES P'TITS MONTESSORI | 50 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2022-06-01 | 2022-05-30 | Phase de conception
| 16-22 | Longueuil |  | CPE L'ATTRAIT MIGNON (3E INST.) | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 16-22 | Longueuil-Ouest | 3 | CPE Vos Tout-Petits | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-22 | Longueuil-Ouest | 4 | GARDERIE TOM POUCE INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-04-15 | Phase préliminaire
| 16-23 | S.O. | 1 | Enfants Fleur Soleil inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-23 | S.O. | 1 | Le Groupe Sheng Hao inc. | 2 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-23 | S.O. |  | Centre de la petite enfance Les Joyeux Calinours | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-23 | Saint-Hubert | 3 | 9375-4265 Québec inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-23 | Saint-Hubert | 3 | 9132-2578 Québec inc. | 30 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-23 | Saint-Hubert | 4 | LE GROUPE SHENG HAO INC. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-23 | Saint-Hubert | 3 | CPE La Voie Lactée | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-24 | S.O. | 2 | CPE Les contes de Fées | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-06-01 | Phase préliminaire
| 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville |  | Garderie Montarville inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville |  | Garderie Montarville inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville |  | Garderie Les Petites Étoiles de Saint-Bruno | 80 | GARD. subv. | Impl. Garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-25 | Saint-Lambert | 5 | 9258-3855 QUÉBEC INC. | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 16-25 | Saint-Lambert |  | 9258-3855 QUÉBEC INC. | 52 |  |  | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 16-25 | Saint-Lambert | 1 | Centre de la petite enfance de Saint-Lambert | 13 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-25 | S.O. |  | Le Centre de la petite enfance de Saint-Lambert | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-25 | Saint-Lambert |  | Centre de la petite enfance Du Mouillepied inc. | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-25 | LeMoyne |  | CPE DE BLOC EN BLOC (INST. LE MOYNE) | 55 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-21 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | Phase préliminaire
| 16-25 | Brossard |  | CPE PLAISIR D'ENFANT | 60 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Phase préliminaire
| Total projets RG 16 | 120 |  | Total RG 16 - Montérégie | 5806
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville |  | CPE PLUMEAU-SOLEIL | 62 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville |  | CPE PLUMEAU-SOLEIL | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville |  | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | 18 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-11-22 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase de réalisation
| 17-01 | Drummondville |  | CPE LA MAISON DE BÉCASSINE | 55 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-11-03 | Phase préliminaire
| 17-01 | Drummondville |  | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville |  | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville |  | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville |  | CPE Les Petits Lutins de Drummondville inc. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 17-01 | Drummondville |  | 9203-8009 Québec inc. | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | 1 | COLLÈGE DES TOUT-PETITS INC. | 9 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | 2 | POMME AVENTURE INC. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-03-06 | Phase de conception
| 17-01 | Wickham | 6 | CPE MINI-CAMPUS INC. | 49 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 17-01 | Saint-Cyrille-de-Wendover |  | CPE AU COEUR DES DÉCOUVERTES | 80 | CPE | Implant.CPE INS | 2013 | - | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 17-02 | Bécancour |  | CPE CHEZ-MOI CHEZ-TOI-BC DE LA GARDE EN MF (BÉCANCOUR) | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-04-05 | 2022-03-31 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Phase de réalisation
| 17-03 | Saint-Léonard-d'Aston | 5 | LES SERVICES DE GARDE LA PETITE ÉCOLE INC. | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Phase préliminaire
| 17-03 | Nicolet |  | CPE GRIPETTE (INST. NICOLET) | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-04-08 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Phase de réalisation
| 17-03 | Nicolet |  | Les Ateliers Éducatifs Préface | 21 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 17-03 | Pierreville |  | Centre de la petite enfance Mon Autre Maison et Bureau Coordonnateur de La Garde en Milieu Familial | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 17-03 | Nicolet | 3 | Centre de la petite enfance Gripette | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-09-04 | Phase de conception
| 17-03 | Nicolet | 4 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MON AUTRE MAISON ET BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase de conception
| 17-03 | Sainte-Eulalie | 6 | LES FRIMOUSSES | 44 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-09-04 | Phase de conception
| 17-04 | Arthabaska | 3 | Garderie Éducative Schtroumfpetits inc. | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville |  | CPE RAYON DE SOLEIL INC. | 13 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 17-04 | Warwick |  | CPE LA FORÊT ENCHANTÉE (Warwick) | 39 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville |  | CPE HOPLAVIE | 21 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville |  | GARDERIE MON MONDE À MOI INC. | 10 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | Phase finale
| 17-04 | Sainte-Clotilde-de-Horton |  | G. ÉDUCATIVE MADEMOISELLE COCO | 16 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-19 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville |  | G. L'ÎLE DES PETITS MIGNONS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 17-04 | Saint-Albert |  | G. LA GRANGE DES PETITS INC. | 50 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-04-03 | Phase de conception
| 17-04 | Sainte-Séraphine |  | G. LA GRANGE DES PETITS INC. (INSTALLATION-2) | 21 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville |  | 9426-2458 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-11 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Phase préliminaire
| 17-04 | Victoriaville |  | G. AUX PETITS PIEDS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-12-05 | 2022-09-09 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 17-05 | Princeville |  | CPE LA PETITE BANDE | 5 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-11-14 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 17-05 | Princeville |  | CPE LA PETITE BANDE | 25 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-14 | 2022-11-14 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 17-05 | Princeville |  | CPE LA PETITE BANDE (INST. PRINCEVILLE) | 8 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-01 | 2022-02-14 | 2022-07-04 | Phase préliminaire
| 17-05 | L'Érable | 3 | Centre de la petite enfance La Girouette inc. | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 17-05 | Saint-Ferdinand |  | CPE LA GIROUETTE VOLET INST LA MARMAILLERIE | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 17-05 | Plessisville (centre) | 6 | INDUSTRIES MACHINEX INC. | 80 | GARD. subv. | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| Total projets RG 17 | 38 |  | Total RG 17 - Centre-du-Québec | 1329
Nombre de projets : | 716 | 716 |  | TOTAL PROVINCIAL* | 31748
Projets dont les places sont offertes partiellement ou totalement en installations temporaires
- PLACES RÉSERVÉES POUR L'APPEL DE PROJETS CIBLÉ 2020 (places subventionnées) |  | -1859 |  | (réaffectation des places retournées et récupérées)
-1859
Retours volontaires ou récupérations par le Ministère après le 31 oct. 2020 |  | 655
Note on F482: 16 places ont été réalisées sur les 31 places octroyées
Note on F733: 2 places ont été réalisées sur les 7 places octroyées

## Projets CPE et GS (2) (hidden)
Projets en réalisation (CPE et garderies subventionnées) – Au 31 mars 2022
Région | No TBC | Municipalité | Nom de l'entreprise | Nombre de places subventionnées octroyées | Type de service de garde | Nature du projet (voir onglet définitions) | Appel de projets | Date de réalisation prévue à l'octroi des places | Date de réalisation prévue au 31 mars 2021 | Date de réalisation prévue au 30 juin 2021 | Date de réalisation prévue au 30 sept. 2021 | Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 (incluant les places octroyées en janvier, en février et en mars 2022) | Date de réalisation prévue au 31 mars 2022 | Phase (voir onglet Définitions)
1 Bas-Saint-Laurent | 1-01 | Matane | LE CPE DE MATANE | 70 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 1-02 | Amqui | CPE LES P'TITS FLOTS | 21 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-04 | 2022-03-18 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Phase de réalisation
| 1-02 | Amqui | CPE LES P'TITS FLOTS | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-02-04 | 2022-03-18 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Phase de réalisation
| 1-03 | Saint-Anaclet-de-Lessard | CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES | 8 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 1-03 | Saint-Anaclet-de-Lessard |  | 21 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 1-03 | Rimouski | FARFADETS DE LA POINTE INC | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-12-29 | 2022-03-10 | 2022-08-08 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Phase de réalisation
| 1-03 | Rimouski | CPE DU VILLAGE DU BIC | 28 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Phase de conception
| 1-03 | Rimouski | L'ENFANT DU FLEUVE 2 | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 1-03 | Rimouski | L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS | 8 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase de conception
| 1-03 | Rimouski | L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS INSTALLATION NATURE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | Phase préliminaire
| 1-03 | Rimouski | À CHACUN SON HISTOIRE - RIMOUSKI | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 1-03 | Saint-Valérien | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AURORE BORÉALE | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 1-04 | Mont-Joli | LES P'TITS MONTOIS | 37 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-09 | 2022-02-08 | 2021-12-22 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de réalisation
| 1-04 | Mont-Joli | LES P'TITS MONTOIS | 13 | CPE | Augment. INS | 2011 | - | 2021-08-09 | 2022-02-08 | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 2022-04-24 | Phase de réalisation
| 1-06 | Saint-Modeste | CPE DES JARDINS JOLIS | 25 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-02-12 | 2022-03-14 | 2022-07-04 | 2022-01-24 | 2022-12-12 | Phase de conception
| 1-06 | Saint-Arsène | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 21 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-15 | 2022-01-02 | 2022-07-04 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de réalisation
| 1-06 | Rivière-du-Loup | LE JARDIN | 4 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 1-06 | Rivière-du-Loup | MI-LOUP | 2 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 1-06 | Rivière-du-Loup | LA RELÈVE DES MOUSSES | 38 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | Phase de conception
| 1-06 | Rivière-du-Loup | LA CLÉ DES BOIS | 10 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase de conception
| 1-06 | Rivière-du-Loup | CPE DES CANTONS (MAISON DES AÎNÉS) | 42 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 1-06 | Rivière-du-Loup | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 1-06 | Rivière-du-Loup | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 1-06 | Rivière-du-Loup | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 1-06 | Saint-Antonin | CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 24 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 1-07 | Témiscouata-sur-le-Lac | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-25 | Phase préliminaire
| 1-07 | Témiscouata-sur-le-Lac | CPE LES CALINOURS | 50 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 1-08 | Kamouraska | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PITATOU | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| Total projets RG 1 | 28 | Total RG 1 - Bas-Saint-Laurent | 862
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2-01 | Hébertville | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AM STRAM GRAM 2000 | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 2-01 | MRC Lac-Saint-Jean-Est | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "AUX PETITS TRESORS" | 29 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 2-02 | Municipalité Saint-Prime | CPE LES SOURICEAUX | 31 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 2-02 | Municipalité Roberval | CPE LES AMIS DE LA CULBUTE | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 2-04 | Dolbeau-Mistassini | CPE CROQUE LA VIE | 21 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-04-28 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Phase de conception
| 2-04 | Dolbeau-Mistassini | 9062-0915 QUÉBEC INC. | 1 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase finale
| 2-05 | La Baie | CPE MINI-MONDE | 4 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de réalisation
| 2-05 | La Baie | CPE MINI-MONDE | 9 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-11-15 | 2022-03-15 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 2022-04-26 | Phase finale
| 2-05 | S.O. | CPE MINI-MONDE | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 2-05 | S.O. | GARDERIE L'UNIVERS DES TOUT P'TITS INC. | 56 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 2-05 | S.O. | LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA PLANÈTE À MARS" | 5 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 28 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-11 | 2022-08-01 | 2023-01-22 | 2022-03-07 | 2022-04-07 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 50 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Phase de conception
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi | CPE AU PAYS DES LUTINS | 3 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | - | - | - | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Phase préliminaire
| 2-08 | Saguenay - Jonquière | CPE LE TRÈFLE À 4 FEUILLES | 15 | CPE | Implant.CPE INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-11 | 2022-04-04 | Phase finale
| 2-08 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 13 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC. | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase de conception
| 2-08 | S.O. | CPE LA PIROUETTE | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase de conception
| 2-08 | Saguenay | GARDERIE LES MINIS AMOURS INC. | 23 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de réalisation
| 2-08 | Saguenay | 9147-0724 QUÉBEC INC. | 21 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 2-08 | Jonquière | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GARI-GATOU INC. | 66 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 2-08 | Jonquière | CPE La Souris Verte | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 2-08 | Saguenay - Chicoutimi | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CAJOLERIE | 70 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 2-08 | Jonquière | 9331-4177 QUÉBEC INC. | 25 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Phase de conception
| Total projets RG 2 | 28 | Total RG 2 - Saguenay - Lac St-Jean | 722
3 Capitale-Nationale | 3-01 | Charlevoix | LA NAVETTE COUP DE POUCE INC. | 44 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 3-02 | Charlevoix-Est | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIGNONS SUR RUE | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 3-03 | Beaupré | CPE LA PELUCHE | 78 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-17 | 2022-05-01 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Phase de conception
| 3-03 | Sainte-Anne-de-Beaupré | CPE LA PETITE ENFANCE ENCHANTÉE | 62 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-03 | Saint-Férréol-les-Neiges | CPE LA PELUCHE-ST-FÉRÉOLE-DES-NEIGES | 68 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 3-03 | Château-Richer | GARDERIE DE LA CÔTE | 73 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 3-04 | Saint-Raymond | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-23 | 2021-11-22 | 2022-01-25 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | Phase de réalisation
| 3-04 | Saint-Raymond | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | 5 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-09-23 | 2021-11-22 | 2022-01-25 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | Phase de réalisation
| 3-04 | Saint-Basile | CPE LE KANGOUROU-INSTALLATION ST-BASILE | 39 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Phase de conception
| 3-04 | Saint-Alban | CPE LA VEILLEUSE- LES LUMIGNONS | 21 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Phase de conception
| 3-04 | Saint-Marc-des-Carrières | CPE LA VEILLEUSE | 13 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Phase de conception
| 3-04 | Pont-Rouge | GARDERIE LES MATELOTS INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 3-04 | Donnacona - Cap-Santé | CPE AU BOISÉ DES ABEILLES | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Phase de conception
| 3-05 | Shannon | CPE SENTINELLE DES PETITS- TER.DEF. NAT. #2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Phase préliminaire
| 3-05 | Sainte-Brigitte-de-Laval | AU PAYS DES CAJOLEUX | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | Phase de conception
| 3-05 | Sainte-Brigitte-de-Laval | LE CAROUSSEL | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-05 | Shannon | CPE LA SENTINELLE DES PETITS-INST. DÉFENSE NATIONALE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-05 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | GARDERIE UN JEU D'ENFANT | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de conception
| 3-05 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 9432-4266 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-05 | Jacques-Cartier | 9452-6746 QUÉBEC INC | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
| 3-05 | Jacques-Cartier | La petite école filante inc. | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 3-05 | Jacques-Cartier | IL ÉTAIT UNE FOIS AU LAC-BEAUPORT INC. | 22 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-02-04 | Phase préliminaire
| 3-06 | Québec | GARDERIE DES SAULES INC. | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-02-04 | Phase préliminaire
| 3-06 | Québec | CPE QUÉBEC-CENTRE (INST. QUÉBEC, LIMOILOU-LAIRET) | 63 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Phase de conception
| 3-06 | Québec - Limoilou | 9283-6790 QUÉBEC INC. | 73 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-01-18 | 2022-07-13 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | Phase de conception
| 3-06 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-06 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-06 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC. | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE | 28 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec | CPE LA FRIMOUSSE | 21 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-02-28 | 2021-10-13 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Phase de réalisation
| 3-07 | Québec | CPE POMME D'API | 34 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 3-07 | Québec | CPE POMME D'API | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 3-07 | Québec | CPE COOPÉRATIVE DU FAUBOURG | 52 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-15 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec | ROYAUME DES BAMBINS INC. | 20 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 3-07 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FEU VERT | 1 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 3-07 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC. | 2 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 3-07 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC. | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec | CPE LA BUTTE À MOINEAUX (NOUVELLE INSTALLATION) | 52 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec | CPE LA BUTTE À MOINEAUX | 32 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-01 | Phase préliminaire
| 3-07 | S.O. | CPE LA BUTTE À MOINEAUX | 97 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-01 | Phase préliminaire
| 3-07 | Québec | CPE PASSEPOIL INC. | 10 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase de conception
| 3-08 | S.O. | CPE LA BUTTE À MOINEAUX | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-08 | S.O. | 9166-5232 QUÉBEC INC. | 28 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-08 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PALAIS DES BOUTS DE CHOUX INC | 96 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-08 | Québec | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-PARTOUT INC. | 91 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-08-14 | Phase de conception
| 3-08 | Québec | GARDERIE CROQUE MUSIQUE INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Phase préliminaire
| 3-08 | Québec | 9085-2583 QUÉBEC INC. | 19 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-03-26 | Phase de conception
| 3-09 | Québec | G. GAVROCHE 2 | 34 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 3-09 | Québec | INSTALLATION ST-ÉMILE- CPE BELLE GRENOUILLE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 3-09 | Québec | INST.HAUTE ST-CHARLES- CPE MA BELLE GRENOUILLE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Phase de conception
| 3-09 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE | 19 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-09 | Québec | GARDERIE POUPONNIÈRE AU ROYAUME DE FANFAN | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 3-09 | Québec | GARDERIE GAVROCHE INC. | 34 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2023-03-01 | Phase de conception
| 3-09 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-09 | Québec | GARDERIE LES PETITS LUTINS (NOUVEAU ALIBABA INC.) | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 3-10 | S.O. | LA PETITE ÉCOLE VISION SILLERY INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 3-10 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BOUGEOTTE | 27 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-10 | S.O. | CENTRE ÉDUCATIF MULTICULTUREL L'ARCHE DE NOÉ' | 9 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 3-10 | S.O. | CPE LA PETITE COUR DE MISTIGRI | 6 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 3-10 | S.O. | CENTRE JOUR INC | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 3-10 | Québec | GARDERIE LE CHÂTEAU DES PETITS ANGES INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 3-10 | Québec | 9432-7285 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase de conception
| 3-10 | S.O. | CPE MARIE GODARD | 39 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 3-11 | S.O. | 9451-6143 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-11 | Québec | LA CACHE À COQUINS | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Phase préliminaire
| 3-11 | Québec | INST.LES PETITS MARINS DU BALUCHON | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 3-11 | Québec | G. UN JEU D'ENFANT (VAL-BÉLAIR) | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de conception
| 3-11 | Québec | AU COEUR DE LA FORÊT | 75 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Phase préliminaire
| 3-12 | Québec | 9208-1082 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Phase de conception
| 3-12 | Québec | CPE LES P'TITS PAPILLONS | 66 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase de conception
| 3-12 | Saint-Augustin-de-Desmaures | CPE COURI-COURETTE, INSTALLATION ST-AUGUSTIN | 10 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | Phase de conception
| 3-12 | Québec | CPE LES P'TITS PAPILLONS | 14 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase de conception
| 3-12 | L'Ancienne-Lorette | INST. DES BELLES-RIVIÈRES | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 3-12 | S.O. | SERVICE DE GARDE MYLAINE INC | 14 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 3-12 | S.O. | CPE LES PILOTES DE L'AVENIR | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 3-12 | S.O. | CPE LES GRENOUILLES | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-12 | S.O. | CPE LES GRENOUILLES | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-12 | S.O. | CPE COURI-COURETTE | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 3-12 | Québec | 9108-8666 QUÉBEC INC. | 32 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 3-12 | Québec | CPE COURI-COURETTE | 99 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 3-13 | S.O. | CPE Hippo Plus 3 | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 3-13 | Québec | CPE MONSIEUR GROSSE BEDAINE | 3 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | Phase de conception
| 3-13 | Québec | CPE PERCÉE DE SOLEIL II | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Phase de conception
| 3-13 | Québec | CPE LA P'TITE CHUTE (INSTALLATION 3) | 70 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | Phase de conception
| 3-13 | Québec | G. AUX SECRETS DE LA NATURE | 19 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Phase de conception
| 3-13 | Québec | GARDERIE DEMI-LUNE | 75 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 3-13 | S.O. | 9338-2455 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2023-08-31 | Phase de conception
| 3-14 | Québec | G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG) | 72 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2013 | - | 2021-08-23 | 2022-03-31 | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de réalisation
| 3-14 | Québec | G. DE CHARLESBOURG INC. | 65 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Phase de conception
| 3-14 | Québec | G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG) | 8 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de réalisation
| 3-14 | Québec | CPE, COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE INSTALLATION CHARLESBOURG | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 3-14 | Québec | CPE LES P'TITS LOUPS (LIMOILOU) | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2022-09-13 | Phase de conception
| 3-14 | Québec | LE MONDE DE SIMONE | 40 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Phase de réalisation
| 3-14 | Québec | G. LES AMIS DE LA FORÊT II | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Phase de conception
| Total projets RG 3 | 94 | Total RG 3 - Capitale-Nationale | 4219
4 Mauricie | 4-01 | Trois-Rivières | CPE ENTRE DEUX NUAGES | 19 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-12-24 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Phase de réalisation
| 4-01 | Trois-Rivières | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ | 70 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-09-01 | Phase préliminaire
| 4-01 | S.O. | CPE Le Coffre à Jouets | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 4-01 | Trois-Rivières | Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc. | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2022-09-01 | Phase préliminaire
| 4-01 | Trois-Rivières | Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc. | 36 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-08-21 | Phase préliminaire
| 4-02 | S.O. | CPE des employés du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 4-02 | Trois-Rivières | CPE SAUTE-MOUTON INC. | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-05-12 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières | CPE LE MOULIN DES BAMBINS | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-17 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières | CPE LE MOULIN DES BAMBINS | 20 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières | LES PETITS COLLÉGIENS | 18 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de réalisation
| 4-02 | Trois-Rivières | LES PETITS COLLÉGIENS | 18 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières | CPE PREMIER PAS DE LA TUQUE | 37 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2023-02-08 | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | Phase de conception
| 4-02 | Trois-Rivières | CHEVAL SAUTOIR 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Phase préliminaire
| 4-02 | Trois-Rivières | GARDERIE PAS A PAS 2 | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2023-01-09 | Phase de conception
| 4-02 | S.O. | CPE LE PETIT NAVIRE INC. | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 4-03 | Shawinigan | CPE LES RECRUES DU CÉGEP | 16 | CPE | Implant.CPE INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-23 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | Phase de conception
| 4-03 | Shawinigan | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | 13 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-12 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Phase de conception
| 4-03 | Shawinigan | CPE LA BOTTINE SOURIANTE 4 | 44 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Phase préliminaire
| 4-03 | S.O. | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | 23 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-05-15 | Phase préliminaire
| 4-03 | Shawinigan | CPE LA TOURELLE DE L'ÉNERGIE IV | 47 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Phase préliminaire
| 4-03 | Shawinigan | CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS | 44 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 4-03 | S.O. | CPE Le Pipandor | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 4-03 | S.O. | CPE Le Pipandor | 81 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 4-03 | S.O. | CPE Le Manège des Tout-Petits inc. | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 4-03 | S.O. | CPE Le Manège des Touts-Petits inc. | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 4-05 | Saint-Maurice | CPE FLOCON DE RÊVE INC. - ST-ALEXIS 72 | 72 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 4-05 | Saint-Narcisse | CPE FLOCON DE RÊVE INC. | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 4-05 | Champlain | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-08 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 4-05 | Champlain | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 26 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2021-10-08 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 4-05 | Saint-Stanislas | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | 26 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 4-06 | Saint-Tite | C.P.E. Les Soleils de Mékinac | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 4-06 | Saint-Tite | C.P.E. Les Soleils de Mékinac | 26 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-15 | Phase préliminaire
| 4-07 | Saint-Paulin | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | 5 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | Phase de réalisation
| 4-07 | Saint-Élie-de-Caxton | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ÉLIE DE CAXTON) | 29 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-15 | Phase préliminaire
| 4-07 | Saint-Alexis-des-Monts | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ALEXIS DES MONTS) | 29 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2022-11-01 | Phase préliminaire
| 4-07 | Charette | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ-INSTALLATION CHARETTE | 36 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2023-09-01 | Phase préliminaire
| 4-07 | Louiseville | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 4-07 | Saint-Barnabé | L'ATELIER DE LA PETITE ENFANCE INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-06-01 | Phase préliminaire
| Total projets RG 4 | 38 | Total RG 4 - Mauricie | 1414
5 Estrie | 5-01 | Saint-Sébastien | CPE SOUS LES ÉTOILES | 28 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 5-02 | Richmond | CPE POP SOLEIL | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-25 | 2022-05-02 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-12-14 | Phase de conception
| 5-02 | Windsor | CPE Sel et Poivre | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-01-20 | Phase préliminaire
| 5-02 | Val St-François | CPE Magimo | 63 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-02 | Saint-Denis-de-Brompton | CPE Magimo | 63 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-03 | Wotton | CPE La Sourcière | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 5-03 | Des Sources | CPE La Sourcière | 63 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 5-04 | Coaticook | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | 68 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 5-04 | Coaticook | CPE ENTRE AMIS INC. | 5 | CPE | Augment. INS | 2011 | - | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Phase de réalisation
| 5-04 | Compton | CPE LES TROIS POMMES DE COMPTON | 18 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | Phase de conception
| 5-04 | Waterville | CPE L'ENFANTILLAGE INC. (INST WATERVILLE) | 32 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-31 | 2022-06-01 | 2023-04-04 | Phase préliminaire
| 5-04 | East Angus | CPE-BC Uni-Vers D'enfants | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-04-10 | Phase de conception
| 5-05 | Sainte-Catherine-de-Hatley | LES PETITS HËTRES | 78 | CPE | Implant.CPE INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 5-05 | Magog | 9453-9608 Québec inc. | 88 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-05 | Magog | CPE L'Enfant-Do de Memphrémagog | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-05 | Eastman | CPE LA PLEINE LUNE | 36 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2023-03-15 | Phase de conception
| 5-05 | Magog | CPE LA PLEINE LUNE | 36 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 2023-03-15 | Phase de conception
| 5-05 | Canton d'Orford | CPE JARDIN DE FANFAN (MUN. DU CANTON D'ORFORD) | 31 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 5-06 | East Angus | CPE FAFOUIN | 31 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | Phase de conception
| 5-06 | East Angus | CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-04-17 | Phase de conception
| 5-06 | Ascot Corner | CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS (4E INST) | 62 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | Phase de conception
| 5-06 | Cookshire-Eaton | CPE IL ÉTAIT UNE FOIS | 55 | CPE | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-06-19 | 2023-08-22 | 2023-08-14 | Phase de conception
| 5-07 | Sherbrooke | CPE LA JARDINIÈRE INC. | 79 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 5-07 | Sherbrooke | CPE Les Amis de la Maison Blanche | 58 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke | CPE MANCHE DE PELLE | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke | CPE MANCHE DE PELLE | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke | CPE MANCHE DE PELLE | 26 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-11-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke | CPE MANCHE DE PELLE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke | COOP CPE LE BILBOQUET | 42 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-01 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Phase de conception
| 5-07 | Sherbrooke | 9455-3716 Québec inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 5-07 | Sherbrooke | MIMI-COCO | 11 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2023-04-04 | Phase préliminaire
| 5-08 | Sherbrooke | COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST | 55 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 5-08 | Sherbrooke | COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST | 24 | CPE | Augment. INS | 2018 ciblé | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-08-21 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 5-08 | Sherbrooke | G. LA CACHE AUX TRÉSORS | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | Phase de conception
| 5-08 | Sherbrooke | GARD LES PETITES ETOILES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Phase préliminaire
| 5-08 | Sherbrooke | COOP DE SOLIDARITÉ JARDIN D'A.M.I.S. DE ROCK FOREST | 1 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 5-08 | Sherbrooke | GARD. LES MINIS EN FORÊT | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-05-23 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke | AU COEUR DES MÉSANGES | 6 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke | AU COEUR DES MÉSANGES | 4 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke | AU COEUR DES MÉSANGES | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-12-07 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke | CPE LES AMIS DU GLOBE | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-30 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Phase de réalisation
| 5-09 | Sherbrooke | CPE CHEZ LES AMIS INC. | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2022-11-10 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke | CPE LE P'TIT GADU INST. AUTOUR DU MONDE | 29 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke | GARD. LES PETITS GÉNIES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Phase préliminaire
| 5-09 | Sherbrooke | CPE CARROSSE-CITROUILLE INC. | 20 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-01-30 | Phase de conception
| 5-09 | Sherbrooke | CPE L'ESPIÈGLERIE - INST. MONT-BELLEVUE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 5-09 | Sherbrooke | GARD MA LICORNE BLEUE | 42 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-01 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Phase préliminaire
| 5-10 | Cowansville | 9453-6745 Québec inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase de conception
| 5-10 | Farnham | CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES (INST. DUNHAM) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-10-03 | 2023-01-09 | Phase de conception
| 5-10 | Cowansville | Centre de la petite enfance Les Tisserands | 79 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 5-10 | Lac Brome | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PASSERELLE DES MOUSSES | 30 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 5-11 | Saint-Joachim-de-Shefford | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND (INST. ST-JOACHIM) | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-15 | Phase de réalisation
| 5-11 | Granby | 9400-9628 QUÉBEC INC. | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-15 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | Phase de conception
| 5-11 | Granby | Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 5-11 | Granby | Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 5-11 | Saint-Adolphe-de-Granby | 9067-4128 Québec inc. | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 5-11 | Shefford | CPE Chez Nous | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 5-11 | Granby | Centre de la petie enfance Nez-À-Nez | 30 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 5-11 | Lasalle | Centre de la petite enfance Familigarde (C.P.E.) | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 5-11 | Saint-Alphonse-de-Granby | CPE L'AMUS'AILES | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| Total projets RG 5 | 60 | Total RG 5 - Estrie | 2829
6 Montréal | 6-01 | Lac Saint-Louis | CPE WHITESIDE TAYLOR | 15 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 6-03 | Lachine | CPE À PETITS PAS | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 6-03 | Lasalle | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE | 78 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 6-04 | Pointe-Saint-Charles | CPE LES ENFANTS DE L'AVENIR | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | Phase de conception
| 6-04 | Saint-Paul | CPE LES PETITS LUTINS DE CÔTE ST-PAUL INC. | 32 | CPE | Augment. INS | 2018 ciblé | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 6-04 | Saint-Paul | CPE ENFANTS SOLEIL INC. | 60 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-10-04 | 2022-04-04 | 2022-05-09 | 2022-10-03 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 6-04 | Verdun | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS | 80 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | Phase de conception
| 6-04 | Saint-Paul | GARDERIE LES PETITS AVENTURIERS | 77 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de réalisation
| 6-04 | Saint-Henri | GARDERIE RIBAMBELLE MONTRÉAL | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2022-03-14 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 6-04 | Saint-Henri | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BISCUIT | 80 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-11-01 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Phase de conception
| 6-04 | Verdun | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PETITE ENFANCE ANDRÉ-LAURENDEAU | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 6-04 | Verdun | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE RIVERVIEW | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-04-30 | Phase finale
| 6-04 | Verdun | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS (3E INST) | 18 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-11-07 | Phase de conception
| 6-04 | Verdun | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS DE L'AVENIR INC. | 20 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-12-29 | Phase de conception
| 6-04 | Verdun | GARDERIE ÉDUCATIVE PETIT À PETIT VERDUN INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase de réalisation
| 6-06 | Snowdon | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CÔTE INC. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 6-06 | Snowdon | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JARDIN DE FRUITS INC. | 48 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 6-06 | Métro | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ENFANFRELUCHE | 12 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 6-07 | Côte-des-Neiges | CENTRE DE PETITE ENFANCE LES PETITS GÉNIES INC. | 52 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Phase préliminaire
| 6-07 | Parc-Extension | GARDERIE LE PETIT MONDE DE SOPHIA 4 INC. | 44 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2021-04-01 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase préliminaire
| 6-09 | Bordeaux-Cartierville | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS P'TITS TOURS | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-09-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Phase de conception
| 6-10 | Saint-Laurent | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VANIER | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-12-23 | Phase de conception
| 6-12 | Montréal-Nord | CPE MINI-FÉE INC. | 78 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-10-02 | Phase préliminaire
| 6-12 | Montréal-Nord | CPE MON UNIVERS FLEURY | 68 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-20 | Phase de conception
| 6-14 | Plateau-Mont-Royal | CPE ST-LOUIS | 80 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-04-01 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | Phase de conception
| 6-14 | Montréal - Centre-Sud | LA SOURITHÈQUE | 62 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de réalisation
| 6-14 | Montréal - Centre-Ville | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TORTUE TÊTUE | 60 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-09-30 | 2022-05-31 | 2023-01-01 | Phase préliminaire
| 6-14 | Montréal - Centre-Ville | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE | 1 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 6-14 | Montréal - Centre-Ville | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE | 2 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 6-14 | Montréal - Centre-Ville | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS EXPLORATEURS | 25 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-05-31 | Phase de réalisation
| 6-16 | Saint-Michel | CPE AU GALOP INC. | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-09-30 | Phase préliminaire
| 6-17 | Hochelaga-Maisonneuve | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE JARDIN CHARMANT INC. (INST. RUE ADAM) - anciennement Gros Bec | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase préliminaire
| 6-17 | Mercier-Ouest | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES LUTINS DU BOULEVARD | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 6-18 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CARDIO-PUCES | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 6-18 | S.O. | SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF È L'ENFANCE LES MÔMES INC | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 6-19 | Anjou | LES "CHAT"OUILLEUX INC. | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 6-19 | Anjou | ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE ANJOU INC | 3 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 6-19 | Anjou | LIEU DES PETITS | 83 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 6-19 | Anjou | LES "CHAT"OUILLEUX INC. | 12 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 6-20 | Mercier-Est | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 6-20 | Mercier-Est | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 6-20 | Mercier-Est | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES MAISONS ENJOUÉES | 48 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 6-20 | Pointe-aux-Trembles | CPE PALOU LA COCCINELLE | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Phase de réalisation
| Total projets RG 6 | 43 | Total RG 6 - Montréal | 2056
7 Outaouais | 7-01 | Saint-André-Avellin | CPE AUX MILLE COULEURS | 32 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-01 | Ripon | CPE AUX MILLE COULEURS | 32 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-01 | Thurso | LES COLIBRIS | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 7-01 | Papineauville | LES GEAIS BLEUS | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Phase de conception
| 7-02 | Chelsea | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | 39 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de réalisation
| 7-02 | Chelsea | CENTRE EDUCATIF LA PASSERELLE INC. | 41 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 7-02 | Cantley | CPE AUX PETITS CAMPAGNARDS INC. | 12 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Chelsea | CHELSEA | 65 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-02 | L'Ange-Gardien | CPE DES BOULEAUX 2 | 60 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Val-des-Monts | PROJET G. DE LA FORÊT ENCHANTÉE 2 | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Chelsea | GARDERIE LES PETITS HÉROS INC. | 62 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Cantley | PROJET CENTRE ÉDUCATIF LE PETIT CAMPUS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-02 | Wakefield | CPE LE BALUCHON INC. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-03 | La Vallée-de-la-Gatineau | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VALLÉE SOURIRE | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 7-04 | Campbell's Bay | CPE 1-2-3 PICABOU | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-04 | Mansfield et Pontefract | CPE 1-2-3 PICABOU | 6 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-04 | Shawville | CPE 1-2-3 PICABOU | 60 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-05 | S.O. | GARDERIE IMAGINE 2 INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 7-05 | S.O. | GARDERIE IMAGINE INC. | 11 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | 9452-8445 Québec Inc. | 91 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | 3132030 CANADA INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES TERRASSES | 31 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 7-05 | Gatineau | CENTRE ÉDUCATIF JUMONVILLE | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-06 | S.O. | 9432-3011 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-06 | Gatineau | G. DE LAVERENDRYE | 27 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau | PROJET GARDERIE ÉDUCATIVES LES TRÉSORS DE MYMI II | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau | PROJET GARDERIE ÉDUCATIVE LES AMIS DE LA VALLÉE | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau | CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 7-06 | Gatineau | CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ | 40 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau | PROJET GARD. ÉDUC. LES POUSSINS FORMIDABLES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-04-30 | 2023-04-30 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau | PROJET GARDERIE DES JARDINS 2 | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Phase de conception
| 7-07 | Gatineau | PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau | PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau | PROJET G. PETITS CRÉATIFS 3 INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau | PROJET LE ROYAUME DES KOALAS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 7-07 | S.O. | 9428-9592 QUÉBEC INC | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 7-07 | Gatineau | CPE AUX TROIS POMMES | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-08 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS PETITS POINTS ... | 98 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 7-08 | Gatineau | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS FRIPONS | 60 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-08-23 | 2022-08-01 | Phase de réalisation
| 7-08 | Gatineau | CPE LA GRANDE ENVOLÉE | 21 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-03-18 | 2022-09-30 | Phase préliminaire
| 7-08 | Gatineau | L'OISEAU BLEU | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 7-08 | Gatineau | CPE L'OISEAU BLEU | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AU PAYS DE CORNEMUSE | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS | 34 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2013 | - | 2021-09-21 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Phase de réalisation
| 7-09 | Gatineau | CPE AU PAYS DE CORNEMUSE | 78 | CPE | Ajout INS | 2018 ciblé | - | 2021-10-21 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLMER | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLMER | 52 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2018 ciblé | - | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS) | 62 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 7-09 | Gatineau | CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS) | 82 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| Total projets RG 7 | 49 | Total RG 7 - Outaouais | 2392
8 Abitibi-Témiscamingue | 8-01 | Ville-Marie | CPE CHEZ CALIMÉRO | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | 2023-03-07 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda | CPE AU JARDIN DE PIERROT INC. | 36 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda | CPE LA RIBANBELLE 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda | PROJET LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 80 | CPE | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda | PROJET GARDERIE 1 | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 8-02 | Rouyn-Noranda | PROJET GARDERIE EXPLORATEURS DU MONDE | 44 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Phase de conception
| 8-02 | S.O. | CPE BONNAVENTURE | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 8-02 | S.O. | LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 8-02 | S.O. | CPE "AU JARDIN DE PIERROT" INC | 42 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 8-03 | Macamic | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BOUT D'CHOU | 38 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-03-07 | Phase de conception
| 8-04 | Abitibi | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ARLEQUIN ET COLOMBINE | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 8-04 | Amos | CPE DES PETITS ÉLANS | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 8-05 | Val-d'Or | CPE VALLÉE DES LOUPIOTS | 52 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase préliminaire
| 8-05 | Val-d'Or | CPE LA MAGIE DU RÊVE 2 | 65 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 8-05 | Val-d'Or | CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION DE DUBUISSON | 75 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 8-05 | Val-d'Or | CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION FORÊT RÉCRÉATIVE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 8-05 | Val-d'Or | PROJET GARDERIE 2 | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| Total projets RG 8 | 17 | Total RG 8 - Abitibi-Témiscamingue | 971
9 Côte-Nord | 9-03 | Longue-Rive | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE INC | 13 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 9-05 | Baie-Comeau | CPE MAGIMUSE (INST. BAIE-COMEAU) | 45 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-24 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Phase de conception
| 9-05 | Baie-Comeau | LES P'TITS BÉCOTS- INST. VOISINE | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 9-05 | Baie-Comeau | CPE AU BOISÉ | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 9-06 | Sept-Îles | CPE METUETAU | 29 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-12-15 | Phase de conception
| 9-06 | Sept-Îles | CPE SOUS LE BON TOÎT- INST. MGR BLANCHE | 79 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Phase préliminaire
| 9-06 | Sept-Îles | CPE NID D'HIRONDELLE | 21 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Phase de conception
| 9-06 | Sept-Rivières | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOUCHATOUILLE INC. | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 9-06 | Sept-Îles | CPE NID D'HIRONDELLE 2 | 76 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Phase préliminaire
| Total projets RG 9 | 9 | Total RG 9 - Côte-Nord | 406
10 Nord-du-Québec | 10-01 | Chibougamau | CPE PLANÈTE SOLEIL | 65 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2022-01-24 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Phase de réalisation
| 10-02 | Lebel-sur-Quévillon | CPE SUCRE D'ORGE | 5 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Phase de conception
| Total projets RG 10 | 2 | Total RG 10 - Nord-du-Québec | 70
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11-01 | Carleton-sur-Mer | AUX JOYEUX MARMOTS | 13 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-06-06 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 11-01 | Pointe-à-la-Croix | AUX JOYEUX MARMOTS | 13 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 11-02 | Bonaventure | CPE DE LA BAIE | 32 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-04-19 | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase de réalisation
| 11-02 | Cascapédia-Saint-Jules | CPE DE LA BAIE | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-07-26 | Phase de réalisation
| 11-02 | Saint-Alphonse | CPE DE LA BAIE | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-07-26 | Phase de réalisation
| 11-02 | Bonaventure | CPE DE LA BAIE | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-07-26 | Phase de réalisation
| 11-03 | Gaspé | LA NACELLE DES MERVEILLES | 31 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 11-03 | Gaspé | LES VIRE-VENTS | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 11-05 | Grande-Rivière | CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC. | 21 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-01-04 | 2022-02-27 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-08-04 | Phase de réalisation
| 11-05 | Port-Daniel-Gascons | CPE P'TITS COQUILLAGES | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 11-05 | Chandler | CPE LA BELLE JOURNÉE INC. | 71 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine | CPE "CHEZ MA TANTE" | 13 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine | CPE "CHEZ MA TANTE" - Les Élymes | 34 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 11-06 | Les Îles-de-la-Madeleine | ENTREPRISE SOCIALE DES ILES | 21 | CPE | Implant.CPE INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 11-06 | L'Étang-du-Nord | CPE LA RAMEE | 26 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-03 | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Phase de réalisation
| 11-06 | L'Étang-du-Nord | CPE LA RAMEE | 44 | CPE | Augment. INS | 2019 Réaffectation-insularité | 2022-02-13 | 2022-01-03 | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Phase de réalisation
| Total projets RG 11 | 16 | Total RG 11 - Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 462
12 Chaudière-Appalaches | 12-01 | La Guadeloupe | CPE CALOU | 29 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 12-01 | Notre-Dame-des-Pins | CPE BOUTONS D'OR | 59 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
| 12-01 | Saint-Honoré-de-Shenley | CPE BOUTONS D'OR | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
| 12-02 | Saint-Prosper | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-LACETS | 52 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-03 | Saint-Damien-de-Buckland | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AQUARELLE | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-03 | Honfleur | CPE CHATONS D'OR | 29 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-03 | Saint-Vallier | CPE BELLE ENFANCE (SAINT-VALLIER) | 34 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Phase de conception
| 12-03 | Saint-Anselme | MINI-GRIFFE | 21 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase de conception
| 12-03 | Saint-Malachie | ST-MALACHIE 35 | 35 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-01 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Phase préliminaire
| 12-03 | Beaumont | INSTALLATION JARDIN D'OSEILLE | 16 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Phase de conception
| 12-03 | Saint-Michel | ESPACE NATURE | 52 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Phase préliminaire
| 12-03 | Saint-Henri | INST. LA NICHÉE DES PETITS | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 12-03 | Bellechasse | CPE L'ESCALE | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 12-03 | Saint-Anselme | GARDERIE LES PETITS GLOBE-TROTTEUR | 70 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | Phase préliminaire
| 12-04 | Lévis | CPE LE PETIT TRAIN INC | 80 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2023-02-23 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Phase de conception
| 12-04 | S.O. | CPE LE PETIT TRAIN INC | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-03-17 | Phase de conception
| 12-04 | S.O. | Le Monde de Kiwi Pavillon Lévis inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-12-02 | Phase de conception
| 12-04 | S.O. | GARDERIE LES PETITS RIVERAINS INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 12-04 | S.O. | 9126-0455 QUÉBEC INC | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 12-05 | Lévis | CPE DU BOIS JOLI | 49 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-08-31 | Phase préliminaire
| 12-05 | Lévis | CPE DU BOIS JOLI (ST-NICOLAS) | 31 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-07 | 2023-08-31 | Phase préliminaire
| 12-05 | Lévis | CPE LA SALOPETTE INC. | 18 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Phase de conception
| 12-05 | Lévis | CPE LA SALOPETTE INC. | 10 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Phase de conception
| 12-05 | Lévis | G. DANDINOSAURE INC. | 20 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Phase de conception
| 12-05 | Lévis | 9427-3158 Québec inc | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 12-05 | Lévis | GARDERIE LA PETITE ÉCOLE D'ÉVEIL (9253-8099 QUÉBEC INC.) | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 12-06 | Lévis | CPE PETIT TAMBOUR | 65 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 12-06 | Lévis | CPE PETIT TAMBOUR | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 12-06 | Lévis | CPE LE PETIT TAMBOUR | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 12-07 | Saint-Appollinaire | SENTIER D'ÉTOILES | 67 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Phase de conception
| 12-07 | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | NUIT D'ÉTOILES | 38 | CPE | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Phase de conception
| 12-07 | Val-Alain | CPE ALLEE D'ETOILES | 29 | CPE | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | Phase de conception
| 12-07 | Saint-Flavien | GARDERIE AUTOUR DU MONDE (9431-7500 QUÉBEC INC.) | 73 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 12-08 | Saint-Jean-Port-Joli | CPE LES PETITS SOULIERS | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | 2023-03-07 | 2023-03-07 | Phase préliminaire
| 12-09 | Montmagny | CPE ENFANT-BONHEUR | 40 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 2022-06-17 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
| 12-09 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | CPE ENFANT-BONHEUR | 55 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
| 12-10 | Saint-Isidore | CPE "LA BECQUÉE" | 62 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-18 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-04-14 | Phase de réalisation
| 12-10 | Sainte-Hénédine | CPE "LA BECQUÉE" | 62 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-10 | Sainte-Marie | LACET DE BOTTINE | 98 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-10 | Sainte-Marie | LACET DE BOTTINE | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-10 | Scott | CPE des petits pommiers | 62 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-11 | Beauceville | CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE INC. - ÉcoExplo-Jardin | 78 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 12-11 | Robert-Cliche | CPE CALOU | 36 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-12-02 | Phase préliminaire
| 12-12 | Appalaches | AU PETIT MANOIR D'ADSTOCK | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 12-12 | Thetford Mines | CPE LA TOURNIQUETTE | 62 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-06-27 | 2022-08-30 | 2022-11-04 | 2023-02-03 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 12-12 | Kinnear's Mills | CPE LA TOURNIQUETTE | 31 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| Total projets RG 12 | 46 | Total RG 12 - Chaudière-Appalaches | 2017
13 Laval | 13-01 | S.O. | "FORCE VIVE" CENTRE DE LA PETITE ENFANCE | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 13-01 | S.O. | GARDERIE ÉDUCATIVE LA FORÊT ENCHANTÉE INC. | 21 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 13-01 | S.O. | LES P''TITS DE ST-VINCENT INC.' | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 13-02 | Laval | CPE LE HÊTRE INC. (INST. LAVAL-DES-RAPIDES) | 26 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 13-02 | Laval | CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-30 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 2022-10-30 | Phase de conception
| 13-04 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEURS DE LUNE | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 13-04 | Laval | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 13-04 | S.O. | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 4 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 13-05 | Laval | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 72 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Phase de conception
| 13-05 | S.O. | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 32 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 13-05 | S.O. | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 12 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 13-06 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU BOISÉ VIMONT | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 13-06 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LOGIS-CIEL | 74 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 13-06 | S.O. | GARDERIE ÉDUCATIVE PLAÇOJEU INC. | 3 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| Total projets RG 13 | 14 | Total RG 13 - Laval | 427
14 Lanaudière | 14-01 | Berthierville | CPE BOUTON DE ROSE (INST. BERTHIERVILLE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-04-30 | Phase de réalisation
| 14-01 | Lavaltrie | CPE CLIN D'ŒIL INC. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 14-02 | Repentigny | CPE LES PETITS DOIGTS | 78 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Phase de conception
| 14-03 | L'Assomption | CPE BRIN DE NATURE | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Phase préliminaire
| 14-03 | L'Épiphanie | CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 14-03 | L'Assomption | CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS DE REPENTIGNY INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 14-04 | Saint-Charles-Borromée | CPE LES PETITS FOUINEURS | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 14-04 | Notre-Dame-des-Prairies | CPE DES AMIS DES PRAIRIES | 70 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-06-13 | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de réalisation
| 14-04 | Notre-Dame-des-Prairies | CPE DES AMIS DES PRAIRIES III | 78 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Phase préliminaire
| 14-04 | Joliette | CPE LA CABOTINE | 18 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 14-04 | Joliette | CPE LE VENT DANS LES VOILES | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Phase de conception
| 14-04 | Saint-Charles-Borromée | CPE WIKWAS TCIMAN (LE CANOT D'ÉCORCE) | 39 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Phase préliminaire
| 14-04 | Joliette | PROJET GARD. AU COEUR DES PERSEIDES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 14-04 | Saint-Ambroise-de-Kildare | L'UNIVERS DES TOUT-PETITS | 21 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Phase de conception
| 14-04 | Sainte-Mélanie | PROJET SERVICE DE GARDE ÉDUC. MAXI-MOUSSE | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 14-05 | Saint-Félix-de-Valois | LA GARDERIE DES PETITS NAVIGATEURS 2 INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | Phase de réalisation
| 14-05 | Saint-Alphonse-Rodriguez | DIVISION POUSSIÈRE DE LUNE | 65 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2023-12-02 | Phase préliminaire
| 14-05 | Saint-Jean-de-Matha | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PAIN DE SUCRE | 14 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 14-05 | Saint-Donat | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC. | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 14-05 | Matawanie | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC | 23 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | 5 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Phase de réalisation
| 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-02 | - | - | - | 2023-12-02 | 2022-05-30 | Phase de réalisation
| 14-06 | Saint-Calixte | CPE LA MONTAGNE ENCHANTÉE | 15 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Phase de réalisation
| 14-06 | Saint-Liguori | CPE TIRELOU | 31 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Phase de conception
| 14-06 | Sainte-Marie-Salomé | LES AMIS DE MANDOLINE INC. | 26 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Phase de conception
| 14-06 | Sainte-Julienne | PROJET GARDERIE LES PETITES POMMETTES | 50 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 14-06 | Saint-Roch-de-l'Achigan | PROJET GARDERIE TRÉSORS DE L'ARC-EN-CIEL | 50 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 14-06 | Sainte-Julienne | GARDERIE AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-06 | Saint-Alexis | Garderie Educative St-Alexis Inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 14-06 | Saint-Jacques | Garderie Éducative St-Jacques Inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 14-07 | S.O. | CPE FLEUR DE PAPIER | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 14-08 | Terrebonne | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 14-07 | Terrebonne | LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 14-07 | S.O. | Garderie les Poussins Moqueurs | 80 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-07 | S.O. | GARDERIE LES POUSSINS DE LUNE INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-08 | Terrebonne | CPE LA PIROULINE INC. | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 14-08 | Terrebonne | CPE LES JOLIS MINOIS | 70 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 14-08 | Terrebonne | GARDERIE EDUCATIVE LES TRÉSORS DE TERREBONNE INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023-03-31 | Phase préliminaire
| 14-08 | Terrebonne | G. EDUCATIVE L'ÉCUREUIL | 45 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2013 | - | 2021-08-21 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de réalisation
| 14-08 | S.O. | GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC. | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-08 | S.O. | GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 14-08 | S.O. | GARDERIE LES PETITS PAS | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 14-09 | S.O. | GARDERIE ÉDUCATIVE LE ROYAUME MAGIQUE INC. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 14-09 | Mascouche | CPE CHATON | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-05-21 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 14-09 | Mascouche | CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC. | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-05-21 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de réalisation
| Total projets RG 14 | 45 | Total RG 14 - Lanaudière | 2425
15 Laurentides | 15-01 | Saint-Joseph-du-Lac | CPE LES EXPLORATEURS (INST. ST-JOSEPH-DU-LAC) | 66 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Phase de conception
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | CPE LES EXPLORATEURS | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | CPE LES EXPLORATEURS | 2 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | CPE LES EXPLORATEURS | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | GARDERIE ÉDUCATIVE CAJOLINE INC. | 12 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-01 | Deux-Montagnes | GARDERIE POM'CANNELLE INC. - | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-01 | Deux-Montagnes | GARDERIE ÉDUCATIVE TAM-TAM INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | GARDERIE COEUR D'ENFANT INC. | 3 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-01 | Saint-Eustache | CPE LES PETITS PATRIOTES INC. | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Saint-Eustache | ACADÉMIE DES PETITS | 3 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Saint-Eustache | 4260562 CANADA INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | GARDERIE LE PETIT MONDE DE SAINTE-MARTHE INC. | 15 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Saint-Eustache | GARDERIE GRIBOUILLE INC | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-01 | Deux-Montagnes | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEUR DE POMMIER | 47 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 15-01 | Deux-Montagnes | 9454-0697 Québec Inc (Garderie La Petite École de Pointe-Calumet) | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-02 | Blainville | GARDERIE ÉDUCATIVE LES BABIOLES INC. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-02 | Blainville | GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC) | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 15-02 | Blainville | GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC) | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 15-02 | Blainville | GARDERIE ÉDUCATIVE LES PETITS VOYAGEURS DU NORD III INC. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 15-02 | Sainte-Thérèse | CPE FANFAN SOLEIL INST. DUQUET | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-05-13 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-02 | Sainte-Thérèse | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 15-02 | Sainte-Thérèse | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE | 40 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 15-03 | Sainte-Anne-des-Plaines | ACADEMIE DE L'ENFANCE II | 78 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 15-03 | S.O. | 9009-7429 QUÉBEC INC. | 40 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 15-03 | Rosemère | LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-03 | Rosemère | LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-03 | Rosemère | GARDERIE LES PETITS DIAMANTS | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-03 | Sainte-Anne-des-Plaines | 9334-8043 QUÉBEC INC | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-04 | S.O. | PROJET CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-02-04 | - | - | - | 2023-04-04 | 2023-02-04 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | CPE TOURNESOL INC. | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 15-04 | Saint-Jérôme | CPE LE FUNAMBULE | 10 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-04 | Saint-Jérôme | CPE LA PETITE ACADÉMIE (INST. SAINT-JÉRÔME) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-08-31 | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-04 | Saint-Jérôme | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-03-31 | 2022-02-13 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Phase de conception
| 15-04 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOURNESOL INC. | 13 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | 2957-7202 QUÉBEC INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | GARDERIE ÉDUCATIVE LES RAYONS DU BONHEUR INC | 53 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | 9446-1506 Québec Inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. Garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | CPE LES GLOBULES | 99 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 15-04 | Saint-Jérôme | CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE II | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 15-04 | S.O. | C.P.E. LES GLOBULES | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 15-05 | Sainte-Sophie | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE (INST. SAINTE-SOPHIE) | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 15-05 | Sainte-Sophie | GARDERIE AU CŒUR DES BOIS 2 | 39 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 15-05 | Saint-Colomban | 9430-9911 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-05 | St-Hyppolyte | Garderie Au coeur des bois inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-05 | St-Hyppolyte | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ARCHE DE PIERROT INC. | 91 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-05 | Prévost | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BONHEURS DE SOPHIE | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 15-06 | S.O. | GARDERIE LES ANGES DE NEMO INC | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 15-06 | Mirabel | LA ROSE DES VENTS (INST. MIRABEL) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 15-06 | Mirabel | CPE LES LUTINS ENCHANTEURS (INST. MIRABEL-EN-HAUT) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-06 | Mirabel | CPE "LES PETITS BALUCHONS" (INST. MIRABEL) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 15-06 | S.O. | GARDERIE ÉDUCATIVE LA TROTTINETTE INC. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 15-06 | Mirabel | GARDERIE LES PETITS COEURS DE NEMO INC. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-07 | Argenteuil | 9430-4235 Quebec Inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-07 | Argenteuil | 9455-8566 Quebec Inc | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-08 | Piedmont | CPE DE LA VALLÉE 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-08 | Saint-Sauveur | PROJET GARDERIE LES BRICOLEURS DES LAURETIDES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Phase de conception
| 15-08 | Sainte-Adèle | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BARBOUILLE INC.- Barbouille II | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-08 | Saint-Adolphe-d'Howard | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN INC | 28 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 15-09 | Mont-Tremblant | CPE L'ANTRE-TEMPS | 29 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
| 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts | CPE L'ANTRE-TEMPS INSTALLATION STE-AGATHE 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Phase préliminaire
| 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts | CPE BAMBOULI INC. | 18 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts | CPE BAMBOULI INC. | 26 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-09 | Mont-Tremblant | CPE LES MANITOUS 2 | 68 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts | PROJET GARD. DES PETITS APPRENTIS-SAGES INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 15-09 | Mont-Tremblant | PROJET GARD. COUCOU HIBOU | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 15-09 | Laurentides | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ANTRE-TEMPS | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 15-10 | Ferme-Neuve | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA FOURMILLIÈRE | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 15-10 | Mont-Laurier | CPE LES VERS À CHOUX | 12 | CPE | Augment. INS | 2018 ciblé | - | 2021-05-21 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2022-01-30 | 2022-03-31 | Phase de réalisation
| 15-10 | Notre-Dame-du-Laus | SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS | 29 | CPE | Implant.CPE INS | 2018 ciblé | - | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Phase de conception
| Total projets RG 15 | 69 | Total RG 15 - Laurentides | 3341
16 Montérégie | 16-01 | Acton | 'CENTRE À LA PETITE ENFANCE LES P''TITES FRIMOUSSES' | 37 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-01 | Acton | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA DOUCE COUVÉE" | 37 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-02 | S.O. | CPE MAFAMIGARDE | 4 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | LE JARDINET | 55 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | GARDERIE CRAYON PASTEL | 27 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-01-01 | 2022-04-11 | 2022-05-18 | Phase de conception
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | CPE LES PETITS GALOPINS | 26 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 16-02 | S.O. | 9246-6887 Québec inc. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-02 | S.O. | Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | Garderie Le Zirafo en Nature inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | CPE MA FAMIGARDE | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-03-07 | - | - | - | 2023-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | CPE LE TEMPS D'UN RÊVE | 2 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 16-02 | Saint-Hyacinthe | CPE MA FAMIGARDE | 31 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 16-03 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PLUS GRAND QUE NATURE | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Simon | CPE MAFAMIGARDE | 31 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-03-31 | 2022-08-29 | 2022-08-04 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Liboire | Centre de la petite enfance Le Doux Réveil | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Pie | Centre de la petite enfance Les P'tites Pies | 21 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Damase | Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-03 | Saint-Damase | Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-03 | Sainte-Pie | Garderie Les petits vilageois | 28 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-04 | S.O. | Centre de la petite enfance de Saint-Luc | 10 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-04 | S.O. | Centre de la petite enfance de Saint-Luc | 25 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | CPE LA P'TITE CABOCHE | 28 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 16-05 | S.O. | CPE LA P'TITE CABOCHE | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-02 | - | - | - | 2022-12-02 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 16-05 | S.O. | C.P.E. Le Petit Monde de Caliméro inc. | 34 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | 9250-2947 Québec inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU HAUT-RICHELIEU | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | 9454-8773 Québec inc. | 98 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | Garderie du Terminus | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-05 | S.O. | Service de garde Belles Aventures inc. | 63 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-06 | Napierville | Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-06 | Saint-Rémi | C.P.E. Du Jardin Fleuri | 49 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-06 | Saint-Édouard | C.P.E. Du Jardin Fleuri | 36 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-06 | Saint-Jacques-le-Mineur | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS DU QUÉBEC | 77 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 16-07 | Châteauguay | CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY | 8 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-06-11 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | Phase de réalisation
| 16-07 | Châteauguay | CPE LES LUTINS (INST.CHÂTEAUGUAY) | 64 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-04 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Phase de conception
| 16-07 | Châteauguay | CPE TAM-TAM (INST. CHÂTEAUGUAY) | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2021-09-13 | 2022-01-31 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | Phase de réalisation
| 16-07 | Châteauguay | CPE CACHALOT (INST. CHÂTEAUGUAY) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-13 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Phase de conception
| 16-07 | Saint-Isidore | Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-07 | Léry | Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay | 100 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-07 | Mercier | 9257-8657 Québec inc. | 18 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-07 | Mercier | 9379-8155 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 16-08 | Saint-Constant | 9187-0402 Québec inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-08 | La Prairie | CPE MON MONDE À MOI (INST. LA PRAIRIE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-24 | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Phase de réalisation
| 16-08 | Candiac | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH (INST. CANDIAC) | 80 | CPE | Ajout INS | 2011 | - | 2022-02-11 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de réalisation
| 16-08 | Saint-Constant | CPE SOLEIL SOURIANT (INST. ST-CONSTANT) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Phase de conception
| 16-08 | Saint-Constant | CPE Soleil Souriant | 99 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-08 | Saint-Mathieu | CPE SAINT-PHILIPPE (INST. SAINT-MATHIEU) | 62 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase préliminaire
| 16-08 | Saint-Constant | 9454-1836 Québec inc. | 70 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-08 | S.O. | CPE Soleil Souriant | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-09 | S.O. | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CADET-ROUSSELLE | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-09 | S.O. | Garderie préscolaire Des Petits Pieds Inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. Garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-09 | Saint-Antoine-Abbé | CPE ABRACADABRA (LES PETITES POMMES) | 27 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-08-23 | 2021-12-08 | 2022-01-04 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Phase de réalisation
| 16-10 | Hudson | 9257-2718 Québec inc. | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-10 | Vaudreuil | GARDERIE LES FLOTS BLEUS INC. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-11 | Soulanges | Coin des Lutins, St-Zotique inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-11 | Soulanges | Coin des Lutins, Coteau du Lac II inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-11 | Soulanges | Garderie éducative Enfant Cité Inc (4) | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-11 | Saint-Lazare | Petite École Montessori inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-11 | Saint-Clet | 9082-7197 Québec inc. | 7 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-11 | Saint-Lazare | Garderie Éducative Enfant Cité inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-11 | Saint-Lazare | Garderie Enfantastix inc. | 13 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-12 | Sainte-Martine | Centre de la petite enfance Abracadabra | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-12 | Beauharnois | CPE BOBINO INC. (INST. BEAUHARNOIS) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-05-21 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Phase de conception
| 16-12 | Salaberry-de-Valleyfield | 9232-4938 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 16-12 | Salaberry-de-Valleyfield | CPE LA CAMPINOISE (INST. POINTE-DES-CASCADES) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Phase de conception
| 16-12 | Saint-Louis-de-Gonzague | CPE LA CAMPINOISE (INST. SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-04 | 2022-01-15 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Phase de réalisation
| 16-15 | Saint-Alphonse-de-Granby | CPE L'AMUS'AILES | 7 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-01-31 | 2022-03-31 | 2022-03-14 | Phase de réalisation
| 16-15 | Rougemont | CPE MAMIE-POM | 21 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | Phase de conception
| 16-15 | Saint-Césaire | 9453-6950 Québec Inc. / dem 976 | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-15 | Marieville | 9453-6901 Québec Inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-16 | Sorel-Tracy | CPE La Marelle inc. | 40 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-16 | Sorel-Tracy | CPE La Marelle inc. | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-16 | Sorel-Tracy | CPE LA MARELLE (INST. SOREL-TRACY) | 60 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-10-25 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Phase de réalisation
| 16-16 | Sorel-Tracy | La Goélette | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-16 | Saint-Ours | Centre de la petite enfance Les Copains D'abord | 70 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-17 | Carignan | CPE MON MONDE À MOI (INST. CARIGNAN) | 80 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Phase de conception
| 16-17 | Chambly | CPE LA BOÎTE À SOLEIL # 2 | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Phase de conception
| 16-17 | Chambly | CPE FRANQUETTE LA GRENOUILLE (INST. DU SAULE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase préliminaire
| 16-17 | Carignan | GARD SYNERGIE D'ENFANCE | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Phase préliminaire
| 16-17 | Chambly ou Carignan | GARD LES PETITES ÉTOILES | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 16-17 | Carignan | GARD COUCOU CARIBOU INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-31 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Phase de conception
| 16-18 | Saint-Mathieu-de-Beloeil | CPE LES COPAINS D'ABORD (INST. ST-MATHIEU-DE-BELOEIL) | 70 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2021-09-10 | 2022-03-31 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Phase de réalisation
| 16-18 | McMasterville | LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE | 30 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 16-18 | Mont-Saint-Hilaire | L'Imaginette inc. / dem. 953 | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-18 | Mont Saint-Hilaire | 9257-9101 Québec inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-19 | S.O. | LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC.' | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-19 | Sainte-Julie | CPE LA GRANDE OURSE | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase préliminaire
| 16-20 | Contrecoeur | 9039-0105 Québec inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-20 | Varennes | Au Royaume des Chérubins | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-20 | Varennes | LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 16-20 | Varennes | CPE MATIN SOLEIL INC. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 16-21 | S.O. | Le Parcours du Faon (1997) inc. / dem 1286 | 90 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-21 | S.O. | Centre de la petite enfance Pomme Soleil | 5 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-21 | S.O. | Centre de la petite enfance de Longueuil-Est | 33 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-21 | S.O. | Le Parcours du Faon (1997) inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-21 | Longueuil-Est | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIERRE-BOUCHER | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-06-30 | Phase préliminaire
| 16-21 | Longueuil-Est | 'CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L''ATTRAIT MIGNON' | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-22 | S.O. | 9451-9907 Québec inc. | 30 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase préliminaire
| 16-22 | Longueuil | GARD LES P'TITS MONTESSORI | 50 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2022-06-01 | 2022-05-30 | Phase de conception
| 16-22 | Longueuil | CPE L'ATTRAIT MIGNON (3E INST.) | 80 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-09-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
| 16-22 | Longueuil-Ouest | CPE Vos Tout-Petits | 8 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-22 | Longueuil-Ouest | GARDERIE TOM POUCE INC. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-04-15 | Phase préliminaire
| 16-23 | S.O. | Enfants Fleur Soleil inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-23 | S.O. | Le Groupe Sheng Hao inc. | 2 | GARD. subv. | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-23 | S.O. | Centre de la petite enfance Les Joyeux Calinours | 60 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-23 | Saint-Hubert | 9375-4265 Québec inc. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-23 | Saint-Hubert | 9132-2578 Québec inc. | 30 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 16-23 | Saint-Hubert | LE GROUPE SHENG HAO INC. | 5 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-23 | Saint-Hubert | CPE La Voie Lactée | 15 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase préliminaire
| 16-24 | S.O. | CPE Les contes de Fées | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2022-06-01 | Phase préliminaire
| 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | Garderie Montarville inc. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | Garderie Montarville inc. | 20 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | Garderie Les Petites Étoiles de Saint-Bruno | 80 | GARD. subv. | Impl. Garderie | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-25 | Saint-Lambert | 9258-3855 QUÉBEC INC. | 60 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 16-25 | Saint-Lambert | 9258-3855 QUÉBEC INC. | 52 |  |  | ADP en continu | 2024-02-04 | - | - | - | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Phase préliminaire
| 16-25 | Saint-Lambert | Centre de la petite enfance de Saint-Lambert | 13 | CPE | Augmentation de capacité sans réaménagement | ADP en continu | 2022-06-02 | - | - | - | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Phase préliminaire
| 16-25 | S.O. | Le Centre de la petite enfance de Saint-Lambert | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 16-25 | Saint-Lambert | Centre de la petite enfance Du Mouillepied inc. | 20 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase préliminaire
| 16-25 | LeMoyne | CPE DE BLOC EN BLOC (INST. LE MOYNE) | 55 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-03-21 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | Phase préliminaire
| 16-25 | Brossard | CPE PLAISIR D'ENFANT | 60 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-04-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Phase préliminaire
| Total projets RG 16 | 120 | Total RG 16 - Montérégie | 5806
17 Centre-du-Québec | 17-01 | Drummondville | CPE PLUMEAU-SOLEIL | 62 | CPE | Ajout INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | CPE PLUMEAU-SOLEIL | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-11-30 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | 18 | CPE | Augment. INS | 2013 | - | 2021-11-22 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase de réalisation
| 17-01 | Drummondville | CPE LA MAISON DE BÉCASSINE | 55 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2022-11-03 | Phase préliminaire
| 17-01 | Drummondville | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 26 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur | 18 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2022-12-20 | - | - | - | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | CPE Les Petits Lutins de Drummondville inc. | 80 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2023-12-20 | - | - | - | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Phase préliminaire
| 17-01 | Drummondville | 9203-8009 Québec inc. | 8 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | COLLÈGE DES TOUT-PETITS INC. | 9 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-09-07 | - | - | - | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Phase de conception
| 17-01 | Drummondville | POMME AVENTURE INC. | 100 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-03-06 | Phase de conception
| 17-01 | Wickham | CPE MINI-CAMPUS INC. | 49 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| 17-01 | Saint-Cyrille-de-Wendover | CPE AU COEUR DES DÉCOUVERTES | 80 | CPE | Implant.CPE INS | 2013 | - | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
| 17-02 | Bécancour | CPE CHEZ-MOI CHEZ-TOI-BC DE LA GARDE EN MF (BÉCANCOUR) | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-04-05 | 2022-03-31 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | Phase de réalisation
| 17-03 | Saint-Léonard-d'Aston | LES SERVICES DE GARDE LA PETITE ÉCOLE INC. | 16 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-08-04 | - | - | - | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Phase préliminaire
| 17-03 | Nicolet | CPE GRIPETTE (INST. NICOLET) | 39 | CPE | Ajout INS | 2013 | - | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-04-08 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Phase de réalisation
| 17-03 | Nicolet | Les Ateliers Éducatifs Préface | 21 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 17-03 | Pierreville | Centre de la petite enfance Mon Autre Maison et Bureau Coordonnateur de La Garde en Milieu Familial | 8 | CPE | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-06-20 | - | - | - | 2022-06-20 | 2022-06-20 | Phase de conception
| 17-03 | Nicolet | Centre de la petite enfance Gripette | 44 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2023-09-04 | Phase de conception
| 17-03 | Nicolet | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MON AUTRE MAISON ET BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL | 13 | CPE | Augmentation de capacité avec agrandissement | ADP en continu | 2023-01-26 | - | - | - | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Phase de conception
| 17-03 | Sainte-Eulalie | LES FRIMOUSSES | 44 | GARD. subv. | Impl. garderie | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2023-09-04 | Phase de conception
| 17-04 | Arthabaska | Garderie Éducative Schtroumfpetits inc. | 10 | GARD. subv. | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement | ADP en continu | 2022-07-26 | - | - | - | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville | CPE RAYON DE SOLEIL INC. | 13 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-02-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Phase de conception
| 17-04 | Warwick | CPE LA FORÊT ENCHANTÉE (Warwick) | 39 | CPE | Ajout INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville | CPE HOPLAVIE | 21 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville | GARDERIE MON MONDE À MOI INC. | 10 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | Phase finale
| 17-04 | Sainte-Clotilde-de-Horton | G. ÉDUCATIVE MADEMOISELLE COCO | 16 | GARD. subv. | Augment. gard. | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-19 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville | G. L'ÎLE DES PETITS MIGNONS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2023-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 17-04 | Saint-Albert | G. LA GRANGE DES PETITS INC. | 50 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2023-04-03 | Phase de conception
| 17-04 | Sainte-Séraphine | G. LA GRANGE DES PETITS INC. (INSTALLATION-2) | 21 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Phase de conception
| 17-04 | Victoriaville | 9426-2458 QUÉBEC INC. | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-09-11 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Phase préliminaire
| 17-04 | Victoriaville | G. AUX PETITS PIEDS | 80 | GARD. subv. | Impl. garderie | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-12-05 | 2022-09-09 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 17-05 | Princeville | CPE LA PETITE BANDE | 5 | CPE | Augment. INS | 2019 Parent-étudiants | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2022-11-14 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 17-05 | Princeville | CPE LA PETITE BANDE | 25 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-10-14 | 2022-11-14 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 17-05 | Princeville | CPE LA PETITE BANDE (INST. PRINCEVILLE) | 8 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-08-01 | 2022-02-14 | 2022-07-04 | Phase préliminaire
| 17-05 | L'Érable | Centre de la petite enfance La Girouette inc. | 21 | CPE | Ajout INS | ADP en continu | 2024-01-26 | - | - | - | 2024-01-26 | 2024-01-26 | Phase préliminaire
| 17-05 | Saint-Ferdinand | CPE LA GIROUETTE VOLET INST LA MARMAILLERIE | 5 | CPE | Augment. INS | 2020 ciblé | 2023-08-23 | - | - | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 17-05 | Plessisville (centre) | INDUSTRIES MACHINEX INC. | 80 | GARD. subv. | Ajout INS | ADP en continu | 2024-03-07 | - | - | - | 2024-03-07 | 2024-03-07 | Phase préliminaire
| Total projets RG 17 | 38 | Total RG 17 - Centre-du-Québec | 1329
Nombre de projets : | 716 | 716 | TOTAL PROVINCIAL* | 31748
Projets dont les places sont offertes partiellement ou totalement en installations temporaires
- PLACES RÉSERVÉES POUR L'APPEL DE PROJETS CIBLÉ 2020 (places subventionnées) |  | -1859 | (réaffectation des places retournées et récupérées)
-1859
Retours volontaires ou récupérations par le Ministère après le 31 oct. 2020 |  | 655
Note on E482: 16 places ont été réalisées sur les 31 places octroyées
Note on E733: 2 places ont été réalisées sur les 7 places octroyées

## validation avec master (hidden)
résumé TBP
régions | nombre de projet | nombre de places
1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| 716 | 31748

## Projets autochtones
Projets autochtones en réalisation (CPE et garderies subventionnées) – Au 30 septembre 2022
Région | No TBC | Municipalité | Nom de l'entreprise | Nombre de places subventionnées octroyées | Type de service de garde | No compo | Code postal | Nature du projet (voir onglet Définitions) | Appel de projets | Date de réalisation prévue au 31 mars 2021 | Date de réalisation prévue au 30 juin 2021 | Date de réalisation prévue au 30 septembre 2021 | Date de réalisation prévue au 31 décembre 2021 | Date de réalisation prévue au 31 mars 2022 | Date de réalisation prévue au 30 juin 2022 | Date de réalisation prévue au 31 août 2022 | Phase - (voir onglet Définitions)
2 Saguenay - Lac-Saint-Jean | 2-03 | MRC Le Domaine-du-Roi | CPE Auetissatsh | 30 | CPE |  |  | Augment. INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2022-12-31 | Phase préliminaire
|  |  | Total RG 2 Saguenay - Lac-Saint-Jean | 30
3 Capitale-Nationale | 3-09 | Ville de Québec | CPE Orak | 20 | CPE |  |  | Augment. INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 3-09 | Ville de Québec | CPE Orak, 2e installation | 60 | CPE |  |  | Implant.CPE INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2024-12-31 | Phase préliminaire
| 3-14 | Québec | CPE MISSINAKUSS | 80 | CPE | 30061332 | G1G 4B8 | Implant.CPE INS | 2020 ciblé | - | - | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase préliminaire
|  |  | Total RG 3 Capitale-Nationale | 160
4 Mauricie | 4-04 | Ville de la Tuque | CPE Premier pas | 23 | CPE |  |  | Augment. INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2024-12-31 | Phase préliminaire
|  |  | Total RG 4 Mauricie | 23
8 - Abitibi-Témiscamingue | 8-01 | MRC Témiscamingue | CPE Pidaban | 10 | CPE | [10 empty] | 2024-12-31 | Phase préliminaire
| 8-01 | Ville-Marie | CPE AMOSESAG | 21 | CPE | 30051092 | J0Z 2J0 | Augment. INS | 2011 autochtone | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 2023-05-31 | 2024-12-31 | Phase préliminaire
| 8-04 | Abitibi | CPE MOKAAM | 12 | CPE | 30051074 | J9T 3A3 | Augment. INS | 2011 autochtone | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 2023-05-31 | 2024-12-31 | Phase préliminaire
|  |  | Total RG 8 - Abitibi-Témiscamingue | 43
9 Côte-Nord | 9-02 | Kawawachikamach | CPE SACHIDUN | 1 | CPE | 30050065 | G0G 2Z0 | Augment. INS | 2008 et ant. - Autochtones | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-08-30 | 2022-12-31 | -
| 9-02 | Kawawachikamach | CPE SACHIDUN | 34 | CPE | 30050065 | G0G 2Z0 | Augment. INS | 2020 ciblé | 2021-04-30 | 2022-12-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Phase de conception
| 9-04 | Minganie | CPE UAPUKUN | 16 | CPE | 30050464 | G0G 2E0 | Augment. INS | 2011 autochtone | 2022-12-01 | 2021-08-30 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Phase de conception
| 9-05 | MRC Manicouagan | CPE Nuitsheuakan | 20 | CPE |  |  | Augment. INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2022-12-31 | Phase préliminaire
| 9-05 | MRC Manicouagan | CPE Nuitsheuakan | 78 | CPE |  |  | Implant.CPE INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2024-12-31 | Phase préliminaire
|  |  | Total RG 9 Côte-Nord | 149
10 Nord-du-Québec | 10-05 |  | CPE IQITAUVIK CHILD CARE CENTRE - ARK | 60 | CPE | 30059747 | J0M 1C0 | Ajout INS | 2013 autochtone | 2021-09-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-07-30 | 2022-12-31 | -
| 10-05 |  | CPE Iqitauvik | 20 | CPE |  |  | Augment. INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2024-12-31 | Phase préliminaire
|  |  | Total RG 10 Nord-du-Québec | 80
11-Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 11-01 | MRC Avignon | CPE des Butineurs | 73 | CPE |  |  | Implant.CPE INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2025-07-05 | Phase préliminaire
| 11-03 | MRC La Côte-de-Gaspé | CPE Mawo'Ltijiig Mijjuaji'g | 10 | CPE |  |  | Augment. INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2025-07-05 | Phase préliminaire
|  |  | Total RG 11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 83
16 Montérégie | 16-26 |  | STEP BY STEP CHILD AND FAMILY CENTER | 48 | CPE | 3006-0081 | J0L 1B0 | Ajout INS | 2015 autochtone | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase préliminaire
| 16-26 |  | STEP BY STEP CHILD AND FAMILY CENTER | 37 | CPE | 3006-0082 | J0L 1B0 | Ajout INS | 2015 autochtone | 2021-08-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Phase de conception
|  |  | Total RG 16 Montérégie | 85
17 Centre-du-Québec | 17-02 | MRC Bécancour | Garderie Asban | 21 | CPE |  |  | Implant.CPE INS | 2021 autochtone | - | - | - | - | - | - | 2025-07-05 | 'Phase préliminaire
|  |  | Total RG 17 Centre du Québec | 21
Nombre de projets : 20 |  |  | TOTAL PROVINCIAL (projets autochtones) : | 674

## Projets GNS en réalisation
Région | RG | No BC | Municipalité | Nom abrégé division | No Division | No Installation | Nombre de places | Nature du projet | Code postal
1 Bas-Saint-Laurent | 1 | 1-03 | St-Fabien | GARDERIE AUX POMMETTES ROUGES |  |  | 24 | Augmentation de capacité sans réaménagement
24
| 3 | 3-05 | Shannon | LE MINI-ROYAUME | 3001-6376 | 3006-0528 | 49 | Impl. garderie | G0A 4N0
| 3 | 3-06 | Québec | G. LES AMIS DE JOANIE | 3001-5679 | 3006-0189 | 10 | Augment. gard. | G1J 4G5
| 3 | 3-07 | Québec | MINIBRAVES INC. |  |  | 30 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement
| 3 | 3-09 | Québec | LES PETITS SAMOURAÏS INC | 3001-9117 | 3006-1638 | 80 | Impl. garderie | G3E 1V5
| 3 | 3-09 | Québec | GARDERIE LES MÉDUSES INC. | 3001-2778 | 3005-8504 | 26 | Augment. gard. | G2B 1G3
| 3 | 3-10 | Québec | ESPRIT DE FAMILLE - STE-FOY | 3001-8791 | 3006-1532 | 80 | Impl. garderie | G1W 4S6
| 3 | 3-12 | Québec | GARDERIE LES PETITS PINSONS | 3001-5995 | 3006-0338 | 5 | Augment. gard. | G1Y 1R7
| 3 | 3-12 | Québec | GARDERIE LES PETITS PINSONS | 3001-5995 | 3006-0338 | 1 | Augment. gard. | G1Y 1R7
| 3 | 3-12 | Saint-Augustin-de-Desmaures | GARDERIE ÉDUCATIVE PETIT NARVAL INC. | 3001-0421 | 3005-6373 | 23 | Augment. gard. | G3A 2C5
| 3 | 3-12 | Saint-Augustin-de-Desmaures | GARDERIE ÉDUCATIVE PETIT NARVAL INC. | 3001-0421 | 3005-6373 | 23 | Augment. gard. | G3A 2C5
| 3 | 3-13 | Québec | ÉCOLE MONTESSORI DE BEAUPORT | 3001-6261 | 3006-0470 | 8 | Augment. gard. | G1E 2J7
335
4 Mauricie | 4 | 4-01 | Trois-Rivières | GARDERIE L'OISEAU BLEU INC./ GARDERIE L'OISEAU BLEU INC. | 3001-2417 | 3005-8401 | 44 | Augment. gard. | G8T 7B2
| 4 | 4-02 | Trois-Rivières | PROJET ACAD. TRILINGUE LES RIKIKIS INC. | 3001-7993 | 3006-1118 | 50 | Impl. garderie | G9B 0Y5
| 4 | 4-05 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | L'ATELIER DE LA PETITE ENFANCE INC. | 3001-6955 | 3006-0798 | 26 | Augment. gard. | G0X 3J0
120
| 5 | 5-04 | Coaticook | PROJET GARDERIE LA P'TITE LAITERIE | 3001-6765 | 3006-0766 | 29 | Impl. garderie | J1A 2S5
| 5 | 5-07 | Sherbrooke | PROJET ÉCOLE PRIMAIRE LA SOURCE | 3001-5746 | 3006-0227 | 20 | Impl. garderie | J1M 0C1
| 5 | 5-09 | Sherbrooke | PROJET G. LE MONDE DES EXPLORATEURS | 3001-6660 | 3006-0730 | 78 | Impl. garderie | J1N 1Y7
| 5 | 5-09 | Sherbrooke | ACADÉMIE DES FUTURS GÉANTS |  |  | 4 | Augmentation de capacité sans réaménagement
| 5 | 5-09 | Sherbrooke | PROJET CENTRE LA LIBELLULE | 3001-8077 | 3006-1173 | 25 | Impl. garderie | J1C 0T2
| 5 | 5-11 | Bromont | PROJET G. PRÉPARATOIRE PRESTIGE INC. | 3001-5715 | 3006-0205 | 80 | Impl. garderie | J2L 2N8
236
6 Montréal | 6 | 6-01 | Pointe-Claire | LA PETITE ACADÉMIE DE POINTE-CLAIRE INC. | 3001-6366 | 3006-0517 | 80 | Impl. garderie | H9R 4A5
| 6 | 6-04 | Montréal | G. LES PETITS SCOUTS INC. | 3001-2838 | 3005-8523 | 20 | Augment. gard. | H4E 2Z6
| 6 | 6-06 | Westmount | G. FUN ACADEMY INC. | 3001-6364 | 3006-0515 | 59 | Impl. garderie | H3Z 1L9
| 6 | 6-06 | Montréal | G. LASALLE DES PETITS | 3000-8959 | 3005-5704 | 10 | Augment. gard. | H3H 1M7
| 6 | 6-07 | Montréal | G. PAPRIKA | 3001-7977 | 3006-1103 | 10 | Impl. garderie | H3T 1B1
| 6 | 6-07 | Montréal | GARDERIE LES PETITS ANGES NRM INC. | 3001-7989 | 3006-1113 | 0 | Impl. garderie | H3S 1N3
| 6 | 6-10 | Saint-Laurent | G. LES ANGES DE BOIS-FRANC 2 | 3001-7109 | 3006-0886 | 80 | Impl. garderie | H4R 0M6
| 6 | 6-12 | Montréal-Nord | G. LES TI-ZAMIS | 3001-6185 | 3006-0425 | 7 | Augment. gard. | H1H 2A5
| 6 | 6-12 | Montréal-Nord | G. ÉDUCATIVE LA CAMARADERIE INC. | 3000-8990 | 3005-5718 | 39 | Augment. gard. | H1G 1K9
| 6 | 6-12 | Montréal-Nord | G. LE ROYAUME DU BONHEUR | 3001-6263 | 3006-0471 | 50 | Impl. garderie | H1H 2T8
| 6 | 6-13 | Montréal | G. LES TRÉSORS | 3001-6452 | 3006-0581 | 28 | Impl. garderie | H2G 2X7
| 6 | 6-14 | Montréal | CRÈCHE & MAISON | 3001-0175 | 3005-6286 | 30 | Impl. garderie | H2T 2R7
| 6 | 6-14 | Montréal | GROUPE D'ENFANTS INC. | 3001-6412 | 3006-0549 | 80 | Impl. garderie | H2V 4K9
| 6 | 6-16 | Montréal | G. MON PETIT UNIVERS D.V. | 3001-5566 | 3006-0137 | 18 | Impl. garderie | H2A 2C5
511
7 Outaouais | 7 | 7-02 | Cantley | G. ÉDUC. LILIBELLULES INC. | 3001-5495 | 3006-0108 | 5 | Augment. gard. | J8V 0J2
| 7 | 7-05 | Gatineau | PROJET LES HIBOUX DE MONT-BLEU | 3001-7068 | 3006-0851 | 80 | Impl. garderie | J8X 1E1
| 7 | 7-09 | Gatineau | PROJET GARDERIE AMI CALIN PLATEAU INC. | 3001-6532 | 3006-0608 | 80 | Impl. garderie | J9J 3M6
| 7 | 7-09 | Gatineau | PROJET GARDERIE AMI CALIN AYLMER INC. | 3001-7078 | 3006-0857 | 80 | Impl. garderie | J9J 3M6
245
| 12 | 12-01 | Saint-Éphrem-de-Beauce | GARDERIE DES AMOURS DE KALINOURS INC. |  |  | 1 | Augmentation de capacité sans réaménagement
| 12 | 12-06 | Lévis | AU PETIT MONDE D'ÉVA | 3000-8976 | 3005-5711 | 19 | Augment. gard. | G6Z 2C3
| 12 | 12-10 | Frampton | G. AU GRAND VENT | 3001-8057 | 3006-1160 | 52 | Impl. garderie | G0R 1M0
| 12 | 12-12 | Thetford Mines | G. LES P'TITES MERVEILLES | 3001-5840 | 3006-0269 | 2 | Augment. gard. | G6G 2V6
| 12 | 12-12 | East Broughton | À PETITS PAS D'ÉLÉPHANTS | 3001-8088 | 3006-1178 | 23 | Impl. garderie | G0N 1H0
97
13 Laval
0
14 Lanaudière | 14 | 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | GARDERIE ÉDUCATIVE ST-LIN | 3000-9986 | 3005-6202 | 21 | Augment. gard. | J5M 2P6
| 14 | 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | GARDERIE DES MINIS AVENTURIERS INC. | 3001-8016 | 3006-1132 | 65 | Impl. garderie | J5M 1M2
86
15 Laurentides | 15 | 15-01 | Saint-Eustache | GARDERIE ACADÉMIE SAINT-EUSTACHE INC. | 3001-5437 | 3006-0068 | 8 | Augment. gard. | J7P 5H7
| 15 | 15-01 | Saint-Eustache | GARDERIE ACADÉMIE SAINT-EUSTACHE INC. | 3001-5437 | 3006-0068 | 8 | Augment. gard. | J7P 5H7
| 15 | 15-01 | Saint-Joseph-du-Lac | GARDERIE ÉDUCATIVE SOUVENIRS D'ENFANCE | 3001-5665 | 3006-0185 | 44 | Augment. gard. | J0N 1M0
| 15 | 15-03 | Rosemère | À CHACUN SON HISTOIRE - ROSEMÈRE | 3001-8000 | 3006-1125 | 80 | Impl. garderie | J7A 4B4
| 15 | 15-03 | Boisbriand | GARDERIE LES PETITS SAGES DE BOISBRIAND INC. |  |  | 20 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement
| 15 | 15-05 | Saint-Hippolyte | PROJET G. LA BULLE | 3001-6702 | 3006-0754 | 80 | Impl. garderie | J8A 1J2
| 15 | 15-05 | Saint-Colomban | PROJET GARDERIE ÉDUCATIVE LA FORCE DE NOS RÊVES | 3001-7041 | 3006-0828 | 75 | Impl. garderie | J5K 1A1
| 15 | 15-05 | Prévost | GARDERIE LES FOURMIS ATOMIQUE | 3001-9060 | 3006-1604 | 80 | Impl. garderie | J0R 1T0
| 15 | 15-05 | Saint-Colomban | GARDERIE ÉDUCATIVE ST-COLOMBAN | 3001-9059 | 3006-1603 | 80 | Impl. garderie | J5K 2H9
| 15 | 15-06 | Mirabel | CENTRE PRÉSCOLAIRE NATURE ET LOISIRS | 3001-7995 | 3006-1119 | 78 | Impl. garderie | J7J 1S6
| 15 | 15-08 | Piedmont | Ateliers éducatifs Caroline et ses amis inc | 3001-5989 | 3006-0335 | 1 | Augment. gard. | J0R 1K0
| 15 | 15-08 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | GARDERIE LA FORÊT ENCHANTÉE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON INC. | 3001-6155 | 3006-0411 | 1 | Augment. gard. | J0T 1L0
| 15 | 15-08 | Piedmont | ATELIERS CAROLINE ET SES AMIS (PIEDMONT) | 3001-5989 | 3006-0335 | 9 | Augment. gard. | J0R 1K0
| 15 | 15-08 | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | GARDERIE LA FORÊT ENCHANTÉE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON INC. | 3001-6155 | 3006-0411 | 0 | Augment. gard. | J0T 1L0
564
16 Montérégie | 16 | 16-04 | Saint-Jean-sur-Richelieu | ÉCOLE TRILINGUE VISION ST-JEAN | 3001-5651 | 3006-0176 | 26 | Augment. gard. | J2W 0B3
| 16 | 16-05 | S-O | GARDERIE BOULE D'ÉNERGIE 1 |  |  | 18 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement
| 16 | 16-05 | S-O | GARDERIE BOULE D'ÉNERGIE 2 |  |  | 10 | Augmentation de capacité avec réaménagement sans agrandissement
| 16 | 16-12 | Salaberry-de-Valleyfield | GARDERIE DES PETITS MARCHEURS | 3001-8641 | 3006-1558 | 65 | Impl. garderie | J6T 6J5
| 16 | 16-16 | Sorel-Tracy | CENTRE D'APPRENTISSAGE ÊTRES VIVANTS | 3001-8137 | 3006-1182 | 36 | Impl. garderie | J3R 1S7
| 16 | 16-17 | Chambly | GARDERIE TRALALA INC. | 3001-8279 | 3006-1190 | 52 | Impl. garderie | J3L 1W3
| 16 | 16-17 | Chambly | PROJET M.S. DIV. AUX P'TITS RAYONS | 3001-8033 | 3006-1144 | 6 | Impl. garderie | J3L 1G7
| 16 | 16-18 | Beloeil | ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE ET SPORTIVE LES CAPUCINES | 3000-7530 | 3005-4390 | 31 | Augment. gard. | J3G 5S8
| 16 | 16-18 | Beloeil | ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE ET SPORTIVE LES CAPUCINES | 3000-7530 | 3005-4390 | 31 | Augment. gard. | J3G 5S8
| 16 | 16-19 | Sainte-Julie | 9106-0418 QUÉBEC INC./ ZUKARI | 3001-5066 | 3005-9939 | 45 | Augment. gard. | J3E 2N7
| 16 | 16-22 | Longueuil | GARDERIE LES PETITS CŒURS D'AMOUR | 3001-5682 | 3006-0191 | 29 | Augment. gard. | J4K 1Z9
| 16 | 16-23 | Saint-Hubert | CENTRE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT MES PREMIERS PAS INC. | 3000-5878 | 3005-2987 | 21 | Augment. gard. | J3Y 2T1
| 16 | 16-23 | Saint-Hubert | PROJET GARDERIE TSL INC. | 3001-7105 | 3006-0881 | 42 | Impl. garderie | J3Y 3M8
| 16 | 16-23 | Saint-Hubert | CENTRE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT MES PREMIERS PAS INC. | 3000-5878 | 3005-2987 | 21 | Augment. gard. | J3Y 2T1
| 16 | 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | PROJET OLLI SAINT-BRUNO | 3001-6733 | 3006-0764 | 80 | Impl. garderie | J3V 3P7
| 16 | 16-24 | Boucherville | G. LE VERTENDRE DE AMPÈRE | 3001-8076 | 3006-1172 | 75 | Impl. garderie | J4B 0G6
| 16 | 16-25 | Brossard | GARDERIE ÉDUCATIVE L'ÎLE DES PINGOUINS INC. | 3001-5578 | 3006-0145 | 3 | Augment. gard. | J4Y 1V9
| 16 | 16-25 | Brossard | PROJET LES PETITS ÉLANS | 3001-7987 | 3006-1111 | 80 | Impl. garderie | J4Y 0K9
| 16 | 16-25 | Brossard | PROJET À CHACUN SON HISTOIRE - BROSSARD | 3001-8079 | 3006-1175 | 80 | Impl. garderie | J4Z 0K8
751
| 17 | 17-01 | Drummondville | PROJET L'ÎLE DES PETITS MIGNONS INC. | 3001-7999 | 3006-1124 | 80 | Impl. garderie | J2B 6W3
| 17 | 17-03 | Nicolet | GARDERIE ÉDUCATIVE DU FAUBOURG INC. | 3001-5797 | 3006-0253 | 18 | Augment. gard. | J3T 0C7
| 17 | 17-03 | Nicolet | GARDERIE ÉDUCATIVE DU FAUBOURG INC. | 3001-5797 | 3006-0253 | 18 | Augment. gard. | J3T 0C7
116
Nombre de projets : | 82 |  |  | Total de places : |  |  | 3085

## Définitions
Définitions
Terme abrégé | Définition
Ajout INS | Ajout d'une installation de CPE
Augment. gard. | Augmentation de la capacité d'une installation de garderie
Augment. INS | Augmentation de la capacité d'une installation de CPE
CPE | Centre de la petite enfance
GARD.subv. ou GS | Garderie subventionnée
GNS | Garderie non subventionnée
Impl. garderie | Implantation d'une garderie
Implant. CPE INS | Implantation d'un CPE
TBC | Territoire de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial
Phases du processus de développement des places en services de garde éducatifs à l'enfance :
Les quatre phases du processus de développement des places sont illustrées et définies dans un document disponible dans le site Web du ministère de la Famille qui se trouve à l'adresse suivante :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/napperon-processus-developpement-places-CPE.pdf
Projets marqués en orange :
Projets dont les places sont offertes partiellement ou totalement en installations temporaires.

## Appel 2011 au dev et Réal (hidden)
16 étapes de réalisation
Nom de la DR | Appel de projet | Cons fam | Nom technicien | Rég compo | CLSC_Mun | No terr BC inst. | Numéro unique | No Étab | Nom abrégé étab | No compo | Nom abrégé compo | Statut | Type Interv | Places proposées au Ministre | Places interv | Type SDG | Engagement réal reçu | Engagement réal. non analysé | Engagement de réalisation conforme | Engagement réal. non conforme | Réalisation prévue initiale | Réalisation prévue révisée | Réalisation | Écart date réalisation prévue | Admissibilité au PFI | Appel d'offres choix des pro. | Avis du MFA embauche pro. | Dépôt étude d'opportunité | Dépôt plans+budget pré. | Autorisation poursuite projet | Approbation plans+budget pré. | Appels d'offres entrepreneur | Dépôt plans+budget révisés | Approbation plans+budget rév. | Autorisation début des travaux | Réalisation des travaux | Dépôt documents pour permis | Approbation des locaux | Approbation pour la délivrance | Délivrance du permis | Cote | Commentaire réalisation | Autorisation développement place | Récep Dem | Plan autor | Plan réal prévu | No compo et Places | Projets retenus | No Interv | No entité jur | Nom entité jur | ORIGINE | Date la plus récente des 16 étapes de réalisation | Nom de la dernière étape de réalisation franchie associé à la colonne "date la plus récente" | Doublons sur date la plus récente (colonne BA) | Doublons- Cas à surveiller
DRCNEQ | Appel de projet 2011 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Mont-Joli | 1-04 | 3005-3038 / 13 | 1334-4049 | CPE LES P'TITS MONTOIS | 3005-3038 | LA PAS-R-AILES | REAL | Augment. INS | 13 | 13 | CPE | 2013-02-27 |  | 2013-03-18 |  | 2014-09-02 | 2019-09-30 |  | 60.9032 |  |  |  |  | 2014-10-15 | [11 empty] | 10 | Étant donné l'impossibilité de concrétiser les places dans le local prévu étant donné l'infrastructure existante qui entraîne des coûts d'aménagement trop élevés et après avoir regardé toutes les autres possibilités, le promoteur analyse la possibilité de demander une dérogation au Ministère afin d'ajouter ces 13 places aux 37 obtenues dans le cadre du Plan de développement 2013 ce qui permettrait de maintenir l'offre de services aux parents de Mont-Joli, par le biais d'une nouvelle installation de 50 places. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Étant donné que l'enveloppe exceptionnelle n'a pas été acceptée, il devient impossible de concrétiser le projet tel que défini. Le promoteur va demander au cours des prochains jours au Ministère l'autorisation de jumeler les 13 places obtenues en 2011 avec les 37 places obtenues en 2013 afin de faire un seul projet de 50 places. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Deux mois de retard dans l'échéancier.2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Un mois de retard dans l'échéancier. Appel d'offres pour les entrepreneurs en cours. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Légère prolongation de l'échancier en raison du montage financier (partenaires à trouver). Plans acceptés. 2014-11-12 rapport bimestriel reçu. Aucun retard à l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. 2 mois de retard à l'échéancier. 2014-05-11 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-13 RB reçu. L'échéancier est respecté. 2014-01-15 RB reçu.L'échéance est repoussé de 4 mois pour la même raison. 2013-11-14 RB reçu. L'échéance est repoussé de 1 1/2 mois pour la même raison. 2013-09-:13 RB reçu. L'échéance est repoussé de 1 mois pour la même raison. 2013-07-11: RB reçu. L'échéance est repoussé de 3 mois pour des problèmes de montage financier. La DG travaille de concert avec un architecte pour trouver des solutions. 2013-05-15: RB reçu. Même échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-21 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-03-20 | 2012-07-11 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-3038 13 | Oui | 2 | 28 | CPE LES P'TITS MONTOIS | Augment. INS / 3005-3038 / 13 | 2014-10-15 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK
DRCNEQ | Appel de projet 2011 | Forest, Véronique | Allard, Lyne | 1 | Saint-Mathieu-de-Rioux | 1-05 | 3005-6470 / 21 | 3001-0747 | CPE ÉRABLE ET NOIX | 3005-6470 | CPE ÉRABLE ET NOIX | DESIS | Implant.CPE INS | 21 | 21 | CPE | 2013-05-13 |  | 2013-05-13 |  | 2015-07-24 | 2016-11-17 |  | 15.7742 | [16 empty] | 10 | Retour de 21 places - Résolution du CA au dossier. 2015-11-25: rapport bimestriel reçu. Deux mois de retard dans l'échéancier. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Un mois de retard dans l'échéancier. 2015-07-27: rapport bimestriel reçu. Report de 3 mois de la date prévue de délivrance de permis dans l'attente d'une décision du CSSS de Trois-Pistoles en septembre. 2015-05-28: rapport bimestriel reçu. Léger report de 2 semaines de la date prévue de délivrance de permis. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. 2 mois de retard causé par le report d'une visite de l'architecte. 2015-01-15: rapport bimestriel reçu. Projet repoussé au 15 avril 2016. 2014-11-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-08-08: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-21: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Seconde perte d'opportunité. Les promoteurs ont trouvé un nouvel emplacement. Discussions en cours avec les propriétaires. 2014-03-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-17: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-19 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-03-20 | 2012-11-28 | 2012-02-24 | Plans multiples | 2013-2014 | 3005-6470 21 | Oui | 1 | 60009163 | COOP DE SOLIDARITÉ FAMILIALE DE ST-MATHIEU | Implant.CPE INS / 3005-6470 / 21 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2011 | Vézina, Julie | Gauthier, Julie | 3 | Saint-Gabriel-de-Valcartier | 3-05 | 3005-6545 / 80 | 3000-1334 | CPE LA SENTINELLE DES PETITS | 3005-6545 | CPE LA SENTINELLE DES PETITS | DESDEM | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | [25 empty] | En fait ce projet n’est pas un désistement du promoteur, puisqu’ il y a eu un changement d’opportunité pour le projet et que celui-ci a été refusé par le ministère. Il s’agit plutôt d’une annulation de projet. Effectivement, la sous-ministre Madame Bérubé a fait parvenir au promoteur le 4 novembre 2013 une lettre signifiant que le ministère annulait l’autorisation d’offrir 80 places subventionnées à Courcelette puisqu’elle était conditionnelle au respect des engagements pris dans la demande. | 2012-11-28 | 2012-02-24 |  | 2014-2015 | 3005-6545 80 | Oui | 1 | 60001036 | CPE LA SENTINELLE DES PETITS | Ajout INS / 3005-6545 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2011 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-07 | 3005-6554 / 43 | 1463-9058 | CPE SOPHIE INC. | 3005-6554 | INSTA. SOPHIE | DESIS | Ajout INS |  | 43 | CPE | 2013-06-27 |  | 2013-06-28 |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | [18 empty] | 70 | Cote 20 (Moyen) modifiée le 2017-10-04 | 2012-11-28 |  | 2015-2016 | 2014-2015 | 3005-6554 43 | Non | 2 | 157 | CPE SOPHIE INC. | Ajout INS / 3005-6554 / 43 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Shawinigan | 4-03 | 3005-6858 / 39 | 1624-6456 | CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS INC. | 3005-6858 | CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS INC. | DESIS | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2013-02-12 |  | 2013-02-12 |  | 2014-07-25 | 2015-09-11 |  | 13.5484 | 2013-04-12 | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 2013-03-22 | 2014-07-28 | 2013-04-12 | 2014-05-16 | [9 empty] | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-08-05 130915 cote 20 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-04-23 | 2012-07-11 | 2012-02-24 | 2013-2014 | 2012-2013 | 3005-6858 39 | Oui | 1 | 267 | CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS INC. | Ajout INS / 3005-6858 / 39 | 2014-07-28 | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Coaticook | 5-04 | 1462-9307 / 5 | 1462-9307 | CPE ENTRE AMIS INC. | 1462-9307 | CPE ENTRE AMIS INC. | REAL | Augment. INS |  | 5 | CPE | 2013-02-28 |  | 2013-02-28 |  | 2014-09-12 | 2018-12-22 |  | 51.3226 | [8 empty] | 2015-03-17 | [7 empty] | 20 |  | 2012-11-28 |  | 2013-2014 | 2015-2016 | 1462-9307 5 | Non | 9 | 149 | CPE ENTRE AMIS INC. | Augment. INS / 1462-9307 / 5 | 2015-03-17 | Dépôt plans+budget révisés | 1 | OK
DRCSQ |  | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Coaticook | 5-04 | 1462-9307 / 1 | 1462-9307 | CPE ENTRE AMIS INC. | 1462-9307 | CPE ENTRE AMIS INC. | DESIS | Augment. INS |  | 1 | CPE | 2013-02-28 |  | 2013-02-28 |  | 2014-09-12 | 2015-09-01 |  | 11.6452 | [16 empty] | 20 |  | 2012-11-28 |  | 2013-2014 | 2015-2016 | 1462-9307 1 | Non | 8 | 149 | CPE ENTRE AMIS INC. | Augment. INS / 1462-9307 / 1 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Coaticook | 5-04 | 3005-0409 / 8 | 2174-0998 | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | 3005-0409 | MARGUERITES ET LUTINS | REAL | Augment. INS |  | 8 | CPE | 2013-03-04 |  | 2013-03-04 |  | 2015-03-27 | 2020-01-01 |  | 57.1613 | 2013-12-12 | 2014-01-24 | 2016-03-07 | [13 empty] | 10 |  | 2012-11-28 |  | 2014-2015 | 2014-2015 | 3005-0409 8 | Non | 10 | 639 | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | Augment. INS / 3005-0409 / 8 | 2016-03-07 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | East Angus | 5-06 | 2172-7102 / 11 | 2172-7102 | CPE FAFOUIN INC. | 2172-7102 | CPE FAFOUIN INC. | DESIS | Augment. INS |  | 11 | CPE | 2013-02-25 |  | 2013-02-25 |  | 2014-09-12 | 2017-03-07 |  | 29.8387 | [8 empty] | 2014-03-18 | [7 empty] | 70 | Cote 20 (Moyen) modifiée le 2016-11-11 | 2012-11-28 |  | 2013-2014 | 2011-2012 | 2172-7102 11 | Non | 5 | 627 | CPE FAFOUIN INC. | Augment. INS / 2172-7102 / 11 | 2014-03-18 | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-09 | 3005-6865 / 80 | 1643-6107 | CPE TOUT-PETIT, TOUTE-PETITE | 3005-6865 | INST.CPE TOUT-PETIT, TOUTE-PETITE | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-04 |  | 2013-03-04 |  | 2015-03-31 | 2019-08-31 |  | 53 | 2013-06-13 | 2013-07-04 | 2013-08-21 | 2014-03-27 | 2014-08-19 | [11 empty] | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-02 | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2013-2014 | 2013-2014 | 3005-6865 80 | Oui | 1 | 392 | CPE TOUT-PETIT, TOUTE-PETITE | Ajout INS / 3005-6865 / 80 | 2014-08-19 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-09 | 3005-1274 / 8 | 3000-2116 | CPE LES AMIS DU GLOBE | 3005-1274 | CPE LES AMIS DU GLOBE | DESIS | Augment. INS | 8 | 8 | CPE | 2013-02-20 |  | 2013-02-20 |  | 2014-08-22 | 2015-03-31 |  | 7.2903 | [16 empty] | 70 | Reçu le 14 novembre 2014 - Résolution de désistement des 8 places par le CPE Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-11-20 | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2012-2013 | 2012-2013 | 3005-1274 8 | Oui | 16 | 60001167 | CPE LES AMIS DU GLOBE | Augment. INS / 3005-1274 / 8 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2011 | Lestage-Bourgogne, Lucie | Anctil, Emmanuelle | 6 | Dollard-des-Ormeaux | 6-01 | 1508-3454 / 20 | 1508-3454 | CPE LES BOIS VERTS INC. | 1508-3454 | CPE LES BOIS VERTS INC. | DESIS | Augment. INS | 20 | 20 | CPE | 2013-03-26 |  | 2013-06-06 |  | 2015-03-31 | 2015-09-15 |  | 5.4839 | [8 empty] | 2014-10-17 | [7 empty] | 10 | 2015-08-05: Ministère accuse réception du retour des 20 pl. 2015-07-09: résolution autorisant la dissolution du projet. 2015-05-25: courriel - lettre du 20 mai 2015, le CPE indique qu'il ne réalisera pas les 20 places. 2015-01-16: L'équipe multi (CSF-CGF-ARCH) rencontre les membres du c.a. concernant les modifications aux règles du financement. Leur intention est de voir avec la ville de DDO jusqu'ou ils sont prêt à investir pour la création des nouvelles places. 2014-12-26: # 9 suivi du projet et nouveau document présenté pour analyse2014-11-04: projet clé en main-- rencontre multi (CSF-CGF-Arch), envoi d'un email au CPE pour demander un complément dinformation-----2014-10-15: #8 DDO présente un projet de bail 40 ans. et les autres documents reliés au financement du projet. Le ministère procèdera à l'analyse des documents, plans et budget ---2014-09-30: tél. tout semble attaché avec la ville de DDO, le CPE prévoit soumettre tous les documents avant le 15 octobre----2014-08-21: #7 échéance reporté à septembre 2015 --------2017-07-03: Rencontre au Ministère. Changement de statut avec bail emphytéotique 40 ans, projet clé en main et autorisation d'un emprunt pour travaux sur la bâtisse------2014-06-25: #6 l'échéance n'est pas réaliste.-------------2014-06-16: CPE demande un délai . Il est nous sera transmis d'ici le 26 juin.----------2014-05-04: #5 échance octobre 2014-----------2014-04-16: Discussion avec Mme Mariano. Elle demande jusqu'à la fin avril. Une rencontre avec l'urbanisme est prévue le 28 avril prochain. ------------2014-03-21: Les plans présentés à la ville ont été refusés. Une rencontre CPE / DDO est prévu le 26 mars 2014----------2014-02-10: #4 Les plans de l'agrandissement de la bâtisse approuvés par la Ville. A ce jour, les budgets préliminaires ne peuvent être acceptés. L'architecte présente une admissibilité au PFI. Un rappel a été fait au CPE pour souligner le fait que la mise de fonds calculée était supérieur au financement possible en tant que locataire. Aucun changement dans la date de réalisation du projet. Ce qui semble peu réaliste. -------------2013-12-20: #3 ... nouveaux plans préliminaires ainsi qu'un budget préliminaire d'agrandissement. Échéance décembre 2014.______2013-12-19: couriel envoyé pour signaler le retard du rapport ________2013-11-15: #2 Le CPE prévoit soumettre des plans en janvier 2014. L'échéancier prévu décembre 2014._________2013-11-07; Un email pour le retard, tout en précisant les dates à laquelle les rapport sont attendues________2013-11-05: rencontre à la Ville de DDO avec le CPE et Mme Pollito pour expliquer la position du ministère relié au maintien de l'opportunité d'agrandissement, sans toutefois accepté le projet présenté en octobre dernier. (20 places = 1 200 000$). Une revision des plans sera faite pour assurer une cohérence avec le projet déposé et accepté en 2012 ( 20 places = 300 000$)________2013-10-15: le CPE fait parvenir une estimation des coûts de l'agrandissement et aménagement pour la réalisation des 20 nouvelles place. Une rencontre multi est prévue à la ville de DDO le 5 novembre 2013__________2013-10-08: un appel téléphonique, le CPE souhaite une rencontre multi. Ville DDO, le ministère et CPE.________2013-08-30: #1 Le CPE maintient l'opportunité d'agrandissement de la bâtisse existante. De plus, il est en attente des rapports d'inspection des ingénieurs pour l'agrandissement. Une rencontre entre le CPE et la ville est prévue d'ici la fin septembre 2013- échéancier maintenu (décembre 2014)_____2013-08-21: e mail pour le retard de rapport_____2013-06-06: rencontre Ministère, nous refusons le changement le localisation pour les 60 places existantes______ 2013-03-27: Lettre d'engagement et annexes avec opportunité initiale. Le CPE présente une résolution pour le changement d'opportunité_______2013-02-13: rencontre Ministère. Le CPE propose un nouvelle construction de 80 places ( 60 pl + 20 places autorisées) | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2012-2013 | 1508-3454 20 | Oui | 3 | 249 | CPE LES BOIS VERTS INC. | Augment. INS / 1508-3454 / 20 | 2014-10-17 | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2011 | Lestage-Bourgogne, Lucie | Noseworthy, William | 6 | Lachine | 6-03 | 3005-6630 / 80 | 3000-2198 | CPE À PETITS PAS | 3005-6630 | CPE À PETITS PAS INST. PROVOST | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-20 |  | 2013-03-28 |  | 2016-03-31 | 2019-12-31 |  | 45 | [16 empty] | 10 | 2017-04-11: en discussion avec le diocèse 01/11: reporté 03/2018--2016-09-01: intentions maintenus 2016-06-29: Le propriétaire de la Banque procède actuellement à la décontamination de l'immeuble et effectue des estimations de coûts des travaux pour l'aménagement. Il évaluera les frais en fonction de la capacité financière du CPE pour le loyer. 2015-03-13: Communication avec Mme Prévost. Le diocèse présente une nouvelle ouverture de location pour le projet. Le C.A. décide de maintenir les deux opportunités et d'évaluer la viabilité de chacune, en attente d'une réponse de l'institution financière pour l'obtention d'un prêt. 2015-02-12: Rencontre avec Mme Prévost. Scénario possible à présenter au propriétaire. Celui-ci effectue tous les travaux majeurs et remet le BASE BUILDIND au CPE en location au coût de 90 000$ annuellement avec un BAIL minimum de 25 ans, le CPE effectue les travaux de finition en amélioration locative. 2015-01-19: #10 Rencontre multi avec Mme Prévost concernant les modifications au règle du PFI. Par la suite Mme Prévost a rencontré le propriétaire pour lui faire part qu'elle n'est plus en mesure d'en faire l'acquisition. Celui-ci va évaluer la situation et proposée deux alternatives pour la location. Préparer la coquille et le CPE effectue les améliorations locatives ou un projet clé en main. 2014-11-14: #9 suivi du dossier, une rencontre multi ( CSF-CGF- Arch. et CPE) Des expertises et évaluation des coûts sont requis avant d'autoriser l'achat. En attente de l'appel d'offre pour l'architecte. Des ingénieurs vont émettre leurs rapport d'ici 3 semaines. Une visite de l'immeuble est prévue la semaine prochaine.2014-09-23 #8 analyse d'une autre opportunité (994-998 Notre-Dame) vérification auprès de la ville, offre d'achat conditionnelle déposée -----2014-09-23 rappel de retard ------2014-08-26 : tél... perte de l'opportunité ciblée... valide une nouvelle opportunité. ---- 2014-07-16: #7 Vérification auprès de la ville afin de s'assurer que la nouvelle opportunité ciblée ( 685, 9ième Avenue, Lachine) . échéance : sept 2016--------2014-05-16: #6 L'Acheteur de Église St-Andrews propose au CPE d'acheter une partie de l'immeuble. Le CPE a présenté ses exigences, réponse prévue fin mai. le CPE procède à l'analyse de 3 autres opportunités à Lachine. Le CPE a procédé à l'embauche d'un chargé de projet. échéance: janvier 2016. un délai de 6 mois ultérieure à la date prévue--------2014-05-16: rappel -----2014-03-14: #5. opportunité de l'Église St-Andrews et 3 autres opportunités sont en processus d'analyse par le CPE. Appel d'offre pour le chargé de projet en cours de réalisation. nouvelle date d'échéance décembre 2015 .2014-01-28: un courriel à l'effet qu'un site sur laquelle il y a deux bâtisses pourraient être une nouvelle opportunité. Je suis en attente d'un appel à cet effet.2014-01-15: rapport bimestriel #4. L'offre d'achat déposée le 20 décembre a été refusée au profit d'une congrégation religieuse conditionnelle à l'obtention de financement. Le CPE serait prêt à reposer une seconde offre si l'Église St-Andrew revient sur le marché. Novembre 2015 demeure la date de réalisation. 2013-11-22: rapport bimestriel #3Le CPE a décidé d'éliminer l'opportunité présentée lors de l'appel de projet, soit celle avec le DIOCÈSE. Une nouvelle opportunité est actuellement en cours. L'acquisition d'un terrain sur lequel un bâtiment serait à démolir.2013-09-16: Rapport bimestriel #2 Le CPE n'a pas retenu les nouvelles opportunités. La rencontre tenue le 3 septembre avec la Diocèse démontre l'ouverture aux échanges afin de clarifier les objectifs du CPE et la préoccupation du diocèse. Le CPE maintient cette opportunité pour la réalisation du projet.2013-06-28. Rapport bimestriel #1Le CPE étudie d'autres possibilités, advenant un désistement du Diocèse. __________________________ 2013-05-23. Le CPE est en attente de la confirmation officielle du Diocèse. | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2013-2014 | 3005-6630 80 | Oui | 1 | 60001280 | CPE À PETITS PAS | Ajout INS / 3005-6630 / 80 | Aucune étape | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2011 | Vézina, Yolande | Ochoa, David | 6 | Verdun | 6-04 | 3005-4794 / 8 | 1627-8335 | CPE CHEZ PICOTINE | 3005-4794 | CPE CHEZ PICOTINE - INSTALLATION POILDEPLUCH | DESIS | Augment. INS | 8 | 8 | CPE |  |  |  |  | 2014-03-31 | 2014-03-31 | [18 empty] | 70 | Résolution du CPE confirmant la remise des 8 places autorisées le 2012-11-28 - vu la complexit des travaux et le coût relié au projet. MR 2013-03-05 Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-14 | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2013-2014 | 2012-2013 | 3005-4794 8 | Oui | 8 | 284 | CPE CHEZ PICOTINE | Augment. INS / 3005-4794 / 8 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2011 | Vézina, Yolande | Ochoa, David | 6 | Montréal | 6-04 | 3005-7299 / 80 | 1851-0107 | CPE PARMINOU INC. | 3005-7299 | CPE PARMINOU INC. - INST. CÔTE ST-PAUL | DESIS | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-27 |  | 2013-03-27 |  | 2015-03-31 | 2016-04-01 |  | 12.0323 | [16 empty] | 30 | 2015-09-03 Communication téléphonique. Le CPE m'informe qu'il souhaite remettre leurs 80 places. Les pertes multiples d'opportunités et les nouvelles règles de financement ont découragé le CPE. 2015-06-17 13e rapport bimestriel. Opportunité du club vidéotron perdue. Le propriétaire a loué à un autre locataire. CPE en recherche d'opportunité. 2015-05-28 Changement année réalisation. 2015-04-15 12e rapport bimestriel. Montage financier transmis au propriétaire pour location dans ancien vidéotron. Engagement financier du propriétaire à confirmer. CPE se questionne pour poursuivre le projet en assumant 50% des coûts. C.A prendra désicion de poursuivre ou non. 2015-02-17 11e rapport bimestriel. Possibilité d'aménagé CPE dans vidéotron confirmé par architecte. Montage financier en cours pour dépôt étude d'opportunité. 2014-12-15 10e rapport bimestriel. CPE étudie opportunité rue de l'église, dans un ancien Videotron. Un architecte confirmera possibilité d'aménager un CPE dans ces locaux et produire un budget. Désistement chargé de projet suite modifications du PFI. 2014-10-15 9e rapport bimestriel. CPE poursuit recherche d'opportunité. Quelques sites à l'étude. CPE prévoit transmettre les informations sur ces sites en novembre 2014. Date de réalisation au 20 novembre 2015. 2014-09-19 Communication avec le CPE. Élection nouveaux membres sur le c.a. Nouveau c.a pas certain poursuivre projet. Le directeur en maladie jusqu'au 14 oct 2014. Formation au c.a offerte ainsi qu'une séance d'info sur projet de développement. 2014-08-15 8e rapport bimestriel. 10 juillet 2014, confirmation opportunité rue Strathmore n'est pas disponible puisque située dans autre territoire CLSC et coût trop important. CPE poursuit sa recherche d'opportunité . CPE étudie 4 sites. Sous peu, CPE demandera de valider la localisation, si le potentiel pour aménager une installation est vérifié. Dépôt d'étude d'opportunité prévu le 30 septembre 2014. 2014-06-16 7e rapport bimestriel. Modification échéancier plus réaliste pour opportunité du projet CSSS. Le ministère rencontrera le CPE pour étudier opportunité le 3 juillet 2014. CPE dit être en mesure de réaliser son projet le 31 août 2015. 2014-04-15 6e rapport. Opportunité Wellington perdu. Étude d'une autre opportunité dans un CSSS en construction. Échéancier mis à jour, mais non réaliste. Le promoteur doit fournir les informations pour approbation. 2014-02-13 5e rapport bimestriel. CPE a perdu l'opportunité 3322 rue Allard. Autre opportunité à l'étude rue Wellington. Le CPE veux faire une offre d'achat. Chargé de projet embauché. Échéancier mis à jour. Date de réalisation 1er mars 2015. CPE prévoit remettre les documents pour le changement d’opportunité sous peu. Plusieurs confirmations restent à venir et échéancier sous-estimé. Côte n’a pas été changée. Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-01-07 Projet retardé plus de 7 mois. Embauche chargé de projet prévue mai 2013 et n'a toujours pas été réalisée. Cote modifiée à élevé. 2013-12-18 4e rapport bimestriel. C.A étudie opportunité au 3322 rue Allard en location. Le propriétaire évalue les coûts d'aménagement des locaux. Les documents pour changement d'opportunité et mise à jour échéancier prévus en janvier 2014. 2013-10-15 3e rapport bimestriel. Perte d'opportunité confirmée au 1690 ave de l'église. Le c.a se prononcera sur une autre oportunité,le 21 octobre 2013. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-16 2013-09-16 Retard de 3 mois au 15 août pour embauche chargé de projet. Au 15 septembre, projet en suspens. 2 rapports bimestriels non signés. 2013-08-15 2e rapport bimestriel. L'achat du terrain de l'église catholique en suspens. L'église aurait changer d'orientation. CPE en attente réponse de l'église. Recherche d'opportunité amorcée. 2013-06-15 1er rapport bimestriel. CPE en attende des orientations officiels du proprio du terrain à acquérir. Opportunité possiblement perdue. | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-7299 80 | Oui | 1 | 481 | CPE PARMINOU INC. | Ajout INS / 3005-7299 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2011 | Vézina, Claude | Risterucci, Florent | 6 | Montréal | 6-05 | 3005-7435 / 80 | 3001-1520 | CPE CENTRE DE RÉADAPTATION MAB-MACKAY | 3005-7435 | CPE CENTRE DE RÉADAPTATION MAB-MACKAY | REAL | Implant.CPE INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-27 |  | 2013-04-05 |  | 2016-03-31 | 2019-09-01 |  | 41.0323 | [16 empty] | 10 | 2018/10-30: Le changement d'opportunité à l'Hopital Juif a été autorié par le Ministère. Le Cpe doit modifier ses statuts afin de permettre la signature de la nouvelle lettre d'engagement. 2017-11-07 Chagement année de réalisation. Changement d'opportunité toujours à l'analyse par le Ministère. 2017-08-09 Promoteur demande au Ministère un changement d'opportunité. Il souhaite réaliser les places sur le territoire Côte-des-neiges dans des locaux de l'hôpital général juif de Montréal. Locaux déjà aménager pour un service de garde de 80 places. Promoteur avisé, du projet soumis pour avis du comité consultatif sur la répartition des places demandés. Par la suite, le ministère devra se prononcer. 2017-02-24 Récupération des places possible. Promoteur souhaite changer d'opportunité et voudrait possiblement transférer le projet à un autre promoteur. 2016-03-31 Le promoteur indique vouloir poursuivre la création des 80 places. Une nouvelle opportunité aurait été trouvée au pavillon E du Centre Mackay. Cette opportunité serait moins couteuse et plus facilement réalisable. Montage financier prévu 30 juin 2016. 2016-01-21: À la suite de la recommandation défavorable émise par le Ministère concenrnant le transfert de la rélisation des places vers l'Hôpital Juif, Daniel Martinet et moi avons eu une rencontre téléphonique avec M. Hardie. Il nous a fait part que le CR Mackay ne veut pas perdre les places. Selon M. Hardie, le CR juge toujours utile le développement d'un CPE dans ses installations. M. Hardie nous a informé que le projet pourra être réalisé dans le pavillon E du site MacKay. La fondation du CR est toujours impliquée. M. Hardie s'est engagé à réaliser le projet en considérants les modalités auxquelles le CPE s'était engagé envers le MFA. J'ai expliqué à M. Hardie que le Ministère lui fera parvenir sous peu une communication dans laquelle il sera invité à nous faire part de la nouvelle opportunité proposée, d'un nouvel échéancier de réalisation et d'un budget. 2015-09-23: R/B de septembre 2015 reçu. 2015-09-22: Rencontre avec M.Hardie. Ils nous explique que le CIUSSS du Centre Ouest de l'ile dans lequel a été intégré le CR Mackay souhaite maintenir le projet. Toutefois, le CPE Mackay devrait opter pour une autre opportunité (Hôpital Juif de Mtl). Le Ministère doit prendre une position sur la faisabilité de cette proposition. 2015-09-17 Rencontre fixée 22 septembre 2015. Le CPE souhaite faire le point sur le dossier. 2015-09-17 R/B non reçu. Rappel envoyé au CPE. 2015-08-23: À la suite d'une communication par courriel, réception r/b. Le | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2013-2014 | 3005-7435 80 | Oui | 1 | 60009936 | CENTRE DE RÉADAPTATION MAB-MACKAY | Implant.CPE INS / 3005-7435 / 80 | Aucune étape | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2011 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Montréal | 6-07 | 3005-7608 / 80 | 1506-4959 | CPE STE-JUSTINE | 3005-7608 | C PE STE-JUSTINE INST. CÔTE-DES-NEIGES | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-26 |  | 2013-03-27 |  | 2016-03-31 | 2019-08-31 |  | 41 | 2013-11-25 | 2014-09-17 | 2014-04-15 |  |  |  | 2016-05-11 |  | 2016-04-18 | [7 empty] | 10 | 2018-10-30: Pas de changement 2018-09-15: Récetion du r/b. Suite à l'ouverture des soumissions, l'appel d'offres pour les travaux a été annulé, les soumissions étaient trop élevées par rapport au financement accordée par le PFI. Après discussions, le CPE a été autorisé à retourner en appel d'offres. Celui-ci devrait se tenir à l'automne 2018. 2018-07-15: RB. réalisation reportée en aout 2019. 2018-04-03 : appel d'offres reporté en mai 2018 2018-03-19 R.B. Appel d'offres prévue en avril 2018. 2018-02-08 R.B Jan 2018. Plans et budgets approuvés par MFA 6 FÉV 2018. En attente docs appel offres (Fév ou mars). Réalisation repoussée 1 jan 2019. 2017-11-22 R.B Plans et budgets prél. déposés au MFA. Autorisation appel d'offres sous le point d'être accordée par MFA. Appel d'offres en jan 2018. 2017-09-19. R.B. En attente estimé ing pour budget et plan révisés pour oct 2017. 2017-07-15 R.B. Permis ville accordé. En attente budgets et plans modifiés, prévu en août 2017.Réalisation repoussée septembre 2018. 2017-05-19 R.B 15 Mai. Approbation ville mai 2017. Nouveaux budgets et plans prévus pour MFA fin mai-début juin 2017. Appel d'offres été 2017. Date réalisation repoussée avril 2018. 2017-04-06 CPE écrit au maire pour rectifier certains faits sur la suspension du projet suite aux représentations du voisinage. 2017-03-15 R.B En attente approbation conseil d'arrondissement. 2017-02-24 Projet approuvé au CCU, mais voisinage critique le projet auprès d’élus. En attente, décision du conseil arrondissement, prévue le 6 mars 2017. 2016-01-26 R.B Jan. Projet présenté au CCU en déc 2016. En attente approbation conseil d'arrondissement. Début travaux prévu mai 2017 et date réalisation repoussée jan 2018. 2016-11-17 R.B Nov. Projet devant le CCU le 14 décembre. Approbation de la ville prévue au retour des fêtes. Appel d'offres prévu pour jan 2017. Date réalisation repoussée oct 2017. 2016-10-05 R.B. Suite au refu de la ville, CPE prévoit déposer plans et budgets nov 2016. Réalisation pour sept 2017. 2016-07-14 Échéancier repoussé septembre 2017. Plans n'ont pas été approuvés par l'arrondissement et devront être retravaillés. L'architecte du CPE dit avoir reçu une mauvaise information de la ville. 2016-05-16 Plans approuvés MFA mai 2016. En attente documents finaux appel d'offres public pour juin 2016.réalisation repoussée janvier 2017. 2016-03-16 Réalisation repoussée oct 2016. en attente approbation par le CCU. plans présentés fév 2016 n'ont pas été acceptés par le CCU. 2016-01-13 En attente analyse plan modifié, prévu pour février. Appel d'offres repoussé mars 2016. 2015-11-17 Plan modifié remis au ministère 11 nov 2015, en analyse. Budget approuvé. Appel d'offres prévu janvier 2016. 2015-09-16 Rationalisation reçue. Budget ok, architecte doit modifier plans pour approbation. appel d’offres, dès appro des plans. 2015-07-15 excercice de rationnalisation. Les résultats pour août 2015. 2015-05-14 Dépot budgets + plan 8 mai 2015. Dépassement constaté. Devra effectuer un exercice de rationalisation. Rationalisation présentées juin 2015. appel d'offres repoussé nov 2015, pour construction mars 2016. Réalisation sept 2016. 2015-03-15 Plans et budgets pour mars ou avril 2015. En attente confirmations ingénieurs + démarches pour renouveler une dérogation concernant le zonage. 2015-01-15 CPE prévoit plans et budgets fév 2015. Réalisation jan 2016. 2014-11-17 Toujours étape plans et budget. Dépôt prévu nov ou déc 2014. 2014-09-15 Contrat nouvel architecte signé 15 sep 2014.Plans et budgets nov 2014. 2014-08-25 Ouverture soumissions architectes 21 août 2014. 2014-07-14 Doit refaire appel offres public pour architecte. Architecte s'est désisté. Soumissions prévue 21 août 2014. Plan et budget oct 2014. Date de réalisation août 2015. 2014-05-15 Plan et budget prévue juin 2014. Date de réalisation fin mars 2015. 2014-03-11 Appel d'offres ingénieur fait. Plan et budget pour mars 2014. | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2013-2014 | 3005-7608 80 | Oui | 1 | 238 | CPE STE-JUSTINE | Ajout INS / 3005-7608 / 80 | 2016-05-11 | Approbation plans+budget pré. | 1 | OK | *
DRM |  | Ninia, Zineb | Mai, Duo Duo | 6 | Montréal | 6-09 | 3005-6642 / 2 | 3001-0836 | G. UNE VIE D'ENFANCE | 3005-6642 | G. UNE VIE D'ENFANCE | DESIS | Augment. gard. |  | 2 | GARD | 2013-03-19 |  | 2013-03-27 |  | 2015-03-31 | 2014-02-03 | [10 empty] | 2013-07-09 | [7 empty] | 70 | 2014-01-30 Résolution du CA concernant le retour de deux places sur les 77 demandées (voir l'intervention 1). SH Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-07 | 2012-11-28 |  | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-6642 2 | Non | 3 | 60009251 | 9257-6347 QUÉBEC INC. | Augment. gard. / 3005-6642 / 2 | 2013-07-09 | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2011 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Saint-Léonard | 6-15 | 2315-3299 / 32 | 2315-3299 | CPE L'ESCARGOT INC. | 2315-3299 | CPE L'ESCARGOT INC. | REAL | Augment. INS | 32 | 32 | CPE | 2013-03-22 |  | 2013-03-27 |  | 2014-03-31 | 2020-02-03 |  | 70.0968 | [16 empty] | 10 | 2018/09/20: r/b reçu. le CPE va procéder à l'appel d'offres pour l'architecte. 2018/09/20: r/b reçu. La lettre du Ministre confirmant le financement a été expédiée et l'entente de financement préliminaire a été acheminée au CPE pour signature. 2018/04/03: Les données financières transmises par le CPE sont à l'étude. 2018/01/29: Le CA du CPE a décidé de poursuivre le développement des 32 places. Sommes dans l'attente de la part du CPE des preuves d'obtention des fonds pour assumer sa contribution financière (50%) et de la résolution du CA pour établir l'enveloppe préliminaire de financement. 2017/12/15: réception du r/b. pas de changement 2017/11/30: Pas de changement 2017/10/19: rception du r/b. Réalisation reportée à 2020-06-01. Dans l'attente de nouvelles du CPE quant à la réévalutaion de leur projet. 2017/08/21: Réception du R/B. La transaction d'achat du terrain est complétée. Le Cpe va réévaluer son projet d'augmentation de capacité à l'automne dans le contexte où il doit assumer 50% des coûts de réalisation. Réalisation reportée au 2019/09/15 2017/06/01: Le CPE est en attente de le la part du notaire d'un r/v pour la signature du contrat d'achat. 2017/04/25: r/b reçu. CPE a fourni le projet d'acte d'achat. Il est dans l'attente, de la part de Desjardins, des documents confirmant l'octroi du prêt hypothécaire négocié pour couvrir sa contibution de 50% du coût d'achat. Réalisation reportée au 2019/08/19 2017/03/01: Le CPE nous a informé que le conseil de ville de Montréal a finalement adopté une résolution autorisant la transaction. Le contrat de vente devrait être signé par les parties d'ici quelques semaines. 2017/02/15: réception du r/b. pas de changement. 2017/01/31: La présentation du dossier au conseil municipal a été reportée dans la semaine du 20 février 2017. Réalisation reportée au 2019/05/06. 2106/11/28: La ville de Mtl a informé le CPE que le dossier devrait être soumis au conseil municipal le 22 décembre 2016. 2016/10/21: réception du r/b: CPE doit réviser le projet de contrat de vente reçu de la ville. 2016/09/27: pas de changement. 2016/08/04: Réception du r/b de août. Réalisation reportée au 2019/03/20. Dossier est tjrs à l'étude par le contentieux de la Ville de Mtl aux fins de sa présentation au Conseil de Ville. 2016/06/10. Réception du r/b. pas de changement. 2016/05/26: pas de changement 2016/04/15: Réception du r/b. Présentation du dossier au conseil de ville poss. en 07/16. 2016/03/30: Réception résolution confirmant intention de poursuivre le développement. Montage financier à venir une fois l'achat du terrain avec la Ville complété. 2016/02/15: Réception rapp. bim. Promesse d'achat signée. En attente de la présentation du dossier par la VIlle au conseil municipal. Réalisation reportée au 2018/01/15. 2016/01/26: Entente de financement avec Desjardins complétée. Prochaines étapes: Signature par le CPE de la promesse d'achat; présentation du dossier par la Ville au conseil municipal , rédaction contrat d'achat et conclusion de la vente. Délai estimé par la ville de Mtl pour compléter la transaction: 6 à 8 mois. 2015/12/15L réception r/b. Réalisation reportée au 2017/02/18 2015/11/30: Emprunt du CPE pour le 50% est autorisé par le Ministère. Entente de financement en préparation.¨ | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2315-3299 32 | Oui | 4 | 697 | CPE L'ESCARGOT INC. | Augment. INS / 2315-3299 / 32 | Aucune étape | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2011 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Saint-Léonard | 6-15 | 3005-7018 / 80 | 3000-2275 | CPE CLARA | 3005-7018 | CPE CLARA - INST. SAINT-LÉONARD | DESIS | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-04-04 |  | 2013-04-04 |  | 2016-03-31 | 2018-08-27 |  | 28.871 | [16 empty] | 10 | Retour de 80 places subventionnées – Résolution du CA au dossier 2016/08/24: La directrice m'a informé que le CA avait décidé de remettre les 80 places. Une résolution à cet effet nous sera transmise d'ici le 31 août. 2016/06/27: r/b manquant. Demande de production expédié par courriel 2016/05/26: pas de changement 2016/04/26: r/b reçu. Le CPE a fourni résolution et désire poursuivre le développement. Il est toutefois tributaire de l'avancement (à petits pas) et de la concrétisation du projet RIU. Parallèlement, il cherche tjrs partenaires investisseurs. R/b reçu, réalisation reportée au 2018/08/27. 2016/03/30: Le CPE a jusqu'au 31/03/2016 pour fournir résolution du CA précisant son intention de poursuivre le projet et son plan d'action. 2016/02/23: récept. du r/b. Pas de changement. 2016/01/27: réception du r/b. de déc. 2015.Pas de changement. 2016/01/26: non/réception du r/b. Relance effectuée. 2015/11/30: Réception du r/b. réalisation reportée au 2018/03/26. Recherche toujours des partenaires financiers. 2015/10/26: Pas de changement. CPE cherche des partenaires financiers désireux d'investir dans le projet RUI. 2015/08/24: recep du r/b. Relance de l'opportunité initiale avec la RUI. Date réalisation inchangée. 2015/06/30: réception du r/b. Date de réalisation est inchangée 2015/05/27: CPE poursuit sa recherche d'opportunités et de partenaires pour du financement. 2015/04/28: Réception du rapport bimestriel. La coordonnatrice du projet RUI a référé le CPE au partenaire "Bâtir son quartier" pour évaluer s'il y a des opportunités de financement. Réalisation reportée à 2017/08/28. 2015/04/20: Rapport bimestriel du 2015/04/15 non reçu. Un courriel demandant la production d'ici 30 avril 2105 a été expédié au CPE. 2015/03/02: Réception du rapport bimestriel. Une rencontre avec la coordonnatrice du projet de revitalisation urbaine Viau-Robert est prévue en mars 2015 (fin du mois) afin d'évaluer les opportunités de partenariat.La date de réalisation est maintenue au 2016/11/30. 2015/02/25: NOus n'avons pas reçu le rapport bimestriel du 2105/02/15. Un courriel de rappel a été expédié au CPE. 2015/01/21: Compte tenu de l'obligation pour le CPE de contribuer au financement à raison de 50% du coût du projet, ce dernier poursuit sa recherche d'une opportunité en partenariat. 2015/01/05: Réception du rapport bimestriel de décembre 2014 le 2015/12/18. La date de réalisation est maintenue. Le CPE a identifié une opportunité en location dans le secteur ciblé et prévoit rencontrer le propriétare pour discuter de celle-ci. 2014/11/26: L'analyse du ministère révèle que les 2 emplacements soumis par le CPE ne sont pas dans un secteur de défavorisation ciblé. Le CPE continue à chercher d'autres opportunités et il doit vérifier la possibilité de développer son installation à l'endroit initialement soumis si la relance du projet de revitalisation urbaine est confirmée. 2014/10/20: Réception du rapport bimestriel. Le CPE, en collaboration avec deux agents immobiliers, ont repéré 2 locaux potentiels pour le développement de l'installation en location et le ministère doit d'abord évaluer si les emplacements de ceux-ci sont dans des secteurs de défavorisation ciblés. La date de réalisation est maintenue au 30 novembre 2016. 2014/10/17: Vu la non-réception du rapport bimestriel du 2014/10/15, expédition d'un courriel au CPE demandant la production de celui-ci d'ici le 2014/10/24. 2014/09/26: Message laissé au CPE. RE: état des recherches d'opportunités. 2014/08/20: Réception du 7ième rapport bimestriel. Le CPE est la recherche d'une autre opportunité dans son secteur. Date de réalisation est maintenue au 30 novembre 2016. 2014/06/25: Réception du 6ième rapport bimestriel. Le CPE a perdu son opportunité: le projet de revitalisation urbaine a été abandonné. Le CPE évalue la possibilité de chercher une autre opportunité dans le même secteur. | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2015-2016 | 3005-7018 80 | Oui | 1 | 60001356 | CPE CLARA | Ajout INS / 3005-7018 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2011 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Saint-Léonard | 6-15 | 3005-7008 / 60 | 3000-4691 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES | 3005-7008 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES - INST. RUE JARRY | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2013-03-22 |  | 2013-03-27 |  | 2015-03-31 | 2019-03-15 |  | 47.4839 | 2013-10-07 | 2014-03-31 | 2013-09-13 |  | 2014-08-20 |  | 2014-06-05 | [9 empty] | 10 | POUR LE SUIVI DEPUIS SEPT. 2015 VOIR COMMENTAIRES DE L'APPEL DE PROJET 2013 2015/08/26: aucun chgment 2015/07/15: Reception du rapport bimestriel. CPE est à la recherche d'une autre opportunité. Date deréalisation maintenue. 2015/06/22: Perte d'opportunité. Le promoteur se retire du projet, vu la controverse avec les proprios de condos résidentiels quant à l'implantation d'un service de garde dans ses locaux et la modification du zonage. Date de réalisation d'une nouvelle opportunité: 2017/01/15. 2015/05/21:Réception du rapport bimestriel. L'arrrondissement reporte sa réponse en 2015/07. Réalisation reportée à 2016/01/15. 2015/04/24: La réponse de l'arrondissement est toujours attendue. 2015/03/30: Réception du rapport bimestriel. La réponse de l'arrondissement devrait être connue sous peu. La date de réalisation est reportée au 2015/09/25. 2015/02/25: Les parties sont toujours dans l'attente de la décision de l'arrondissement sur la demande de dérogation. La date de réalisation est maintenue au 2015/08/31. 2015/01/30: L'arrondissement a mentionné au CPE que la réponse à la demande de dérogation présentée serait connue le 2015/02/03. 2015/01/15: Réception du 11ième rapport bimestriel. La date de réalisation est reportée 2015/08/31. Le CPE est toujours dans l'attente de la réponse à la demande de dérogation présentée à l'arrondissement par le propriétaire. 2015/01/05: Les documents d'appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur ont été approuvés par le Ministère. Une fois l'obtention de la réponse favorable de l'arrondissement à la demande de dérogation, le Ministère pourra autoriser le CPE à lancer l'appel d'offres. 2014/11/26: réception du 9ième rapport bimestriel. La date de réalisation du projet est repoussée au 8 juin 2015. Suite à un changement de zonage, 1er octobre 2014, du secteur où sera situé l'installation du CPE locataire, le propriétaire a, le 18 novembre 2014, présenté une demande de dérogation au règlement à l'arrondissement et selon lui, elle devrait être favorable. 2014/10/04: réception du 8ième rapport bimestriel. Le projet de bail a été soumis et approuvé. Le CPE doit soumettre les documents pour lancer l'appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur. La date de réalisation est maintenue au 16 mars 2015. 2014/09/26: Le 8ième rapport bimestriel (pour le 2014/09/15) est manquant. Avons toutefois obtenu une confirmation à l'effet que la date de réalisation est maintenue au 2015/03/15. Le rapport sera fourni d'ici le 2014/10/04. 2014/08/13: La date de réalisation du projet est au16 mars 2015. 2014/07/15: Réception du 7ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée de 2 mois au 2015/05/19. Les plans préliminaires ont été approuvés par le ministère. Le CPE est dans l'attente de la version finale du projet de bail de la part du locateur. 2014/05/15: Réception du 6ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée de 2 mois au 2015/03/16. Des plans préliminaires ont été déposés et sont en analyse. Le projet de bail soumis par le locateur au CPE est en analyse par ce dernier. 2014/03/17: Réception du 5ième rapport bimestriel. Le CPE a embauché un nouveau chargé de projet. L'appel d'offres pour l'ingénieur est complété. Des plans modifiés seront déposés. 2014/01/15: Réception du 4ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée d"un mois au 2014/12/18. Le chargé de projet a mis fin à son contrat. Le CPE doit sélectionner et embaucher un autre chargé de projet. Les négociations concernant le projet de bail se poursuivent. 2013/11/15: Réception du 3ième rapport bimestriel. Projet de contrat avec architecte déposé. Appel d'offres pour le choix des ingénieurs est en cours. Négociations entourant le projet de bail également en cours. 2013/09/13: Réception du 2ième rapport bimestriel: Etape de l'appel d'offres pour le choix de l'architecte est complété. Projet de contrat à être déposé au ministère pour approbation. 2013/07/11: Réception du 1er rapport bimestriel. | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-7008 60 | Oui | 1 | 60003770 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES | Ajout INS / 3005-7008 / 60 | 2014-08-20 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK
DRM | Appel de projet 2011 | Potvin, Jean-François | Risterucci, Florent | 6 | Montréal | 6-17 | 3005-7607 / 80 | 1364-2186 | CPE LA RUCHE | 3005-7607 | CPE LA RUCHE -INST. HOCHELAGA | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-28 |  | 2013-03-28 |  | 2015-03-31 | 2019-09-30 |  | 54 | 2014-03-27 | 2014-05-15 | 2014-02-10 | 2014-05-30 | 2018-03-28 | 2014-06-16 | [10 empty] | 21 | 2018-10-18: Réception rapport. Rationalisation budget/plans en cours. Réalisation projet reportée à sept. 2019 2018-08-13: Réception rapport. A.O. publiée le 9 août 2018. Ouverture soumissions prévue 5 sept 2018. 2018-06-12:Réception rapport. Autorisation de A.O. par Ministère le 10 mai 2018. CPE prévoit lancer son A.O. en août 2018. 2018-04-12: Réception rapport bimestriel. Acquisition du terrain le 28 fév 2018. Nouveaux plans et budgets reçus en mars 2018. Budget refusé car dépassement de 80 000$. Rationalisation en cours. Report prévue A.O. à sept. 2018. 2018-02-23: Réception rapport bimestriel. Acquisition terrain reportée à février 2018. 2017-12-13: Réception rapport bimestriel. Acquisition terrain reportée à janvier 2018 et délivrance permis reportée à fév 2019. 2017-10-23: Réception rapport bimestriel. Acquisition terrain reportée à déc 2017 car officialisation de lots (CPE/CSDM) en cours au cadastre et prochain Conseil commissaires 22 nov 2017. Délivrance permis reportée janvier 2019. 2017-08-08: Réception du rapport bimestriel. Acquisition terrain reportée à oct 2017 après prochain CCU du 27 sept 2017 donc délivrance permis prévu nov 2018 (au lieu de juillet 2018). 2016-4-20 Le conseil des commissaires de la CSDM a accepté la contre-offre et l'a transmis au ministère de l'Éducation. 2016-03-03 Le CPE a transmis une contre-offre à la CSDM. 2016-01-07 L'offre d'achat a été prolongé jusqu'au 31 mars 2016 2015-10-30 Des test de sol seront effectués pour négocier le prix d'achat du terrain. 2015-09-25 La date d'ouverture est reportée au 30 janvier 2017. 2015-09-15 Réception du rapport bimestriel. 2015-07-20 Réception du rapport bimestriel. La date d'ouverture a été reportée au 1 er avril 2015 2015-05-14 La date d'ouverture prévue a été reportée au 15 février 2016. 2015-04-13 Le MELS a refusé la vente du terrain au montant initial. La CSDM a fait parvenir une nouvelle offre au CPE. 2015-03-20 Réception du rapport bimestriel. 2015-02-19 LE CPE est toujours en attente de l'autorisation du MELS 2015-01-16 - Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue reste inchangée. Le CPE est toujours en attente de l'autorisation du MELS pour l'achat du terrain. 2014-11-19 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (01-01-16) a été reporté au 01-02-16. 2014-09-18 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (01-12-15) a été reporté au 01-01-16. En attente de l'autorisation du MELS pour l'achat du terrain. 2014-07-22 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (24-08-15) a été reporté au 01-12-2015. La signature du contrat avec l'architecte devrait se faire à la mi-août. 2014-05-15 Réception du rapport bimestriel du 15 mai. L'appel d'offre pour le choix de l'architecte est fait, suite à l'annonce du gel, le CPE a remis les entrevues qu'il prévoyait passer le 13 mai pour ne pas risquer de s'engager financièrement avant de connaître officiellement la date de réalisation autorisée par le ministère. La deuxième phase pour l'évaluation de la contamination a été effectuée. La poursuite des projets 2012 annoncée, le CPE ira de l'avant pour le choix de son architecte. 2014-03-06 Réception du rapport bimestriel du 15 mars. Suite à une rencontre avec le conseil d'administration (CSF et CGF) les échéanciers ont été révisés de façon réaliste sans pour autant affecter la date de réalisation. Cependant des analyses pour connaître les coûts de la décontamination (décontamination qui n'était pas prévue) seront faits.Ce projet devrait être bien suivi désormais par le CA. Réception du contrat signé du chargé de projet "Bâtir son quartier" Le projet sera surement reporté au 30 septembre 2015. 2014-01-31 Réception du rapport bimestriel du 15 janvier dernier Des corrections ont été apportés. Toujours pas reçu le contrat du chargé de projet. | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2014-2015 | 3005-7607 80 | Oui | 1 | 77 | CPE LA RUCHE | Ajout INS / 3005-7607 / 80 | 2018-03-28 | Dépôt plans+budget pré. | 1 | OK | *
DRM |  | Potvin, Jean-François | Anctil, Emmanuelle | 6 | Montréal | 6-17 | 3005-7656 / 4 | 3001-1701 | G. CAFALAGA | 3005-7656 | G. CAFALAGA | DESIS | Augment. gard. |  | 4 | GARD | 2013-03-20 |  | 2013-03-22 |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | [10 empty] | 2013-07-10 | [7 empty] | 70 | 2013-10-03 : Résolution confirmant le retour de 4 places - Problème de ratio pour les groupes plus âgés - avec la maternelle à 4 ans, c'est plus difficile. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-10-03 | 2012-11-28 |  | 2015-2016 | 2015-2016 | 3005-7656 4 | Non | 3 | 60010120 | G. CAFALAGA | Augment. gard. / 3005-7656 / 4 | 2013-07-10 | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2011 | Alexis, Marie-Frederika | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-07 | 3005-8029 / 50 | 3001-2049 | GARDERIE EDUCATIVE ENFANTASTIQUE | 3005-8029 | GARDERIE EDUCATIVE ENFANTASTIQUE- INST. II | DESIS | Impl. garderie | 50 | 50 | GARD | 2013-09-04 |  | 2013-09-04 |  | 2013-09-04 | 2013-09-04 | [18 empty] | 60 | Lettre en date du 28 août 13 signée par madame Line Bérubé, pour l'annulation de l'autorisation d'offrir des places à contribution réduite. Aucun documents transmis de la part de la garderie. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-04 | 2012-11-28 |  |  | - | 3005-8029 50 | Oui | 2 | 60010466 | 7861303 CANADA INC. | Impl. garderie / 3005-8029 / 50 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2011 | Hogan, Nancie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-08 | 3005-8023 / 61 | 2965-5826 | CPE TROIS PETITS POINTS ... | 3005-8023 | CPE TROIS PETITS POINTS... | REAL | Ajout INS | 61 | 61 | CPE | 2013-03-26 |  | 2013-04-10 |  | 2014-10-31 | 2018-11-30 |  | 49 | 2013-02-13 | 2013-08-27 | 2013-09-10 |  |  | 2017-03-24 | 2015-11-20 |  |  | 2016-10-14 | 2017-05-12 | [5 empty] | 10 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-06-28 Cote 70 (Pl. retournées) modifiée le 2018-06-28 | 2012-11-28 |  | 2015-2016 | 2013-2014 | 3005-8023 61 | Oui | 2 | 1008 | CPE TROIS PETITS POINTS ... | Ajout INS / 3005-8023 / 61 | 2017-05-12 | Autorisation début des travaux | 1 | OK | *
DRONQ | Appel de projet 2011 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Hallouly, Yasmine | 8 | Rouyn-Noranda | 8-02 | 3005-6493 / 42 | 1642-3683 | CPE FLEUR ET MIEL | 3005-6493 | INSTA. 425 BLVD. DU COLLÈGE | REAL | Ajout INS | 42 | 42 | CPE | 2013-03-21 |  | 2013-03-25 |  | 2015-01-31 | 2019-09-30 |  | 56 | 2014-07-18 | 2015-04-16 | 2015-06-04 |  |  | 2014-05-17 |  |  |  | 2017-07-20 | [6 empty] | 10 |  | 2012-07-11 | 2012-02-24 | 2012-2013 | 2014-2015 | 3005-6493 42 | Oui | 1 | 380 | CPE FLEUR ET MIEL | Ajout INS / 3005-6493 / 42 | 2017-07-20 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK
DRCNEQ | Appel de projet 2011 | Durocher-Guay, Malie | Gauthier, Julie | 9 | Baie-Comeau | 9-05 | 3005-6505 / 60 | 2736-3233 | LES P'TITS BÉCOTS | 3005-6505 | INSTA | DESIS | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2013-03-19 |  | 2013-03-20 |  | 2016-03-11 | 2019-01-15 |  | 34.129 | [16 empty] | 50 | Raport bimestriel reçu le 15 mai 2013 (aucune modification) Rapport bimestriel reçu le 9 juillet (aucune modification) Rapport bimestriel reçu 12 septembre (aucune modification) Rapport bimestriel reçu 14 novembre (aucune modification) Rapport bimestriel reçu 20 janvier 2014 (aucune modification) Rapport bimestriel reçu 19 mars 2014 (aucun report) Raport bimestriel reçu 20 mai 2014 (report Rapport bimestriel reçu 24 juillet (aucun report) Rapport bimestriel reçu 25 septembre (aucun report) Rapport Bi reçu pour le 12 décembre 2015. Aucun changement de date. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-12 rapport 11-2014 reporte projet de 11 mois. déci du CA en raison du contexte dispo éducatrice formée et concertation régionale. rapport 01-2015 idem Février 2016 : Nouvelle DG en place et révision du rapport Bi. Nouvelle date d'ouverture du CPE en janvier 2019. Toujours en recherche du financement - aucune entente PFI signée dans le moment. | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2014-2015 | 3005-6505 60 | Oui | 1 | 928 | LES P'TITS BÉCOTS | Ajout INS / 3005-6505 / 60 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2011 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Hallouly, Yasmine | 10 | Chibougamau | 10-01 | 3005-8190 / 65 | 1859-8367 | CPE PLANÈTE SOLEIL | 3005-8190 | CPE PLANÈTE SOLEIL | REAL | Ajout INS | 65 | 65 | CPE | 2013-03-21 |  | 2013-04-05 |  | 2015-12-30 | 2020-09-30 |  | 57 | 2013-09-30 | 2015-11-20 | [14 empty] | 10 |  | 2012-07-11 |  | 2012-2013 | 2013-2014 | 3005-8190 65 | Oui | 2 | 504 | CPE PLANÈTE SOLEIL | Ajout INS / 3005-8190 / 65 | 2015-11-20 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK
DRCNEQ | Appel de projet 2011 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 11 | Sainte-Anne-des-Monts | 11-04 | 3005-6510 / 26 | 3000-2003 | CPE LA MARÉE MONTANTE | 3005-6510 | INSTAL. LA MARÉE MONTANTE | DESIS | Ajout INS | 26 | 26 | CPE | 2013-03-27 |  | 2013-04-03 |  | 2016-01-04 | 2017-07-12 |  | 18.2581 | [16 empty] | 10 | 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. 2 mois de retard dans l'échéancier. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Le promoteur, assujetti au 50%, a décidé de prendre le temps qu'il lui est octroyé pour trouver le financement nécessaire à la porsuite du projet. Celui-ci ne débutera donc qu'en septembre 2015, repoussant ainsi la date de délivrance de permis au 12 mai 2017. Perte d'opportunité. Le projet sera décalé de 7 mois à la demande du promoteur. 2014-09-15: rapport bimestriel reçu. Délivrance de permis repoussée au 29 août 2016. 2014-09-15: rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2014-07-22: rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2014-05-15 rapport bimestriel reçu. 3 mois de retard dans l'échéancierprévu. 2014-03-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-17: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-16: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-05: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-16: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-10-21 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2014-11-20 | 2012-07-11 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2012-2013 | 3005-6510 26 | Oui | 1 | 525 | CPE LA MARÉE MONTANTE | Ajout INS / 3005-6510 / 26 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2011 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 11 | Chandler | 11-05 | 3005-6508 / 29 | 3000-2009 | CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC. | 3005-6508 | CPE LA BELLE JOURNÉE | DESIS | Ajout INS | 29 | 29 | CPE | 2013-03-14 |  | 2013-03-18 |  | 2015-08-31 | 2017-10-10 |  | 25.3226 | [16 empty] | 70 | 2016-03-31 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2016-01-15 rapport bimestriel reçu. Deux mois de retard dans l'échéancier en raison des délais d'approbation du CSSS. 2015-11-13 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. 6 mois de retard dans l'échéancier en attendant que la construction du CSSS se termine. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Le promoteur est en attente d'une réponse du CSSS (locateur). Le projet pourra débuter dès la réponse obtenue. Celle-ci était attendue en juin selon un courriel du CSSS mais n'est toujours pas arrivée. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier mais corrections demandées. Rapport corrigé jamais reçu malgré deux relances auprès du promoteur. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-01-14 rapport bimestriel reçu. Report de 5 mois du projet. Le projet est retardé afin de laisser le temps au promoteur de trouver du financement, son projt étant soumis au 50%. 2014-11-18 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Délivrance de permis remise au 31 mars 2016. 2014-07-18 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-14 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-11: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-19 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-01-20 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-01-20 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-03-20 Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-06-09 Cote 21 (Moyen 1 RBM) modifiée le 2015-07-31 Cote 10 (Faible) modifiée le 2016-05-30 | 2012-07-11 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2014-2015 | 3005-6508 29 | Oui | 1 | 287 | CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC. | Ajout INS / 3005-6508 / 29 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2011 | Forest, Véronique | Allard, Lyne | 12 | Saint-Bernard | 12-10 | 3005-8138 / 60 | 2843-4884 | LES COUCHES...TÔT | 3005-8138 | CPE LES COUCHES... TÔT | DESIS | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2013-05-01 |  | 2013-05-21 |  | 2015-02-06 | 2016-03-25 |  | 13.6129 | [16 empty] | 70 | 2013-07-17 Rap.bi.reçu conforme (Aucun report)2013-10-02 Rap.bi.reçu conforme (Aucun report)2013-12-05 Rap.bi.reçu conforme (Aucun report)2014-02-11 Rap.bi.reçu conforme (Aucun report)2014-04-10 Rap.bi.reçu conforme (Aucun report)2014-06-02 Rap.bi.reçu conforme (Aucun report)2014-08-05 Rapp-bi reçu et conforme 2014-10-15 Rap.bi.reçu (début projet conforme à l'échéancier) 2014-12-15 Rap.bi reçu 2015-02-15 Rap.bi reçu (préfère retourner leurs places en raison des nouvelles règles budgétaires: Une résolution retournant les places sera envoyée sous peu). Nous avons reçu la résolution pour la remise des places, datée du 19 janvier 2015. R.G Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-20 | 2012-11-28 | 2012-02-24 | Plans multiples | 2014-2015 | 3005-8138 60 | Oui | 1 | 953 | LES COUCHES...TÔT | Ajout INS / 3005-8138 / 60 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2011 | Sriskandarajah, Sinthuja | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-01 | 3005-8058 / 80 | 2156-3739 | CPE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS | 3005-8058 | CPE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-07 |  | 2013-03-26 |  | 2014-09-30 | 2019-09-30 |  | 60 | 2013-02-13 | 2015-04-14 | 2015-06-19 |  |  | 2014-11-14 | [10 empty] | 10 |  | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2014-2015 | 3005-8058 80 | Oui | 1 | 569 | CPE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS | Ajout INS / 3005-8058 / 80 | 2015-06-19 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK
DRONQ | Appel de projet 2011 | Amkak, Marouane | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-02 | 3005-8059 / 80 | 3000-1319 | CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE | 3005-8059 | CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-11 |  | 2013-03-26 |  | 2014-11-30 | 2020-09-30 |  | 70 | [16 empty] | 10 |  | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-8059 80 | Oui | 1 | 60001227 | CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE | Ajout INS / 3005-8059 / 80 | Aucune étape | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2011 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-04 | 3005-8055 / 70 | 3000-1156 | CPE LES P'TITS SOLEILS DE STE-DOROTHÉE | 3005-8055 | CPE LES P'TITS SOLEILS DE STE-DOROTHÉE | REAL | Ajout INS | 70 | 70 | CPE | 2013-03-04 |  | 2013-03-28 |  | 2016-01-31 | 2019-09-30 |  | 44 | 2013-04-18 |  | 2013-12-20 |  |  | 2013-11-13 | [10 empty] | 10 |  | 2012-11-28 |  |  | 2015-2016 | 3005-8055 70 | Oui | 2 | 1138 | CPE LES P'TITS SOLEILS DE STE-DOROTHÉE | Ajout INS / 3005-8055 / 70 | 2013-12-20 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK
DRONQ | Appel de projet 2011 | Legris, Karine | Kang, Sinat | 14 | Repentigny | 14-02 | 3005-7838 / 60 | 1510-3625 | CPE LES TOUCHE-À-TOUT | 3005-7838 | CPE TOUCHE-À-TOUT- INST. 240 RUE JACQUES-PLANTE | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2013-03-11 |  | 2013-04-03 |  | 2015-04-30 | 2019-03-31 |  | 47 | 2013-07-04 | 2013-06-13 | 2013-10-07 | 2017-02-28 |  | 2017-02-27 | [10 empty] | 10 |  | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2014-2015 | 3005-7838 60 | Oui | 1 | 257 | CPE LES TOUCHE-À-TOUT | Ajout INS / 3005-7838 / 60 | 2017-02-28 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK
DRONQ | Appel de projet 2011 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Notre-Dame-des-Prairies | 14-04 | 3005-7835 / 70 | 2152-5290 | CPE DES AMIS DES PRAIRIES | 3005-7835 | CPE DES AMIS DES PRAIRIES INST. RUE ENTREPRISES | REAL | Ajout INS | 70 | 70 | CPE | 2013-03-01 |  | 2013-05-21 |  | 2014-09-30 | 2020-09-30 |  | 72 | [16 empty] | 10 |  | 2012-11-28 |  | 2014-2015 | 2014-2015 | 3005-7835 70 | Oui | 2 | 558 | CPE DES AMIS DES PRAIRIES | Ajout INS / 3005-7835 / 70 | Aucune étape | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2011 | Legris, Karine | Kang, Sinat | 14 | Saint-Lin-Laurentides | 14-06 | 3005-7973 / 79 | 3001-1995 | CPE LES ÉTOILES FILANTES | 3005-7973 | CPE LES ÉTOILES FILANTES | DESIS | Implant.CPE INS | 79 | 79 | CPE | 2013-03-06 |  | 2013-03-14 |  | 2015-03-30 | 2021-03-31 |  | 72.0323 | 2013-05-10 | 2013-10-25 | 2013-11-01 |  | 2014-11-06 |  | 2014-12-19 |  | 2015-02-12 | 2015-06-23 | [6 empty] | 10 |  | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-7973 79 | Oui | 1 | 60010413 | CPE LES ÉTOILES FILANTES | Implant.CPE INS / 3005-7973 / 79 | 2015-06-23 | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2011 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-08 | 3005-7850 / 30 | 2168-7892 | CPE LA CIGOGNE | 3005-7850 | CPE LA CIGOGNE | REAL | Augment. INS |  | 30 | CPE | 2013-08-21 |  | 2013-08-26 |  | 2015-07-31 | 2018-03-31 |  | 32 | [16 empty] | 10 |  | 2012-11-28 |  | 2015-2016 | 2017-2018 | 3005-7850 30 | Non | 3 | 608 | CPE LA CIGOGNE | Augment. INS / 3005-7850 / 30 | Aucune étape | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2011 | Julien, Myrna Yardly | Truong, Thuy-Trang | 15 | Sainte-Thérèse | 15-02 | 3005-6900 / 80 | 2843-0536 | CPE FANFAN SOLEIL | 3005-6900 | CPE FANFAN SOLEIL INST. DUQUET | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-04-03 |  | 2013-04-08 |  | 2015-01-31 | 2019-09-30 |  | 56 | 2013-06-17 |  | 2014-09-19 | [13 empty] | 10 |  | 2012-11-28 | 2017-02-15 | 2015-2016 | 2013-2014 | 3005-6900 80 | Oui | 1 | 951 | CPE FANFAN SOLEIL | Ajout INS / 3005-6900 / 80 | 2014-09-19 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK
DRONQ | Appel de projet 2011 | Landreville, Matthieu | Truong, Thuy-Trang | 15 | Saint-Jérôme | 15-04 | 3005-6905 / 80 | 1336-4252 | CPE TOURNESOL INC. | 3005-6905 | INST.CPE TOURNESOL INC. | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-11 |  | 2013-04-23 |  | 2016-03-31 | 2019-09-30 |  | 42 | [16 empty] | 10 |  | 2012-11-28 | 2012-02-24 | 2015-2016 | 2015-2016 | 3005-6905 80 | Oui | 1 | 30 | CPE TOURNESOL INC. | Ajout INS / 3005-6905 / 80 | Aucune étape | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ |  | Julien, Myrna Yardly | Truong, Thuy-Trang | 15 | Sainte-Sophie | 15-05 | 3005-1032 / 2 | 2959-3399 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE | 3005-1032 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE INSTALLATION JOUVENCE | DESIS | Augment. INS |  | 2 | CPE | 2013-03-08 |  | 2013-03-25 |  | 2014-10-31 | 2015-08-31 |  | 10 | [16 empty] | 70 | Retour de places Résolution 20140626-1 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-02 | 2012-11-28 |  | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-1032 2 | Non | 12 | 999 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE | Augment. INS / 3005-1032 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ |  | Follet, Marlène | Truong, Thuy-Trang | 15 | Mont-Laurier | 15-10 | 3005-5001 / 2 | 2731-9227 | CPE LA FOURMILIÈRE | 3005-5001 | CPE LA FOURMILIÈRE | DESIS | Augment. INS |  | 2 | CPE | 2013-02-18 |  | 2013-03-05 |  | 2014-09-30 | 2014-09-30 | [18 empty] | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-09 Retour de 2 places du CA 2013-12-05 | 2012-11-28 |  | 2013-2014 | 2013-2014 | 3005-5001 2 | Non | 6 | 922 | CPE LA FOURMILIÈRE | Augment. INS / 3005-5001 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Hyacinthe | 16-02 | 3005-0684 / 9 | 3000-2094 | CPE LES AMIS GATORS | 3005-0684 | CPE LES AMIS GATORS | DESDEM | Augment. INS |  | 9 | CPE | [24 empty] | 70 |  | 2012-11-29 | 2012-02-24 |  | 2012-2013 | 3005-0684 9 | Non | 7 | 60001237 | CPE LES AMIS GATORS | Augment. INS / 3005-0684 / 9 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-05 | 3005-7318 / 80 | 5378-9087 | CPE O MILLE BALLONS | 3005-7318 | CPE O MILLE BALLONS-INST. ST-JEAN-SUR-RICHELIEU | DESDEM | Ajout INS | 80 | 80 | CPE |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-03-31 | [18 empty] | 60 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-12-15 | 2012-11-29 | 2012-02-24 |  | 2014-2015 | 3005-7318 80 | Oui | 1 | 1537 | CPE O MILLE BALLONS | Ajout INS / 3005-7318 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Cyprien-de-Napierville | 16-06 | 3005-7445 / 75 | 2323-8967 | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU-QUÉBEC | 3005-7445 | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU-QC - INST.M.DOUGLAS | REAL | Ajout INS | 75 | 75 | CPE | 2013-02-19 |  | 2013-02-19 |  | 2015-01-05 | 2019-10-16 |  | 57.3548 | 2013-06-12 |  | 2016-03-01 | 2013-09-05 |  | 2016-10-17 | [10 empty] | 30 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-11 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-09-19 2015-08-04 en attente nouvelle étude d'opportunité | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-7445 75 | Oui | 1 | 731 | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU-QUÉBEC | Ajout INS / 3005-7445 / 75 | 2016-10-17 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Châteauguay | 16-07 | 1625-5390 / 20 | 1625-5390 | CPE TAM-TAM | 1625-5390 | CPE TAM-TAM | REAL | Augment. INS | 20 | 20 | CPE | 2013-04-09 |  | 2013-04-09 |  | 2015-02-27 | 2020-03-31 |  | 61.129 | 2013-05-24 |  | 2013-09-05 |  | 2015-10-26 | 2014-10-21 | 2016-03-11 | [9 empty] | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-11 | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 1625-5390 20 | Oui | 3 | 272 | CPE TAM-TAM | Augment. INS / 1625-5390 / 20 | 2016-03-11 | Approbation plans+budget pré. | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Châteauguay | 16-07 | 3005-7437 / 80 | 1625-5390 | CPE TAM-TAM | 3005-7437 | CPE TAM-TAM -INST. CHÂTEAUGUAY | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-04-09 |  | 2013-04-09 |  | 2015-05-25 | 2020-03-31 |  | 58.1935 | 2013-05-24 | 2013-07-10 | 2013-09-05 | 2014-10-31 | [12 empty] | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-11 2015-08-04: en attente du budget terrain pour en autoriser l'achat. | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-7437 80 | Oui | 1 | 272 | CPE TAM-TAM | Ajout INS / 3005-7437 / 80 | 2014-10-31 | Dépôt étude d'opportunité | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Candiac | 16-08 | 3005-0452 / 4 | 1507-9494 | CPE KATERI INC. | 3005-0452 | CPE KATERI INC. | REAL | Augment. INS | 4 | 4 | CPE | 2013-01-31 |  | 2013-01-31 |  | 2014-03-31 | 2019-02-01 |  | 58.0323 |  |  |  |  | 2014-05-14 |  | 2014-05-14 | [9 empty] | 30 | Cote 31 (Élevé 2 RBM) modifiée le 2014-02-12 | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2012-2013 | 2012-2013 | 3005-0452 4 | Oui | 5 | 245 | CPE KATERI INC. | Augment. INS / 3005-0452 / 4 | 2014-05-14 | Approbation plans+budget pré. | 1 | Correction manuelle
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Candiac | 16-08 | 3005-7451 / 80 | 2156-5916 | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH | 3005-7451 | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH - INST. CANDIAC | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-04-26 |  | 2013-04-26 |  | 2015-12-11 | 2019-12-27 |  | 48.5161 | 2013-06-13 | [15 empty] | 20 | Projet toujours en développement. Étude d'opportunité à revoir. | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2013-2014 | 2015-2016 | 3005-7451 80 | Oui | 1 | 571 | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH | Ajout INS / 3005-7451 / 80 | 2013-06-13 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Chrysostome | 16-09 | 3005-7453 / 60 | 1639-1526 | CPE KALÉIDOSCOPE CHILD CARE CENTER | 3005-7453 | CPE KALÉIDOSCOPE CHILD CARE CENTER | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2013-05-24 |  | 2013-05-24 |  | 2015-07-31 | 2019-03-31 |  | 44 | 2013-08-07 | 2013-11-19 | 2014-01-13 | 2014-10-31 |  | 2016-08-30 | [10 empty] | 10 |  | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2012-2013 | 2015-2016 | 3005-7453 60 | Oui | 2 | 354 | CPE KALÉIDOSCOPE CHILD CARE CENTER | Ajout INS / 3005-7453 / 60 | 2016-08-30 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Les Coteaux | 16-11 | 3005-7447 / 80 | 3000-4925 | CPE SOULANGES | 3005-7447 | CPE LES SOULANGES -INST. LES COTEAUX | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-04-08 |  | 2013-04-08 |  | 2015-07-31 | 2019-01-01 |  | 41.0323 | 2013-07-16 | 2013-09-18 | 2013-11-20 | 2014-10-31 |  | 2016-05-13 | [10 empty] | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-19 2015-08-04 En attente budget révisé. | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2013-2014 | 2013-2014 | 3005-7447 80 | Oui | 1 | 60004040 | CPE SOULANGES | Ajout INS / 3005-7447 / 80 | 2016-05-13 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Salaberry-de-Valleyfield | 16-12 | 3005-7462 / 80 | 2311-1214 | CPE CITRONNELLE | 3005-7462 | CPE CITRONNELLE-INST VALLEYFIELD | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-02-19 |  | 2013-02-19 |  | 2016-03-15 | 2019-09-01 |  | 41.5484 | 2013-06-03 | 2013-10-21 | 2014-01-29 | 2014-04-25 | 2015-02-16 | 2015-01-12 | 2015-09-03 | [9 empty] | 10 |  | 2012-11-29 | 2012-02-24 | Plans multiples | 2014-2015 | 3005-7462 80 | Oui | 1 | 679 | CPE CITRONNELLE | Ajout INS / 3005-7462 / 80 | 2015-09-03 | Approbation plans+budget pré. | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Roch-de-Richelieu | 16-16 | 3005-7298 / 52 | 2160-1505 | CPE LA PETITE MARINE INC. | 3005-7298 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PETITE MARINE INC. | DESIS | Ajout INS | 52 | 52 | CPE | 2013-01-10 |  | 2013-01-10 |  | 2014-09-28 | 2016-10-24 |  | 24.871 | 2013-05-07 | 2014-08-13 | [14 empty] | 70 | Reçu le 30 septembre 2015 - Résolution pour désistement des 52 places pour l'installation 3005-7298 Cote 10 (Faible) modifiée le 2016-01-05 | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-7298 52 | Oui | 1 | 585 | CPE LA PETITE MARINE INC. | Ajout INS / 3005-7298 / 52 | 2014-08-13 | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ |  | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Marc-sur-Richelieu | 16-18 | 1860-5642 / 2 | 1860-5642 | C.P.E. LE HIBOU | 1860-5642 | C.P.E. LE HIBOU | DESIS | Augment. INS |  | 2 | CPE | 2013-01-22 |  | 2013-03-26 |  | 2014-08-15 | 2014-08-15 | [18 empty] | 70 | désistement du CPE - résolution reçue à cet effet JL 2013-05-10 | 2012-11-29 |  | 2013-2014 | 2013-2014 | 1860-5642 2 | Non | 6 | 507 | C.P.E. LE HIBOU | Augment. INS / 1860-5642 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Contrecoeur | 16-20 | 3005-7303 / 62 | 1859-4374 | C.P.E. PETIT À PETIT | 3005-7303 | C.P.E. PETIT À PETIT-INST. CONTRECOEUR | REAL | Ajout INS |  | 62 | CPE | 2013-03-07 |  | 2013-04-05 |  | 2014-09-14 | 2019-03-31 |  | 54.5484 | 2013-04-09 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2017-04-27 | [6 empty] | 10 |  | 2012-11-29 |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 3005-7303 62 | Non | 2 | 502 | C.P.E. PETIT À PETIT | Ajout INS / 3005-7303 / 62 | 2017-04-27 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-21 | 3005-0211 / 36 | 1646-6328 | CPE LE PETIT PAIN D'ÉPICE INC. | 3005-0211 | CPE LE PETIT PAIN D'ÉPICE INC. | DESDEM | Augment. INS | 35 | 36 | CPE | [24 empty] | 70 |  | 2012-11-29 | 2012-02-24 |  | 2013-2014 | 3005-0211 36 | Oui | 4 | 426 | CPE LE PETIT PAIN D'ÉPICE INC. | Augment. INS / 3005-0211 / 36 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-21 | 3005-6756 / 70 | 3000-2040 | CPE L'ATTRAIT MIGNON | 3005-6756 | INSTALLATION COIN PERIGNY ET PASTEUR | REAL | Ajout INS | 70 | 70 | CPE | 2013-03-18 |  | 2013-03-18 |  | 2015-09-25 | 2019-11-01 |  | 49.2258 | 2013-08-08 | [15 empty] | 30 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-16 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-09-16 2015-08-04: Autorisation donnée pour développer 10 places de 2013 en chevanchement. | 2012-11-29 |  | 2012-2013 | 2015-2016 | 3005-6756 70 | Oui | 2 | 60001061 | CPE L'ATTRAIT MIGNON | Ajout INS / 3005-6756 / 70 | 2013-08-08 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-22 | 1501-8849 / 30 | 1501-8849 | C.P.E. DU QUARTIER | 1501-8849 | C.P.E. DU QUARTIER | REAL | Augment. INS | 30 | 30 | CPE | 2013-04-23 |  | 2013-04-23 |  | 2015-09-07 | 2019-01-15 |  | 40.2581 | 2013-08-06 |  |  |  |  | 2014-09-16 |  |  | 2015-11-16 | 2016-06-17 | [6 empty] | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-17 | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2013-2014 | 2013-2014 | 1501-8849 30 | Oui | 2 | 229 | C.P.E. DU QUARTIER | Augment. INS / 1501-8849 / 30 | 2016-06-17 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2011 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Boucherville | 16-24 | 3005-6762 / 80 | 3000-2100 | CPE DE BOUCHERVILLE | 3005-6762 | CPE DE BOUCHERVILLE | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2013-03-22 |  | 2013-03-22 |  | 2015-09-02 | 2019-12-01 |  | 50.9677 | 2013-04-30 | [5 empty] | 2016-12-22 | [9 empty] | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-19 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-01-14 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-07-15 | 2012-11-29 | 2012-02-24 | 2014-2015 | 2013-2014 | 3005-6762 80 | Oui | 1 | 60001234 | CPE DE BOUCHERVILLE | Ajout INS / 3005-6762 / 80 | 2016-12-22 | Approbation plans+budget pré. | 1 | OK
Si Places proposéesau Ministre > 0 alors Projet retenu
OCTOBRE 2018

## Appel 2013 - Au dév - En réal (hidden)
Viewer : requête du 1er novembre 2018 - 7h46 | [7 empty] | DONNÉES POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 | [16 empty] | 16 étapes de réalisation
Nom de la DR | Appel de projet | Cons fam | Nom technicien | Rég compo | CLSC_Mun | No terr BC inst. | Numéro unique | No division | Nom abrégé de la division | No installation | Nom abrégé inst. | Statut | Type Interv | Places proposées au Ministre | Places interv | Type SG | Engagement réalisation reçu | Engagement réalisation non analysé | Engagement réalisation conforme | Engagement réalisation non conforme | Réalisation prévue initiale | Réalisation prévue révisée | Réalisation | Écart date réalisation prévue | Admissibilité au PFI | Appel d'offres choix des pro. | Avis du MFA embauche pro. | Dépôt étude d'opportunité | Dépôt plans+budget pré. | Autorisation poursuite projet | Approbation plans+budget pré. | Appels d'offres entrepreneur | Dépôt plans+budget révisés | Approbation plans+budget rév. | Autorisation début des travaux | Réalisation des travaux | Dépôt documents pour permis | Approbation des locaux | Approbation pour la délivrance | Délivrance du permis | Cote | Commentaire réalisation | Autorisation développement place | Récep Dem | Plan autor | Plan réal prévu | No compo et Places | Projets retenus | No Interv | No entité jur | Nom entité jur | ORIGINE | Date la plus récente des 16 étapes de réalisation | Nom de la dernière étape de réalisation franchie associé à la colonne "date la plus récente" | Doublons sur date la plus récente (colonne BA) | Doublons- Cas à surveiller
DRCNEQ | Appel autochtone 2013 | Vézina, Julie | Gauthier, Julie | 3 | Wendake | 3-09 | 3005-9750 / 60 | 3001-4630 | CPE YONNONHWE' | 3005-9750 | CPE YONNONHWE' | REAL | Implant.CPE INS | 60 | 60 | CPE | 2016-07-04 | NULL | 2016-11-03 | NULL | 2018-03-01 | 2020-08-30 | NULL | 29.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 40 | 60 places dont 10 poupons RB Mai 2017, reçu 16 mai. Pas de changement d'échéance. RB Juillet reçu le 11 juillet. Pas de changement. Cote 10 (Faible) modifiée le 2017-09-28 RB 092017 reçu après plusieurs commentaires 28-09-2017. Chargé de projet est parti. échéancier démontre reports de 4 mois. Bail retardé et par le fait même dépot plan 10-2017 : suivi Aucun changement RB 11-2017 retard dépot plan en raison prob communication avec architecte. date d'ouverture reporté au 5-09-2018 tjrs pas de chargé de projet. demandde de déro ? Cote 20 (Moyen) modifiée le 2017-11-24 12-2017 : suivi rencontre comptable cette semaine pour budget 01-2018 : RB conforme retard de 2 mois et demi en raison délai présentation budget 02-2018 : Ont engagé un comptable qui a remis des chiffres. À la lumière de ceux-ci, ils travaillent avec un partenaire qui pourrait prendre en charge la gestion du CPE…. Dans un mois, il déposera les chiffres et les chefs seront en mesure de se prononcer sur la suite du projet. 13-03-2018 en araison analyse financière projet tel quel est remis en question. rencontr avec aute CPE pour voir possibilités 23-03-2018: RB conforme. Report de 9 mois en raison montage financier impossible et veulent fusionner avec ORAK. Cote à 40 Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-03-23 20-04-2018: suivi. les dates demeurent les mêmes. Ont rencontré la directrice du CPE ORAK la semaine dernière, avec leurs chefs, afin de discuter de la fusion. Sont en attente de leur réponse. | 2015-02-26 | 2013-11-29 | 2020-2021 | 2014-2015 | 3005-9750 60 | OUI | 1 | 60012851 | CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT | Implant.CPE INS / 3005-9750 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel autochtone 2013 | Goupil, Sylvie | Goupil, Sylvie | 8 | Pikogan | 8-04 | 3005-9746 / NULL | 3000-2288 | CPE MOKAAM | 3005-9746 | CPE MOKAAM | DEVEL | Ajout INS | NULL | 80 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-11-21 | NULL | 2016-2017 | 3005-9746 80 | NON | 1 | 60001369 | CPE MOKAAM | Ajout INS / 3005-9746 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel autochtone 2013 | Goupil, Sylvie | Goupil, Sylvie | 9 | Kawawachikamach | 9-02 | 3005-0065 / NULL | 3000-2043 | CPE SACHIDUN | 3005-0065 | CPE SACHIDUN | DEVEL | Augment. INS | NULL | 15 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-03 | NULL | 2016-2017 | 3005-0065 15 | NON | 5 | 60001060 | CPE SACHIDUN | Augment. INS / 3005-0065 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel autochtone 2013 | Administration régionale Kativik | Administration régionale Kativik | 10 | Kuujjuaq | 10-05 | 3005-9747 / 60 | 1853-0931 | CPE IQITAUVIK CHILD CARE CENTRE | 3005-9747 | CPE IQITAUVIK | DEVEL | Ajout INS | 60 | 80 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-11-29 | NULL | 2015-2016 | 3005-9747 80 | OUI | 1 | 484 | CPE IQITAUVIK/IQITAUVIK CHILD CARE CENTRE | Ajout INS / 3005-9747 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel autochtone 2013 | Administration régionale Kativik | Administration régionale Kativik | 10 | Umiujaq | 10-07 | 3005-9748 / NULL | 3000-2251 | CPE AMAUTIK | 3005-9748 | CPE AMAUTIK | DEVEL | Ajout INS | NULL | 30 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-11-29 | NULL | 2015-2016 | 3005-9748 30 | NON | 1 | 60001331 | CPE AMAUTIK | Ajout INS / 3005-9748 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel autochtone 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 14 | Manawan | 14-05 | 3005-9749 / 60 | 3000-4756 | CPE "KOKOM TCITCATCI" | 3005-9749 | CPE KOKOM TCITCATCI | DEVEL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-02-26 | 2013-11-29 | NULL | 2015-2016 | 3005-9749 60 | OUI | 1 | 60003830 | CPE "KOKOM TCITCATCI" | Ajout INS / 3005-9749 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel ciblé 2013 | Durocher-Guay, Malie | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-07 | 1637-8846 / 1 | 1637-8846 | CPE LE PANDORE | 1637-8846 | CPE LE PANDORE | DESIS | Augment. INS | 1 | 1 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-01 | 2014-10-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote : 70 – retour volontaire – demandé par le Pilot CAFE le 2014-09-30 | 2013-09-03 | NULL | NULL | - | 1637-8846 1 | OUI | 12 | 343 | CPE LE PANDORE | Augment. INS / 1637-8846 / 1 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel ciblé 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-13 | 5498-0941 / 4 | 5498-0941 | LA GARDERIE LES SAISONS MAGIQUES | 5498-0941 | LA GARDERIE LES SAISONS MAGIQUES | DESIS | Augment. gard. | 4 | 4 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-10 | 2014-10-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | 4 places 18 mois et + Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-10-06 | 2013-09-03 | 2013-05-29 | 2013-2014 | 2014-2015 | 5498-0941 4 | OUI | 8 | 1590 | 2948-7980 QUÉBEC INC. | Augment. gard. / 5498-0941 / 4 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel ciblé 2013 | Gourde, Éric | Caterev, Eduard | 6 | Mercier-Est | 6-20 | 2731-8872 / 1 | 2731-8872 | CPE LES BÉCASSEAUX INC. | 2731-8872 | CPE LES BÉCASSEAUX INC. | DESIS | Augment. INS | 1 | 1 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-10-31 | 2013-11-30 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | 2013-11-26 : réception d'une résolution du CA confirmant le retour de la place autorisée lors de l'appel de projet ciblé 2013, MR. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-29 | 2013-09-18 | 2013-05-22 | 2013-2014 | 2013-2014 | 2731-8872 1 | OUI | 3 | 921 | CPE LES BÉCASSEAUX INC. | Augment. INS / 2731-8872 / 1 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel ciblé 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-07 | 3005-3235 / NULL | 3000-6116 | GARDERIE PETITS TRÉSORS | 3005-3235 | GARDERIE PETITS TRÉSORS | DESIS | Augment. gard. | NULL | 1 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-10-30 | 2013-10-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-10-20 | 2013-09-18 | NULL | 2013-2014 | 2013-2014 | 3005-3235 1 | NON | 14 | 60005193 | MUKANDOLI, JEANNE | Augment. gard. / 3005-3235 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel ciblé 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Hallouly, Yasmine | 8 | Val-d'Or | 8-05 | 2868-0783 / 2 | 2868-0783 | CPE VALLÉE DES LOUPIOTS | 2868-0783 | CPE VALLÉE DES LOUPIOTS | DESIS | Augment. INS | 2 | 2 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-20 | 2014-10-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | 4 places avaient été autorisées, mais retour de 2 places par le CPE Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-10-20 | 2013-09-18 | NULL | NULL | 2013-2014 | 2868-0783 2 | OUI | 9 | 973 | CPE VALLÉE DES LOUPIOTS | Augment. INS / 2868-0783 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel ciblé 2013 | Delisle, Mathieu | Hallouly, Yasmine | 15 | Saint-Jérôme | 15-04 | 3000-1136 / 2 | 3000-2297 | G. LE PETIT MONDE ENCHANTÉ INC. | 3000-1136 | G. LE PETIT MONDE ENCHANTÉ INC. | DESIS | Augment. gard. | 2 | 2 | GARD | 2014-10-06 | 2014-10-06 | NULL | NULL | 2014-10-06 | 2014-10-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-10-06 | 2013-09-18 | 2013-05-30 | 2013-2014 | 2013-2014 | 3000-1136 2 | OUI | 2 | 60001378 | G. LE PETIT MONDE ENCHANTÉ INC. | Augment. gard. / 3000-1136 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel ciblé 2013 | Follet, Marlène | Truong, Thuy-Trang | 15 | Mirabel | 15-06 | 3005-1302 / 2 | 3000-4775 | GARDERIE COPAINS COPINES INC. | 3005-1302 | GARDERIE COPAINS COPINES INC. | DESIS | Augment. gard. | 2 | 2 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-10-10 | 2013-10-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-10-09 | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-10-22 | 2013-09-18 | 2013-05-31 | 2013-2014 | 2013-2014 | 3005-1302 2 | OUI | 6 | 60003899 | GARDERIE COPAINS COPINES INC. | Augment. gard. / 3005-1302 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel ciblé 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-22 | 1637-6899 / 1 | 1637-6899 | CPE LA PETITE SEMENCE | 1637-6899 | CPE LA PETITE SEMENCE | DESIS | Augment. INS | 1 | 1 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-09-29 | 2014-09-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 60 | lettre finale de reprise de la place 2014-04-02 signée par madame Bérubé Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-29 | 2013-09-18 | 2013-06-03 | 2013-2014 | 2013-2014 | 1637-6899 1 | OUI | 3 | 339 | CPE LA PETITE SEMENCE | Augment. INS / 1637-6899 / 1 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel ciblé 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Hubert | 16-23 | 1353-6859 / 2 | 1353-6859 | CPE CAILLOU LAPIERRE | 1353-6859 | CPE CAILLOU LAPIERRE | DESIS | Augment. INS | 2 | 2 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-13 | 2014-10-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-13 | 2013-09-18 | 2013-05-31 | 2013-2014 | 2013-2014 | 1353-6859 2 | OUI | 2 | 41 | CPE CAILLOU LAPIERRE | Augment. INS / 1353-6859 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel ciblé 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Hubert | 16-23 | 1643-5331 / 3 | 1643-5331 | CPE LA BAGUETTE MAGIQUE | 1643-5331 | CPE LA BAGUETTE MAGIQUE | DESIS | Augment. INS | 3 | 3 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-09-29 | 2014-09-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 60 | lettre de reprise des 3 places signée par madame Bérubé le 2014-04-04 | 2013-09-18 | 2013-06-03 | 2013-2014 | 2013-2014 | 1643-5331 3 | OUI | 1 | 388 | CPE LA BAGUETTE MAGIQUE | Augment. INS / 1643-5331 / 3 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Matane | 1-01 | 3005-8833 / 80 | 3000-2313 | LE CPE DE MATANE | 3005-8833 | CPE MATANE (INST.MATANE) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-05-27 | 2014-05-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8833 80 | OUI | 1 | 60001395 | LE CPE DE MATANE | Ajout INS / 3005-8833 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Amqui | 1-02 | 3005-8745 / 39 | 1644-3889 | CPE "LES P'TITS FLOTS" INC. | 3005-8745 | CPE LES P'TITS FLOTS (INST. AMQUI) | DEVEL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2014-06-17 | 2014-06-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | NULL | NULL | - | 3005-8745 39 | OUI | 2 | 400 | CPE "LES P'TITS FLOTS" INC. | Ajout INS / 3005-8745 / 39 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Rimouski | 1-03 | 3005-1141 / 10 | 1642-2438 | CPE "LES TROIS COINS" | 3005-1141 | CPE "LES TROIS COINS" | REAL | Augment. INS | 10 | 10 | CPE | 2014-06-13 | 2014-06-13 | NULL | NULL | 2018-12-20 | 2020-01-06 | NULL | 12.5484 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-09-28: Rapport bimestriel reçu. Prêt à la banque signée.Prochaine étape: embauche des professionnels. 2018-05-18: Rapport bimestriel reçu. Le projet est remis sur les rails, la demande du PFI est en cours. 2018-01-31: Rapport bimestriel reçu. Le promoteur attend les recommandations du comité consultatif avant de poursuivre ses démarches. L'échéancier a donc été repoussé de 3 mois. 2017-11-13: Rapport bimestriel reçu. Le promoteur attend les recommandations du comité consultatif avant de poursuivre ses démarches. L'échéancier a donc été repoussé de 3 mois. 2017-09-01: Rapport bimestriel du mois de septembre reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2017-08-30: La date de réalisation est maintenue. 2017-06-20: Rapport bimestriel reçu. 2 mois de retard en raison du traitement administratif du PFI au Ministère. 2017-04-10: Rapport bimestriel reçu. Échéancier respecté. Lettre d'engagement signée le 14 mars 2017. | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2013-2014 | 2016-2017 | 3005-1141 10 | OUI | 24 | 377 | CPE "LES TROIS COINS" | Augment. INS / 3005-1141 / 10 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape | *
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 1-03 | 3005-8781 / 34 | 1645-9273 | CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES | 3005-8781 | CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES (INST. ST-ANACLET) | DEVEL | Ajout INS | 34 | 34 | CPE | 2014-06-16 | 2014-06-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8781 34 | OUI | 1 | 417 | CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES | Ajout INS / 3005-8781 / 34 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Rimouski | 1-03 | 3005-8776 / 60 | 2543-9043 | LES FARFADETS DE LA POINTE INC. | 3005-8776 | FARFADETS DE LA POINTE INC (INST. RIMOUSKI) | DEVEL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-16 | 2014-06-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8776 60 | OUI | 1 | 853 | LES FARFADETS DE LA POINTE INC. | Ajout INS / 3005-8776 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Mont-Joli | 1-04 | 3005-8806 / 37 | 1334-4049 | CPE LES P'TITS MONTOIS | 3005-8806 | LES P'TITS MONTOIS (INST. MONT-JOLI) | DEVEL | Ajout INS | 37 | 37 | CPE | 2014-06-18 | 2014-06-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-8806 37 | OUI | 1 | 28 | CPE LES P'TITS MONTOIS | Ajout INS / 3005-8806 / 37 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Sainte-Luce-Luceville | 1-04 | 3005-1522 / 21 | 1853-3604 | CPE LES PINSONS INC. | 3005-1522 | CPE LES PINSONS INC. | DESIS | Augment. INS | 21 | 21 | CPE | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | 2018-09-18 | 2018-09-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-09-18 Retour de 21 places | 2013-12-10 | 2013-06-11 | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-1522 21 | OUI | 3 | 485 | CPE LES PINSONS INC. | Augment. INS / 3005-1522 / 21 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Rivière-du-Loup | 1-06 | 3005-0200 / 14 | 3000-2015 | CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 3005-0200 | LE JARDIN | DESDEM | Augment. INS | 14 | 14 | CPE | 2014-05-16 | 2014-05-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-04-01 | NULL | NULL | 2014-04-01 | 2014-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | Retour de 14 places - Résolution du CA au dossier. | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-0200 14 | OUI | 4 | 55 | CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | Augment. INS / 3005-0200 / 14 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Saint-Arsène | 1-06 | 3005-9694 / 13 | 3001-0750 | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 3005-9694 | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | DESDEM | Augment. INS | 13 | 13 | CPE | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | NULL | NULL | 2016-2017 | 3005-9694 13 | OUI | 3 | 60009167 | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | Augment. INS / 3005-9694 / 13 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Saint-Arsène | 1-06 | 3005-9694 / 21 | 3001-0750 | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | 3005-9694 | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | DEVEL | Ajout INS | 21 | 21 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | NULL | NULL | - | 3005-9694 21 | NON | 2 | 60009167 | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | Ajout INS / 3005-9694 / 21 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Rivière-du-Loup | 1-06 | 7005-3860 / 1 | 7000-6915 | BC CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | 7005-3860 | BC CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | DEVEL | Augment. MF | 1 | 1 | BC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | - | 7005-3860 1 | OUI | 3 | 55 | CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | Augment. MF / 7005-3860 / 1 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Dégelis | 1-07 | 3005-1525 / 13 | 5426-2654 | CPE "LES CALINOURS" | 3005-1525 | CPE "LES CALINOURS" INSTALLATION DÉGELIS | DEVEL | Augment. INS | 13 | 13 | CPE | 2014-06-19 | 2014-06-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-1525 13 | OUI | 3 | 1561 | CPE "LES CALINOURS" | Augment. INS / 3005-1525 / 13 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | Pohénégamook | 1-07 | 3005-8883 / 21 | 5426-2654 | CPE "LES CALINOURS" | 3005-8883 | CPE LES CALINOURS (INST. POHÉNÉGAMOOK) | DESDEM | Ajout INS | 21 | 21 | CPE | 2014-06-19 | 2014-06-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Retour de 21 places - Résolution du CA au dossier reçu le 2017-02-13. | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-8883 21 | OUI | 1 | 1561 | CPE "LES CALINOURS" | Ajout INS / 3005-8883 / 21 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | La Pocatière | 1-08 | 1473-3182 / 5 | 3000-2010 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE | 1473-3182 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE | DEVEL | Augment. INS | 5 | 5 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Appel de projet 2013. 31 places autorisées. 21 places retournées et chang. d'opportunité accepté (2018-07-12) pour ajouter 10 places poupons dans chacune des installations. | NULL | NULL | NULL | - | 1473-3182 5 | OUI | 12 | 200 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE | Augment. INS / 1473-3182 / 5 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | La Pocatière | 1-08 | 3005-1079 / 5 | 3000-2010 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE | 3005-1079 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE | DEVEL | Augment. INS | 5 | 5 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Appel de projet 2013. 31 places autorisées. 21 places retournées et chang. d'opportunité accepté (2018-07-12) pour ajouter 10 places poupons dans chacune des installations. | NULL | NULL | NULL | - | 3005-1079 5 | OUI | 9 | 200 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE | Augment. INS / 3005-1079 / 5 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 1 | La Pocatière | 1-08 | 3005-8785 / 21 | 3000-2010 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE | 3005-8785 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE (INST. LA POCATIÈRE) | DESDEM | Ajout INS | 21 | 21 | CPE | 2014-06-12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Retour de 21 places avec demande de d'allocation compensatoire. changement d'opportunité acceptée pour #1473-3182 et #3005-1079. Ajout de 5 places poupons dans chacune des installations. | 2013-12-10 | NULL | NULL | 2019-2020 | 3005-8785 21 | OUI | 2 | 200 | LES SERVICES DE GARDE LA FARANDOLE | Ajout INS / 3005-8785 / 21 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Chaillot, Valérie | 2 | Alma | 2-01 | 3005-8975 / 44 | 2166-7746 | CPE LA BAMBINERIE | 3005-8975 | CPE LA BAMBINERIE (INST. ALMA) | DEVEL | Ajout INS | 44 | 44 | CPE | 2014-06-04 | 2014-06-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8975 44 | OUI | 1 | 602 | CPE LA BAMBINERIE | Ajout INS / 3005-8975 / 44 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Chaillot, Valérie | 2 | Saint-Nazaire | 2-01 | 3005-8837 / 36 | 4086-2005 | CPE LES PICASSOS DE L'ÎLE | 3005-8837 | CPE LES PICASSOS DE L'ÎLE (INST. ST-NAZAIRE) | DEVEL | Ajout INS | 36 | 36 | CPE | 2014-06-13 | 2014-06-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8837 36 | OUI | 1 | 1334 | CPE LES PICASSOS DE L'ÎLE | Ajout INS / 3005-8837 / 36 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Chaillot, Valérie | 2 | Roberval | 2-02 | 7005-3730 / 1 | 7000-6780 | BC CPE LES AMIS DE LA CULBUTE | 7005-3730 | BC CPE LES AMIS DE LA CULBUTE | DEVEL | Augment. MF | 1 | 1 | BC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | - | 7005-3730 1 | OUI | 11 | 60001226 | CPE LES AMIS DE LA CULBUTE | Augment. MF / 7005-3730 / 1 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Chaillot, Valérie | 2 | Dolbeau-Mistassini | 2-04 | 3005-8971 / 21 | 3000-1327 | CPE CROQUE LA VIE | 3005-8971 | CPE CROQUE LA VIE (INST. DOLBEAU-MISTASSINI) | DEVEL | Ajout INS | 21 | 21 | CPE | 2014-05-29 | 2014-05-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-8971 21 | OUI | 1 | 60001251 | CPE CROQUE LA VIE | Ajout INS / 3005-8971 / 21 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Chaillot, Valérie | 2 | La Baie | 2-05 | 1638-1808 / 19 | 1638-1808 | CPE MINI-MONDE | 1638-1808 | CPE MINI-MONDE | REAL | Augment. INS | 19 | 19 | CPE | 2014-05-12 | 2014-05-12 | NULL | NULL | 2020-04-12 | 2020-04-12 | NULL | NULL | 2018-06-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 1638-1808 19 | OUI | 13 | 347 | CPE-BC MINI-MONDE | Augment. INS / 1638-1808 / 19 | 2018-06-28 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Chaillot, Valérie | 2 | Chicoutimi | 2-08 | 3005-0498 / 15 | 4028-5694 | CPE LES PETITS CAILLOUX | 3005-0498 | CPE LES PETITS CAILLOUX CHICOUTIMI | REAL | Augment. INS | 15 | 15 | CPE | 2018-06-29 | NULL | 2018-09-04 | NULL | 2019-09-01 | 2019-09-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2020-2021 | 2015-2016 | 3005-0498 15 | OUI | 12 | 1305 | CPE LES PETITS CAILLOUX | Augment. INS / 3005-0498 / 15 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Gauthier, Julie | 3 | Baie-Saint-Paul | 3-01 | 3005-8976 / 60 | 1631-1318 | CPE LA GOELETTE ENCHANTÉE INC. | 3005-8976 | CPE LA GOELETTE ENCHANTÉE INC. (INST. BAIE-SAINT-PAUL) | DESDEM | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-05-05 | 2014-05-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Demande du CPE renoncant au projet de 60 places. Résolution au dossier datée du 2017-03-23. | 2014-02-18 | NULL | NULL | - | 3005-8976 60 | OUI | 2 | 303 | CPE LA GOELETTE ENCHANTÉE INC. | Ajout INS / 3005-8976 / 60 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Gauthier, Julie | 3 | Clermont | 3-02 | 3005-1519 / 13 | 2856-3948 | CPE PIGNONS SUR RUE | 3005-1519 | CPE PIGNONS SUR RUE | DESDEM | Augment. INS | 13 | 13 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-1519 13 | OUI | 6 | 966 | CPE PIGNONS SUR RUE | Augment. INS / 3005-1519 / 13 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Gauthier, Julie | 3 | Sainte-Anne-de-Beaupré | 3-03 | 3005-8857 / 80 | 1637-5974 | CPE LA PELUCHE | 3005-8857 | CPE LA PELUCHE (INST. SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-04 | 2014-06-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8857 80 | OUI | 1 | 335 | CPE LA PELUCHE | Ajout INS / 3005-8857 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Gauthier, Julie | 3 | Boischatel | 3-03 | 3005-0335 / 26 | 2843-8273 | CPE L'ENCHANTÉ | 3005-0335 | CPE L'ENCHANTÉ | DESDEM | Augment. INS | 26 | 26 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | NULL | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-0335 26 | OUI | 10 | 956 | CPE L'ENCHANTÉ | Augment. INS / 3005-0335 / 26 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Gauthier, Julie | 3 | Boischatel | 3-03 | 3005-8766 / 80 | 2843-8273 | CPE L'ENCHANTÉ | 3005-8766 | CPE L'ENCHANTÉ (INST. BOISCHATEL) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-8766 80 | OUI | 1 | 956 | CPE L'ENCHANTÉ | Ajout INS / 3005-8766 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Château-Richer | 3-03 | 3005-8965 / 78 | 3000-2097 | CPE LA RITOURNELLE | 3005-8965 | CPE LA RITOURNELLE (INST. CHÂTEAU-RICHER) | DESIS | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-08-18 | NULL | 2015-04-02 | NULL | 2017-05-29 | 2020-01-08 | NULL | 31.3226 | 2016-09-01 | NULL | NULL | 2016-06-20 | NULL | 2016-06-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | 2015-07-09: réception du premier rapport bi. Pas de changement pour date de réalisation. 2015-08-13: rapport bi reçu. Pas de changement de date de réalisation. 2015-10-15: rapport bi reçu. Pas de changement de date de réalisation. 2016-01-12: rapport bi décembre reçu. Pas de changement de date de réalisation. 2016-03-03: rapport bi de février reçu. Pas de changement. 2016-05-04: rapport bi avril reçu. Report du permis de 4 mois soit au 5 septembre 2017. 2016-07-05: rapport bi juin reçu. Pas de changement. 2016-08-25: rapport bi d'août reçu. Pas de changement. 2016-10-25: rapport bi d'octobre reçu. Pas de changement. 2017-01-05: rapport bi de décembre reçu. Pas de changement. 2017-05-04: rapport bi d'avril reçu. Report de 9 mois. 2017-07-25: rapport bi juin reçu. Pas de changement. 2017-11-29: rapport bi reçu. Report d'un an suite à perte d'opportunité. 2018-02-22: rapport bi reçu. Report de 4 mois. 2018-04-26: rapport bi reçu. Pas de changement. Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-09-13 Cote 70 (Pl. retournées) modifiée le 2018-09-13 Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-09-13 | 2014-02-18 | NULL | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-8965 78 | OUI | 1 | 60001125 | CPE LA RITOURNELLE | Ajout INS / 3005-8965 / 78 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Vézina, Julie | Gauthier, Julie | 3 | Saint-Raymond | 3-04 | 3005-8814 / 39 | 1643-4078 | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | 3005-8814 | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. (INST. ST-RAYMOND) | DEVEL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2014-06-17 | 2014-06-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8814 39 | OUI | 1 | 387 | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | Ajout INS / 3005-8814 / 39 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Vézina, Julie | Gauthier, Julie | 3 | Saint-Alban | 3-04 | 3005-8807 / 16 | 2162-8235 | CPE LA VEILLEUSE | 3005-8807 | CPE LA VEILLEUSE (INST. SAINT-ALBAN) | DESDEM | Ajout INS | 16 | 16 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8807 16 | OUI | 1 | 592 | CPE LA VEILLEUSE | Ajout INS / 3005-8807 / 16 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Vézina, Julie | Gauthier, Julie | 3 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 3-05 | 3005-8812 / 75 | 3000-2292 | CPE MA BELLE GRENOUILLE | 3005-8812 | CPE MA BELLE GRENOUILLE (INST. STE-CATHERINE) | DEVEL | Ajout INS | 75 | 75 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-8812 75 | OUI | 1 | 60001373 | CPE MA BELLE GRENOUILLE | Ajout INS / 3005-8812 / 75 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Sainte-Brigitte-de-Laval | 3-05 | 3005-8796 / 75 | 3001-3631 | G. ART' EN CIEL INC. | 3005-8796 | G. ART' EN CIEL INC. | DESIS | Impl. garderie | 75 | 75 | GARD | 2014-04-16 | 2014-04-16 | NULL | NULL | 2019-04-01 | 2019-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-08-16 | 2014-02-18 | NULL | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-8796 75 | OUI | 2 | 60012017 | G. ART' EN CIEL INC. | Impl. garderie / 3005-8796 / 75 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-06 | 3005-8768 / 3 | 1463-0263 | CPE JARDIN BLEU, QUÉBEC | 3005-8768 | CPE JARDIN BLEU, MAISON DES ENFANTS | DESIS | Augment. INS | 3 | 3 | CPE | 2017-03-13 | NULL | 2017-04-12 | NULL | 2018-04-03 | 2018-04-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2017-06-21 | 2014-02-18 | NULL | NULL | 2015-2016 | 3005-8768 3 | OUI | 3 | 152 | CPE JARDIN BLEU, QUÉBEC | Augment. INS / 3005-8768 / 3 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-06 | 1636-1396 / 20 | 1636-1396 | CPE POMME CANNELLE | 1636-1396 | CPE POMME CANNELLE | REAL | Augment. INS | 20 | 20 | CPE | 2018-03-15 | NULL | 2018-03-23 | NULL | 2019-02-25 | 2019-03-26 | NULL | 1.0323 | 2018-06-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-06-14: premier rapport bi reçu et conforme. Report d'un mois par rapport à l'échéancier de la lettre d'engagement. 2018-08-23: rapport bi reçu et conforme. Pas de changement. 2018-10-12: rapport bi reçu et conforme. Pas de changement. | 2014-02-18 | 2013-06-14 | 2020-2021 | 2014-2015 | 1636-1396 20 | OUI | 7 | 324 | CPE POMME CANNELLE | Augment. INS / 1636-1396 / 20 | 2018-06-14 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-06 | 3005-8813 / 63 | 2322-2177 | CPE LA CROISÉE INC. | 3005-8813 | CPE QUÉBEC-CENTRE (INST QUÉBEC, LIMOILOU-LAIRET) | REAL | Ajout INS | 63 | 63 | CPE | 2017-06-14 | NULL | 2017-06-15 | NULL | 2018-09-10 | 2019-08-15 | NULL | 11.1613 | NULL | 2017-12-18 | 2018-01-31 | 2017-11-17 | NULL | 2017-11-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2017-07-15: premier rapport bi reçu. 2017-09-15: réception rapport bi de septembre. Pas de changement. 2017-11-15: réception rapport bi de novembre. Report d'un mois. 2018-01-15: réception rapport bi de janvier. Pas de changement. 2018-03-19: réception rapport bi de mars. report de 5 mois. 2018-05-11: réception rapport bi mai. Pas de changement. | 2014-02-18 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-8813 63 | OUI | 1 | 723 | CPE LA CROISÉE INC. | Ajout INS / 3005-8813 / 63 | 2018-01-31 | Avis du MFA embauche pro. | 1 | OK
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-07 | 1364-6039 / 5 | 1364-6039 | CPE POMME D'API INC. | 1364-6039 | CPE POMME D'API INC. | REAL | Augment. INS | 5 | 5 | CPE | 2017-07-19 | NULL | 2017-07-20 | NULL | 2019-01-04 | 2019-08-01 | NULL | 6.9032 | 2017-08-21 | 2017-12-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Rapport bimestriel reçu le 17 oct et confirmé conforme le jour même. RB de décembre soumis le 15 déc. Confirmé conforme le 19 déc. Pas de changement. RB de février soumis. Prévoit un report de 3 mois de la réalisation en raison de vérifications additionnelles de la capacité de la structure. RB d'avril soumis. Confirmé conforme. Suggestion de resserrer la fin de calendrier pour que l'ouverture soit plus près de l'approbation des locaux. | 2014-02-18 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2014-2015 | 1364-6039 5 | OUI | 6 | 83 | CPE POMME D'API INC. | Augment. INS / 1364-6039 / 5 | 2017-12-27 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-07 | 1462-5917 / 21 | 1462-5917 | CPE LA FRIMOUSSE | 1462-5917 | CPE LA FRIMOUSSE | DEVEL | Augment. INS | 21 | 21 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 1462-5917 21 | OUI | 6 | 145 | CPE LA FRIMOUSSE | Augment. INS / 1462-5917 / 21 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-07 | 3005-8972 / 60 | 1635-6578 | CPE LA BUTTE À MOINEAUX | 3005-8972 | CPE LA BUTTE À MOINEAUX (INST. HAUTE-VILLE) | DEVEL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-20 | 2014-06-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | NULL | NULL | - | 3005-8972 60 | OUI | 2 | 321 | CPE LA BUTTE À MOINEAUX | Ajout INS / 3005-8972 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-07 | 1636-5553 / 10 | 1636-5553 | CPE PASSEPOIL INC. | 1636-5553 | CPE PASSEPOIL INC. | DEVEL | Augment. INS | 10 | 10 | CPE | 2014-06-13 | 2014-06-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 1636-5553 10 | OUI | 7 | 327 | CPE PASSEPOIL INC. | Augment. INS / 1636-5553 / 10 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Vézina, Julie | Gauthier, Julie | 3 | Québec | 3-10 | 1856-3353 / NULL | 1856-3353 | CPE LA PETITE COUR DE MISTIGRI | 1856-3353 | INST. MISTIGRI 1 | DESDEM | Augment. INS | NULL | 1 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | La place demandée a été accordée dans l'appel ciblée. Le présent projet a été retiré. | NULL | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 1856-3353 1 | NON | 16 | 494 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PETITE COUR DE MISTIGRI | Augment. INS / 1856-3353 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-13 | 3005-9082 / 75 | 1636-1396 | CPE POMME CANNELLE | 3005-9082 | CPE CLÉ DE SOL (INST. BEAUPORT) | REAL | Ajout INS | 75 | 75 | CPE | 2014-08-18 | NULL | 2015-06-15 | NULL | 2017-04-07 | 2019-06-05 | NULL | 25.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-08-24: réception premier rapport bi. Aucun changement dans les dates. 2015-11-12: réception du rapport bi d'octobre. Pas de changement dans la date de réalisation. 2016-01-29: rapport bi décembre corrigé reçu report de 4 mois soit au 2017-08-01 2016-02-22: rapport bi de février reçu. Pas de changements. 2016-04-26: réception rapport bi avril. Report du permis d'un mois et demi. 2016-06-23: réception rapport bi de juin. Report du permis de 5 mois car perte de son opportunité. 2016-08-22: réception rapport bi d'août. Pas de changements. 2016-10-15: réception rapport bi d'octobre. Report de 2 mois. 2016-12-15: réception rapport bi décembre. Report de 2 mois. 2017-02-15: réception rapport bi février. report de 2 mois. 2017-04-15: réception rapport bi avril. report de 2 mois. 2017-06-15: réception rapport bi juin. report de 2 mois. 2017-08-15: réception rapport bi août. report de 2 mois. 2017-10-15: rapport bi octobre refusé car pas représentatif. Nouveau rapport demandé. Nouvelle date du 2019-09-03 qui représente un report de 6 mois est plus réaliste. rapport bi décembre reçu. Date de réalisation déterminée avec le C.A. est mars 2019. pour l'instant semble réaliste 2018-02-15: rapport bi de février reçu. Date mars 2019 toujours valide et réaliste. 2018-04-15: rapport bi avril reçu. Report de 2 mois. 2018-06-13: rapport bi juin reçu. Pas de changement. 2018-08-23: rapport bi août reçu. report d'un mois. 2018-10-12: rapport bi otobre reçu. Pas de changement. | 2014-02-18 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2015-2016 | 3005-9082 75 | OUI | 1 | 324 | CPE POMME CANNELLE | Ajout INS / 3005-9082 / 75 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-14 | 3005-0534 / NULL | 3000-2013 | CPE LES PETITS MULOTS | 3005-0534 | LA RIBAMBELLE DES SOURICEAUX | DESIS | Augment. INS | NULL | 1 | CPE | 2014-06-05 | 2014-06-05 | NULL | NULL | 2018-09-10 | 2018-09-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-07-19 | 2014-02-18 | NULL | 2013-2014 | 2015-2016 | 3005-0534 1 | NON | 27 | 360 | CPE LES PETITS MULOTS | Augment. INS / 3005-0534 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-14 | 3005-0534 / 8 | 3000-2013 | CPE LES PETITS MULOTS | 3005-0534 | LA RIBAMBELLE DES SOURICEAUX | REAL | Augment. INS | NULL | 8 | CPE | 2014-06-05 | 2014-06-05 | NULL | NULL | 2018-09-10 | 2018-12-12 | NULL | 3.0645 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-08-23: premier rapport bi reçu. Report de réalisation de 3 mois. 2018-09-18: rapport bi de septembre reçu. Report de 2 semaines. | 2014-02-18 | NULL | 2013-2014 | 2015-2016 | 3005-0534 8 | NON | 26 | 360 | CPE LES PETITS MULOTS | Augment. INS / 3005-0534 / 8 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape | *
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Rajaoharimanana, Nadia | 3 | Québec | 3-14 | 3005-8777 / 60 | 3000-2191 | CPE PATRO BOUTS D'CHOUX | 3005-8777 | CPE PATRO BOUTS D'CHOUX (INST. CHARLESBOURG) | DEVEL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-20 | 2014-06-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8777 60 | OUI | 1 | 60001272 | CPE PATRO BOUTS D'CHOUX | Ajout INS / 3005-8777 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Vézina, Julie | Gauthier, Julie | 3 | Québec | 3-14 | 3005-9077 / 72 | 3001-3802 | G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG) | 3005-9077 | G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG) | DEVEL | Impl. garderie | 72 | 72 | GARD | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-18 | NULL | NULL | - | 3005-9077 72 | OUI | 2 | 60009242 | 9112-0170 QUÉBEC INC | Impl. garderie / 3005-9077 / 72 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Trois-Rivières | 4-01 | 1645-5024 / 19 | 1645-5024 | CPE ENTRE DEUX NUAGES | 1645-5024 | CPE ENTRE DEUX NUAGES | REAL | Augment. INS | 19 | 19 | CPE | 2014-05-30 | NULL | 2015-10-07 | NULL | 2017-06-01 | 2019-11-07 | NULL | 29.1935 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 1645-5024 19 | OUI | 5 | 413 | CPE ENTRE DEUX NUAGES | Augment. INS / 1645-5024 / 19 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Trois-Rivières | 4-01 | 3005-9026 / 70 | 2166-7548 | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ | 3005-9026 | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ (INST. CAP-DE-LA-MADELEINE) | DEVEL | Ajout INS | 70 | 70 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9026 70 | OUI | 1 | 600 | CPE L'ARBRE ENCHANTÉ | Ajout INS / 3005-9026 / 70 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Trois-Rivières | 4-01 | 3005-8819 / 80 | 3000-2047 | CPE JEAN-NOËL LAPIN | 3005-8819 | CPE JEAN-NOËL LAPIN (INST.TROIS-RIVIÈRES) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2015-10-27 | NULL | 2015-10-30 | NULL | 2017-04-01 | 2019-03-31 | NULL | 23.9677 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-8819 80 | OUI | 1 | 60001064 | CPE JEAN-NOËL LAPIN | Ajout INS / 3005-8819 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Trois-Rivières | 4-02 | 3000-1293 / 21 | 3000-2049 | LE CPE LE MOULIN DES BAMBINS | 3000-1293 | LE CPE LE MOULIN DES BAMBINS | DEVEL | Augment. INS | 21 | 21 | CPE | 2014-05-21 | 2014-05-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3000-1293 21 | OUI | 5 | 60001066 | LE CPE LE MOULIN DES BAMBINS | Augment. INS / 3000-1293 / 21 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Trois-Rivières | 4-02 | 3005-8847 / 39 | 3000-2049 | LE CPE LE MOULIN DES BAMBINS | 3005-8847 | CPE LE MOULIN DES BAMBINS (INST.TROIS-RIVIÈRES) | REAL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2015-11-02 | NULL | 2015-11-02 | NULL | 2017-09-22 | 2019-11-27 | NULL | 26.1613 | 2016-04-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-8847 39 | OUI | 1 | 60001066 | LE CPE LE MOULIN DES BAMBINS | Ajout INS / 3005-8847 / 39 | 2016-04-07 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Trois-Rivières | 4-02 | 3005-8738 / 0 | 3000-7367 | CPE L'UNIVERS DE MAMUSE ET MÉDUQUE INC. | 3005-8738 | CPE L'UNIVERS MAMUSE ET MÉDUQUE (INST. TROIS-RIVIÈRES) | DEVEL | Ajout INS | 0 | 40 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PROJET À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL | NULL | 2013-06-11 | NULL | 2015-2016 | 3005-8738 40 | NON | 1 | 60006072 | CPE L'UNIVERS DE MAMUSE ET MÉDUQUE INC. | Ajout INS / 3005-8738 / 0 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Shawinigan | 4-03 | 3005-8798 / 0 | 3001-3632 | LES FRIPONS D'À CÔTÉ | 3005-8798 | LES FRIPONS D'À CÔTÉ | DEVEL | Implant.CPE INS | 0 | 44 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Projet à caractère exceptionnel | NULL | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8798 44 | NON | 1 | 60012000 | LES FRIPONS D'À CÔTÉ | Implant.CPE INS / 3005-8798 / 0 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | La Tuque | 4-04 | 3005-9028 / 36 | 1474-2852 | CPE LA CLÉ DES CHAMPS INC. | 3005-9028 | CPE LA CLÉ DES CHAMPS INC. (INST. LA TUQUE) | DESIS | Ajout INS | 36 | 36 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-10-16 | NULL | 2019-03-31 | 2019-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-06-28 | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9028 36 | OUI | 1 | 202 | CPE LA CLÉ DES CHAMPS INC. | Ajout INS / 3005-9028 / 36 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 4-05 | 3005-4850 / 24 | 3092-3056 | CARMEL LA SAUTERELLE | 3005-4850 | CARMEL LA SAUTERELLE | REAL | Augment. INS | 24 | 24 | CPE | 2014-06-23 | NULL | 2015-11-23 | NULL | 2019-09-01 | 2020-08-30 | NULL | 11.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-4850 24 | OUI | 3 | 1252 | CARMEL LA SAUTERELLE | Augment. INS / 3005-4850 / 24 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Saint-Paulin | 4-07 | 3005-0935 / 10 | 3000-2008 | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | 3005-0935 | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS INST. DE ST-PAULIN | REAL | Augment. INS | 10 | 10 | CPE | 2015-10-16 | NULL | 2015-11-02 | NULL | 2017-07-20 | 2019-09-30 | NULL | 26.3226 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-0935 10 | OUI | 2 | 402 | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | Augment. INS / 3005-0935 / 10 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Tourangeau, Daniel | 4 | Yamachiche | 4-07 | 3005-9105 / 62 | 3000-2008 | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | 3005-9105 | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (INST. YAMACHICHE) | DEVEL | Ajout INS | 62 | 62 | CPE | 2014-06-25 | 2014-06-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9105 62 | OUI | 1 | 402 | LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS | Ajout INS / 3005-9105 / 62 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Lac-Mégantic | 5-01 | 3005-8874 / 42 | 3000-2299 | CPE SOUS LES ÉTOILES | 3005-8874 | CPE SOUS LES ÉTOILES (INST. LAC-MÉGANTIC) | REAL | Ajout INS | 42 | 42 | CPE | 2014-09-10 | NULL | 2015-12-10 | NULL | 2017-08-28 | 2019-03-31 | NULL | 19.0968 | 2017-12-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2017-12-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | NULL | 2017-2018 | 2015-2016 | 3005-8874 42 | OUI | 2 | 60001381 | CPE SOUS LES ÉTOILES | Ajout INS / 3005-8874 / 42 | 2017-12-13 | Autorisation poursuite projet | 1 | Correction manuelle
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Richmond | 5-02 | 3005-8676 / 39 | 1644-7567 | CPE POP SOLEIL | 3005-8676 | CPE POP SOLEIL (INST. RICHMOND) | REAL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2015-12-01 | NULL | 2015-12-02 | NULL | 2017-04-02 | 2019-08-03 | NULL | 28.0323 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-06 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-8676 39 | OUI | 1 | 405 | CPE POP SOLEIL | Ajout INS / 3005-8676 / 39 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Stoke | 5-02 | 2154-5892 / 10 | 2154-5892 | CPE "CHEZ TANTE JULIETTE" INC. | 2154-5892 | CPE "CHEZ TANTE JULIETTE" INC. | REAL | Augment. INS | 10 | 10 | CPE | 2014-08-25 | NULL | 2015-08-04 | NULL | 2015-08-25 | 2019-08-16 | NULL | 47.7097 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-06 | 2016-2017 | 2014-2015 | 2154-5892 10 | OUI | 4 | 564 | CPE "CHEZ TANTE JULIETTE" INC. | Augment. INS / 2154-5892 / 10 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Valcourt | 5-02 | 2538-9057 / 1 | 2538-9057 | CPE CRAYONS DE COULEUR INC. | 2538-9057 | CPE CRAYONS DE COULEUR INC. | DEVEL | Augment. INS | 1 | 1 | CPE | 2014-06-03 | 2014-06-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 2538-9057 1 | OUI | 3 | 845 | CPE CRAYONS DE COULEUR INC. | Augment. INS / 2538-9057 / 1 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Saint-Denis-de-Brompton | 5-02 | 3005-1328 / 2 | 5559-0749 | CPE MAGIMO | 3005-1328 | CPE MAGIMO | DESDEM | Augment. INS | 2 | 2 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Reçu le 18 août 2014 - Résolution de désistement des 2 places par le CPE (places refusé -coupure des subventions liées à ratio enfants de 4 ans non réalisé par gouv. et philosophie pédagogique multi age brimé) | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-1328 2 | OUI | 8 | 1654 | CPE MAGIMO | Augment. INS / 3005-1328 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Asbestos | 5-03 | 3005-8832 / 64 | 3000-6789 | LE CPE LA SOURCIÈRE | 3005-8832 | CPE LA SOURCIÈRE (INST. ASBESTOS) | DEVEL | Ajout INS | 64 | 64 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-8832 64 | OUI | 1 | 60005875 | LE CPE LA SOURCIÈRE | Ajout INS / 3005-8832 / 64 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Coaticook | 5-04 | 1462-9307 / 8 | 1462-9307 | CPE ENTRE AMIS INC. | 1462-9307 | CPE ENTRE AMIS INC. | DESDEM | Augment. INS | 8 | 8 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Reçu le 24 septembre 2014 - Résolution de désistement des 8 places par le CPE | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 1462-9307 8 | OUI | 7 | 149 | CPE ENTRE AMIS INC. | Augment. INS / 1462-9307 / 8 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Compton | 5-04 | 3000-1084 / NULL | 3000-1084 | CPE LES TROIS POMMES DE COMPTON INC. | 3000-1084 | CPE LES TROIS POMMES DE COMPTON INC. | DESIS | Augment. INS | NULL | 3 | CPE | 2014-05-29 | NULL | 2015-09-29 | NULL | 2017-05-17 | 2018-05-17 | NULL | 12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2017-09-21 | 2014-01-29 | NULL | 2016-2017 | 2014-2015 | 3000-1084 3 | NON | 11 | 1075 | CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS | Augment. INS / 3000-1084 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Eastman | 5-05 | 3005-0873 / 36 | 1636-0604 | CPE LA PLEINE LUNE | 3005-0873 | CPE LA PLEINE LUNE - INST. EASTMAN | DEVEL | Augment. INS | 36 | 36 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-0873 36 | OUI | 10 | 323 | CPE LA PLEINE LUNE | Augment. INS / 3005-0873 / 36 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-07 | 3005-8872 / 79 | 1363-4092 | CPE LA JARDINIÈRE INC. | 3005-8872 | CPE LA JARDINIÈRE INC. (INST. FLEURIMONT) | DEVEL | Ajout INS | 79 | 79 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-8872 79 | OUI | 1 | 71 | CPE LA JARDINIÈRE INC. | Ajout INS / 3005-8872 / 79 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-07 | 3005-9040 / 42 | 3000-1092 | COOP. DE SOLIDARITÉ DU CPE LE BILBOQUET | 3005-9040 | COOP CPE LE BILBOQUET (INST. FLEURIMONT) | DEVEL | Ajout INS | 42 | 42 | CPE | 2014-06-27 | 2014-06-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9040 42 | OUI | 1 | 1080 | COOP. DE SOLIDARITÉ DU CPE LE BILBOQUET | Ajout INS / 3005-9040 / 42 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-07 | 3005-9801 / 10 | 3001-4723 | LE CPE FLEURIMONT INC. | 3005-9801 | MIMI-COCO | DESDEM | Augment. INS | 10 | 10 | CPE | 2014-06-02 | 2014-06-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Côte 70 (places retournées) | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-9801 10 | OUI | 1 | 60012942 | LE CPE FLEURIMONT INC. | Augment. INS / 3005-9801 / 10 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-07 | 3005-9831 / 80 | 3001-4723 | LE CPE FLEURIMONT INC. | 3005-9831 | LE CPE FLEURIMONT INC. (INST. FLEURIMONT) | DESDEM | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-02 | 2014-06-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Lettre amendée suite à Fusion de 3000-7338, de son BC 7000-7350 et 1506-2151 --- Côte 70 (places retournées) | 2014-01-29 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9831 80 | OUI | 1 | 60012942 | LE CPE FLEURIMONT INC. | Ajout INS / 3005-9831 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-08 | 3005-9039 / 55 | 3000-2256 | COOP.SOLIDARITÉ DU CPE JARDIN D.A.M.I.S. DE ROCK-FOREST | 3005-9039 | COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-F.(INST. ROCK F) | REAL | Ajout INS | 55 | 55 | CPE | 2015-12-11 | NULL | 2015-12-15 | NULL | 2019-09-01 | 2018-12-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | NULL | 2019-2020 | 2016-2017 | 3005-9039 55 | NON | 2 | 60001336 | COOP SOLIDARITÉ DU CPE JARDIN D.A.M.I.S. DE ROCK-FOREST | Ajout INS / 3005-9039 / 55 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-08 | 3006-0565 / 21 | 3000-2256 | COOP.SOLIDARITÉ DU CPE JARDIN D.A.M.I.S. DE ROCK-FOREST | 3006-0565 | COOP SOLIDARITÉ CPE JARDIN D.A.M.I.S. R-F(IN ACIER-ORF) | REAL | Ajout INS | 21 | 21 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | 2018-11-15 | 2018-11-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | NULL | 2019-2020 | 2016-2017 | 3006-0565 21 | NON | 1 | 60001336 | COOP SOLIDARITÉ DU CPE JARDIN D.A.M.I.S. DE ROCK-FOREST | Ajout INS / 3006-0565 / 21 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-09 | 3005-9043 / 60 | 3000-2116 | CPE LES AMIS DU GLOBE | 3005-9043 | CPE LES AMIS DU GLOBE (INST. MONT-BELLEVUE) | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-18 | NULL | 2015-11-16 | NULL | 2017-03-31 | 2019-03-31 | NULL | 24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2015-2016 | 3005-9043 60 | OUI | 1 | 60001167 | CPE LES AMIS DU GLOBE | Ajout INS / 3005-9043 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Cassoli, William | Benjamin, Johanne | 5 | Sherbrooke | 5-09 | 3005-9094 / 42 | 3001-3816 | LE NID DES ENFANTS | 3005-9094 | LE NID DES ENFANTS | REAL | Impl. garderie | 42 | 42 | GARD | 2014-08-24 | NULL | 2015-07-23 | NULL | 2015-09-15 | 2018-12-10 | NULL | 38.8387 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2016-06-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | NULL | 2017-2018 | 2017-2018 | 3005-9094 42 | OUI | 2 | 60012163 | LOUBABA DRISSI | Impl. garderie / 3005-9094 / 42 | 2016-06-29 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK
DRM | Appel de projet 2013 | Lestage-Bourgogne, Lucie | Noseworthy, William | 6 | Lac Saint-Louis | 6-01 | 3005-9055 / 80 | 1469-0309 | CPE WHITESIDE TAYLOR | 3005-9055 | CPE WHITESIDE TAYLOR (INST. LAC ST-LOUIS) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-19 | 2014-06-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2017-04-12: possibilité d'un prêt à taux préférentiel avec la ville, différentes options sont discutées, nouvelle installation ou ajout de places dans l'installation existante. 2016-06-29: en janvier dernier Mme Sauvé (directrice) nous a informé qu'un promoteur privé évaluait la possibilité de faire une construction et louer ces locaux en tenant compte de la capacité financière du CPE selon les Règles budgétaires. La Ville de Baie d'Urfé pourrait offrir le financement requis à un taux d'intérêt préférentiel. 2014-06-19: réception de la lettre d'engagement. Lettre de la ville de Baie D'urfé... le don du terrain visé par bail emphythéotique 40 ans est valide jusqu'en janvier 2016. Selon l'échéancier, la délivrance du permis est prévue en février 2016. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-9055 80 | OUI | 1 | 178 | CPE WHITESIDE TAYLOR | Ajout INS / 3005-9055 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Lestage-Bourgogne, Lucie | Anctil, Emmanuelle | 6 | Dollard-des-Ormeaux | 6-01 | 3005-9363 / 80 | 1508-3454 | CPE LES BOIS VERTS INC. | 3005-9363 | CPE LES BOIS VERTS INC. (INST. RUE LAKE) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-29 | 2014-06-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2016-06-29: aucune démarche en cours puique le projet est reporté à l'année financière 2019-2020 -----------2015-01-16: L'équipe multi (CSF-CGF-ARCH) rencontre le c.a. pour expliquer les modifications au PFI. Ils souhaitent un devancement de la date, compte tenu que le projet clé en main avec ville implique la construction d'un bâtiment municipale prévu en 2016-2017 | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9363 80 | OUI | 1 | 249 | CPE LES BOIS VERTS INC. | Ajout INS / 3005-9363 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Lestage-Bourgogne, Lucie | Caterev, Eduard | 6 | Pierrefonds | 6-02 | 3005-8962 / 37 | 3000-2172 | CPE LUMINOU | 3005-8962 | CPE LUMINOU (INST. PIERREFONDS) | REAL | Ajout INS | 37 | 37 | CPE | 2014-05-13 | NULL | 2014-09-04 | NULL | 2019-04-15 | 2019-04-15 | NULL | NULL | 2018-06-28 | 2018-10-31 | 2018-10-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-10: signature contrat avec architecte 2018-08: appel d'offres pour architecte 2018-06: signature entente préliminaire PFI 2017-11-17: rencontre multi. préparation de l'appel d'offre pour le chargé de projet. 2016-06-29: aucune démarche actuellement, le projet est reporté 2019-2020 ---------- 2017-05-12: réception de la lettre d'engagement. La réalisation du projet s'effectue à l'étage de l'immeuble appartenant au CPE. Aucune présentation d'étude d'opportunité est nécessaire. Le CPE présent un échancier étalé sur une durée 17 mois. La date d'échéance prévue pour l'émission du permis est prévue le 27 novembre 2015 | 2014-03-04 | NULL | 2019-2020 | 2014-2015 | 3005-8962 37 | OUI | 2 | 60001241 | CPE LUMINOU | Ajout INS / 3005-8962 / 37 | 2018-10-31 | Appel d'offres choix des pro. | 1 | OK
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Yolande | Caterev, Eduard | 6 | Lasalle | 6-03 | 3005-9207 / 44 | 1627-7212 | C. ÉDUCATIF DE LA PETITE ENFANCE ANDRÉ-LAURENDEAU | 3005-9207 | C. ÉDUCATIF DE LA PETITE ENFANCE ANDRÉ-LAURENDEAU | REAL | Ajout INS | 44 | 44 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | 2019-03-31 | 2020-09-01 | NULL | 17.0323 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-9207 44 | OUI | 1 | 281 | C. ÉDUCATIF DE LA PETITE ENFANCE ANDRÉ-LAURENDEAU | Ajout INS / 3005-9207 / 44 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Lestage-Bourgogne, Lucie | Noseworthy, William | 6 | Lachine | 6-03 | 3005-2913 / 38 | 3000-5770 | G. CHEZ CRICRI ENR. | 3005-2913 | G CHEZ CRICRI ENR. | REAL | Augment. gard. | 38 | 38 | GARD | 2017-02-22 | NULL | 2017-02-27 | NULL | 2017-06-01 | 2018-12-15 | NULL | 18.4516 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2017-09-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-10-30: suivi avec l'architecte le 2018-09-12 pour les correctifs à faire, tjrs en attente d'une demande de visite 2018-08-24: téléphone. corrections à faire suite à la visite des locaux. échéance prévue, oct 2018 2018-04-10: téléphone. fin de travaux, installation du mobilier, échance prévu pour 15 mai 2018 ... 2017-11-17: RB travaux en cours, échéance 2018-03-26 ---2017-08-11: RB construction arrêtée pour conformité aux issus de secours temporaire, échéance reporté décembre 2017 ----2017-04-11: début de construction prévue en mai et échéancier reporté juillet 2017 - 2016-08-01: maintient de l'échéancier. 2015-10-21: Acc. Réc de l'échéancier, prévu avril 2017 | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-2913 38 | OUI | 2 | 60004841 | 2961-7917 QUÉBEC INC. | Augment. gard. / 3005-2913 / 38 | 2017-09-18 | Dépôt plans+budget révisés | 1 | OK
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Yolande | Caterev, Eduard | 6 | Lasalle | 6-03 | 3005-0838 / 18 | 5466-2416 | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE | 3005-0838 | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE | REAL | Augment. INS | 18 | 18 | CPE | 2014-05-29 | NULL | 2014-06-11 | NULL | 2016-04-30 | 2019-01-01 | NULL | 32.0645 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-02-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-10-03 La réalisation de ce projet requiert des travaux de réaménagement de l'installation et la location de bureaux en-dehors de l'installation pour l'équipe du BC. Il s'agit d'un projet sans PFI mais le Ministère doit autoriser l'investissement du CPE puisqu'il est supérieur à 50 000$. L'appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur est terminé. Nous sommes à l'étape d'autorisation de l'investissement du CPE pour les travaux (installation) et pour le coût du bail (BC). | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2014-2015 | 3005-0838 18 | OUI | 9 | 1580 | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE | Augment. INS / 3005-0838 / 18 | 2015-02-02 | Approbation plans+budget pré. | 1 | OK | *
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Yolande | Caterev, Eduard | 6 | Lasalle | 6-03 | 3005-9095 / 78 | 5466-2416 | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE | 3005-9095 | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE (INST. RUE CENTRALE) | DEVEL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-9095 78 | OUI | 1 | 1580 | CPE FAMILIGARDE DE LASALLE | Ajout INS / 3005-9095 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Giroux, Valérie | Anctil, Emmanuelle | 6 | Pointe-Saint-Charles | 6-04 | 3005-9240 / 80 | 1364-3218 | CPE LES ENFANTS DE L'AVENIR INC. | 3005-9240 | CPE LES ENFANTS DE L'AVENIR (INST. POINTE ST-CHARLES) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-19 | 2014-06-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9240 80 | OUI | 1 | 80 | CPE LES ENFANTS DE L'AVENIR INC. | Ajout INS / 3005-9240 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Yolande | Caterev, Eduard | 6 | Saint-Paul | 6-04 | 3005-9098 / 78 | 2166-7670 | CPE LE JOYEUX CARROUSEL INC. | 3005-9098 | CPE LE JOYEUX CARROUSSEL (INST. VILLE-ÉMARD) | DEVEL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-06-25 | 2014-06-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9098 78 | OUI | 1 | 601 | CPE LE JOYEUX CARROUSEL INC. | Ajout INS / 3005-9098 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Yolande | Ochoa, David | 6 | Verdun | 6-04 | 3005-2825 / 8 | 3000-5634 | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS | 3005-2825 | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS | REAL | Augment. INS | 8 | 8 | CPE | 2014-06-25 | NULL | 2016-08-29 | NULL | 2017-03-31 | 2019-09-01 | NULL | 29.0323 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | L'assouplissement des règles administratives du PFI soit la contribution financière du CPE de 25% au lieu de 50% permettra la réalisation de ce projet car le CPE dispose actuellement de surplus suffisants. L'entente PFI (enveloppe préliminaire) est en cours de signature et le CPE est à l'étape de réaliser l'appel sur invitation pour le choix de l'architecte. L'enveloppe préli | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2015-2016 | 3005-2825 8 | OUI | 5 | 60004707 | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS | Augment. INS / 3005-2825 / 8 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Giroux, Valérie | Anctil, Emmanuelle | 6 | Snowdon | 6-06 | 2315-3430 / 28 | 2315-3430 | CPE JARDIN DE FRUITS INC. | 2315-3430 | CPE JARDIN DE FRUITS INC. | REAL | Augment. INS | 28 | 28 | CPE | 2014-06-19 | NULL | 2015-04-28 | NULL | 2016-03-15 | 2019-11-09 | NULL | 43.8065 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Le CPE procédera à la réalisation des places dans le cadre du projet de relocalisation permanente de l'installation qui est en cours. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 2315-3430 28 | OUI | 9 | 698 | CPE JARDIN DE FRUITS INC. | Augment. INS / 2315-3430 / 28 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Côte-des-Neiges | 6-07 | 3005-9354 / 46 | 3000-4927 | LES AMIS DE PROMIS | 3005-9354 | LES AMIS DE PROMIS (INST. CÔTE-DES-NEIGES) | DESDEM | Ajout INS | 46 | 46 | CPE | 2014-06-13 | 2014-06-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | NULL | NULL | 2015-2016 | 3005-9354 46 | OUI | 1 | 60003993 | LES AMIS DE PROMIS | Ajout INS / 3005-9354 / 46 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2013 | Ninia, Zineb | Mai, Duo Duo | 6 | Saint-Laurent | 6-10 | 3005-9361 / 78 | 1623-7679 | CPE LE JARDIN DES RÊVES INC. | 3005-9361 | CPE LE JARDIN DES RÊVES INC. (INST. SAINT-LAURENT) | DEVEL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-9361 78 | OUI | 1 | 263 | BC CPE LE JARDIN DES RÊVES INC. | Ajout INS / 3005-9361 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Ninia, Zineb | Mai, Duo Duo | 6 | Saint-Laurent | 6-10 | 2973-6220 / 15 | 2973-6220 | LES MINI-WATTS | 2973-6220 | LES MINI-WATTS | DEVEL | Augment. INS | 15 | 15 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 2973-6220 15 | OUI | 4 | 1021 | LES MINI-WATTS | Augment. INS / 2973-6220 / 15 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Proulx, Christine | Ochoa, David | 6 | Montréal-Nord | 6-12 | 3005-8924 / 78 | 1469-0390 | CPE MINI-FÉE INC. | 3005-8924 | CPE MINI-FÉE INC. (INST. MONTRÉAL-NORD) | DEVEL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-06-25 | 2014-06-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-08-21 Le CPE a accepté par résolution du conseil d'administration la nouvelle date de réalisation déterminée par le Ministère. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8924 78 | OUI | 1 | 179 | CPE MINI-FÉE INC. | Ajout INS / 3005-8924 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Proulx, Christine | Ochoa, David | 6 | Montréal-Nord | 6-12 | 3005-8980 / 68 | 3000-2246 | CPE MON UNIVERS | 3005-8980 | CPE MON UNIVERS FLEURY (INST. MONTRÉAL-NORD) | DEVEL | Ajout INS | 68 | 68 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-08-28 : Le CPE a confirmé par résolution son acceptation de la nouvelle date de réalisation déterminée par le Ministère. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8980 68 | OUI | 1 | 60001329 | CPE MON UNIVERS | Ajout INS / 3005-8980 / 68 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Gourde, Éric | Anctil, Emmanuelle | 6 | Villeray | 6-13 | 3005-8958 / 50 | 1361-0928 | CPE CHEZ-NOUS CHEZ-VOUS | 3005-8958 | CPE CHEZ-NOUS CHEZ-VOUS (INST. VILLERAY) | REAL | Ajout INS | 50 | 50 | CPE | 2014-06-27 | NULL | 2017-04-24 | NULL | 2018-01-01 | 2019-12-01 | NULL | 23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-09-05 : Rencontre de relance du projet avec des membres du CA du CPE ainsi qu'avec Mme Nicole McNeil et M. Simon Piotte. Le CA est toujours intéressé à maintenir le projet considérant que le CPE à de nombreux parents d'inscrits sur sa liste d'attente. Il est clair cependant de le 50 % de contribution financière au PFI constitue un obstacle important à la réalisation rapide du projet. Suite à la rencontre, le CA devait contacter l'institution financière pour vérifier sa capacité d'obtenir un prêt. D'autre part le CPE a décidé de relancer le processus d'appel d'offres pour le chooix d'un chargé de projet. Le CPE est présentement en réorganisation de son poste de gestionnaire. M. Simon Piotte et Mme Mme McNicol assumeront la gestion du CPE à titre intérimaire pour une période de 6 mois dès avril 2018. L'objectif est de stabiliser le CPE et de mettre en place un processus de dotation pour l'embauche d'une nouvelles personne au poste de direction du CPE. Une rencontre doit être planifiée dans les prochaines semaines avec le conseil d'administration du CPE sur la relance ou non du dossier de construction de la 3e installation qui avait été laissée sur la glace après le départ l'an dernier de la directrice du CPE. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2015-2016 | 3005-8958 50 | OUI | 1 | 58 | CPE CHEZ-NOUS CHEZ-VOUS | Ajout INS / 3005-8958 / 50 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Giroux, Valérie | Ochoa, David | 6 | Saint-Louis-du-Parc | 6-14 | 3005-8913 / 65 | 1261-9813 | CPE VILLENEUVE | 3005-8913 | CPE VILLENEUVE (INST. MILE-END) | REAL | Ajout INS | 65 | 65 | CPE | 2015-04-15 | NULL | 2015-04-16 | NULL | 2018-04-01 | 2019-01-31 | NULL | 9.9677 | 2017-08-30 | 2015-11-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2016-09-05 | NULL | NULL | 2018-04-10 | 2017-12-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-09-17:réception rapport: chantier avancé à 91%.Fin travaux reportée à fin déc. 2018. 2018-07-11:réception rapport: chantier avancé à 86%. 2018-05-15:réception rapport: fin travaux reportée à début oct 2018. Chantier avancé à 70%. 2018-03-02: réception rapport bimestriel: fin travaux reportée en sept 2018. Chantier avancé à 52% au 31 jan 2018, fermeture bâtiment complétée (murs extérieurs, fenêtres, portes et toiture). 2017-12-20: réception rapport bimestriel: fin travaux prévue tjrs juillet 2018. Chantier avancé à 42% au 30 nov 2017, structure de béton complétée et fermeture bâtiment en cours. Mise à jour échéancier prévue en février 2018. 2017-10-24: réception rapport bimestriel: fin travaux prévue pour juillet 2018 (ceux-ci ont débutés en janvier 2017). Délivrane permis prévue pour août 2018. 20-02-17 Réception du rapport bimestriel 27-06-16 En attente de la proposition de bail 02-02-16 Réception du rapport bimestriel 18-01-16 Rappel courriel pour l'envoi du rapport 14-01-16 Le CPE nous envoie le modèle de lettre que la Coop adoptera pour la preuve de financement 08-01-16 Rappel téléphonique pour l'envoi du rapport 19-10-2015 Rapport bimestriel reçu | 2014-03-04 | NULL | 2018-2019 | 2018-2019 | 3005-8913 65 | OUI | 2 | 14 | CPE VILLENEUVE | Ajout INS / 3005-8913 / 65 | 2018-04-10 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK | *
DRM | Appel de projet 2013 | Leroux, Amélie | Ochoa, David | 6 | Plateau-Mont-Royal | 6-14 | 3005-9136 / 40 | 3001-3840 | HALTE-GARDERIE LA PIROUETTE | 3005-9136 | HALTE-GARDERIE LA PIROUETTE | DESDEM | Implant.CPE INS | 40 | 40 | CPE | 2014-06-12 | 2014-06-12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2018-04-05 Fermeture. Désistement de la demande. DM | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-9136 40 | OUI | 1 | 60012178 | HALTE-GARDERIE LA PIROUETTE | Implant.CPE INS / 3005-9136 / 40 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Saint-Léonard | 6-15 | 3005-7008 / 2 | 3000-4691 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES | 3005-7008 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES - INST. RUE JARRY | REAL | Augment. INS | 2 | 2 | CPE | 2014-05-22 | NULL | 2015-04-30 | NULL | 2016-04-04 | 2020-03-15 | NULL | 47.3548 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 18/10/30: Pas de changement 18/08/20: réception r/b. Réalisation reportée au 2020/03/15.L'appel d'offres pour les travaux a été annulé compte tenu que les soumissions dépassaient largement le financement accordé par le PFI. De plus, le CPE a perdu son opportunité. Le CPE présentera à l'automne 2018 une nouvelle opportunité en location pour laquelle il est en discussions avec le propriétaire. 2018/06/15: pas de changement 2018/04/03: pas de changement 2018/02/05: réception du r/b. le Ministère a reçu, pour analyse, plans préliminaires d'aménagement, budget d'implantation et projet de bail. Réalisation rortée au 2019/01/14. 2018/01/29: R/b de janvier non reçu. Pas de changement. 2017/11/15: Reception du R/B. Sommes toujours dans l'attente des documents. Réalisation reportée au 2018/09/17. 2017/10/30: /r/b de septembre reçu. Architecte est embauché. Dans l'attente des plans et budget préliminaires et du projet de bail 2017/08/21: R/B. reçu. Appel d'offres pour l'architecte complétée. Projet de bail à recevoir. Réalisation reportée au 2018/08/15. 2017/06/01: La demande de changement d'opportunité a été acceptée. Date de réalisation: 2018/07/30 2017/04/25: pas de changement. 2017/03/29: r/b reçu. Le CPE a déposé une demande de changement d'opportunité qui est à l'étude par le Ministère. 2017/02/21: pas de changement 2017/01/31: r/b reçu. Le CPE a indentifé une nouvelle opportunité pour le développement des 62 places. Des discussions avec le propriétaire du bâtiment sont en cours. 2016/11/28: réception du r/b. pas de changement. Aucune nouvelle opportunité confirmée. 2016/10/21:pas de changement 2016/09/15: Réception du r/b. CPE étudie 2 nouvelles opportunités. Realisarion reportée à 2018/08 2016/08/26: Pas de changement. CPE toujours à la recherce d'un nouvel emplacement. 2016/07/15: Reception du r/b pas de changement 2016/06/27: Pas de changement 2016/05/26: Pas de changement 2016/04/15: Pas de changement. 2016/03/15: réception du r/b. pas de changement 2016/02/26: Pas de changement 2016/01/26: récept du r/b. Pas de changement. 2015/11/15: réception du r/b. Pas de changement (CPE cherche nouvel emplacement). 2015/10/26: Pas de changement 2015/09/15: récept. r/b. pas de changement 2015/08/26: Pas de changement. 2015/07/15: rec rapp bimestriel. CPE cherche nvle opportunité. Date de réalisation maintenue. 2015/06/22: Perte d'opportunité. Le promoteur se retire du projet, vu la controverse avec les proprios de condos résidentiels quant à l'implantation d'un service de garde dans ses locaux et la modification du zonage. Date de réalisation d'une nouvelle opportunité: 2017/01/15. 2015/05/21: Projet relié au développement de l'installation de 60 places de l'appel de projet 2011. Le CPE est dans l'attente de la décision de l'arrondissement sur la demande de dérogation au zonage présentée par le propriétaire. Date de réalisatiom maintenue à 2016/04/01. | 2014-03-04 | 2013-06-10 | 2016-2017 | 2014-2015 | 3005-7008 2 | OUI | 2 | 60003770 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES | Augment. INS / 3005-7008 / 2 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape | *
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Saint-Léonard | 6-15 | 3005-8920 / 76 | 3001-3699 | LA GARDE-CENTRALE DE ST-LÉONARD | 3005-8920 | LA GARDE-CENTRALE DE ST-LÉONARD | DEVEL | Impl. garderie | 76 | 76 | GARD | 2014-06-20 | 2014-06-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-8920 76 | OUI | 1 | 60012068 | 9283-6527 QUEBEC INC. | Impl. garderie / 3005-8920 / 76 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Saint-Léonard | 6-15 | 3005-9179 / 80 | 3001-3883 | ACADÉMIE ABC | 3005-9179 | ACADÉMIE ABC | REAL | Impl. garderie | 80 | 80 | GARD | 2014-06-20 | NULL | 2016-01-06 | NULL | 2018-04-01 | 2020-03-15 | NULL | 23.4516 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018/10/15: r/b reçu. Aucun changement. Dépot des plans estimé à 07/2019 2018/08/15: r/b reçu. le dépôt des plans est reporté jusqu'à l'obtention de l'autorisation finale de l'arrondissement quant à la construction de l'immeuble envisagé. Réalisation reportée au 2020/03/15. 2018/06/15: r/b reçu. la dépôt des plans est toujours reportée jusqu'à l'obtention de l'autorisation de l'arrondissement quant à la construction de l'immeuble envisagé. Réalisation reportée au 2019/01/15. 2018/04/03: Rapport bimestriel non-reçu. Courriel expédié au promoteur avec délai de transmission au 2018/04/15. 2018/01/29: pas de changement 2017/12/15. r/b reçu. la remise des plans est reportée jusqu'à l'obtention de l'autorisation de l'arrondissement quant à la construction de l'immeuble envisagé. Réalisation maintenue au 2018/08/01. 2017/10/30: pas de changement 2017/10/15: r/b reçu. Pas de changement 2017/08/21: r/b reçu. Les plans sont complétés. Leur dépôt au Minsitère est toutefois reporté à décembe 2017 car le promoteur est dans l'attente de l'autorisation de l'arrondissement quant à la construction de l'immeuble envisagé. Réalisation reportée au 2018-08-01. 2017/06/01: Les plans n'ont pas encore été déposées. 2017/04/25: r/b reçu le 2017/03/20. Le dépôt des plans d'amémagement est reportée au 1er mai 2017. date de réalisation maintenue au 2018/03/01 2017/02/21: R/b non-soumis. 2016/01/07: lettre confirmant l'acceptation de la lettre d'engagement (et ses annexes) expédiée au promoteur. Le premier rapport bimestriel doit être produit le 2017/02/15. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9179 80 | OUI | 1 | 60012214 | 9283-1239 QUÉBEC INC. | Impl. garderie / 3005-9179 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Claude | Noseworthy, William | 6 | Saint-Léonard | 6-15 | 3005-9259 / 29 | 3001-3940 | G. PETITS PROS | 3005-9259 | G. PETITS PROS | REAL | Impl. garderie | 29 | 29 | GARD | 2014-05-30 | NULL | 2016-05-03 | NULL | 2017-04-03 | 2019-10-01 | NULL | 29.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018/10/30: Pas de changement 2018/09/24: Pas de changement. Promoteur à la recherche d'une nouvelle opportunité. 2018/08/20: pas de changement. Promoteur à la recherche d'une nouvelle opportunité. Réalisation reportée à 2019/10/01 2018/04/03: pas de changement. 2018/02/29: pas de changement. 2017/11/30: Pas de changement. 2017/10/30: pas de changement. Le promoteur est toujours à la recherche d'une nouvelle opportunité. Réalisation reportée au 2019-01-07. 2017/06/01:pas de changement 2017/04/25: pas de changement 2017/02/21: pas de changement 2017/02/07: R/B de janvier 2017 non reçu du promoteur. 2016/11/28: Modifications demandées au r/b reçu pour 11/2016. Promoteur a l'intention de chercher une nouvelle opportunité. Realisation reportée au 2018/01/02. 2016/10/21: Le promoteur a perdu son opportunité (locaux). Un suivi de ses intentions est prévu dans la semaine du 31 octobre 2016. 2016/09/27. r/b non reçu. Couriel de rappel au promoteur lui demandant de le produire. 2016/05/03 lettre confirmant l'acceptation de la lettre d'engagement (et ses annexes) expédiée au promoteur. Le premier rapport bimestriel doit être produit le 2016/09/15. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9259 29 | OUI | 1 | 60012255 | 9283-6055 QUÉBEC INC. | Impl. garderie / 3005-9259 / 29 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Gourde, Éric | Risterucci, Florent | 6 | Saint-Michel | 6-16 | 3005-9275 / 60 | 1634-7007 | CPE AU GALOP INC. | 3005-9275 | CPE AU GALOP INC. (INST. SAINT-MICHEL) | DEVEL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-09 | 2014-06-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2018-09-26: Rien ne bouge dans ce projet. Le projet de Vivre en santé St-Michel n'a pas connu d'avancés concrètes depuis décembre dernier. Le CPE demeure à l'écoute mais ne considère plus réellement cette opportunité. Après nous avoir rencontré le 7 décembre 2017, pour nous présenter une nouvelle opportunité pour relancer le projet en collaboration avec l'organisme Vivre St-Michel en santé, il n'y a pas eu d'autres développement au dossier. J'ai questionné la directrice du CPE à ce sujet en mars 2018 et celle-ci m'a informé qu'elle demeure en attente d'obtenir des nouvelles de l'organisme Vivre Saint-Michel en santé. C'Est donc dire qu'il n'y a pas eu de développements significatifs au dossier. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-9275 60 | OUI | 1 | 318 | CPE AU GALOP INC. | Ajout INS / 3005-9275 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Gourde, Éric | Risterucci, Florent | 6 | Saint-Michel | 6-16 | 3005-8932 / 78 | 1645-6279 | CPE SOLEIL JOYEUX | 3005-8932 | CPE SOLEIL JOYEUX (INST. MONTRÉAL) | REAL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-06-13 | NULL | 2017-04-24 | NULL | 2019-04-01 | 2019-06-01 | NULL | 2 | 2018-02-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-09-26: La directrice du CPE m'a inmformé qu'elle a lancé un nouvel appel d'offres pour le choix des ingénieurs. 2018-09-25: J'ai discuté avec la directrice du CPE à la suite de la confusion actuelle autour de l'appel d'offre des ingénieurs. Je lui ai rappelé les Règles du PFI à cet effet. Il est clair que dans la situation actuelle, le CPE n'a pas respecté la procédure exigée au PFI. 2018-08-06: Rencontre avec la directrice du CPE et la chargée de projet. Nous avons révisé ensemble la bail après les modifications qui ont été apportés après l'envoi de nos recommandations et après qu'un conseiller juridique ait procédé à l'analyse du document pour le CPE. Le coût du loyer demeure un facteur important à la réallisation du projet. D'autre part, l'architecte du CPE doit produire l'analyse des coûts pour la réalisation du projet. Par la suite, le CPE et le propriétaire devront déterminer la répartition des coûts des travaux (base building vs locaux du CPE). Le CPE lancera donc l'appel d'offres pour le choix des ingénieurs. Le CPE a procédé à l'embauche d'un chargé de projet et l'entente PFI préliminaire a été signée par le Ministère le 23 février 2018. Le CPE est présentement en négociation avec le locateur pour établir une convention de partenariat pour l'aménagement des locaux de l' l'installation. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-8932 78 | OUI | 1 | 414 | CPE SOLEIL JOYEUX | Ajout INS / 3005-8932 / 78 | 2018-02-23 | Admissibilité au PFI | 1 | OK | *
DRM | Appel de projet 2013 | Gourde, Éric | Risterucci, Florent | 6 | Saint-Michel | 6-16 | 1846-0105 / 21 | 1846-0105 | G. ÉDUCATIVE BÉLAIR | 1846-0105 | G. ÉDUCATIVE BÉLAIR | DESIS | Augment. gard. | 21 | 21 | GARD | 2014-06-09 | 2014-06-09 | NULL | NULL | 2016-03-31 | 2016-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | 2014-11-14 : réception d'une résolution du CA confirmant le retour des places autorisées lors de l'appel de projet 2013, condition à l'autorisation de 21 places dans le cadre de l'appel ciblé 2014 , SH. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-12-03 | 2014-03-04 | NULL | 2016-2017 | 2014-2015 | 1846-0105 21 | OUI | 7 | 467 | G. D'ENFANTS BOULEVARD INC. | Augment. gard. / 1846-0105 / 21 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2013 | Potvin, Jean-François | Risterucci, Florent | 6 | Mercier-Ouest | 6-17 | 3005-8960 / 80 | 1473-7969 | CPE LE JARDIN CHARMANT INC. | 3005-8960 | CPE LE JARDIN CHARMANT (INST. MONTRÉAL) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-17 | 2014-06-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-8960 80 | OUI | 1 | 201 | CPE LE JARDIN CHARMANT INC. | Ajout INS / 3005-8960 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Yolande | Ochoa, David | 6 | Hochelaga-Maisonneuve | 6-17 | 3005-9368 / 80 | 1642-8765 | CPE GROS BEC | 3005-9368 | CPE GROS BEC (INST. RUE ADAM) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-27 | 2014-06-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9368 80 | OUI | 1 | 382 | CPE GROS BEC | Ajout INS / 3005-9368 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Potvin, Jean-François | Risterucci, Florent | 6 | Hochelaga-Maisonneuve | 6-17 | 3005-8938 / 24 | 3001-3709 | G. ENTRE-BAMBINS | 3005-8938 | G. ENTRE-BAMBINS | DESDEM | Impl. garderie | 24 | 24 | GARD | 2014-07-02 | 2014-07-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2017-04-21: Retour de 24 places – Résolution du CA au dossier. 2016-02-26: 1er rapport bimestriel à recevoir en octobre 2017 (approbation par le Ministère des plans prévue en septembre 2017). 2015-09-10: Lettre d'acceptation de l'entente d'engagement de réalisation de places suventionnées signée par Pierre Gaucher et postée. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-8938 24 | OUI | 1 | 60008550 | REGROUPEMENT "ENTRE MAMANS" INC. | Impl. garderie / 3005-8938 / 24 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2013 | Potvin, Jean-François | Risterucci, Florent | 6 | Hochelaga-Maisonneuve | 6-17 | 5325-4348 / 14 | 5325-4348 | G. EDUCATIVE 3120 SHERBROOKE EST INC. | 5325-4348 | G. EDUCATIVE 3120 SHERBROOKE EST INC. | DESDEM | Augment. gard. | 14 | 14 | GARD | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-09-18: réception d'une résolution m'informant du désistement de la garderie à son projet et du retour au ministère de ses 14 places. | 2014-03-04 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 5325-4348 14 | OUI | 9 | 1517 | G. EDUCATIVE 3120 SHERBROOKE EST INC. | Augment. gard. / 5325-4348 / 14 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRM | Appel de projet 2013 | Vézina, Yolande | Risterucci, Florent | 6 | Anjou | 6-19 | 3005-1254 / 27 | 3000-2158 | CPE BILLE DE VERRE | 3005-1254 | CPE BILLE DE VERRE | REAL | Augment. INS | 27 | 27 | CPE | 2015-04-22 | NULL | 2015-04-24 | NULL | 2017-03-17 | 2019-01-03 | NULL | 21.5484 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2014-2015 | 3005-1254 27 | OUI | 12 | 60001210 | CPE BILLE DE VERRE | Augment. INS / 3005-1254 / 27 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Proulx, Christine | Noseworthy, William | 6 | Pointe-aux-Trembles | 6-20 | 3005-8979 / 80 | 1628-0604 | CPE PALOU LA COCCINELLE | 3005-8979 | CPE PALOU LA COCCINELLE (INST. POINTE-AUX-TREMBLES) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-27 | NULL | 2017-09-21 | NULL | 2019-01-01 | 2019-04-01 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2019-2020 | 3005-8979 80 | OUI | 1 | 286 | CPE PALOU LA COCCINELLE | Ajout INS / 3005-8979 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRM | Appel de projet 2013 | Proulx, Christine | Noseworthy, William | 6 | Pointe-aux-Trembles | 6-20 | 3005-9193 / 29 | 3000-2197 | LE CPE LES PETITS LUTINS DE ROUSSIN | 3005-9193 | CPE LES PETITS LUTINS DE ROUSSIN | REAL | Ajout INS | 29 | 29 | CPE | 2014-05-30 | NULL | 2017-05-23 | NULL | 2018-04-30 | 2018-12-01 | NULL | 7.0645 | 2017-06-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-03-04 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-9193 29 | OUI | 1 | 60001279 | LE CPE LES PETITS LUTINS DE ROUSSIN | Ajout INS / 3005-9193 / 29 | 2017-06-27 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRONQ | Appel de projet 2013 | Hogan, Nancie | Brin, Pierrette | 7 | Cantley | 7-02 | 3005-9045 / 80 | 2965-5826 | CPE TROIS PETITS POINTS ... | 3005-9045 | CPE TROIS PETITS POINTS ... (INST. CANTLEY) | DESIS | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-04-01 | NULL | 2015-07-24 | NULL | 2019-04-30 | 2020-09-30 | NULL | 17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-07-04 | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-9045 80 | OUI | 1 | 1008 | CPE TROIS PETITS POINTS ... | Ajout INS / 3005-9045 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Cantley | 7-02 | 3005-8826 / 80 | 3000-1155 | CPE ZAMIZOU INC. | 3005-8826 | CPE ZAMIZOU INC. (INST. CANTLEY) | DESIS | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-04-03 | NULL | 2015-07-28 | NULL | 2018-08-31 | 2020-09-30 | NULL | 25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-05-14 | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-8826 80 | OUI | 1 | 1137 | CPE ZAMIZOU INC. | Ajout INS / 3005-8826 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Alexis, Marie-Frederika | Brin, Pierrette | 7 | Chelsea | 7-02 | 3005-9034 / NULL | 3001-3771 | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | 3005-9034 | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 21 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-9034 21 | NON | 3 | 60010469 | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | Augment. gard. / 3005-9034 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Alexis, Marie-Frederika | Brin, Pierrette | 7 | Chelsea | 7-02 | 3005-9034 / 39 | 3001-3771 | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | 3005-9034 | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | REAL | Impl. garderie | 39 | 39 | GARD | 2015-02-02 | NULL | 2015-10-05 | NULL | 2018-04-30 | 2019-12-31 | NULL | 20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | NULL | 2018-2019 | 2018-2019 | 3005-9034 39 | OUI | 2 | 60010469 | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. | Impl. garderie / 3005-9034 / 39 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Hogan, Nancie | Brin, Pierrette | 7 | Maniwaki | 7-03 | 3005-0287 / 5 | 3000-1059 | RÉSEAU PETITS PAS | 3005-0287 | RÉSEAU PETIT PAS (INS) | REAL | Augment. INS | NULL | 5 | CPE | 2014-06-03 | NULL | 2015-10-05 | NULL | 2018-09-30 | 2018-12-31 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | NULL | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-0287 5 | NON | 7 | 1055 | RÉSEAU PETITS PAS | Augment. INS / 3005-0287 / 5 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Hogan, Nancie | Brin, Pierrette | 7 | Maniwaki | 7-03 | 3005-0287 / NULL | 3000-1059 | RÉSEAU PETITS PAS | 3005-0287 | RÉSEAU PETIT PAS (INS) | DESIS | Augment. INS | NULL | 29 | CPE | 2014-06-03 | NULL | 2015-10-05 | NULL | 2018-09-30 | 2018-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2017-04-12 | 2013-12-10 | NULL | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-0287 29 | NON | 8 | 1055 | RÉSEAU PETITS PAS | Augment. INS / 3005-0287 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Hogan, Nancie | Brin, Pierrette | 7 | Mansfield-et-Pontefract | 7-04 | 7005-4106 / 6 | 7000-7165 | BC - CPE 1-2-3 PICABOU | 7005-4106 | BC - CPE 1-2-3 PICABOU | DEVEL | Augment. MF | 6 | 6 | BC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-09 | NULL | - | 7005-4106 6 | OUI | 8 | 1005 | CPE 1-2-3 PICABOU | Augment. MF / 7005-4106 / 6 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Hogan, Nancie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-05 | 3005-5535 / NULL | 3000-8605 | GARDERIE AU CLAIR DE LUNE INC. | 3005-5535 | G. AU CLAIR DE LUNE INC. | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 2 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-5535 2 | NON | 9 | 60007050 | G. AU CLAIR DE LUNE INC. | Augment. gard. / 3005-5535 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-06 | 3005-2846 / NULL | 3000-5664 | CENTRE D'ÉVEIL DEVENIR GRAND | 3005-2846 | CENTRE D'ÉVEIL DEVENIR GRAND | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 3 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-10 | NULL | NULL | - | 3005-2846 3 | NON | 19 | 60004740 | 3961532 CANADA INC. | Augment. gard. / 3005-2846 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-07 | 3005-4561 / NULL | 3000-7712 | GARDERIE LE JARDIN DES COPAINS | 3005-4561 | GARDERIE LE JARDIN DES COPAINS | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 6 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-4561 6 | NON | 8 | 60006395 | 9191-1115 QUÉBEC INC. | Augment. gard. / 3005-4561 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | NULL | NULL | 7 | Gatineau | 7-07 | 3005-8988 / 78 | 3001-3731 | LES PETITS SOLEILS DE NOTRE-DAME | 3005-8988 | LES PETITS SOLEILS DE NOTRE-DAME | REAL | Implant.CPE INS | 78 | 78 | CPE | 2014-06-27 | NULL | 2015-07-29 | NULL | 2019-04-01 | 2020-09-30 | NULL | 17.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | NULL | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-8988 78 | OUI | 2 | 60012094 | CPE LES PETITS SOLEILS DE NOTRE-DAME | Implant.CPE INS / 3005-8988 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | NULL | NULL | 7 | Gatineau | 7-07 | 3005-8988 / NULL | 3001-3731 | LES PETITS SOLEILS DE NOTRE-DAME | 3005-8988 | LES PETITS SOLEILS DE NOTRE-DAME | DEVEL | Augment. INS | NULL | 2 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-8988 2 | NON | 3 | 60012094 | CPE LES PETITS SOLEILS DE NOTRE-DAME | Augment. INS / 3005-8988 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Hogan, Nancie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-08 | 3005-8023 / 19 | 2965-5826 | CPE TROIS PETITS POINTS ... | 3005-8023 | CPE TROIS PETITS POINTS... | REAL | Augment. INS | 19 | 19 | CPE | 2014-04-01 | NULL | 2015-05-20 | NULL | 2017-04-30 | 2018-11-30 | NULL | 19 | 2013-02-13 | 2013-08-27 | 2013-09-10 | NULL | 2015-02-12 | 2017-03-24 | 2015-11-20 | NULL | NULL | NULL | 2017-05-12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-06-28 Cote 70 (Pl. retournées) modifiée le 2018-06-28 | 2013-12-10 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2013-2014 | 3005-8023 19 | OUI | 4 | 1008 | CPE TROIS PETITS POINTS ... | Augment. INS / 3005-8023 / 19 | 2017-05-12 | Autorisation début des travaux | 1 | OK
DRONQ | Appel de projet 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-08 | 3005-1269 / NULL | 3000-2103 | CPE LA GRANDE ENVOLÉE | 3005-1269 | CPE LA GRANDE ENVOLÉE (2) | DEVEL | Augment. INS | NULL | 6 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-1269 6 | NON | 12 | 60001155 | CPE LA GRANDE ENVOLÉE | Augment. INS / 3005-1269 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-09 | 3005-3607 / NULL | 3000-6580 | CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS | 3005-3607 | CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 4 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-3607 4 | NON | 9 | 60005671 | 6234101 CANADA INC. | Augment. gard. / 3005-3607 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-09 | 3005-3607 / 34 | 3000-6580 | CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS | 3005-3607 | CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS | REAL | Augment. gard. | 34 | 34 | GARD | 2014-05-30 | NULL | 2015-10-05 | NULL | 2017-04-30 | 2018-10-31 | NULL | 18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2017-09-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-12-10 | NULL | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-3607 34 | OUI | 8 | 60005671 | 6234101 CANADA INC. | Augment. gard. / 3005-3607 / 34 | 2017-09-29 | Approbation plans+budget rév. | 1 | OK
DRONQ | Appel de projet 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-09 | 3005-4291 / NULL | 3000-7413 | GARDERIE LE PARADIS DES AMIS | 3005-4291 | GARDERIE LE PARADIS DES AMIS | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 1 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-4291 1 | NON | 10 | 60001043 | 2801655 CANADA INC. | Augment. gard. / 3005-4291 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Altéma, Josie | Brin, Pierrette | 7 | Gatineau | 7-09 | 3005-6940 / NULL | 3001-1077 | GARDERIE PETITS CRÉATIFS 2 | 3005-6940 | GARDERIE PETITS CRÉATIFS 2 | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 1 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-6940 1 | NON | 6 | 60005197 | GARDERIE PETITS CRÉATIFS INC. | Augment. gard. / 3005-6940 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | NULL | NULL | 8 | Rouyn-Noranda | 8-02 | 3005-9080 / 40 | 3001-3805 | G. VOL DU COLIBRI, COOP DE SOLIDARITÉ, VOLET 2 | 3005-9080 | G. VOL DU COLIBRI, COOP DE SOLIDARITÉ, VOLET 2 | DESIS | Impl. garderie | 40 | 40 | GARD | 2014-04-30 | NULL | 2014-04-30 | NULL | 2014-09-10 | 2014-09-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-10 | 2014-02-28 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9080 40 | OUI | 1 | 60007139 | LE VOL DU COLIBRI, COOP DE SOLIDARITÉ | Impl. garderie / 3005-9080 / 40 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Hallouly, Yasmine | 8 | Barraute | 8-04 | 3005-8769 / 29 | 1466-0674 | CPE ARLEQUIN ET COLOMBINE | 3005-8769 | CPE ARLEQUIN ET COLOMBINE (INST. BARRAUTE) | DESDEM | Ajout INS | 29 | 29 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Places retournées au Ministère avant la signature de la lettre d'engagement. | 2014-02-28 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8769 29 | OUI | 1 | 167 | CPE ARLEQUIN ET COLOMBINE | Ajout INS / 3005-8769 / 29 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Hallouly, Yasmine | 8 | Sullivan | 8-05 | 3005-8773 / 60 | 3000-2096 | CPE BAMBIN ET CÂLIN | 3005-8773 | CPE BAMBIN ET CÂLIN (INST. VAL-D'OR) | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-05-05 | NULL | 2015-10-15 | NULL | 2019-04-30 | 2020-09-30 | NULL | 17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-28 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-8773 60 | OUI | 1 | 60001154 | CPE BAMBIN ET CÂLIN | Ajout INS / 3005-8773 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Hallouly, Yasmine | 8 | Val-d'Or | 8-05 | 3005-8778 / 44 | 3000-2096 | CPE BAMBIN ET CÂLIN | 3005-8778 | CPE BAMBIN ET CÂLIN (INST. VAL-D'OR) | REAL | Ajout INS | 44 | 44 | CPE | 2015-09-16 | NULL | 2015-10-15 | NULL | 2020-04-30 | 2020-09-30 | NULL | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-28 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2014-2015 | 3005-8778 44 | OUI | 1 | 60001154 | CPE BAMBIN ET CÂLIN | Ajout INS / 3005-8778 / 44 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Hallouly, Yasmine | 8 | Val-d'Or | 8-05 | 3005-8829 / 52 | 3000-2244 | CPE ABINODJIC-MIGUAM | 3005-8829 | CPE ABINODJIC-MIGUAM (INST. VAL D'OR) | REAL | Ajout INS | 52 | 52 | CPE | 2014-07-02 | NULL | 2015-10-15 | NULL | 2017-12-31 | 2020-09-30 | NULL | 33 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-28 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-8829 52 | OUI | 1 | 60001328 | CPE ABINODJIC-MIGUAM | Ajout INS / 3005-8829 / 52 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Gauthier, Julie | 9 | Fermont | 9-02 | 3005-9021 / 78 | 3001-3763 | 400 TONNES ET TROTTINETTES | 3005-9021 | 400 TONNES ET TROTTINETTES | DESDEM | Implant.CPE INS | 78 | 78 | CPE | 2014-05-15 | 2014-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Désistement de la demande du CPE. Remise des places. Vois résolution du 22 juin 2017. | 2013-11-27 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-9021 78 | OUI | 1 | 60012118 | CPE 400 TONNES ET TROTTINETTES | Implant.CPE INS / 3005-9021 / 78 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Gauthier, Julie | 9 | Havre-Saint-Pierre | 9-04 | 3005-8835 / 80 | 3092-3981 | CPE PICASSOU INC. | 3005-8835 | CPE PICASSOU INC. (INST. HAVRE SAINT-PIERRE) | DESDEM | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-11-27 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-8835 80 | OUI | 1 | 1266 | CPE PICASSOU INC. | Ajout INS / 3005-8835 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Gauthier, Julie | 9 | Baie-Comeau | 9-05 | 3005-9044 / 13 | 3000-2272 | CPE MAGIMUSE | 3005-9044 | CPE MAGIMUSE (INST. BAIE COMEAU) | DESIS | Ajout INS | 13 | 13 | CPE | 2014-05-26 | NULL | 2015-07-29 | NULL | 2016-04-18 | 2019-08-01 | NULL | 39.4516 | 2015-08-27 | NULL | 2015-11-26 | 2015-08-20 | NULL | 2015-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Rapport Bi reçu et analyser pour le mois de janvier 2016. Date : mai 2017 Rapport Bi reçu et analyser pour le mois de juillet 2016. Report de 6 mois étant donné les nouvelles règles budgétaires qui ne sont pas favorable au développement d'une petite installation. Le CA évalue d'autre scénario. Rapport Bi nov. 2016 reçu. Rapport Bi de févr. 2017 reçu. : Report de 2 mois. Le CA est toujours en réflexion sur la façon de réaliser le projet. Rapport bimestriel septembre 2017: Projet n'avance pas depuis automne 2015. Changement d'opportunités évoqué en lien avec l'autre projet de 52 places autorisées. Il y a de fortes chances que les places nous soient remises. En attente des recommandations du CCR. Date reportée de réalisation au 1 mai 2019. Rapport bimestriel de septembre 2017: Aucun report Rapport bimestriel novembre 2017: aucun report. Rapport bimestriel janvier 2018: Report en août 2019 en attente réponse comité consultatif régional. Mars 2018: En attente des documents du CPE confirmant le retour des places suite à une non-recommandation du CCO. | 2013-11-27 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2014-2015 | 3005-9044 13 | OUI | 1 | 60001352 | CPE MAGIMUSE | Ajout INS / 3005-9044 / 13 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Gauthier, Julie | 9 | Baie-Comeau | 9-05 | 3005-9114 / 52 | 3000-2272 | CPE MAGIMUSE | 3005-9114 | CPE MAGIMUSE (INST. BAIE-COMEAU) | DEVEL | Ajout INS | 52 | 52 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-11-27 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9114 52 | OUI | 1 | 60001352 | CPE MAGIMUSE | Ajout INS / 3005-9114 / 52 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Hallouly, Yasmine | 10 | Lebel-sur-Quévillon | 10-02 | 1843-6485 / 5 | 1843-6485 | CPE SUCRE D'ORGE | 1843-6485 | CPE SUCRE D'ORGE | REAL | Augment. INS | 5 | 5 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2015-11-02 | NULL | 2020-03-31 | 2020-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2013-11-27 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 1843-6485 5 | OUI | 4 | 457 | CPE SUCRE D'ORGE | Augment. INS / 1843-6485 / 5 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 11 | Pointe-à-la-Croix | 11-01 | 3005-9037 / 31 | 1645-0934 | AUX JOYEUX MARMOTS | 3005-9037 | AUX JOYEUX MARMOTS (INST. POINTE-À-LA-CROIX) | DESDEM | Ajout INS | 31 | 31 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9037 31 | OUI | 1 | 408 | AUX JOYEUX MARMOTS | Ajout INS / 3005-9037 / 31 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 11 | Bonaventure | 11-02 | 3005-9042 / 50 | 3000-2000 | CPE DE LA BAIE | 3005-9042 | CPE DE LA BAIE (INST. BONAVENTURE) | DEVEL | Ajout INS | 50 | 50 | CPE | 2014-06-23 | 2014-06-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | NULL | NULL | - | 3005-9042 50 | OUI | 2 | 1557 | CPE DE LA BAIE | Ajout INS / 3005-9042 / 50 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 11 | Gaspé | 11-03 | 3005-1729 / 36 | 3000-5020 | CPE LE VOYAGE DE MON ENFANCE | 3005-1729 | LA NACELLE DES MERVEILLES | DESDEM | Augment. INS | 36 | 36 | CPE | 2014-06-10 | 2014-06-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-1729 36 | OUI | 2 | 60004096 | CPE LE VOYAGE DE MON ENFANCE | Augment. INS / 3005-1729 / 36 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 11 | Grande-Rivière | 11-05 | 3005-1521 / 21 | 3000-2009 | CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC. | 3005-1521 | CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC. | DEVEL | Augment. INS | 21 | 21 | CPE | 2014-06-18 | 2014-06-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-1521 21 | OUI | 2 | 287 | CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC. | Augment. INS / 3005-1521 / 21 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Chaillot, Valérie | 11 | L'Étang-du-Nord | 11-06 | 3005-9664 / 26 | 1635-8608 | CPE LA RAMEE | 3005-9664 | CPE LA RAMÉE- INST. 2 | REAL | Augment. INS | 26 | 26 | CPE | 2014-04-25 | NULL | 2014-04-25 | NULL | 2020-08-31 | 2020-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2018-10-16 | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-11 | NULL | 2020-2021 | 2014-2015 | 3005-9664 26 | NON | 3 | 322 | CPE LA RAMEE | Augment. INS / 3005-9664 / 26 | 2018-10-16 | Approbation des locaux | 1 | OK
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Allard, Lyne | 12 | Saint-Georges | 12-01 | 3005-8950 / 60 | 3000-4954 | CPE BOUTONS D'OR | 3005-8950 | CPE BOUTONS D'OR (INST. ST-GEORGES) | DEVEL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8950 60 | OUI | 1 | 60004006 | CPE BOUTONS D'OR | Ajout INS / 3005-8950 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Forest, Véronique | Allard, Lyne | 12 | Saint-Georges | 12-01 | 3005-4330 / 21 | 3000-7458 | AU RUISSEAU DE MON ENFANCE INC. | 3005-4330 | AU RUISSEAU DE MON ENFANCE INC. | DEVEL | Augment. gard. | 21 | 21 | GARD | 2014-10-08 | 2014-10-08 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Dans sa demande, le promoteur a présenté son projet comme étant une nouvelle garderie de 34 places alors que dans les faits, il s'agit d'une relocalisation de la garderie existante de 13 places à laquelle 21 nouvelles places sont ajoutées. | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-4330 21 | OUI | 7 | 60006161 | AU RUISSEAU DE MON ENFANCE INC. | Augment. gard. / 3005-4330 / 21 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Allard, Lyne | 12 | Lévis | 12-04 | 3005-8959 / 80 | 1469-5134 | CPE LE PETIT TRAIN INC. | 3005-8959 | CPE LE PETIT TRAIN INC. (INST. LÉVIS) | DESDEM | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-23 | 2014-06-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Retour de 80 places - Résolution du CA au dossier. | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8959 80 | OUI | 1 | 180 | CPE LE PETIT TRAIN INC. | Ajout INS / 3005-8959 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Allard, Lyne | 12 | Lévis | 12-04 | 3005-8954 / 78 | 3000-4953 | CPE MONTESSORI DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME | 3005-8954 | CPE MONTESSORI DE SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME (INST. LÉVIS) | DEVEL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8954 78 | OUI | 1 | 60004005 | CPE MONTESSORI DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME | Ajout INS / 3005-8954 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Allard, Lyne | 12 | Lévis | 12-05 | 3005-0555 / 10 | 1628-4721 | CPE LA SALOPETTE INC. | 3005-0555 | CPE LA SALOPETTE INC. | REAL | Augment. INS | 10 | 10 | CPE | 2016-08-25 | 2016-08-25 | NULL | NULL | 2018-04-01 | 2018-12-17 | NULL | 8.5161 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2018-09-28: Rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2018-07-23: Rapport bimestriel reçu. Retard de 2 mois à l'échéancier pour cause de non-conformité des plans. 2018-05-18: Rapport bimestriel reçu. Un mois de retard dû à l'analyse des plans qui déborde le 60 jours. 2018-04-12: Rapport bimestriel de mars reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2018-01-19: Rapport bimestriel reçu. Trois mois de retard dû à une non-conformité des plans. 2017-11-08: Rapport bimestriel reçue. Report du permis à juin 2018. | 2014-02-11 | NULL | NULL | 2017-2018 | 3005-0555 10 | OUI | 4 | 290 | CPE LA SALOPETTE INC. | Augment. INS / 3005-0555 / 10 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape | *
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Allard, Lyne | 12 | Lévis | 12-05 | 3000-1268 / 5 | 3000-1268 | CPE DE LA CHENILLE AU PAPILLON INC. | 3000-1268 | CPE DE LA CHENILLE AU PAPILLON INC. | DEVEL | Augment. INS | 5 | 5 | CPE | 2014-05-22 | 2014-05-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3000-1268 5 | OUI | 7 | 60001077 | CPE DE LA CHENILLE AU PAPILLON INC. | Augment. INS / 3000-1268 / 5 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Durocher-Guay, Malie | Allard, Lyne | 12 | Saint-Agapit | 12-07 | 3005-8733 / 52 | 1845-8315 | CPE JOLIBOIS | 3005-8733 | CPE JOLIBOIS (INST. ST-AGAPIT) | DEVEL | Ajout INS | 52 | 52 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-11 | NULL | 2014-2015 | 3005-8733 52 | OUI | 1 | 466 | CPE JOLIBOIS | Ajout INS / 3005-8733 / 52 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Allard, Lyne | 12 | Saint-Pamphile | 12-08 | 3005-1559 / 8 | 4028-7112 | CPE LES COQUINS | 3005-1559 | AU PETIT MONDE MAGIQUE | DESDEM | Augment. INS | 8 | 8 | CPE | 2014-05-27 | 2014-05-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-1559 8 | OUI | 7 | 1306 | CPE LES COQUINS | Augment. INS / 3005-1559 / 8 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Dubois, Sylvie | Allard, Lyne | 12 | Tourville | 12-08 | 3005-9011 / 29 | 4028-7112 | CPE LES COQUINS | 3005-9011 | CPE LES COQUINS (INST. TOURVILLE) | DESIS | Ajout INS | 29 | 29 | CPE | 2014-08-29 | 2014-08-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Retour de 29 places - Résolution du CA au dossier. | 2014-02-11 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9011 29 | OUI | 1 | 1306 | CPE LES COQUINS | Ajout INS / 3005-9011 / 29 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Vézina, Julie | Allard, Lyne | 12 | Montmagny | 12-09 | 3005-8887 / 40 | 2964-8169 | CPE ENFANT-BONHEUR INC. | 3005-8887 | CPE ENFANT-BONHEUR (INST. MONTMAGNY) | DEVEL | Ajout INS | 40 | 40 | CPE | 2014-06-23 | 2014-06-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-11 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8887 40 | OUI | 1 | 1007 | CPE ENFANT-BONHEUR INC. | Ajout INS / 3005-8887 / 40 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Allard, Lyne | 12 | Scott | 12-10 | 3006-0407 / 62 | 1849-3551 | CPE "LA BECQUÉE" | 3006-0407 | CPE DES PETITS POMMIERS (INST. SCOTT) | REAL | Ajout INS | 62 | 62 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | 2018-09-23 | 2018-09-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-11 | NULL | NULL | 2018-2019 | 3006-0407 62 | OUI | 2 | 475 | CPE "LA BECQUÉE" | Ajout INS / 3006-0407 / 62 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Brown, Nancy | Allard, Lyne | 12 | Scott | 12-10 | 7006-0088 / 3 | 7001-5462 | BC DES PETITS POMMIERS | 7006-0088 | CPE DES PETITS POMMIERS | DEVEL | Augment. MF | 3 | 3 | BC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | - | 7006-0088 3 | OUI | 2 | 475 | CPE "LA BECQUÉE" | Augment. MF / 7006-0088 / 3 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCNEQ | Appel de projet 2013 | Vézina, Julie | Allard, Lyne | 12 | Beauceville | 12-11 | 3005-8884 / 40 | 1361-1348 | CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE INC. | 3005-8884 | CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE (INST. BEAUCEVILLE) | DESDEM | Ajout INS | 40 | 40 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Retour de 40 places - Résolution du CA et lettre du CPE au dossier. | 2014-02-11 | NULL | NULL | - | 3005-8884 40 | OUI | 2 | 59 | CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE INC. | Ajout INS / 3005-8884 / 40 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sriskandarajah, Sinthuja | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-01 | 3005-9167 / 78 | 1480-4025 | CPE CAROLINE | 3005-9167 | CPE CAROLINE (INST. DUVERNAY) | REAL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2015-08-20 | NULL | 2018-08-31 | 2020-09-30 | NULL | 25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2016-2017 | 3005-9167 78 | OUI | 1 | 224 | CPE CAROLINE | Ajout INS / 3005-9167 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sriskandarajah, Sinthuja | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-01 | 3005-4949 / 14 | 1845-7846 | CPE LA MARMAILLE | 3005-4949 | CPE LA MARMAILLE | REAL | Augment. INS | 14 | 14 | CPE | 2014-05-28 | NULL | 2015-07-30 | NULL | 2020-08-30 | 2020-08-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2020-2021 | 2014-2015 | 3005-4949 14 | OUI | 7 | 463 | CPE LA MARMAILLE | Augment. INS / 3005-4949 / 14 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sriskandarajah, Sinthuja | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-01 | 3005-9216 / 80 | 2156-3739 | CPE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS | 3005-9216 | CPE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS (INST. LAVAL) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-27 | NULL | 2015-08-10 | NULL | 2018-11-30 | 2020-09-30 | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2016-2017 | 3005-9216 80 | OUI | 1 | 569 | CPE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS | Ajout INS / 3005-9216 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-01 | 3005-9221 / NULL | 3000-2106 | "FORCE VIVE" CPE | 3005-9221 | CPE FORCE VIVE (INST. DUVERNAY) | DEVEL | Augment. INS | NULL | 10 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-9221 10 | NON | 3 | 60001156 | "FORCE VIVE" CPE | Augment. INS / 3005-9221 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-01 | 3005-9221 / 70 | 3000-2106 | "FORCE VIVE" CPE | 3005-9221 | CPE FORCE VIVE (INST. DUVERNAY) | REAL | Ajout INS | 70 | 70 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-08-20 | NULL | 2019-12-31 | 2019-12-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | NULL | 2019-2020 | 2014-2015 | 3005-9221 70 | OUI | 2 | 60001156 | "FORCE VIVE" CPE | Ajout INS / 3005-9221 / 70 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sriskandarajah, Sinthuja | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-01 | 3005-9128 / 60 | 3001-3832 | G. ÉDUCATIVE LA BAGATELLE | 3005-9128 | G. ÉDUCATIVE LA BAGATELLE | REAL | Impl. garderie | 60 | 60 | GARD | 2014-06-17 | NULL | 2015-08-20 | NULL | 2017-07-31 | 2018-10-31 | NULL | 15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | NULL | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9128 60 | OUI | 2 | 60009675 | G. ÉDUCATIVE LA BAGATELLE INC. | Impl. garderie / 3005-9128 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sriskandarajah, Sinthuja | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-01 | 3005-9128 / NULL | 3001-3832 | G. ÉDUCATIVE LA BAGATELLE | 3005-9128 | G. ÉDUCATIVE LA BAGATELLE | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 20 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-05 | NULL | NULL | - | 3005-9128 20 | NON | 3 | 60009675 | G. ÉDUCATIVE LA BAGATELLE INC. | Augment. gard. / 3005-9128 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Amkak, Marouane | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-02 | 3005-9225 / 26 | 1479-3368 | CPE LE HÊTRE INC. | 3005-9225 | CPE LE HÊTRE INC. (INST. LAVAL-DES-RAPIDES) | REAL | Ajout INS | 26 | 26 | CPE | 2014-05-28 | NULL | 2015-09-10 | NULL | 2018-12-31 | 2019-09-30 | NULL | 9 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-9225 26 | OUI | 1 | 220 | CPE LE HÊTRE INC. | Ajout INS / 3005-9225 / 26 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Amkak, Marouane | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-02 | 2320-5628 / 15 | 2320-5628 | CPE DU MANOIR INC. | 2320-5628 | CPE DU MANOIR INC. | REAL | Augment. INS | 15 | 15 | CPE | 2014-06-04 | NULL | 2015-08-10 | NULL | 2021-09-30 | 2020-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | 2013-06-10 | 2020-2021 | 2014-2015 | 2320-5628 15 | OUI | 14 | 721 | CPE DU MANOIR INC. | Augment. INS / 2320-5628 / 15 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-02 | 3005-9191 / 80 | 5511-8285 | CPE ROSAMIE | 3005-9191 | CPE ROSAMIE (INST. PLACE ST-MARTIN) | DESIS | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-04 | NULL | 2015-09-30 | NULL | 2019-04-30 | 2019-09-30 | NULL | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2016-2017 | 3005-9191 80 | OUI | 1 | 1622 | CPE ROSAMIE | Ajout INS / 3005-9191 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-03 | 7005-3979 / 3 | 7000-7036 | BC - CPE LE CHEZ-MOI DES PETITS | 7005-3979 | BC - CPE LE CHEZ-MOI DES PETITS | DEVEL | Augment. MF | 3 | 3 | BC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-05 | 2013-12-18 | NULL | - | 7005-3979 3 | OUI | 9 | 969 | CPE LE CHEZ-MOI DES PETITS | Augment. MF / 7005-3979 / 3 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Bouraouda, Abdel-Kabir | Bélisle, Marie-France | 13 | Laval | 13-04 | 3005-1449 / 20 | 5511-8285 | CPE ROSAMIE | 3005-1449 | CPE ROSAMIE | REAL | Augment. INS | 20 | 20 | CPE | 2014-05-29 | NULL | 2015-09-21 | NULL | 2017-04-30 | 2019-09-30 | NULL | 29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-1449 20 | OUI | 4 | 1622 | CPE ROSAMIE | Augment. INS / 3005-1449 / 20 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sriskandarajah, Sinthuja | Hallouly, Yasmine | 13 | Laval | 13-05 | 1503-2154 / 12 | 1503-2154 | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | 1503-2154 | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | DESIS | Augment. INS | 12 | 12 | CPE | 2014-06-23 | NULL | 2015-08-10 | NULL | 2017-05-30 | 2018-05-30 | NULL | 12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2016-08-11 | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 1503-2154 12 | OUI | 7 | 233 | CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC. | Augment. INS / 1503-2154 / 12 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sriskandarajah, Sinthuja | Hallouly, Yasmine | 13 | Laval | 13-05 | 5540-5476 / 16 | 5540-5476 | G. AU CHAMP FLEURI | 5540-5476 | G. AU CHAMP FLEURI | DESIS | Augment. gard. | 16 | 16 | GARD | 2014-05-29 | NULL | 2015-06-17 | NULL | 2016-08-31 | 2017-09-30 | NULL | 13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2016-08-11 | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2014-2015 | 5540-5476 16 | OUI | 6 | 881 | 3087-4291 QUÉBEC INC. | Augment. gard. / 5540-5476 / 16 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sriskandarajah, Sinthuja | Hallouly, Yasmine | 13 | Laval | 13-06 | 3005-9198 / 78 | 5405-4762 | CPE DU BOISÉ VIMONT | 3005-9198 | CPE BOISÉ VIMONT (INST. AUTEUIL) | REAL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-05-27 | NULL | 2015-08-21 | NULL | 2017-08-31 | 2021-03-31 | NULL | 43 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-05 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9198 78 | OUI | 1 | 1547 | CPE DU BOISÉ VIMONT | Ajout INS / 3005-9198 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Amkak, Marouane | Kang, Sinat | 14 | Berthierville | 14-01 | 3005-9564 / 80 | 1628-3004 | CPE BOUTON DE ROSE | 3005-9564 | CPE BOUTON DE ROSE (INST. BERTHIERVILLE) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-07-30 | NULL | 2016-03-31 | 2019-09-30 | NULL | 42 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2014-2015 | 3005-9564 80 | OUI | 1 | 288 | CPE BOUTON DE ROSE | Ajout INS / 3005-9564 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Amkak, Marouane | Kang, Sinat | 14 | Saint-Gabriel | 14-01 | 3006-0511 / 26 | 2315-7134 | CPE TIRELOU | 3006-0511 | CPE TIRELOU INSTALLATION SIFFLEUX | REAL | Augment. INS | 26 | 26 | CPE | 2014-07-03 | NULL | 2015-08-19 | NULL | 2019-09-30 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2013-2014 | 2014-2015 | 3006-0511 26 | OUI | 1 | 699 | CPE TIRELOU | Augment. INS / 3006-0511 / 26 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | NULL | NULL | 14 | Lanoraie | 14-01 | 3005-9571 / NULL | 3001-4192 | LES PETITS NAVIGATEURS | 3005-9571 | LES PETITS NAVIGATEURS | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 9 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-21 | NULL | NULL | - | 3005-9571 9 | NON | 3 | 60012442 | 9283-5842 QUÉBEC INC. | Augment. gard. / 3005-9571 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | NULL | NULL | 14 | Lanoraie | 14-01 | 3005-9571 / 69 | 3001-4192 | LES PETITS NAVIGATEURS | 3005-9571 | LES PETITS NAVIGATEURS | REAL | Impl. garderie | 69 | 69 | GARD | 2014-05-08 | NULL | 2015-06-29 | NULL | 2017-09-30 | 2019-09-30 | NULL | 24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | NULL | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9571 69 | OUI | 2 | 60012442 | 9283-5842 QUÉBEC INC. | Impl. garderie / 3005-9571 / 69 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Repentigny | 14-02 | 3005-9623 / 80 | 3000-4913 | CPE "LE CHAT PERCHÉ" | 3005-9623 | CPE "LE CHAT PERCHÉ" (INST. REPENTIGNY) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-04-23 | NULL | 2015-07-30 | NULL | 2018-09-30 | 2020-09-30 | NULL | 24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9623 80 | OUI | 1 | 60003984 | CPE "LE CHAT PERCHÉ" | Ajout INS / 3005-9623 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Legris, Karine | Kang, Sinat | 14 | Repentigny | 14-02 | 3005-9615 / 78 | 5555-7821 | CPE "LES PETITS DOIGTS" | 3005-9615 | CPE"LES PETITS DOIGTS" (INST. REPENTIGNY) | REAL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2015-06-25 | NULL | 2015-07-22 | NULL | 2017-09-30 | 2019-09-30 | NULL | 24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2015-2016 | 3005-9615 78 | OUI | 1 | 1650 | CPE "LES PETITS DOIGTS" | Ajout INS / 3005-9615 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Legris, Karine | Kang, Sinat | 14 | L'Assomption | 14-03 | 3005-4235 / NULL | 3000-7334 | G. LES COQUELICOTS | 3005-4235 | G. LES COQUELICOTS | DEVEL | Augment. gard. | NULL | 26 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-21 | NULL | NULL | - | 3005-4235 26 | NON | 8 | 60006039 | 9060-9959 QUÉBEC INC. | Augment. gard. / 3005-4235 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | L'Assomption | 14-03 | 3005-7821 / 15 | 5431-6559 | CPE BALIBALLON | 3005-7821 | CPE BALIBALLON | DESIS | Augment. INS | 15 | 15 | CPE | 2014-04-30 | 2014-04-30 | NULL | NULL | 2015-10-31 | 2017-09-30 | NULL | 23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-11-05 | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2015-2016 | 3005-7821 15 | OUI | 4 | 1562 | CPE BALIBALLON | Augment. INS / 3005-7821 / 15 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Joliette | 14-04 | 3005-9613 / 78 | 3000-2081 | CPE LES MOUSSAILLONS | 3005-9613 | CPE LES MOUSSAILLONS (INST. ST-PIERRE) | REAL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-04-29 | NULL | 2015-06-30 | NULL | 2019-09-30 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-9613 78 | OUI | 1 | 60001106 | CPE LES MOUSSAILLONS | Ajout INS / 3005-9613 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Amkak, Marouane | Kang, Sinat | 14 | Rawdon | 14-05 | 2315-7134 / 8 | 2315-7134 | CPE TIRELOU | 2315-7134 | CPE TIRELOU | REAL | Augment. INS | 8 | 8 | CPE | 2014-05-30 | NULL | 2015-07-02 | NULL | 2018-09-30 | 2019-09-30 | NULL | 12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | NULL | 2018-2019 | 2014-2015 | 2315-7134 8 | OUI | 11 | 699 | CPE TIRELOU | Augment. INS / 2315-7134 / 8 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Amkak, Marouane | Kang, Sinat | 14 | Rawdon | 14-05 | 2315-7134 / NULL | 2315-7134 | CPE TIRELOU | 2315-7134 | CPE TIRELOU | DEVEL | Augment. INS | NULL | 4 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-21 | NULL | NULL | - | 2315-7134 4 | NON | 12 | 699 | CPE TIRELOU | Augment. INS / 2315-7134 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Saint-Roch-de-l'Achigan | 14-06 | 3005-0977 / 21 | 2417-5887 | CPE BOUTE-EN-TRAIN | 3005-0977 | LA P'TITE GARE ST-ROCH | DESIS | Augment. INS | 21 | 21 | CPE | 2014-05-28 | NULL | 2015-06-29 | NULL | 2017-10-31 | 2017-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-10 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-0977 21 | OUI | 3 | 781 | CPE BOUTE-EN-TRAIN | Augment. INS / 3005-0977 / 21 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Amkak, Marouane | Kang, Sinat | 14 | Saint-Lin-Laurentides | 14-06 | 3005-0257 / 7 | 3000-1316 | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | 3005-0257 | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | REAL | Augment. INS | 7 | 7 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-07-27 | NULL | 2020-09-30 | 2020-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2020-2021 | 2015-2016 | 3005-0257 7 | OUI | 9 | 60001158 | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | Augment. INS / 3005-0257 / 7 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Amkak, Marouane | Kang, Sinat | 14 | Saint-Calixte | 14-06 | 3005-1562 / 31 | 3000-1316 | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | 3005-1562 | CPE LA MONTAGNE ENCHANTÉE | REAL | Augment. INS | 31 | 31 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-07-27 | NULL | 2018-09-30 | 2019-12-31 | NULL | 15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-1562 31 | OUI | 8 | 60001158 | CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX" | Augment. INS / 3005-1562 / 31 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Julien, Myrna Yardly | Truong, Thuy-Trang | 14 | Terrebonne | 14-07 | 3005-9582 / 80 | 3000-2078 | CPE LA ROSE DES VENTS | 3005-9582 | CPE LA ROSE DES VENTS (INST. TERREBONNE OUEST) | DESIS | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-19 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2019-09-30 | 2020-09-30 | NULL | 12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-07-11 | 2014-02-21 | 2018-01-31 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-9582 80 | OUI | 1 | 60001098 | CPE LA ROSE DES VENTS | Ajout INS / 3005-9582 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Legris, Karine | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-07 | 3005-9634 / 52 | 3000-2079 | CPE CONTACT JARDIN-SOLEIL INC. | 3005-9634 | CPE CONTACT JARDIN-SOLEIL INC. (INST. TERREBONNE) | REAL | Ajout INS | 52 | 52 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2015-09-30 | NULL | 2019-05-31 | 2019-09-30 | NULL | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2014-2015 | 3005-9634 52 | OUI | 1 | 60001099 | CPE CONTACT JARDIN-SOLEIL INC. | Ajout INS / 3005-9634 / 52 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-07 | 3005-9591 / 60 | 3000-2181 | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL | 3005-9591 | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL (INST. LAPLAINE) | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-18 | NULL | 2015-08-10 | NULL | 2017-09-30 | 2021-03-31 | NULL | 42 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2016-2017 | 3005-9591 60 | OUI | 1 | 60001255 | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL | Ajout INS / 3005-9591 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-07 | 3005-9675 / 80 | 5512-0992 | CPE STATION ENFANCE DES MOULINS | 3005-9675 | LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS (INST. TERREBONNE) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-07-27 | NULL | 2017-09-30 | 2020-09-30 | NULL | 36 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2015-2016 | 3005-9675 80 | OUI | 1 | 1623 | LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS INC. | Ajout INS / 3005-9675 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-08 | 3005-9624 / 80 | 3000-1160 | CPE LA PIROULINE INC. | 3005-9624 | CPE LA PIROULINE INC. (INST. TERREBONNE) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2015-11-02 | NULL | 2018-08-31 | 2021-03-31 | NULL | 31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9624 80 | OUI | 1 | 1142 | CPE LA PIROULINE INC. | Ajout INS / 3005-9624 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-08 | 3005-9587 / 60 | 3000-2181 | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL | 3005-9587 | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL (INST. LACHENAIE) | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-18 | NULL | 2015-08-10 | NULL | 2018-09-30 | 2021-03-31 | NULL | 30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9587 60 | OUI | 1 | 60001255 | CPE LES BOURGEONS-SOLEIL | Ajout INS / 3005-9587 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-08 | 3005-9649 / 70 | 3000-4912 | C.P.E. LES JOLIS MINOIS | 3005-9649 | CPE LES JOLIS MINOIS (INST. TERREBONNE CENTRE) | REAL | Ajout INS | 70 | 70 | CPE | 2014-06-19 | NULL | 2015-07-27 | NULL | 2018-09-30 | 2019-09-30 | NULL | 12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9649 70 | OUI | 1 | 60003983 | C.P.E. LES JOLIS MINOIS | Ajout INS / 3005-9649 / 70 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-08 | 5417-4354 / 45 | 5417-4354 | G. EDUCATIVE L'ÉCUREUIL | 5417-4354 | G. EDUCATIVE L'ÉCUREUIL | REAL | Augment. gard. | 45 | 45 | GARD | 2014-05-29 | NULL | 2015-11-02 | NULL | 2018-09-30 | 2018-12-31 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2014-2015 | 5417-4354 45 | OUI | 5 | 656 | LES ENTREPRISES BÉGIN ET LACHAINE INC. | Augment. gard. / 5417-4354 / 45 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Sabourin, Patrick | Kang, Sinat | 14 | Terrebonne | 14-08 | 3005-9604 / 80 | 5512-0992 | CPE STATION ENFANCE DES MOULINS | 3005-9604 | LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS (INST. LACHENAIE) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-07-27 | NULL | 2018-09-30 | 2021-03-31 | NULL | 30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9604 80 | OUI | 1 | 1623 | LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS INC. | Ajout INS / 3005-9604 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Legris, Karine | Kang, Sinat | 14 | Mascouche | 14-09 | 3005-9607 / 80 | 1464-4694 | CPE CHATON | 3005-9607 | CPE CHATON (INST. MASCOUCHE SECTEUR ST-HENRI) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-07-27 | NULL | 2019-09-30 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2014-2015 | 3005-9607 80 | OUI | 1 | 159 | CPE CHATON | Ajout INS / 3005-9607 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Legris, Karine | Kang, Sinat | 14 | Mascouche | 14-09 | 3005-4630 / 35 | 3000-2183 | CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC. | 3005-4630 | CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC. | REAL | Augment. INS | 35 | 35 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2015-07-27 | NULL | 2018-09-30 | 2019-09-30 | NULL | 12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | NULL | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-4630 35 | OUI | 6 | 60001257 | CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC. | Augment. INS / 3005-4630 / 35 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Legris, Karine | Kang, Sinat | 14 | Mascouche | 14-09 | 3005-9559 / 60 | 3000-2183 | CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC. | 3005-9559 | CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC. (INST. MASCOUCHE) | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2015-07-27 | NULL | 2020-09-30 | 2020-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-21 | 2013-06-14 | 2020-2021 | 2016-2017 | 3005-9559 60 | OUI | 1 | 60001257 | CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC. | Ajout INS / 3005-9559 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Follet, Marlène | Hallouly, Yasmine | 15 | Saint-Eustache | 15-01 | 3005-9600 / 80 | 1629-3607 | CPE DES DEUX-MONTAGNES | 3005-9600 | CPE DES DEUX-MONTAGNES (INST. DE LA SEIGNEURIE) | DESIS | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-27 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2017-04-30 | 2021-03-31 | NULL | 47 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-06-28 Places retournées le 2018-06-21 par résolution du CA | 2014-01-22 | 2018-03-27 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9600 80 | OUI | 1 | 294 | CPE DES DEUX-MONTAGNES | Ajout INS / 3005-9600 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | Hallouly, Yasmine | 15 | Saint-Joseph-du-Lac | 15-01 | 3005-9603 / 80 | 1643-1595 | CPE FLEUR DE POMMIER | 3005-9603 | CPE FLEUR DE POMMIER (INST. SAINT-JOSEPH-DU-LAC) | DESIS | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2015-07-03 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2018-08-31 | 2018-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Retour 80 places résolution du CA au dossier Cote 10 (Faible) modifiée le 2016-02-15 | 2014-01-22 | 2018-05-16 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9603 80 | OUI | 1 | 385 | CPE FLEUR DE POMMIER | Ajout INS / 3005-9603 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | Hallouly, Yasmine | 15 | Saint-Eustache | 15-01 | 3005-9597 / 80 | 3000-2073 | LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE CPE | 3005-9597 | CPE LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE (INST. RIVIÈRE NORD) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-07-02 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2017-07-31 | 2021-03-31 | NULL | 44 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2015-2016 | 3005-9597 80 | OUI | 1 | 60001093 | LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE CPE | Ajout INS / 3005-9597 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | Hallouly, Yasmine | 15 | Saint-Joseph-du-Lac | 15-01 | 3005-8704 / 66 | 3000-5012 | CPE LES EXPLORATEURS | 3005-8704 | CPE LES EXPLORATEURS (INST. ST-JOSEPH-DU-LAC) | REAL | Ajout INS | 66 | 66 | CPE | 2014-04-14 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2018-04-30 | 2020-09-30 | NULL | 29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-10 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-8704 66 | OUI | 1 | 60004087 | CPE LES EXPLORATEURS | Ajout INS / 3005-8704 / 66 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | Truong, Thuy-Trang | 15 | Saint-Jérôme | 15-04 | 2973-1635 / 13 | 2973-1635 | CPE LA PETITE ACADÉMIE | 2973-1635 | CPE LA PETITE ACADÉMIE | REAL | Augment. INS | NULL | 13 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2015-08-31 | NULL | 2018-12-01 | 2019-09-30 | NULL | 9.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | NULL | 2018-2019 | 2014-2015 | 2973-1635 13 | NON | 14 | 1020 | CPE LA PETITE ACADÉMIE | Augment. INS / 2973-1635 / 13 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | Truong, Thuy-Trang | 15 | Saint-Jérôme | 15-04 | 3005-9479 / 80 | 2973-1635 | CPE LA PETITE ACADÉMIE | 3005-9479 | CPE LA PETITE ACADÉMIE (INST. SAINT-JÉRÔME) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2015-08-31 | NULL | 2019-09-01 | 2019-09-30 | NULL | 0.93548 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-9479 80 | OUI | 1 | 1020 | CPE LA PETITE ACADÉMIE | Ajout INS / 3005-9479 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Julien, Myrna Yardly | Truong, Thuy-Trang | 15 | Sainte-Sophie | 15-05 | 3005-9609 / 60 | 2959-3399 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE | 3005-9609 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE (INST. SAINTE-SOPHIE) | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-07-02 | NULL | 2015-11-06 | NULL | 2020-05-31 | 2020-09-30 | NULL | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | NULL | 2019-2020 | 2016-2017 | 3005-9609 60 | OUI | 2 | 999 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE | Ajout INS / 3005-9609 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Julien, Myrna Yardly | Truong, Thuy-Trang | 15 | Saint-Colomban | 15-05 | 3006-0460 / 20 | 4026-9516 | CPE "LES PETITS BALUCHONS" | 3006-0460 | CPE LES LUTINS ENCHANTEURS | REAL | Augment. INS | 20 | 20 | CPE | 2014-06-17 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2018-05-31 | 2020-09-30 | NULL | 28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3006-0460 20 | OUI | 1 | 1304 | CPE "LES PETITS BALUCHONS" | Augment. INS / 3006-0460 / 20 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Julien, Myrna Yardly | Truong, Thuy-Trang | 15 | Mirabel | 15-06 | 3005-9602 / 80 | 3000-2078 | CPE LA ROSE DES VENTS | 3005-9602 | LA ROSE DES VENTS (INST. MIRABEL) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-19 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2017-06-01 | 2020-09-30 | NULL | 39.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2015-2016 | 3005-9602 80 | OUI | 1 | 60001098 | CPE LA ROSE DES VENTS | Ajout INS / 3005-9602 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | NULL | NULL | 15 | Mirabel | 15-06 | 3005-8763 / 80 | 3001-3609 | CPE CHAPEAU MELON ET BOTTES DE PLUIE | 3005-8763 | CPE CHAPEAU MELON | DESDEM | Implant.CPE INS | 80 | 80 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-8763 80 | OUI | 1 | 60011997 | CPE CHAPEAU MELON ET BOTTES DE PLUIE | Implant.CPE INS / 3005-8763 / 80 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | NULL | NULL | 15 | Mirabel | 15-06 | 3005-9499 / NULL | 3001-4123 | G. LES PETITS ANGES DU QUEBEC | 3005-9499 | G. LES PETITS ANGES DU QUEBEC | DESDEM | Impl. garderie | NULL | 80 | GARD | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9499 80 | NON | 1 | 60009661 | 9251-5477 QUÉBEC INC. | Impl. garderie / 3005-9499 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Julien, Myrna Yardly | Truong, Thuy-Trang | 15 | Mirabel | 15-06 | 3005-9568 / 80 | 4026-9516 | CPE "LES PETITS BALUCHONS" | 3005-9568 | CPE LES LUTINS ENCHANTEURS (INST. MIRABEL-EN-HAUT) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-17 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2019-03-31 | 2020-09-30 | NULL | 18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2019-2020 | 3005-9568 80 | OUI | 2 | 1304 | CPE "LES PETITS BALUCHONS" | Ajout INS / 3005-9568 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Julien, Myrna Yardly | Truong, Thuy-Trang | 15 | Mirabel | 15-06 | 3005-9601 / 80 | 4026-9516 | CPE "LES PETITS BALUCHONS" | 3005-9601 | CPE "LES PETITS BALUCHONS" (INST. MIRABEL) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-17 | NULL | 2015-07-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2020-2021 | 3005-9601 80 | OUI | 1 | 1304 | CPE "LES PETITS BALUCHONS" | Ajout INS / 3005-9601 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Follet, Marlène | Truong, Thuy-Trang | 15 | Mirabel | 15-06 | 3005-9481 / 80 | 5479-4979 | CPE LE PETIT ÉQUIPAGE | 3005-9481 | CPE LE PETIT ÉQUIPAGE (INST. MIRABEL) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-25 | NULL | 2015-07-03 | NULL | 2018-09-30 | 2020-09-30 | NULL | 24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2016-07-22 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9481 80 | OUI | 1 | 1584 | CPE LE PETIT ÉQUIPAGE | Ajout INS / 3005-9481 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Follet, Marlène | Truong, Thuy-Trang | 15 | Saint-André-d'Argenteuil | 15-07 | 3005-2016 / 40 | 1638-5452 | C.P.E. LA PUCE À L'OREILLE | 3005-2016 | C.P.E. LA PUCE A L'OREILLE | REAL | Augment. INS | 40 | 40 | CPE | 2014-04-10 | NULL | 2015-08-31 | NULL | 2020-01-30 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2014-2015 | 3005-2016 40 | OUI | 8 | 350 | C.P.E. LA PUCE À L'OREILLE | Augment. INS / 3005-2016 / 40 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Follet, Marlène | Truong, Thuy-Trang | 15 | Sainte-Adèle | 15-08 | 3005-9578 / NULL | 1640-9278 | CPE LA BARBOUILLE INC. | 3005-9578 | CPE LA BARBOUILLE INC. (INST. SAINTE-ADÈLE) | DEVEL | Augment. INS | NULL | 10 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | - | 3005-9578 10 | NON | 3 | 368 | CPE LA BARBOUILLE INC. | Augment. INS / 3005-9578 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRONQ | Appel de projet 2013 | Follet, Marlène | Truong, Thuy-Trang | 15 | Val-David | 15-09 | 3005-0393 / NULL | 1842-9787 | CPE BAMBOULI INC. | 3005-0393 | CPE BAMBOULI INC. | DESIS | Augment. INS | NULL | 3 | CPE | 2014-05-30 | NULL | 2015-07-29 | NULL | 2016-09-30 | 2016-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2016-08-11 | 2014-01-22 | NULL | 2016-2017 | 2014-2015 | 3005-0393 3 | NON | 13 | 454 | CPE BAMBOULI INC. | Augment. INS / 3005-0393 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Follet, Marlène | Truong, Thuy-Trang | 15 | Mont-Laurier | 15-10 | 3005-9577 / 41 | 1506-1112 | CPE LES VERS À CHOUX | 3005-9577 | CPE LES VERS À CHOUX | DESDEM | Ajout INS | 41 | 41 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-07-15 : Retour des 41 places subventionnées de la part du CPE | 2014-01-22 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9577 41 | OUI | 1 | 234 | CPE LES VERS À CHOUX | Ajout INS / 3005-9577 / 41 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRONQ | Appel de projet 2013 | Follet, Marlène | Truong, Thuy-Trang | 15 | Mont-Laurier | 15-10 | 3005-0513 / 20 | 2731-9227 | CPE LA FOURMILIÈRE | 3005-0513 | CPE LA FOURMILIÈRE | REAL | Augment. INS | 20 | 20 | CPE | 2014-05-07 | NULL | 2015-08-31 | NULL | 2019-08-31 | 2019-09-30 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-22 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-0513 20 | OUI | 2 | 922 | CPE LA FOURMILIÈRE | Augment. INS / 3005-0513 / 20 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Upton | 16-01 | 3005-9450 / 37 | 3000-2093 | CPE DOUX RÉVEIL | 3005-9450 | CPE DOUX RÉVEIL (INST. UPTON) | DESIS | Ajout INS | 37 | 37 | CPE | 2014-05-23 | NULL | 2015-09-17 | NULL | 2019-01-05 | 2019-01-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2016-06-16 | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-9450 37 | OUI | 1 | 60001236 | CPE DOUX RÉVEIL | Ajout INS / 3005-9450 / 37 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Hyacinthe | 16-02 | 3005-9370 / 0 | 2172-7326 | CPE L'AMIBULLE | 3005-9370 | CPE L'AMIBULLE (INST. BOIS-JOLI) | DEVEL | Ajout INS | 0 | 40 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PROJET À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL | NULL | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9370 40 | NON | 1 | 631 | CPE L'AMIBULLE | Ajout INS / 3005-9370 / 0 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Hyacinthe | 16-02 | 3005-9292 / 39 | 5450-2943 | CPE MAFAMIGARDE | 3005-9292 | CPE MAFAMIGARDE (INST. SAINT-HYACINTHE) | REAL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2014-05-12 | NULL | 2015-11-03 | NULL | 2018-04-02 | 2018-11-26 | NULL | 7.7742 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-9292 39 | OUI | 1 | 1575 | CPE MAFAMIGARDE | Ajout INS / 3005-9292 / 39 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Valérien-de-Milton | 16-03 | 3005-9484 / 39 | 5450-2943 | CPE MAFAMIGARDE | 3005-9484 | CPE MAFAMIGARDE (INST. SAINT-VALÉRIEN) | REAL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2015-11-03 | NULL | 2015-11-03 | NULL | 2017-04-03 | 2018-11-26 | NULL | 19.7419 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9484 39 | OUI | 1 | 1575 | CPE MAFAMIGARDE | Ajout INS / 3005-9484 / 39 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-04 | 3005-9461 / 78 | 3000-2161 | CPE LES CHAMPIGNOLES INC. | 3005-9461 | C.P.E. LES CHAMPIGNOLES INC. | DESIS | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-07-02 | NULL | 2015-12-22 | NULL | 2020-04-01 | 2020-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-03-28 | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2020-2021 | 2016-2017 | 3005-9461 78 | OUI | 1 | 60001213 | C.P.E. LES CHAMPIGNOLES INC. | Ajout INS / 3005-9461 / 78 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-04 | 3005-7358 / 20 | 3001-1444 | L'ODYSSÉE | 3005-7358 | L'ODYSSÉE | DESDEM | Augment. gard. | 20 | 20 | GARD | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | 2014-12-30 | 2014-12-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 60 | Projet 2013 non recevable - Lettre annulation de l'autorisation à offrir 20 places du 27 novembre 2014 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-12-15 | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-7358 20 | OUI | 2 | 60008375 | 7239998 CANADA INC. | Augment. gard. / 3005-7358 / 20 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-05 | 3005-9446 / 78 | 1860-1872 | LE CPE L'ARC-EN-JOIE | 3005-9446 | CPE L'ARC-EN-JOIE (INST. ST-ATHANASE) | DESIS | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-05-27 | NULL | 2015-12-18 | NULL | 2018-03-31 | 2020-03-31 | NULL | 24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-06-01 | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9446 78 | OUI | 1 | 506 | LE CPE L'ARC-EN-JOIE | Ajout INS / 3005-9446 / 78 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-05 | 3005-9478 / 78 | 3000-2147 | C.P.E. LE PETIT MONDE DE CALIMÉRO INC. | 3005-9478 | CPE PETIT MONDE CALIMÉRO (INST. ST-JEAN-SUR-RICHELIEU) | DEVEL | Ajout INS | 78 | 78 | CPE | 2014-05-02 | 2014-05-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-9478 78 | OUI | 1 | 60001199 | C.P.E. LE PETIT MONDE DE CALIMÉRO INC. | Ajout INS / 3005-9478 / 78 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-05 | 3005-8699 / 44 | 3000-2163 | CPE LA P'TITE CABOCHE | 3005-8699 | CPE LA P'TITE CABOCHE | DESIS | Ajout INS | 44 | 44 | CPE | 2015-09-28 | NULL | 2015-11-23 | NULL | 2020-04-01 | 2020-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-03-28 Places retournés à la demande du service de garde | 2014-02-25 | 2013-06-06 | 2020-2021 | 2015-2016 | 3005-8699 44 | OUI | 1 | 60001215 | CPE LA P'TITE CABOCHE | Ajout INS / 3005-8699 / 44 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Jacques-le-Mineur | 16-06 | 3005-8717 / 77 | 2323-8967 | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU-QUÉBEC | 3005-8717 | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS DU QUÉBEC | DEVEL | Ajout INS | 77 | 77 | CPE | 2014-05-13 | 2014-05-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-10 | NULL | 2014-2015 | 3005-8717 77 | OUI | 1 | 731 | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU-QUÉBEC | Ajout INS / 3005-8717 / 77 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Châteauguay | 16-07 | 1352-7619 / 8 | 1352-7619 | CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY | 1352-7619 | CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY | REAL | Augment. INS | 8 | 8 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2017-04-11 | NULL | 2018-08-20 | 2019-08-20 | NULL | 12 | 2017-11-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2017-2018 | 1352-7619 8 | OUI | 4 | 37 | CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY | Augment. INS / 1352-7619 / 8 | 2017-11-17 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Châteauguay | 16-07 | 3005-9227 / 64 | 1352-7619 | CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY | 3005-9227 | CPE LES LUTINS (INST.CHÂTEAUGUAY) | REAL | Ajout INS | 64 | 64 | CPE | 2014-06-30 | NULL | 2017-02-22 | NULL | 2020-03-31 | 2020-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | NULL | 2019-2020 | 2019-2020 | 3005-9227 64 | OUI | 2 | 37 | CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY | Ajout INS / 3005-9227 / 64 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Châteauguay | 16-07 | 3005-8695 / 80 | 2840-5397 | CPE CACHALOT INC. | 3005-8695 | CPE CACHALOT (INST. CHÂTEAUGUAY) | REAL | Ajout INS | NULL | 80 | CPE | 2017-06-21 | NULL | 2017-06-21 | NULL | 2019-04-30 | 2020-01-27 | NULL | 8.9032 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | NULL | Plans multiples | 2016-2017 | 3005-8695 80 | NON | 6 | 948 | CPE CACHALOT INC. | Ajout INS / 3005-8695 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Châteauguay | 16-07 | 3005-8696 / NULL | 2840-5397 | CPE CACHALOT INC. | 3005-8696 | CPE CACHALOT (INST. CHÂTEAUGUAY) | DESIS | Ajout INS | NULL | 40 | CPE | 2014-08-15 | NULL | 2015-10-02 | NULL | 2018-03-01 | 2019-01-30 | NULL | 10.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2017-06-14 | 2014-02-25 | NULL | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-8696 40 | NON | 4 | 948 | CPE CACHALOT INC. | Ajout INS / 3005-8696 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | La Prairie | 16-08 | 3005-9490 / 80 | 1477-2081 | CPE MON MONDE À MOI | 3005-9490 | CPE MON MONDE À MOI (INST. LA PRAIRIE) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-26 | 2014-06-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-9490 80 | OUI | 1 | 212 | CPE MON MONDE À MOI | Ajout INS / 3005-9490 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Sainte-Catherine | 16-08 | 3005-9185 / 80 | 3000-2143 | CPE LA BOÎTE À BIZOUS | 3005-9185 | CPE LA BOÎTE À BIZOUS (INST. STE-CATHERINE) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-05-28 | 2014-05-28 | NULL | NULL | 2019-10-21 | 2020-01-06 | NULL | 2.5161 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9185 80 | OUI | 1 | 60001195 | CPE LA BOÎTE À BIZOUS | Ajout INS / 3005-9185 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Constant | 16-08 | 3005-8742 / 80 | 3000-2144 | CPE SOLEIL SOURIANT | 3005-8742 | CPE SOLEIL SOURIANT (INST. ST-CONSTANT) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-18 | NULL | 2015-11-17 | NULL | 2020-01-06 | 2020-12-23 | NULL | 11.5484 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-11 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-8742 80 | OUI | 1 | 60001196 | CPE SOLEIL SOURIANT | Ajout INS / 3005-8742 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Philippe | 16-08 | 3005-9277 / NULL | 3000-2270 | CPE LES PETITES SOURIS | 3005-9277 | CPE LES PETITES SOURIS (INST. SAINT-PHILIPPE) | DESDEM | Augment. INS | NULL | 20 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Ce projet a dû être réajusté. Au départ, le CPE demandait 80 places mais après analyse par le Ministère le CPE dépassait les 300 places possibles pour une même division (ce qu’on voit dans la demande initiale). Alors, on demande un écrit du CPE qui nous mentionne qu’effectivement le nombre de places demandées peut être diminué de 20 places ce qui totalise la demande à 60 places et non à 80. Le comité consultatif ne retient pas ce projet de 60 places. | NULL | NULL | NULL | - | 3005-9277 20 | NON | 3 | 60001350 | CPE LES PETITES SOURIS | Augment. INS / 3005-9277 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Hougni, Patrick | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Mathieu | 16-08 | 3005-9229 / 62 | 3000-2287 | CPE SAINT-PHILIPPE | 3005-9229 | CPE SAINT-PHILIPPE (INST. SAINT-MATHIEU) | REAL | Ajout INS | 62 | 62 | CPE | 2014-06-23 | NULL | 2016-03-22 | NULL | 2019-09-01 | 2020-03-31 | NULL | 6.9677 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2016-2017 | 3005-9229 62 | OUI | 1 | 60001368 | CPE SAINT-PHILIPPE | Ajout INS / 3005-9229 / 62 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Chrysostome | 16-09 | 3005-7453 / 20 | 1639-1526 | CPE KALÉIDOSCOPE CHILD CARE CENTER | 3005-7453 | CPE KALÉIDOSCOPE CHILD CARE CENTER | REAL | Augment. INS | 20 | 20 | CPE | 2014-05-30 | NULL | 2015-10-19 | NULL | 2016-08-22 | 2019-03-31 | NULL | 31.2903 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2016-08-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-7453 20 | OUI | 3 | 354 | CPE KALÉIDOSCOPE CHILD CARE CENTER | Augment. INS / 3005-7453 / 20 | 2016-08-30 | Autorisation poursuite projet | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Franklin | 16-09 | 3005-5569 / 27 | 3000-8675 | CPE ABRACADABRA | 3005-5569 | LES PETITES POMMES | REAL | Augment. INS | 27 | 27 | CPE | 2015-08-31 | NULL | 2015-09-03 | NULL | 2017-02-16 | 2019-09-01 | NULL | 30.5161 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-12 | 2016-2017 | 2014-2015 | 3005-5569 27 | OUI | 1 | 60007121 | CPE ABRACADABRA | Augment. INS / 3005-5569 / 27 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Vaudreuil-Dorion | 16-10 | 3005-8694 / 80 | 3001-3546 | PROJET MARIA GIOIA | 3005-8694 | PROJET MARIA GIOIA | REAL | Impl. garderie | 80 | 80 | GARD | 2014-05-06 | NULL | 2016-05-27 | NULL | 2018-04-16 | 2019-03-15 | NULL | 10.9677 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-06 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-8694 80 | OUI | 1 | 60011940 | PROJET MARIA GIOIA | Impl. garderie / 3005-8694 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Vaudreuil-Dorion | 16-10 | 3005-9382 / 80 | 5452-1323 | CPE LA CLAIRE FONTAINE DE PINCOURT | 3005-9382 | CPE LA CLAIRE FONTAINE DE PINCOURT (INST. VAUDREUIL) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-27 | NULL | 2015-11-04 | NULL | 2019-04-01 | 2019-12-21 | NULL | 8.6452 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-9382 80 | OUI | 1 | 1577 | CPE LA CLAIRE FONTAINE DE PINCOURT | Ajout INS / 3005-9382 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Rigaud | 16-11 | 3005-9377 / 44 | 1863-1598 | CPE LES TOURTERELLES INC. | 3005-9377 | CPE LES TOURTERELLES INC. (INST. RIGAUD) | DEVEL | Ajout INS | 44 | 44 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9377 44 | OUI | 1 | 519 | CPE LES TOURTERELLES INC. | Ajout INS / 3005-9377 / 44 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Pointe-des-Cascades | 16-11 | 3005-9270 / 80 | 5446-4334 | CPE LA CAMPINOISE | 3005-9270 | CPE LA CAMPINOISE (INST. POINTE-DES-CASCADES) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-23 | NULL | 2016-10-14 | NULL | 2019-04-01 | 2020-01-10 | NULL | 9.2903 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2016-2017 | 3005-9270 80 | OUI | 1 | 1572 | CPE LA CAMPINOISE | Ajout INS / 3005-9270 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Beauharnois | 16-12 | 1464-5725 / 16 | 1464-5725 | CPE BOBINO INC. | 1464-5725 | CPE BOBINO INC. | REAL | Augment. INS | 16 | 16 | CPE | 2014-06-25 | NULL | 2015-11-16 | NULL | 2019-04-01 | 2020-02-12 | NULL | 10.3548 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2016-2017 | 1464-5725 16 | OUI | 2 | 161 | CPE BOBINO INC. | Augment. INS / 1464-5725 / 16 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Beauharnois | 16-12 | 3005-1483 / 16 | 1464-5725 | CPE BOBINO INC. | 3005-1483 | CPE BOBINO-INSTALLATION TAPAGEUR | REAL | Augment. INS | 16 | 16 | CPE | 2014-06-25 | NULL | 2015-11-16 | NULL | 2018-04-01 | 2019-10-03 | NULL | 18.0645 | 2018-07-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2016-2017 | 3005-1483 16 | OUI | 7 | 161 | CPE BOBINO INC. | Augment. INS / 3005-1483 / 16 | 2018-07-19 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Beauharnois | 16-12 | 3005-9472 / 68 | 1464-5725 | CPE BOBINO INC. | 3005-9472 | CPE BOBINO INC. (INST. BEAUHARNOIS) | REAL | Ajout INS | 68 | 68 | CPE | 2014-06-25 | NULL | 2015-11-16 | NULL | 2018-04-01 | 2020-08-03 | NULL | 28.0645 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9472 68 | OUI | 1 | 161 | CPE BOBINO INC. | Ajout INS / 3005-9472 / 68 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Nguyen, Ngoc-Anh | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Louis-de-Gonzague | 16-12 | 3005-9290 / 60 | 5446-4334 | CPE LA CAMPINOISE | 3005-9290 | CPE LA CAMPINOISE (INST. SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-23 | NULL | 2016-10-24 | NULL | 2020-04-01 | 2020-01-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2020-2021 | 2016-2017 | 3005-9290 60 | OUI | 1 | 1572 | CPE LA CAMPINOISE | Ajout INS / 3005-9290 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Brigham | 16-13 | 3005-9279 / 65 | 1642-3105 | CPE LE PAPILLON BLEU | 3005-9279 | CPE LE PAPILLON BLEU (INST.BRIGHAM) | REAL | Ajout INS | 65 | 65 | CPE | 2014-05-13 | NULL | 2015-09-17 | NULL | 2017-07-31 | 2019-08-21 | NULL | 24.6774 | 2016-03-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9279 65 | OUI | 1 | 379 | CPE LE PAPILLON BLEU | Ajout INS / 3005-9279 / 65 | 2016-03-03 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Cowansville | 16-13 | 2843-6616 / NULL | 2843-6616 | CPE LES TISSERANDS | 2843-6616 | CPE LES TISSERANDS | DESIS | Augment. INS | NULL | 2 | CPE | 2014-05-28 | NULL | 2015-06-17 | NULL | 2015-10-05 | 2015-10-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-10-05 | NULL | NULL | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | NULL | NULL | 10 | au début - Demande de 20 places - accordé 18 - par la suite désistement de 2 places (FE)- le développement s'effectuee en 2 parties - développement de 3 places et ensuite 13 places Comme il restait 4 places - 2 (FE) en désistement et 2 (FE) pas autorisé au développement | 2014-02-25 | NULL | NULL | 2013-2014 | 2843-6616 2 | NON | 8 | 954 | CPE LES TISSERANDS | Augment. INS / 2843-6616 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Dunham | 16-13 | 3005-9293 / 80 | 3000-2148 | CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES | 3005-9293 | CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES (INST. DUNHAM) | REAL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2015-10-28 | NULL | 2015-11-11 | NULL | 2019-04-01 | 2020-03-31 | NULL | 11.9677 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-9293 80 | OUI | 1 | 60001200 | CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES | Ajout INS / 3005-9293 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Cowansville | 16-13 | 3094-6776 / NULL | 3094-6776 | CPE LE ZÈBRE CAROTTÉ | 3094-6776 | CPE LE ZÈBRE CAROTTÉ | DESIS | Augment. INS | NULL | 5 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Autorisé 12 places - Retour de 5 places Développement de 7 places dont 5 poupons | NULL | NULL | NULL | - | 3094-6776 5 | NON | 7 | 1271 | CPE LE ZÈBRE CAROTTÉ | Augment. INS / 3094-6776 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Cowansville | 16-13 | 3094-6776 / 7 | 3094-6776 | CPE LE ZÈBRE CAROTTÉ | 3094-6776 | CPE LE ZÈBRE CAROTTÉ | REAL | Augment. INS | 7 | 7 | CPE | 2018-01-08 | NULL | 2018-03-21 | NULL | 2019-07-22 | 2019-07-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | NULL | 2017-2018 | 2014-2015 | 3094-6776 7 | OUI | 6 | 1271 | CPE LE ZÈBRE CAROTTÉ | Augment. INS / 3094-6776 / 7 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Waterloo | 16-14 | 3005-9495 / 0 | 3000-1353 | CPE BUISSONNIÈRE | 3005-9495 | CPE BUISSONNIÈRE (INST. WATERLOO) | DEVEL | Ajout INS | 0 | 80 | CPE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PROJET À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL | NULL | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9495 80 | NON | 1 | 60001096 | CPE BUISSONNIÈRE | Ajout INS / 3005-9495 / 0 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Joachim-de-Shefford | 16-14 | 3005-9497 / 39 | 3000-4910 | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND INC. | 3005-9497 | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND (INST. ST-JOACHIM) | REAL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2015-09-25 | NULL | 2015-10-01 | NULL | 2020-05-15 | 2020-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2020-2021 | 2016-2017 | 3005-9497 39 | OUI | 1 | 60003981 | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND INC. | Ajout INS / 3005-9497 / 39 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Marieville | 16-15 | 3005-9832 / 60 | 3001-4712 | CPE MAMIE-POM | 3005-9832 | CPE MAMIE-POM (INST. MARIEVILLE) | DESIS | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-05-07 | NULL | 2016-02-02 | NULL | 2017-08-14 | 2019-09-30 | NULL | 25.5161 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-05-08 | 2014-05-06 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9832 60 | OUI | 1 | 60012932 | CPE MAMIE-POM | Ajout INS / 3005-9832 / 60 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Sorel-Tracy | 16-16 | 3005-9267 / 63 | 1647-9594 | CPE LA MARELLE INC. | 3005-9267 | CPE LA MARELLE (INST. SOREL-TRACY) | REAL | Ajout INS | 63 | 63 | CPE | 2014-05-08 | NULL | 2015-12-11 | NULL | 2018-03-31 | 2020-08-01 | NULL | 28.0323 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-9267 63 | OUI | 1 | 432 | CPE LA MARELLE INC. | Ajout INS / 3005-9267 / 63 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Antoine-sur-Richelieu | 16-18 | 3005-9306 / 64 | 1860-5642 | C.P.E. LE HIBOU | 3005-9306 | C.P.E. LE HIBOU (INST. SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU) | REAL | Ajout INS | 64 | 64 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2015-11-18 | NULL | 2018-05-15 | 2020-03-31 | NULL | 22.5161 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | NULL | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9306 64 | OUI | 2 | 507 | C.P.E. LE HIBOU | Ajout INS / 3005-9306 / 64 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Mathieu-de-Beloeil | 16-18 | 3005-9232 / 70 | 3000-1240 | CPE LES COPAINS D'ABORD | 3005-9232 | CPE LES COPAINS D'ABORD (INST. ST-MATHIEU-DE-BELOEIL) | DEVEL | Ajout INS | 70 | 70 | CPE | 2014-06-30 | 2014-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9232 70 | OUI | 1 | 1209 | CPE LES COPAINS D'ABORD | Ajout INS / 3005-9232 / 70 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | McMasterville | 16-18 | 3005-0957 / 30 | 5505-9406 | CPE LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE | 3005-0957 | LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE | REAL | Augment. INS | 30 | 30 | CPE | 2014-05-29 | NULL | 2015-11-25 | NULL | 2017-08-14 | 2019-09-30 | NULL | 25.5161 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 3005-0957 30 | OUI | 4 | 1604 | CPE LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE | Augment. INS / 3005-0957 / 30 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Sainte-Julie | 16-19 | 1626-2032 / 11 | 1626-2032 | CPE JULIE-SOLEIL | 1626-2032 | CPE JULIE-SOLEIL | REAL | Augment. INS | 11 | 11 | CPE | 2014-05-30 | NULL | 2015-12-11 | NULL | 2017-10-01 | 2019-08-01 | NULL | 22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 1626-2032 11 | OUI | 3 | 276 | CPE JULIE-SOLEIL | Augment. INS / 1626-2032 / 11 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Varennes | 16-20 | 3005-9265 / 80 | 1477-2081 | CPE MON MONDE À MOI | 3005-9265 | CPE MON MONDE À MOI (INST. VARENNES) | DEVEL | Ajout INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-25 | 2014-06-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9265 80 | OUI | 1 | 212 | CPE MON MONDE À MOI | Ajout INS / 3005-9265 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Lessard, Daniel | Tourangeau, Daniel | 16 | Verchères | 16-20 | 3005-8747 / 62 | 1859-4374 | C.P.E. PETIT À PETIT | 3005-8747 | CPE PETIT À PETIT (INST. VERCHÈRES) | DESIS | Ajout INS | 62 | 62 | CPE | 2014-05-27 | NULL | 2015-09-17 | NULL | 2018-04-01 | 2019-04-01 | NULL | 12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2017-04-28 | 2014-02-25 | 2013-06-11 | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-8747 62 | OUI | 1 | 502 | C.P.E. PETIT À PETIT | Ajout INS / 3005-8747 / 62 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-21 | 1477-4566 / 5 | 1477-4566 | CPE DE LONGUEUIL-EST | 1477-4566 | CPE DE LONGUEUIL-EST | REAL | Augment. INS | 5 | 5 | CPE | 2014-05-30 | NULL | 2016-04-04 | NULL | 2018-07-10 | 2019-03-31 | NULL | 8.6774 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2017-2018 | 2014-2015 | 1477-4566 5 | OUI | 4 | 213 | CPE DE LONGUEUIL-EST | Augment. INS / 1477-4566 / 5 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-21 | 3005-0346 / 5 | 3000-2034 | CPE PRATT | 3005-0346 | CPE PRATT | DESIS | Augment. INS | 5 | 5 | CPE | 2014-06-27 | NULL | 2014-06-27 | NULL | 2018-03-31 | 2018-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-11-05 | 2014-02-25 | NULL | NULL | 2018-2019 | 3005-0346 5 | OUI | 7 | 60001225 | CPE PRATT | Augment. INS / 3005-0346 / 5 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-21 | 3005-0311 / 2 | 3000-2040 | CPE L'ATTRAIT MIGNON | 3005-0311 | CPE L'ATTRAIT MIGNON | DESIS | Augment. INS | 2 | 2 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-0311 2 | OUI | 10 | 60001061 | CPE L'ATTRAIT MIGNON | Augment. INS / 3005-0311 / 2 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-21 | 3005-6756 / 10 | 3000-2040 | CPE L'ATTRAIT MIGNON | 3005-6756 | INSTALLATION COIN PERIGNY ET PASTEUR | REAL | Augment. INS | 10 | 10 | CPE | 2016-04-07 | NULL | 2016-04-11 | NULL | 2018-03-30 | 2019-11-01 | NULL | 19.0645 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-6756 10 | OUI | 4 | 60001061 | CPE L'ATTRAIT MIGNON | Augment. INS / 3005-6756 / 10 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-22 | 3005-9493 / 60 | 1501-8849 | C.P.E. DU QUARTIER | 3005-9493 | CPE DU QUARTIER (INST. LONGUEUIL) | REAL | Ajout INS | 60 | 60 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2016-04-04 | NULL | 2018-04-06 | 2020-12-31 | NULL | 32.8065 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | NULL | 2018-2019 | 2016-2017 | 3005-9493 60 | OUI | 2 | 229 | C.P.E. DU QUARTIER | Ajout INS / 3005-9493 / 60 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-22 | 3005-9493 / NULL | 1501-8849 | C.P.E. DU QUARTIER | 3005-9493 | CPE DU QUARTIER (INST. LONGUEUIL) | DEVEL | Augment. INS | NULL | 20 | CPE | 2014-06-26 | NULL | 2016-04-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | NULL | NULL | - | 3005-9493 20 | NON | 3 | 229 | C.P.E. DU QUARTIER | Augment. INS / 3005-9493 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-22 | 3005-0943 / 18 | 2540-5994 | CPE VOS TOUT-PETITS | 3005-0943 | CPE VOS TOUT-PETITS | DEVEL | Augment. INS | 18 | 18 | CPE | 2014-05-29 | 2014-05-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 3005-0943 18 | OUI | 5 | 850 | CPE VOS TOUT-PETITS | Augment. INS / 3005-0943 / 18 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-22 | 3000-1191 / NULL | 3000-1191 | CPE POMME SOLEIL | 3000-1191 | CPE POMME SOLEIL | DEVEL | Augment. INS | NULL | 2 | CPE | 2014-06-20 | 2014-06-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | NULL | NULL | - | 3000-1191 2 | NON | 5 | 1169 | CPE POMME SOLEIL | Augment. INS / 3000-1191 / NULL | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Longueuil | 16-22 | 3000-1191 / 14 | 3000-1191 | CPE POMME SOLEIL | 3000-1191 | CPE POMME SOLEIL | REAL | Augment. INS | 14 | 14 | CPE | 2014-06-20 | NULL | 2016-04-11 | NULL | 2019-04-02 | 2019-12-31 | NULL | 8.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | NULL | 2019-2020 | 2014-2015 | 3000-1191 14 | OUI | 4 | 1169 | CPE POMME SOLEIL | Augment. INS / 3000-1191 / 14 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Saint-Hubert | 16-23 | 3005-8756 / 34 | 3000-2140 | CPE LES JOYEUX APPRENTIS | 3005-8756 | CPE LES JOYEUX APPRENTIS (INST. SAINT-HUBERT) | REAL | Ajout INS | 34 | 34 | CPE | 2014-06-16 | NULL | 2016-04-11 | NULL | 2020-03-31 | 2019-04-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-12 | 2019-2020 | 2014-2015 | 3005-8756 34 | OUI | 1 | 60001192 | CPE LES JOYEUX APPRENTIS | Ajout INS / 3005-8756 / 34 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Bruno-de-Montarville | 16-24 | 3005-9284 / 43 | 1365-4785 | CPE LES MOUSSES DU MONT INC. | 3005-9284 | CPE LES MOUSSES DU MONT (INST. ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE) | DEVEL | Ajout INS | 43 | 43 | CPE | 2014-05-30 | 2014-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9284 43 | OUI | 1 | 87 | CPE LES MOUSSES DU MONT INC. | Ajout INS / 3005-9284 / 43 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Delmelle, Marc | Benjamin, Johanne | 16 | Boucherville | 16-24 | 3005-9366 / 62 | 3000-2100 | CPE DE BOUCHERVILLE | 3005-9366 | CPE DE BOUCHERVILLE (INST. BOUCHERVILLE) | DEVEL | Ajout INS | 62 | 80 | CPE | 2014-06-09 | 2014-06-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-25 | 2013-06-14 | NULL | 2016-2017 | 3005-9366 80 | OUI | 1 | 60001234 | CPE DE BOUCHERVILLE | Ajout INS / 3005-9366 / 62 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | Saint-Bruno-de-Montarville | 16-24 | 3005-9414 / 60 | 3001-4065 | GARDERIE BOTTINE ET TROTTINETTE | 3005-9414 | GARDERIE BOTTINE ET TROTTINETTE | DESIS | Impl. garderie | 60 | 60 | GARD | 2014-06-17 | NULL | 2015-11-16 | NULL | 2018-08-17 | 2018-08-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2017-06-06 | 2014-02-25 | NULL | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-9414 60 | OUI | 2 | 60012347 | 9281-4458 QUÉBEC INC. | Impl. garderie / 3005-9414 / 60 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Boutet, Josée | Tourangeau, Daniel | 16 | LeMoyne | 16-25 | 3005-9285 / 55 | 3000-1321 | CPE DE BLOC EN BLOC | 3005-9285 | CPE DE BLOC EN BLOC (INST. LE MOYNE) | REAL | Ajout INS | 55 | 55 | CPE | 2017-05-31 | NULL | 2017-05-31 | NULL | 2020-03-31 | 2019-11-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-02-25 | NULL | NULL | 2019-2020 | 3005-9285 55 | OUI | 2 | 60001229 | CPE DE BLOC EN BLOC | Ajout INS / 3005-9285 / 55 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Drummondville | 17-01 | 3005-8882 / 16 | 1361-6164 | CPE LES PETITS LUTINS DE DRUMMONDVILLE INC. | 3005-8882 | CPE LES PETITS LUTINS DE DRUMMONDVILLE INC. | DESIS | Ajout INS | 16 | 16 | CPE | 2014-05-26 | NULL | 2015-05-14 | NULL | 2016-08-29 | 2018-08-27 | NULL | 23.9355 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-11-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2018-06-04 Résolution 30 mai 2018 - allocation compensatoire pour retour volontaire des 16 places subventionnées en réalisation | 2014-01-29 | 2013-06-14 | 2016-2017 | 2014-2015 | 3005-8882 16 | OUI | 1 | 64 | CPE LES PETITS LUTINS DE DRUMMONDVILLE INC. | Ajout INS / 3005-8882 / 16 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Drummondville | 17-01 | 3000-1346 / 18 | 3000-1346 | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | 3000-1346 | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | REAL | Augment. INS | 18 | 18 | CPE | 2015-10-07 | NULL | 2015-10-21 | NULL | 2018-01-08 | 2020-01-20 | NULL | 24.3871 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | NULL | 2017-2018 | 2014-2015 | 3000-1346 18 | OUI | 10 | 60001049 | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | Augment. INS / 3000-1346 / 18 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 17-01 | 3005-1004 / 31 | 3000-1346 | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | 3005-1004 | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | REAL | Augment. INS | 31 | 31 | CPE | 2015-10-07 | NULL | 2015-10-09 | NULL | 2020-02-24 | 2020-04-24 | NULL | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | 2019-2020 | 2015-2016 | 3005-1004 31 | OUI | 5 | 60001049 | CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ | Augment. INS / 3005-1004 / 31 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Drummondville | 17-01 | 3005-0603 / 3 | 3000-2105 | CPE LA MAISON DE BÉCASSINE | 3005-0603 | CPE LA MAISON DE BÉCASSINE | REAL | Augment. INS | 3 | 3 | CPE | 2014-06-09 | NULL | 2015-09-17 | NULL | 2018-04-01 | 2021-03-01 | NULL | 35 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2016-2017 | 3005-0603 3 | OUI | 15 | 60001157 | CPE LA MAISON DE BÉCASSINE | Augment. INS / 3005-0603 / 3 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Saint-Cyrille-de-Wendover | 17-01 | 3005-9027 / 80 | 3001-3767 | CPE AU COEUR DES DÉCOUVERTES | 3005-9027 | CPE AU COEUR DES DÉCOUVERTES | DEVEL | Implant.CPE INS | 80 | 80 | CPE | 2014-06-20 | 2014-06-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | 2015-2016 | 3005-9027 80 | OUI | 1 | 60012122 | CPE AU COEUR DES DÉCOUVERTES | Implant.CPE INS / 3005-9027 / 80 | 0 | Aucune étape | Correction manuelle | Aucune étape
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Bécancour | 17-02 | 3005-8966 / 39 | 1862-9659 | CPE CHEZ-MOI CHEZ-TOI ET BC GARDE EN MILIEU FAMILIAL | 3005-8966 | CPE CHEZ-MOI CHEZ-TOI-BC DE LA GARDE EN MF (BÉCANCOUR) | REAL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2015-09-29 | NULL | 2015-09-30 | NULL | 2018-04-06 | 2020-04-14 | NULL | 24.2581 | 2017-02-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | NULL | 2018-2019 | 2015-2016 | 3005-8966 39 | OUI | 2 | 518 | CPE CHEZ-MOI CHEZ-TOI ET BC GARDE EN MILIEU FAMILIAL | Ajout INS / 3005-8966 / 39 | 2017-02-20 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Nicolet | 17-03 | 3005-9029 / 39 | 1359-6408 | CPE GRIPETTE | 3005-9029 | CPE GRIPETTE (INST. NICOLET) | REAL | Ajout INS | 39 | 39 | CPE | 2014-05-26 | NULL | 2015-11-25 | NULL | 2018-04-02 | 2020-02-06 | NULL | 22.129 | 2016-11-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 2014-01-29 | 2013-06-14 | 2018-2019 | 2014-2015 | 3005-9029 39 | OUI | 1 | 51 | CPE GRIPETTE | Ajout INS / 3005-9029 / 39 | 2016-11-16 | Admissibilité au PFI | 1 | OK
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Nicolet | 17-03 | 2678-5105 / 15 | 3000-4884 | LES ATELIERS ÉDUCATIFS PRÉFACE INC. | 2678-5105 | LES ATELIERS ÉDUCATIFS PRÉFACE INC. | DESDEM | Augment. gard. | 15 | 27 | GARD | 2014-05-26 | 2014-05-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | 2014-2015 | 2678-5105 27 | OUI | 4 | 60003958 | LES ATELIERS ÉDUCATIFS PRÉFACE INC. | Augment. gard. / 2678-5105 / 15 | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
DRCSQ | Appel de projet 2013 | Thomas, Marie-Pascale | Tourangeau, Daniel | 17 | Princeville | 17-05 | 2156-9892 / NULL | 2156-9892 | CPE LA PETITE BANDE | 2156-9892 | CPE LA PETITE BANDE | DESDEM | Augment. INS | NULL | 5 | CPE | 2014-05-15 | 2014-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-29 | NULL | NULL | - | 2156-9892 5 | NON | 4 | 574 | CPE LA PETITE BANDE | Augment. INS / 2156-9892 / NULL | Désistement | Désistement | Désistement | Désistement
Si Interventions.Places proposées au Ministre > 0 alors 'OUI' (Projet retenu) sinon 'NON' (Projet non retenu)
Formulas:
Désistement = MAX([Admissibilité au PFI]:[Délivrance du permis])

## S. dynamique 2016-05-31 (hidden)
Étiquettes de colonnes
| CPE | [5 empty] | Nombre de No Installation CPE | Somme de Nombre de places CPE | GARD |  | Nombre de No Installation GARD | Somme de Nombre de places GARD | (vide) |  | Nombre de No Installation (vide) | Somme de Nombre de places (vide) | Total Nombre de No Installation | Total Somme de Nombre de places
| 0.5 |  | 1 |  | Non |  |  |  | N/A |  |  |  | (vide)
Étiquettes de lignes | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places
2011 | 11 | 755 | 61 | 3573 | 2 | 9 | 74 | 4337 | 3 | 172 | 3 | 172 |  |  |  |  | 77 | 4509
2013 | 237 | 10595 | 1 | 18 | 3 | 47 | 241 | 10660 | 33 | 1769 | 33 | 1769 |  |  |  |  | 274 | 12429
2013 autochtone | 3 | 180 |  |  |  |  | 3 | 180 | [8 empty] | 3 | 180
2008 et ant. |  |  | 2 | 94 |  |  | 2 | 94 | [8 empty] | 2 | 94
2008 et ant. - Autochtones | 1 | 4 | 3 | 119 |  |  | 4 | 123 | [8 empty] | 4 | 123
2011 autochtone | 4 | 125 | 1 | 21 | 1 | 16 | 6 | 162 | [8 empty] | 6 | 162
2015 autochtone |  |  | 2 | 85 |  |  | 2 | 85 | [8 empty] | 2 | 85
Ciblé 2015 | 13 | 63 |  |  |  |  | 13 | 63 | [8 empty] | 13 | 63
(vide) | [13 empty] | 34856 |  | 34856 |  | 34856
Total général | 269 | 11722 | 70 | 3910 | 6 | 72 | 345 | 15704 | 36 | 1941 | 36 | 1941 |  | 34856 |  | 34856 | 381 | 52501
Étiquettes de colonnes
| CPE | [5 empty] | Nombre de No Installation CPE | Somme de Nombre de places CPE | GARD |  | Nombre de No Installation GARD | Somme de Nombre de places GARD | Total Nombre de No Installation | Total Somme de Nombre de places
| 0.5 |  | 1 |  | Non |  |  |  | N/A
Étiquettes de lignes | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places |  |  | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places
Appel de projets 2008 et antérieurs | 1 | 4 | 5 | 213 |  |  | 6 | 217 |  |  |  |  | 6 | 217 | ok sommaire
Appel de projets 2011 | 15 | 880 | 62 | 3594 | 3 | 25 | 80 | 4499 | 3 | 172 | 3 | 172 | 83 | 4671 | ok sommaire
Appel de projets 2013 | 240 | 10775 | 1 | 18 | 3 | 47 | 244 | 10840 | 33 | 1769 | 33 | 1769 | 277 | 12609 | 12 623-14 = 12 609 ok sommaire
Appel de projets ciblé 2015 - CSDM | 13 | 63 |  |  |  |  | 13 | 63 |  |  |  |  | 13 | 63 | ok sommaire
Autochtones 2015 |  |  | 2 | 85 |  |  | 2 | 85 |  |  |  |  | 2 | 85 | ok sommaire
Total général | 269 | 11722 | 70 | 3910 | 6 | 72 | 345 | 15704 | 36 | 1941 | 36 | 1941 | 381 | 17645 | ok sommaire
Aucune étape franchie CPE au 22 juin 2016
Étiquettes de colonnes
| 0.5 |  | 1 |  | N/A |  | Non |  | (vide) |  | Total Nombre de No Installation | Total Somme de Nombre de places
Étiquettes de lignes | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places | Nombre de No Installation | Somme de Nombre de places
CPE | 269 | 11722 | 70 | 3910 |  |  | 6 | 72 |  |  | 345 | 15704
Admissibilité au PFI | 5 | 264 | 4 | 238 | [6 empty] | 9 | 502
Appel d'offres choix des pro. |  |  | 3 | 225 | [6 empty] | 3 | 225
Appels d'offres entrepreneur | 2 | 21 | 6 | 392 | [6 empty] | 8 | 413
Approbation des locaux | 1 | 2 | [8 empty] | 1 | 2
Approbation plans+budget pré. | 4 | 58 | 5 | 281 |  |  | 2 | 22 |  |  | 11 | 361
Approbation plans+budget rév. | 1 | 10 | 2 | 140 |  |  | 1 | 16 |  |  | 4 | 166
Aucune étape franchie | 241 | 10865 | 3 | 106 |  |  | 2 | 29 |  |  | 246 | 11000
Autorisation début des travaux | 2 | 43 | 11 | 581 | [6 empty] | 13 | 624
Autorisation poursuite projet | 2 | 90 | 4 | 257 | [6 empty] | 6 | 347
Avis du MFA embauche pro. | 4 | 138 | 6 | 412 | [6 empty] | 10 | 550
Dépôt documents pour permis | 1 | 5 | [8 empty] | 1 | 5
Dépôt étude d'opportunité | 1 | 49 | 6 | 447 | [6 empty] | 7 | 496
Dépôt plans+budget pré. | 3 | 137 | 8 | 393 | [6 empty] | 11 | 530
Dépôt plans+budget révisés | 1 | 5 | 10 | 329 |  |  | 1 | 5 |  |  | 12 | 339
Réalisation des travaux | 1 | 35 | 2 | 109 | [6 empty] | 3 | 144
GARD |  |  |  |  | 36 | 1941 |  |  |  |  | 36 | 1941
Approbation des locaux |  |  |  |  | 1 | 70 |  |  |  |  | 1 | 70
Approbation plans+budget rév. |  |  |  |  | 1 | 32 |  |  |  |  | 1 | 32
Approbation pour la délivrance |  |  |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  | 1 | 80
Aucune étape franchie |  |  |  |  | 31 | 1611 |  |  |  |  | 31 | 1611
Dépôt plans+budget révisés |  |  |  |  | 2 | 148 |  |  |  |  | 2 | 148
(vide) | [9 empty] | 34856 |  | 34856
(vide) | [9 empty] | 34856 |  | 34856
Total général | 269 | 11722 | 70 | 3910 | 36 | 1941 | 6 | 72 |  | 34856 | 381 | 52501

## Synthèse-PFI 50% Tisserand 2 pr (hidden)
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS SOUMIS AUX NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT
| Aucune étape franchie |  |  |  |  | Admissibilité au PFI | Avis du MFA embauche pro. | Approbation plans+budget pré. |  | Dépôt plans+budget révisés | Approbation plans+budget rév. | Autorisation début des travaux | Dépôt documents pour permis | Total
| 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017
Appel de projets 2008 et ant.
En réalisation | 1 | [12 empty] | 1
Appel de projets 2011
En réalisation | 6 | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16
Appel de projets 2013
Au développement | 6 | 31 | 32 | 41 | 10 | [8 empty] | 120
En réalisation | 19 | 37 | 27 | 24 | 9 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125
Total | 32 | 73 | 61 | 66 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 262
GLOBAL | 251 |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 262

## Synthèse-PFI 50% (hidden)
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS SOUMIS AUX NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT
| Aucune étape franchie |  |  |  |  | Admissibilité au PFI | Avis du MFA embauche pro. | Approbation plans+budget pré. |  | Dépôt plans+budget révisés | Approbation plans+budget rév. | Autorisation début des travaux | Dépôt documents pour permis | Total
| 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2016-2017
Appel de projets 2008 et ant.
En réalisation | 1 | [12 empty] | 1
Appel de projets 2011
En réalisation | 6 | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16
Appel de projets 2013
Au développement | 6 | 31 | 32 | 41 | 10 | [8 empty] | 120
En réalisation | 18 | 37 | 27 | 24 | 9 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124
Total | 31 | 73 | 61 | 66 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 261
GLOBAL | 250 |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 261

## Synthèse complète (hidden)
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS EN RÉALISATION
| Aucune étape franchie |  |  |  |  | Admissibilité au PFI | Appels d'offres choix des pro. | Avis du MFA embauche pro. | Dépôt étude d'opportunité | Autorisation poursuite du projet | Dépôt plans+budget pré. | Approbation plans+budget pré. | Appels d'offres entrepreneur | Dépôt plans+budget révisés | Approbation plans+budget rév. | Autorisation début des travaux | Réalisation des travaux | Dépôt documents pour permis | Approbation des locaux | Total
| 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021
PROJETS SOUMIS AUX NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT (PFI 50%)
Appel de projets 2008 et ant.
En réalisation | 1 | [18 empty] | 1
Appel de projets 2011
En réalisation | 6 | 5 | 2 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 16
Appel de projets 2013
Au développement | 6 | 31 | 32 | 41 | 10 | [14 empty] | 120
En réalisation | 18 | 37 | 27 | 24 | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 124
Total | 31 | 73 | 61 | 66 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 261
GLOBAL | 250 |  |  |  |  | 11 | [13 empty] | 261
PROJETS DE CPE NON SOUMIS AUX NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT (PFI 100%)
Appel de projets 2008 et ant.
Au développement |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2
En réalisation | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 6
Appel de projets 2011
En réalisation | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 14 | 1 |  | 1 | 77
Appel de projets 2013
Au développement
En réalisation | [13 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 87
GLOBAL | 4 |  |  |  |  | 83 | [13 empty] | 87
PROJETS DE CPE AUTOFINANCÉS
Appel de projets 2008 et ant.
En réalisation
Appel de projets 2011
En réalisation | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3
Appel de projets 2013
Au développement | 1 |  | 1 | [16 empty] | 2
En réalisation |  | 1 | [17 empty] | 1
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
GLOBAL | 3 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 6
PROJETS DE GARDERIES NON SOUMIS AUX NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT (PFI N/A)
Appel de projets 2008 et ant.
En réalisation
Appel de projets 2011
En réalisation | 1 | [12 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
Appel de projets 2013
Au développement |  | 4 | 6 | 2 | 1 | [14 empty] | 13
En réalisation | 8 | 11 | 4 | [10 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | 27
Total | 9 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
GLOBAL | 37 |  |  |  |  | 7 | [13 empty] | 44
GRAND TOTAL | 294 |  |  |  |  | 104 | [13 empty] | 398 | Tisserands
Note on F19: Mylène Roberge: 2 projets Step by step considérés en 2008 car 25 pl. proviennent de 2008 et 60 BC sous permis OK KD

## 2011 (hidden)
Double-click here to edit this title.
DR | Cons fam | Rég compo | No terr BC compo | Terr. CLSC ou municipalité | No Étab | No compo | Nom abrégé compo | Statut d'intervention | Places | Type d'établissement | Date de réception de l'engagement de réalisation | Résultat de l'analyse | Date d'analyse | Réalisation prévue initiale | Réalisation révisée | Réalisation | Admissibilité au PFI | Appel d'offres choix des pro. | Avis du MFA embauche pro. | Dépôt étude d'opportunité | Autorisation poursuite projet | Dépôt plans+budget pré. | Approbation plans+budget pré. | Appels d'offres entrepreneur | Dépôt plans+budget révisés | Approbation plans+budget rév. | Autorisation début des travaux | Réalisation des travaux | Dépôt documents pour permis | Approbation des locaux | Approbation pour la délivrance | Délivrance du permis | Cote | Commentaire réalisation | No entité jur | Nom entité jur | Type Interv
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-06 | Québec | 1467-5284 | 1467-5284 | CPE LES P'TITS LOUPS (LIMOILOU) | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-05-10 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2013-06-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-11-07 | NULL | 2014-10-31 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 80 | 2013-07-11: Réception rapport bi. Aucun report du permis. 2013-09-10: Réception rapport bi. Aucun report du permis. 2013-11-15: Réception rapport bi. Report de AO entrepreneur mais pas de report du permis. 2014-01-15: rapport bi reçu. Pas de report du permis. 2014-03-13: Rapport bi reçu. Pas de report du permis. 2014-05-15: Rapport bi reçu. Pas de report du permis. 2014-07-15: Rapport bi reçu. Pas de report du permis. 2014-09-15: rapport bi reçu. report du permis de 3 semaines. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-11-07 | 173 | CPE LES P'TITS LOUPS (LIMOILOU) | Augment. INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-07 | Québec | 2171-5636 | 3005-0415 | JARDIN D'ENFANTS DUROCHER | En réalisation | 36 | CPE | 2013-05-31 | Conforme | 2013-06-25 | 2015-09-01 | 2016-08-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2013-07-11: Réception rapport bi. Aucun report du permis. 2013-09-13: Réception rapport bi. Aucun report de permis. 2013-12-19: réception rapport bi de novembre. Aucun report de permis. 2014-01-15 Rapport bimestriel reçu ( report au 15 dé c. 2015 2014-03-15 Rapport bimestriel reçu (aucun report ) 2014-05-15 Rapport bimestriel reçu (Report d'un mois) 2014-07-15 Rapport bimestriel reçu (aucun report) 2014-09-15 Rapport bimestriel reçu (report 2 mois) 2014-11-17: rapport bimestriel reçu (aucun report) 2015-01-19: rapport bi reçu et traité (aucun report) 2015-03-13: rapport bi traité (aucun report) 2015-05-15: rapport bi traité. Report du permis de 3 mois. 2015-07-15: rapport bi traité. report du permis de 2 mois. 2015-09-15: rapport bi traité. Pas de report du permis. 2015-11-15: rapport bi traité. Pas de report du permis. | 619 | CPE DE L'ANSE AUX LIEVRES INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-06 | Québec | 2322-2177 | 3005-0408 | LES PETITES SAISONS | Suivi après permis | 18 | CPE | 2013-04-08 | Conforme | 2013-04-10 | 2015-06-19 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2014-01-08 | 2014-04-11 | NULL | NULL | NULL | 2014-09-15 | 2015-01-29 | NULL | 2015-08-18 | NULL | 2015-03-26 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-06-11. Réception du 1er rapport bimestriel. Tout est OK. 2013-0813 Réception du 2e rapport bimestriel. Tout est OK. 2013-10-15 Réception du 3e RB. Tout est Ok confirmé le 23 oct. 2013-12-13. Réception RB Déc. Confirmé OK le 20 déc. 2014-02-13: réception rapport bi février. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-04-15: réception rapport bi d'avril. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-06-18: réception rapport bi de juin. Aucun changement délivrance permis. 2014-08-15: réception rapport bi d'août. Pas de changement date délivrance permis. 2014-10-15: réception rapport bi d'octobre. Pas de changement délivrance permis. 2015-01-06: réception rapport bi de décembre. report permis de 2 semaines. 2015-02-16: réception rapport bi de février. pas de changement. 2015-04-15: réception rapport bi d'avril. pas de changement. 2015-06-15: réception rapport bi de juin. report du permis de 3 seamines. 2015-08-15: réception rapport bi d'août. pas de changement date permis. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-08-27 | 723 | CPE QUÉBEC-CENTRE INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-13 | Québec | 3000-1269 | 3000-1269 | L'ENVOLÉE, CPE DE BEAUPORT | Suivi après permis | 9 | CPE | 2013-03-20 | Conforme | 2013-04-24 | 2014-01-31 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-07-16: Rapport bi reçu. Aucun report d'échéance. 2013-09-13: Rapport bi reçu. Devancement de certaines étapes mais pas de report d'échéance. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-20 | 60001033 | L'ENVOLÉE, CPE DE BEAUPORT | Augment. INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-05 | Stoneham-et-Tewkesbury | 3000-1325 | 3005-6548 | CPE PASSE-PARTOUT DE STONEHAM | Suivi après permis | 78 | CPE | 2013-03-19 | Conforme | 2013-03-22 | 2014-08-22 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | NULL | NULL | NULL | 2015-12-01 | NULL | 2015-12-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-10 | 2015-01-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-06-20: Réception du 1er rapport bi. Aucun report de l'échéance. 2013-08-15: Récept du rapport bi. Report dde certaines étapes = OK. Pas de report du permis. 2013-10-10: Récept rapport bi. Report de crtaine échéances pour la conception des plans = OK. Pas de report du permis. 2013-12-12: Récept du rapport bi. Report de certaines échéances mais pas de report du permis. 2014-02-15: rapport bi février. Pas de report du permis. 2014-04-14: rapport bi avril traité. Pas de report du permis. 2014-06-20: rapport bi juin traité. Pas de report du permis. 2014-08-19: rapport bi d'août traité. Report du permis au 2014-10-13 2014-09-25: courriel reçu de mme Chouinard m'informant que date de permis reporté au 2014-11-10. 2014-10-15: Rapport bi traité. Report du permis au 24 novembre 2015-01-07: mme Chouinard me confirme que report du permis au 26 janvier. 2015-01-19: rapport bi reçu et traité. permis 26 janvier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-22 | 1250 | CPE PASSE-PARTOUT INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-14 | Québec | 3000-2013 | 3005-6551 | LE RAT CONTEUR | Suivi après permis | 78 | CPE | 2013-06-21 | Conforme | 2013-07-03 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2014-07-15 | 2015-01-19 | NULL | 2014-02-17 | NULL | 2014-12-18 | NULL | NULL | 2015-08-14 | 2015-06-19 | NULL | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | NULL | NULL | 90 | 2013-09-11: Réception du rapport bi. Aucun report d'échéance. 2013-11-08: Réception du rapport bi. Aucun report d'échéance. 2013-02-13: Réception rapport bi de janvier. Aucun report d'échéance. 2014-03-14: réception rapport bi de mars. Aucun report d'échéance. 2014-05-14: réception rapport bi de mai. Aucun report d'échéance. 2014-07-15: réception du rapport bi de juillet. Aucun report. 2014-09-16: réception rapport bi de septembre. Aucun report. 2014-11-15: rapport bi de novembre reçu et traité. devancement du permis de 2 1/2 mois. 2015-01-15: rapport bi reçu et traité. aucun report du permis. 2015-03-11: rapport bi reçu et traité. aucun report du permis. 2015-05-15: rapport bi reçu et traité. report de 1 mois. 2015-07-15: rapport bi reçu et traité. report de 1 semaine. 2015-09-15: rapport bi reçu et traité. report de 1 mois. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-11-11 | 360 | CPE LES PETITS MULOTS | Ajout INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-13 | Québec | 3000-2113 | 3021-2294 | CPE LA PETITE ÉCOLE DE BEAUPORT | Suivi après permis | 9 | CPE | 2013-01-17 | Conforme | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-24 | NULL | NULL | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-01-23 | NULL | NULL | 80 | 9 places 18 mois et plus, sans particuliarité spécifique Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-25 | 60001164 | CPE LA PETITE ÉCOLE DE BEAUPORT | Augment. INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-13 | Québec | 3000-2190 | 3005-6564 | C.P.E. LA P’TITE CHUTE | Suivi après permis | 78 | CPE | 2013-02-26 | Conforme | 2013-02-26 | 2014-08-25 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | NULL | 2014-03-26 | NULL | 2013-05-13 | NULL | 2014-06-13 | NULL | 2014-06-16 | 2014-06-13 | 2015-02-16 | 2014-08-19 | 2015-02-19 | 2015-03-03 | NULL | 2015-03-03 | NULL | 80 | 2013-05-21: Réception du 1er rapport bimestriel. Aucun report de l'échéance finale. Justification acceptable de certain report. 2013-07-10: Réception du rapport bi. Certains reports d'étapes acceptables. Aucun report de la délivrance permis. 2013-09-12: Réception rapport bi. Aucun report du permis. 2013-12-02: Réception rapport bi. Report du permis au 2014-09-15. 2014-01-15: rapport bi traité. report du permis au 2014-10-29. 2014-03-14: rapport bi traité. report du permis au 2014-12-22. 2014-05-13: rapport bi traité. report du permis au 2015-01-19. 2014-07-10: rapport bi traité. aucun report du permis. 2014-09-12: rapport bi traité. aucun report de permis. 2014-10-28: Mme Bélanger me dit que report du permis au 20 février 2015. 2014-11-12: rapport bi traité. report du permis au 23 février 2015. 2015-01-19: rapport bi traité report du permis d'une semaine soit le 2 mars. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-09 | 60001271 | CPE "LA P'TITE CHUTE" | Ajout INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-13 | Québec | 5516-8611 | 3005-0664 | CPE PERCÉE DE SOLEIL INC. | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-02-28 | NULL | 2014-02-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-06-14: Réception du 1er rapport bi non signé. Version signée reçue le 17 juillet (retard dû au traitement du rapport par le CSF). Aucun report de l'échéance. 2013-08-14: Réception du rapport bi. Aucun report d'échéance. 2013-10-09: Récept rapport bi. L'échéancier est respecté. 2013-12-19: récept. rapport bi décembre. L'échéancier est respecté. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-18 | 1628 | CPE PERCÉE DE SOLEIL INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 9 | 9-02 | Fermont | 1464-4686 | 1464-4686 | CPE "LE MUR-MÛR" INC. | Suivi après permis | 17 | CPE | 2013-12-19 | Conforme | 2014-04-15 | 2014-09-30 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-10-08 | NULL | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-07 Cote 41 (Critique 3 RBM) modifiée le 2014-10-27 7janv.15: Rapport bimestriel conforme. Date émission du permis reporté au 14 juin 15. 30 janv. 15: Date maintenue. 26 mars15: date du 14 juin 15 maintenue. Rapport bim. mai15: Report au 17 août 15 Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-10-12 | 158 | CPE "LE MUR-MÛR" INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-01 | Alma | 2166-7746 | 3005-1009 | CPE LA BAMBINERIE | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-02-04 | Conforme | 2013-02-11 | 2013-03-05 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-01-28 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-14 | 602 | CPE LA BAMBINERIE | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-07 | Saint-Honoré | 2546-3795 | 3005-0801 | CPE LA CAJOLERIE | Suivi après permis | 16 | CPE | 2013-03-12 | Conforme | 2013-03-22 | 2013-03-25 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2013-05-14 | 2014-09-30 | 2013-09-19 | NULL | 2013-05-14 | 2014-09-30 | NULL | NULL | 2014-10-03 | 2014-08-14 | 2014-10-10 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | NULL | NULL | NULL | 80 | 13 juin 2013: Réception du rapport bimestriel. délai de réalisation reporté de 2 semaines à la mi-février 14. 23 août 2013 (D.G. vacances): Réception du rapport bimestriel. Délai de réalisation reporté d'un mois soit à la mi-mars 2014. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-10-30 car le délai de réalisation est reporté jusqu'en août 14. La Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-01-17, report du délai en août 14. En février, le rapport bimestriel donne un autre report de 2 mois soit jusqu'en octobre 14.Avril 2014: Réception rapport bimestriel conforme. Retard de 2 mois tjs pour la demande de dérogation. juin14: Déro acceptée.Rapport bimestriel de juin jugé conforme. Date de délivrance permis 5 janvier 2015. Aout 14: Rapport bimestriel conforme. Délai de réalisation reporté 9 février15. Courriel reçu 24 sept. pour report date permis au 23 fév.15. Oct: Rapport bimestriel conforme. 30oct14: Maintient de la date du 23 févr.15 pour réalisation du projet. 27nov14: Date d'émission du permis maintenue pour le 23 fév15. Rapport bimestriel decembre conforme. Maintien date au 23 fév.15 30 janv.15: Maintien date du permis au 23 fév.15 Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-02-27 | 857 | CPE LA CAJOLERIE | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-07 | Chicoutimi | 2546-3795 | 3005-1720 | CPE LA CAJOLERIE | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-02-07 | Conforme | 2013-02-26 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-12 | NULL | NULL | 2013-03-18 | 2013-03-18 | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-21 | 857 | CPE LA CAJOLERIE | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 3 | 3-03 | L'Ange-Gardien | 2843-8273 | 3005-1751 | CPE L'ENCHANTÉ 2 | Suivi après permis | 25 | CPE | 2013-03-28 | Conforme | 2013-04-03 | 2014-08-04 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2013-05-14 | 2013-06-18 | NULL | NULL | NULL | 2013-11-20 | NULL | 2014-04-09 | 2014-05-16 | NULL | 2014-06-25 | 2014-12-15 | 2013-04-11 | 2015-11-05 | 2015-01-15 | NULL | 80 | 2013-06-14: Réception du 1er rapport bi. Aucune modif à l'échéancier initial. 2013-08-14: Récept rapport bi. Report de l'étape des pros = ok. Aucun report du permis. 2013-10-25: Récept rapport bi. Report de 2 mois pour AO ing = OK. Report du permis de 2 mois. Pas de changement d'année financière. 2013-12-17: réception rapport bi décembre. report permis de 3 mois mais pas de changement d'année financière. Février 2014: réception rapport bimestriel. Aucun report. Avril 2014:Rapport bimestriel conforme. Aug.permis prévue pour le 5 janv.15. Juin14: Rapport bimestriel conforme. Aucun report. Août 14: Rapport bimestriel conforme. Report au 19 janv.15. 30 oct14: Maintien de la date du 19 janv.15. 27 nov.14: Rapport bimestriel nov. conforme et maintien date émission permis le 19 janv.15. Rapport bimestriel de décembre 14 conforme. 19 janv. maintenu. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-20 | 956 | CPE L'ENCHANTÉ | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 3 | 3-03 | L'Ange-Gardien | 2843-8273 | 3005-6546 | CPE L'ENCHANTÉ 3 | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-28 | Conforme | 2013-04-03 | 2014-11-14 | 2016-01-18 | NULL | 2013-06-13 | NULL | NULL | 2014-09-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-07-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 10 poupons + 70 places 18 mois et plus. 2013-06-14: Réception du rapport bi. Pas de modif dans l'échéancier. 2013-08-14: Récept rapport bi. Pas de report du permis.2014-04-15: Rapport bimestriel jugé conforme. Report de l'échéancier au 28 sept. 15. 7 janv. Rapport bimestriel jugé conforme. Report30 janv. 15. 27mars15: Maintient date du 7 nov.15.Rapport bim. juin15: Report au 5 janvier 16. Août 2015: maintien du 5 janvier 2016 2013-10-25: Récept rapport bi. Report d'échéance de 3 mois en fonction de dézonage = ok. Report du permis de 3 mois. 2013-12-17: rapport bi décembre reçu. Report permis de 5 mois. Report d'année financière.Aout 14: Rapport bimestriel conforme. Date de réalisation du 28 sept 15 maintenue. Rapport bimestriel d'octobre conforme. 27 nov.14: Report de la date du permis au 2 nov.15. 7 janv.15: Rapport bimestriel conforme. Report du permis au 7 nov.15. 30 janv. 15: Date maintenue. Octobre 2015: Rapport bimestriel conforme. Date du 4 janvier 2016 maintenue. Déc.15: date de réalisation reportée au 18 ou 25 janvier. À confirmer selon la date de la visite et la conformité des locaux. | 956 | CPE L'ENCHANTÉ | Ajout INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 3 | 3-02 | La Malbaie | 2856-3948 | 3005-0318 | CPE PIGNONS SUR RUE | Suivi après permis | 23 | CPE | 2013-05-31 | Conforme | 2013-06-06 | 2014-09-15 | 2015-03-30 | 2015-03-25 | 2013-07-25 | NULL | 2014-04-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-03-24 | NULL | 2014-09-25 | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 80 | 5 poupons et 18 enfants 2013-08-21: Récept rapport bi. Pas de report du permis. 2013-12-09: réception du rapport bi d'octobre. Pas de report du permis. 2013-12-18: réception rapport bi décembre. Pas de report du permis. Rapport bimestriel reçu en février: Pas de report prévu mais un nouvel échéancier plus réaliste a été demandé. Le projet risque d'être retardé de quelques mois. À suivre en avril. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-05-26. Août 14: Rapport bimestriel conforme. Date du permis maintenue et confirmée par courriel à nouveau le 24 sept.14. 30 oct.14: Rapport bimestriel conforme. Date du permis reportée au 17 mars 15 car fin des travaux prévue 27 fév.15. 27 nov.14: Maintien de la date du 17 mars 15. 6janv.15:Rapport bimestriel de déc.conforme. Date maintenue. 30 janv.15: Date maintenue. 25 février 15: léger report en raison de délais dans travaux. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-25 | 966 | CPE PIGNONS SUR RUE | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-02 | Chambord | 3000-2039 | 3005-0907 | CPE "AUX PETITS TRESORS" | Suivi après permis | 5 | CPE | 2013-01-29 | Conforme | 2013-02-07 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-12 | NULL | NULL | 2013-02-12 | 2013-02-07 | 2012-09-26 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-12 | 60001057 | CPE "AUX PETITS TRESORS" | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-02 | Chambord | 3000-2039 | 3005-0907 | CPE "AUX PETITS TRESORS" | Suivi après permis | 14 | CPE | 2013-01-29 | Conforme | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2013-04-12 | 2014-11-19 | 2013-05-17 | NULL | NULL | 2014-11-19 | NULL | NULL | 2012-02-24 | 2013-08-01 | 2013-09-18 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2014-06-10 | NULL | NULL | 80 | 2013-04-17: Rapport bimestriel reçu. Aucun retard. 2013-06-11: Rapport bimestriel reçu. Après plusieurs demandes de corrections, ce rapport n'a jamais été jugé conformé et la cote de risque a été augmentée. 14-08-13: Réception rapport bimestriel conforme, aucun retard, cote de risque baissée. 18-10-13 Réception rapport bimestriel conforme. Aucun retard. Rapport bimestriel de décembre entré le 15 déc. Jugé conforme. Permis retardé au 15 janv.14 Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-07-22 Cote 21 (Moyen 1 RBM) modifiée le 2013-08-27 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-15 | 60001057 | CPE "AUX PETITS TRESORS" | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-01 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | 3000-2071 | 3005-0852 | CPE AM STRAM GRAM 2000 MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX | Suivi après permis | 21 | CPE | 2013-03-12 | Conforme | 2013-03-25 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-06-13: Rapport bimestriel reçu et jugé conforme le 10 juill.13. Échéancier reporté d'un mois au 30 sept. 2013 2013-08-14: Rapport bimestriel reçu et jugé conforme le 27 août 13. Aucune report. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-20 | 60001246 | CPE AM STRAM GRAM 2000 | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-01 | Hébertville | 3000-2071 | 3005-6479 | CPE AM STRAM GRAM 2000 | Suivi après permis | 21 | CPE | 2013-03-12 | Conforme | 2013-03-25 | 2015-04-01 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2013-07-16 | 2014-09-22 | 2013-08-27 | 2014-01-13 | NULL | NULL | NULL | 2014-02-24 | NULL | NULL | 2014-04-24 | 2014-10-30 | NULL | 2014-10-31 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 80 | Rapport bimestriel reçu le 17 juin 2013 et jugé conforme le 23 juillet après plusieurs demandes de modifications. Rapport bimestriel reçu le 14 août et juger conforme sans modif. Rapport bimestriel reçu le 16 oct. et juger conforme après modif. Aucun report d'échéancier.Rapport bimestriel déc.13 jugé conforme 17 janv. après modif. Report d'un mois,13 oct.13.Réception rapport bimestriel de fév.14. Aucun report. Rapport bimestriel avril 14 reçu et jugé conforme. Report au 22 nov.14. Juin 14: Rapport bimestriel conforme. Aucun report. Aout14: Rapport bimestriel jugé conforme. Report de 2 jrs.24 sept. confirmation maintien permis pour nov.14. Tout est prêt pour l'émission du permis le 17 nov.14. Permis émis. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-11-06 | 60001246 | CPE AM STRAM GRAM 2000 | Ajout INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-02 | Roberval | 3000-2072 | 3005-0374 | CPE LES AMIS DE LA CULBUTE | Suivi après permis | 5 | CPE | 2012-12-20 | Conforme | 2013-01-23 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-01-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-23 | NULL | NULL | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2012-07-17 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-23 | 60001226 | CPE LES AMIS DE LA CULBUTE | Augment. INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 9 | 9-04 | Longue-Pointe-de-Mingan | 3092-3981 | 3005-6504 | INSTALLATION 2 AUX MILLE SURPRISES | En réalisation | 21 | CPE | 2013-03-19 | Conforme | 2013-03-20 | 2014-11-03 | 2016-02-01 | NULL | 2014-07-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-09-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2013-05-28 RAPPORT BIMESTRIEL REÇU. AUCUN REPORT 2013-07-17 RAPPORT BIMESTRIEL REÇU aucun report 2013-09-16 Rapport bimestriel reçu, aucun report 2013-11-26 Rapport bimestriel, report de 2 mois 2014-01-15 Rapoprt bimestriel reçu (Aucun report) 2014-03-15 Rapport bimestriel reçu (aucun report) 2014-05-15 Rapport bimestriel reçu (aucun report) 2014-07-15 Rapport bimestriel reçu (report 4 mois) 2014-09-15 Rapport bimestriel reçu (aucun report) 2014-11-15 Rapport bimestriel reçu. Report de 2 mois au 15 oct.15 Janv.15: Rapport bimestriel reçu. Report de 2 1/2 mois soit au 5 janv. 2015-03-26: Date du 5 janv.16 maintenue. Rapport bim. mai15: Maintien date 5 janvier 16 juillet 2015: Maintien date du 5 janvier 2016 Septembre 2015: Maintien date du 5 janvier 2016 Novembre 2015: Report d'un mois au 1 février 2016. Mars 15: Rapport bimestriel reçu. Date du 5 janv.2016 maintenue. Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-09-22 | 1266 | CPE PICASSOU INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 12 | 12-08 | L'Islet | 4028-7112 | 3005-8148 | CPE LES COQUINS | Suivi après permis | 39 | CPE | 2013-02-26 | Conforme | 2015-03-02 | 2014-04-30 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2013-06-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-02 | NULL | 2014-10-06 | 2015-02-23 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | NULL | NULL | 80 | 14 juin 2013: Réception du rapport bimestriel. Date d'ouverture reportée d'avril 2014 à juin 2014 car problème de recrutement du chargé projet. 29 août13: Réception d'un rapport bimestriel conforme. Délai de réalisation reportée au 15 sept.14 car les échéanciers étaient trop serrés pour la sélection des professionnels. 18-10-13 Réception rapport bimestriel conforme-aucun report. 17 déc. 13:Réception rapport bimestriel conforme. Aucun report. Rapport bimestriel de février jugé conformé. Report en octobre 14. Rapport bimestriel d'avril est jugé conforme. Report en décembre 14 pour le permis. Rapport bimestriel de juin jugé conforme. Août14: Rapport bimestriel jugé conforme. Report date de réalisation au 5 janv.15 24 sept.14: Confirmation directrice pour un report au 26 janv.15 car attend des réponses pour boucler le budget. Courriel reçu et au dossier. 30 oct.14: Report du projet au 2 mars 2015 car fin travaux reporté au 30 janv.15. Rapport bimestriel conforme. 27 nov.14: Maintien du permis pour le 2 mars 15. Rapport bimestriel déc. conforme. 2mars 2015 maintenue. 30 janv.15: Report de la date du permis au 9 mars 15 car problème de branchement avec Hydro-Québec. Le report pourrait être plus grand si Hydro ne vient pas très bientôt. Démarches faites par la directrice pour accélérer le tout. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-09 | 1306 | CPE LES COQUINS | Ajout INS
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 3 | 3-07 | Québec | 1463-9058 | 3005-6554 | INSTA. SOPHIE | En réalisation | 52 | CPE | 2013-06-27 | Conforme | 2013-06-28 | 2015-10-16 | 2016-11-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Rapport bimestriel reçu 12 septembre 2013 Rapport bimestriel reçu 12 novembre 2013 Rapport bimestriel reçu 14 janvier 2014 (aucun report pour l'instant) Rapport bimestriel reçu 15 mars (aucun report) Rapport bimestriel reçu 15 mai 2014 (aucun report) Rappor bimestriel reçu 15 juillet ( report de 5 mois) Rapport bimestriel reçu 15 septembre (aucun report) rapport bi novembre reçu. Report de 6 mois. Rapport bi janvier reçu. Pas de report permis. 2015-03-13: rapport bi reçu. pas de report du permis. 2015-05-15: rapport bi traité. pas de report du permis. 2015-07-15: rapport bi traité. report du permis de 2 mois. 2015-09-15 : Rapport bi traité. Date maintenue. 2015-11-15 : Rapport Bi traité. Date maintenue. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-07-16 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-09-22 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-12-01 | 157 | CPE SOPHIE INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 12 | 12-12 | Thetford Mines | 2311-7443 | 2311-7443 | CPE PARC-EN-CIEL | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-03-11 | Conforme | 2013-03-18 | 2014-08-15 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-11 | 2014-02-06 | 2014-05-07 | 2015-02-02 | 2015-02-13 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-05-14: Réception du 1er rapport bimestriel. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-23: Récept rapport bi. Aucun report. 2013-09-15: Récept rapport bi. Un report d'étape (plans) = OK. Pas de report du permis.2013-11-10: Récept rapport bi le 2014-01-27. Pas de changement de cote car CSF a fait demande du rapport manquant le 2014-01-24. Report de réalisation de 2 mois car demande de la DR de réduire superficies (délais pour plans révisé) = OK. 2014-01-27: Récept du rapport bi. Rappel de rapport manquant le 22 janv. Pas de report de permis.2014-03-15 Rapport bimestriel reçu aucun report.2014-05-22 Rapport bimestriel reçu (report d'un mois) 2014-07-17 Rapport bimestriel reçu (aucun report) 2014-09-15 rapport bimestriel reçu (report de 2 mois en raison d'amiante) 2014-11-15 rapport bimestriel reçu: (report de 3 semaines: les travaux se poursuivrent mais léger retard dû au fait que les travaux doivent s'effectuer sans la présence des enfants). 2015-01-23: dernier rapport bi reçu avec nouvelle date de réalisation proposée, soit le 16 février 2015. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-02-13 | 686 | CPE PARC-EN-CIEL | Augment. INS
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 3 | 3-07 | Québec | 2627-4936 | 2627-4936 | LE CPE LES PETITS MURMURES | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-01-08 | Conforme | 2013-01-09 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-09 | NULL | NULL | 2013-01-09 | 2013-01-09 | 2012-12-20 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-10 | 38 | LE CPE LES PETITS MURMURES | Augment. INS
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 3 | 3-07 | Québec | 2627-4936 | 3005-6611 | INSTALLATION URSULINES | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-21 | Conforme | 2013-04-03 | 2014-05-27 | 2017-02-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | 2013-06-11 Rapport bimestriel reçu 2013-08-12 Rapport bimestriel reçu Situation particulière, le CHU de Québec a fait la demande d'arrêter le projet jusqu'à la fin juin et il n' y a pas encore de développement. Donc la Directrice n'a pas inscrit les nouvelles dates d'échéances proposées à partir de l'étape 5. La Directrice me tiendra informée aussitôt qu'il y aura de l'avancement. 2013-10-10 Rapport bimestriel reçu (idem) 2013-12-17 Rapport bimestriel reçu (idem) Rien ne bouge pour l’instant du côté du CHU de Québec. Cependant, comme indiqué au point 5, lors de ma dernière conversation téléphonique avec un représentant du CHU, il semble que la direction fait des démarches pour garder le bâtiment de Saint-Louis-de-Gonzague. Rapport bimestriel reçu 17 février 2014 (Comme je n'avais pas fait changé les dates des rapport bimestriel, car nous étions en attente de confirmation du promoteur. Donc, comme nous avons eu l'information que le promoteur se retirait, je lui fais changer les dates dans le rapport bimestriel et j'ai du inscrire la cote 50 dans CAFE . C'est en partie de ma faute, car depuis le début la Directrice me dit être en attente, donc pas de changement... et je ne lui avais pas demandé de mettre les dates à jour, mais là les dates ont été mises à jour. Rapoprt bimestriel reçu 15 avril 2014 (report de 4 mois) Rapport bimestriel reçu 15 juin 2014 ( report 3 mois) Rapport bimestriel reçu 15 août 2014 Rapport bimestriel reçu 15 octobre 2014 Rapport bi reçu 2014-12-15 2015-02-16: réception rapport bi. Pas de changement émission permis. 2015-04-15: réception rapport bi. Pas de changement. 2015-06-15: réception rapport bi. Pas de changement. 2015-08-15: réception rapport bi. Report du permis d'un an suite aux nombreuses démarches avec les Ursulines et la ville de Québec et beaucoup d'exigences à respecter car édifice patrimonial. 2015-10-15: rapport bi reçu. Pas de changement. 2015-12-15 : Raport Bi reçu. Date devancée. Ancienne date 1er avril 2017. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-12-21 (malie) Cote 50 (Maximum) modifiée le 2014-04-29 | 38 | LE CPE LES PETITS MURMURES | Ajout INS
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 9 | 9-05 | Baie-Comeau | 2736-3233 | 3005-6505 | INSTA | En réalisation | 60 | CPE | 2013-03-19 | Conforme | 2013-03-20 | 2016-03-11 | 2018-04-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 50 | Raport bimestriel reçu le 15 mai 2013 (aucune modification) Rapport bimestriel reçu le 9 juillet (aucune modification) Rapport bimestriel reçu 12 septembre (aucune modification) Rapport bimestriel reçu 14 novembre (aucune modification) Rapport bimestriel reçu 20 janvier 2014 (aucune modification) Rapport bimestriel reçu 19 mars 2014 (aucun report) Raport bimestriel reçu 20 mai 2014 (report Rapport bimestriel reçu 24 juillet (aucun report) Rapport bimestriel reçu 25 septembre (aucun report) Rapport Bi reçu pour le 12 décembre 2015. Aucun changement de date. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-12 rapport 11-2014 reporte projet de 11 mois. déci du CA en raison du contexte dispo éducatrice formée et concertation régionale. rapport 01-2015 idem | 928 | LES P'TITS BÉCOTS | Ajout INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-04 | Mont-Joli | 1334-4049 | 3005-3038 | LA PAS-R-AILES | En réalisation | 13 | CPE | 2013-02-27 | Conforme | 2013-03-18 | 2014-09-02 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Étant donné l'impossibilité de concrétiser les places dans le local prévu étant donné l'infrastructure existante qui entraîne des coûts d'aménagement trop élevés et après avoir regardé toutes les autres possibilités, le promoteur analyse la possibilité de demander une dérogation au Ministère afin d'ajouter ces 13 places aux 37 obtenues dans le cadre du Plan de développement 2013 ce qui permettrait de maintenir l'offre de services aux parents de Mont-Joli, par le biais d'une nouvelle installation de 50 places. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Étant donné que l'enveloppe exceptionnelle n'a pas été acceptée, il devient impossible de concrétiser le projet tel que défini. Le promoteur va demander au cours des prochains jours au Ministère l'autorisation de jumeler les 13 places obtenues en 2011 avec les 37 places obtenues en 2013 afin de faire un seul projet de 50 places. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Deux mois de retard dans l'échéancier.2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Un mois de retard dans l'échéancier. Appel d'offres pour les entrepreneurs en cours. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Légère prolongation de l'échancier en raison du montage financier (partenaires à trouver). Plans acceptés. 2014-11-12 rapport bimestriel reçu. Aucun retard à l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. 2 mois de retard à l'échéancier. 2014-05-11 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-13 RB reçu. L'échéancier est respecté. 2014-01-15 RB reçu.L'échéance est repoussé de 4 mois pour la même raison. 2013-11-14 RB reçu. L'échéance est repoussé de 1 1/2 mois pour la même raison. 2013-09-:13 RB reçu. L'échéance est repoussé de 1 mois pour la même raison. 2013-07-11: RB reçu. L'échéance est repoussé de 3 mois pour des problèmes de montage financier. La DG travaille de concert avec un architecte pour trouver des solutions. 2013-05-15: RB reçu. Même échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-21 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-03-20 | 28 | CPE LES P'TITS MONTOIS | Augment. INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-03 | Rimouski | 1358-1640 | 3005-6467 | L'UNIVERS DES COPAINS 2 | Suivi après permis | 78 | CPE | 2013-02-27 | Conforme | 2013-03-18 | 2014-12-28 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-11-04 | NULL | NULL | 2015-01-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 90 | Construction en cours. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Deux semaines de retard dans l'échéancier. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Trois semaines de retard dans l'échéancier. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-01-13 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-11-14 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Devancement d'un mois à l'échancier. 2014-07-07 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2014-05-14 rapport bimestriel reçu. Date de délivrance de permis repoussée de 1 mois depuis le dernier rapport bimestriel. 2014-03-10: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-10: rapport bimestriel reçu. 3 mois de retard sur l'échéancier. 2013-11-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-10: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-10-07 | 47 | L'UNIVERS DES COPAINS | Ajout INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 11 | 11-01 | Carleton-Saint-Omer | 1645-0934 | 3005-1116 | AUX JOYEUX MARMOTS | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-03-12 | Conforme | 2013-03-18 | 2013-09-02 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-03 | NULL | NULL | 2013-09-03 | 2013-09-03 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-09-10: rapport final reçu. Places concrétisées le 9 septembre 2013. 2013-07-12: rapport bimestriel reçu. Ll'échéancier prévu est repoussé d'un mois suite à un délai imprévu pour la réception du bloc vestiaire. Nouvelle date: 30 septembre 2013 au lieu du 2 septembre 2013. 2013-05-10: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-03 | 408 | AUX JOYEUX MARMOTS | Augment. INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-02 | Sayabec | 1647-9461 | 3005-6459 | INSTALLATION SAYABEC | Suivi après permis | 31 | CPE | 2013-02-27 | Conforme | 2013-03-18 | 2015-01-05 | 2015-12-23 | 2015-12-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-06-02 | 2015-03-09 | NULL | 2015-02-15 | 2015-11-27 | 2015-12-14 | NULL | NULL | NULL | 90 | Construction terminée, il reste quelques déficiences à corriger. 2015-11-05 rapport bimestriel reçu. Un mois de retard à l'échéancier. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. 2 mois de retard dans l'échéancier. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. La délivrance du permis est repoussée au 2 juillet 2015 pour éviter les coûts associés à une construction d'hiver. 2014-05-21: rapport bimestriel reçu. Délivrance de permis repoussée au 2 mars 2015. 2014-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-07: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-06: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-12-15 | 430 | SERVICES DE GARDE L'ENFANT JOUE | Ajout INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-04 | Saint-Donat | 1853-3604 | 3005-3040 | INSTALLATION DE SAINT-DONAT | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-01-28 | Conforme | 2013-02-12 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-12 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-15 | 485 | CPE LES PINSONS INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 11 | 11-02 | New Richmond | 2864-6503 | 3005-6511 | CPE POUCE-POUSSE INC. | En réalisation | 44 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-26 | 2015-01-05 | 2016-01-25 | NULL | 2013-07-16 | NULL | 2013-09-10 | 2013-07-08 | NULL | 2014-09-17 | 2014-10-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Construction presque terminée. 2015-11-13 rapport bimestriel reçu. Échéancier devancé de 1 mois. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier.2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Un mois de retard dans l'échéancier. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Un mois de retard dans l'échéancier. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. Début des travaux prévu pour le mois de mai. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Léger retard de 3 mois pour boucler le budget. Les plans sont approuvés. 2014-11-14 rapport bimestriel reçu. Léger retard d'un mois étant donné l'ouverture tardive de la cimenterie en Gaspésie (en mai). 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Retard de 4 mois à l'échéancier pour cause de plans non conformes. 2014-07-14 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2014-05-21 rapport bimestriel reçu. Retard de 2 mois à l'échéancier car les architectes ont pris du retard dans la conception des plans. 2014-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-16: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-10: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-16: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. | 972 | CPE POUCE-POUSSE INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 11 | 11-02 | Saint-Elzéar | 3000-2000 | 3005-1146 | CPE DE LA BAIE | Suivi après permis | 5 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-04-05 | 2013-11-18 | NULL | 2013-11-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-09-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-16: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-18 | 1557 | CPE DE LA BAIE | Augment. INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 11 | 11-05 | Chandler | 3000-2009 | 3005-6508 | CPE LA BELLE JOURNÉE | En réalisation | 29 | CPE | 2013-03-14 | Conforme | 2013-03-18 | 2015-08-31 | 2017-08-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-11-13 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. 6 mois de retard dans l'échéancier en attendant que la construction du CSSS se termine. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Le promoteur est en attente d'une réponse du CSSS (locateur). Le projet pourra débuter dès la réponse obtenue. Celle-ci était attendue en juin selon un courriel du CSSS mais n'est toujours pas arrivée. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier mais corrections demandées. Rapport corrigé jamais reçu malgré deux relances auprès du promoteur. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-01-14 rapport bimestriel reçu. Report de 5 mois du projet. Le projet est retardé afin de laisser le temps au promoteur de trouver du financement, son projt étant soumis au 50%. 2014-11-18 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Délivrance de permis remise au 31 mars 2016. 2014-07-18 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-14 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-11: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-19 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-01-20 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-01-20 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-03-20 Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-06-09 Cote 21 (Moyen 1 RBM) modifiée le 2015-07-31 | 287 | CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-06 | Saint-Antonin | 3000-2015 | 3005-0688 | LA VILLA D'ANTONIN | Suivi après permis | 34 | CPE | 2013-02-15 | Conforme | 2015-04-21 | 2014-09-01 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-15 | NULL | 2014-10-15 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2014-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. Construction en cours. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-11-14 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15: rapport bimestriel reçu. devancement de 2 mois à l'échéancier. 2014-08-08 rapport bimestriel reçu. Un mois de retard à l'échéancier. 2014-05-14 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-14: rapport bimestriel reçu. Échéancier repoussé de 2 mois. 2014-01-13: rapport bimestriel reçu. 2 mois de retard dans l'échéancier. 2013-11-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-03: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-05-04 | 55 | CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-03 | Rimouski | 3000-2210 | 3005-6460 | LA TRÂLÉE DES PRÉS | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-02-08 | Conforme | 2013-02-12 | 2014-12-04 | 2015-09-21 | 2015-09-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-30 | 2015-01-06 | NULL | 2015-01-06 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-10 | NULL | NULL | 80 | 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Installation sous permis en date du 15 septembre 2015. Construction en cours. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Léger retard de 3 semaines dans l'échéancier. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-11-14 rapport bimestriel reçu. Report de l'échéancier au 31 août 2015 pour éviter une construction d'hiver plus onéreuse. Contrat avec entrepreneur en signature. 2014-09-15 Rapport bimestriel reçu. Devancement de l'échéancier au 31 mars 2015. rapport bimestriel reçu. 2 1/2 mois de retard à l'échéancier dû à des problèmes liés au terrain (résolus). Plans pour soumissions doivent être postés au Ministère le 18 juillet 2014 2014-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-10: rapport bimestriel reçu. Échéancier repoussé de 6 semaines. 2014-01-14: rapport bimestriel reçu. Retard de 6 semaines dans l'échéancier. 2013-11-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-09-15 | 60001293 | LES SERVICES À LA PETITE ENFANCE "LA TRÂLÉE" INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 11 | 11-03 | Gaspé | 3000-7868 | 3005-6509 | CPE DES BUTINEURS | En réalisation | 73 | CPE | 2013-05-17 | Conforme | 2013-05-21 | 2016-01-04 | 2016-08-29 | NULL | 2014-06-26 | 2014-08-20 | 2014-09-05 | 2014-11-04 | NULL | 2015-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-11-13 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-07-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard significatif dans l'échéancier (2 semaines) Plans et budgets approuvés. 2015-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard significatif dans l'échéancier (2 semaines) .Les plans seront déposés fin mars au MFA. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. 2014-11-13 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-07-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-12: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-11: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-19 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-03-20 | 60006503 | CPE DES BUTINEURS | Ajout INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-05 | Saint-Mathieu-de-Rioux | 3001-0747 | 3005-6470 | CPE ÉRABLE ET NOIX | En réalisation | 21 | CPE | 2013-05-13 | Conforme | 2013-05-13 | 2015-07-24 | 2017-02-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-11-25: rapport bimestriel reçu. Deux mois de retard dans l'échéancier. 2015-09-15 rapport bimestriel reçu. Un mois de retard dans l'échéancier. 2015-07-27: rapport bimestriel reçu. Report de 3 mois de la date prévue de délivrance de permis dans l'attente d'une décision du CSSS de Trois-Pistoles en septembre. 2015-05-28: rapport bimestriel reçu. Léger report de 2 semaines de la date prévue de délivrance de permis. 2015-03-15 rapport bimestriel reçu. 2 mois de retard causé par le report d'une visite de l'architecte. 2015-01-15: rapport bimestriel reçu. Projet repoussé au 15 avril 2016. 2014-11-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-08-08: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-21: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Seconde perte d'opportunité. Les promoteurs ont trouvé un nouvel emplacement. Discussions en cours avec les propriétaires. 2014-03-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-17: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-19 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-03-20 | 60009163 | COOP DE SOLIDARITÉ FAMILIALE DE ST-MATHIEU | Implant.CPE INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-06 | L'Isle-Verte | 3001-0750 | 3005-6473 | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | Suivi après permis | 21 | CPE | 2013-03-14 | Conforme | 2013-03-26 | 2015-01-05 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-06-02 | NULL | 2014-06-02 | 2015-02-17 | 2015-02-19 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Construction terminée. En attente de la visite de l'architecture. 2014-11-14 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-07-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-14 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-13: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-11: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-02-27 | 60009167 | CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP | Implant.CPE INS
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-07 | Témiscouata-sur-le-Lac | 5426-2654 | 3005-6458 | CPE "LES CALINOURS" - INSTALLATION NOTRE-DAME | Suivi après permis | 42 | CPE | 2013-02-21 | Conforme | 2013-03-18 | 2015-01-23 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-08-19 | NULL | 2014-08-29 | 2015-02-11 | 2015-03-17 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2014-03-15 rapport bimestriel reçu. Aucun retard dans l'échéancier. Permis émis le 23 mars 2015. 2015-01-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-11-13 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-09-15 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-11 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-05-13 rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-03-14: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2014-01-10: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-11-12: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-09-09: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-07-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-02: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-20 | 1561 | CPE "LES CALINOURS" | Ajout INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-03 | Sainte-Claire | 1641-3932 | 1641-3932 | CPE L'ESCALE INC. | Suivi après permis | 21 | CPE | 2013-03-01 | Conforme | 2013-03-05 | 2014-03-07 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-04-11 | NULL | NULL | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-05-15: Rapport bimestriel reçu. Date de délivrance du permis reportée de 3 semaines car retard de production par l'architecte du CPE. 2013-07-15: Rapport bimestriel reçu. Date d'ouverture reportée au 9 mai 14 car des plans ont dû être soumis à nouveau au Ministère et les appels d'offre pour le choix des ingénieurs devaient débuter vers la mi-juillet. 2013=09-12: Rapport bimestriel reçu et conforme.Aucun changement. Nov. 13: Rapport bimestriel reçu et conforme. Aucun changement. Déc. 14: Rapport bimestriel reçu et conforme. Aucun retard. Rapport bimestriel de mars reçu conforme. Aucun retard. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-25 | 373 | CPE L'ESCALE INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-03 | Saint-Gervais | 1641-3932 | 3005-8139 | L'ESCALE DES MOUSSAILLONS | Suivi après permis | 44 | CPE | 2013-03-01 | Conforme | 2013-03-05 | 2014-02-07 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-04 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-05-15: Rapport bimestriel reçu et conforme. Aucune modification. 2013-07-23: Rapport bimestriel reçu et conforme. Date du permis reporté au 17 mars 14. 10 sept.13: Rapport bimestriel conforme. Aucun changement. Nov. 13:Rapport bimestriel reçu conforme. Aucun changement. Janv. 14: Rapport bimestriel reçu et jugé conforme. Aucun report. Ouverture le 24 mars 2014. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-12 | 373 | CPE L'ESCALE INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-04 | Lévis | 1947-0590 | 3005-4537 | PAVILLON B | Suivi après permis | 18 | CPE | 2013-03-12 | Conforme | 2013-03-20 | 2013-10-01 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-11-05 | NULL | NULL | NULL | 80 | 15 mai 2013: rapport Bimestriel reçu (aucun report) 15 juillet 2013: Rapport bimestriel reçu (aucun report) 15 septembre 2013: Rapport bimestriel (report de 2 semaines) 15 novembre 2013: rapport bimestriel reçu (Permis émis pour le 18 novembre) Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-10 | 536 | LA CHIFFONNELLE | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-10 | Saint-Elzéar | 2156-9546 | 3005-8131 | LACET DE BOTTINE | Suivi après permis | 62 | CPE | 2013-02-14 | Conforme | 2013-02-19 | 2014-04-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2013-02-21 | 2013-02-26 | NULL | NULL | NULL | 2013-05-30 | 2013-06-21 | NULL | NULL | NULL | 2014-04-14 | NULL | NULL | 2014-11-27 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 80 | 11 avril 2013 : rapport bimestriel reçu (aucun report) 26 juin 2013: rapport bimestriel reçu (aucun report) 15 août 2013: rapport bimestriel reçu (report de 5 mois) 10 octobre (rapport bimestriel reçu) aucun report 10 décembre rapport bimestriel reçu (aucun repport) Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-08-15 18 février 2014 rapport bimestriel reçu (aucun report) Cote 20 (Moyen) modifiée le 2013-10-10 15 avril rapport bimestriel reçu ( report de 3 mois) 15 juin rapport bimestriel reçu (aucun report) 15 août Rapport bimestriel reçu (aucun report) 15 octobre Rapport bimestriel reçu aucun report Confirmation le 11 novembre de Mme Gilbert: la nouvelle date d'ouverture est prévue le 1er décembre 2014. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-11-28 | 573 | LACET DE BOTTINE | Ajout INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-11 | Saint-Victor | 2163-7558 | 3005-0608 | LES PETITS SOLEILS | Suivi après permis | 5 | CPE | 2013-03-28 | Conforme | 2013-04-05 | 2014-08-11 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-22 | NULL | NULL | 2014-01-22 | 2014-01-22 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-06-11. Réception du 1er rapport bimestriel. Tout est OK. 2013-08-07 Réception du 2e rapport bimestriel. Tout est OK confirmé le 30 août. 2013-10-15. Réception 3e RB. Confirmé OK le 23 oct. 2013-12-11 Réception RB Déc. Projet devancé puisque réalisé sans PFI contrairement à ce qui était prévu dans la lettre d'engagement. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-23 | 596 | CPE CALOU | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-11 | Saint-Joseph-de-Beauce | 2163-7558 | 3005-8129 | SOUS MON AILE | Suivi après permis | 44 | CPE | 2013-03-28 | Conforme | 2013-04-11 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | NULL | 2013-06-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-07-09 | 2013-04-11 | NULL | 2014-05-20 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-06-11. Réception du 1er rapport bomestriel. Tout est OK 2013-08-07. Réception du 2e rapport bomestriel. Tout est OK confirmé le 30 août. 2013-10-15. Réception 3e RB. Confirmé OK le 23 oct. 2013-12-11 Réception RB Déc. Confirmé OK 23 déc. 2014-02-13 RB reçu, confirmé conforme le 4 mars. Réalisation reportée au 25 novembre 2014 2014-04-14 RB Reçu, confirmé conforme le 28 avril. La date de réalisation prévue est reportée au 12 décembre 2014. 2014-04-28: Des commentaires sont formulés offrant la possibilité de soumettre une nouvelle version si souhaité. 2014-06-12: RB Reçu. Des corrections sont demandées avant de valider la date de réalisation. 2014-06-27. Version corrigée reçue. Date de réalisation ramenée au 16 septembre 14 2014-08-15 : RB reçu. 2014-09-04 : Des modifications sont demandées au RB du mois d'août 18 sept-14 : RB corrigé remis. Report permis au 7 oct 14. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-10-06 | 596 | CPE CALOU | Ajout INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-01 | La Guadeloupe | 2163-7558 | 3005-8604 | LES P'TITS GRIFFONS | Suivi après permis | 5 | CPE | 2013-04-10 | Conforme | 2013-04-11 | 2014-08-11 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-04-11 | NULL | NULL | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 11-juin-2013. réception du 1er rapport bimestriel. Tout est OK 7 août 13. réception du 2e rapport bimestriel. Tout est OK confirmé le 30 août 15 octobre 2013. Réception 3e RB. Confirmé OK le 23 oct. 11-12-13: Réception RB déc. Projet devancé puisque réalisé sans PFI, contrairement à ce qui était prévu dans la lettre d'engagement. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-09 | 596 | CPE CALOU | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-07 | Sainte-Croix | 2418-3915 | 3005-0455 | POUSSIÈRE D'ÉTOILE | Suivi après permis | 15 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-04-04 | 2014-05-30 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-04-11 | NULL | NULL | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 17-juin-2013. Réception du 1er rapport bimestriel. Des corrections sont requise et une nouvelle version demandée. 19 juin-2013. Réception d'une nouvelle version corrigée. Tout est OK. 13 février 14, RB reçu. Nouvelle version demandée 2013-10-18 Réception RB. Confirmé conforme le 23 oct. 19-août-2013 Réception 2e rapport bimestriel. Tout est OK confirmé le 30 août. 10-décembre-2013 : RB de Déc reçu, Confirmé OK le 23 déc. 12-fév-14, RB Reçu, nouvelle version demandée. 14-avril-14 : RB reçu, des modifications sont requises qui n'ont pas d'incidences sur l'échéance finale. Nouvelle version demandée 01 mai 14: Nouvelle version modifiée reçue conforme le 7 mai. 20-juin-14: Rapport bimestriel reçu. Corrections demandées le 20 juin. En attente de la version révisée pour valider date de réalisation. 21 août 2014, un RB est soumis qui n'était pas requis puisque le permis a été modifié en juillet. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-07-22 | 782 | CPE L'ENVOL DE LOTBINIÈRE | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-07 | Laurier-Station | 2418-3915 | 3005-8145 | PLUIE D'ÉTOILES | Suivi après permis | 73 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-04-04 | 2014-09-01 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2013-07-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-11-12 | NULL | 2014-07-02 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 17-juin-2013. Réception du 1er rapport bimestriel. Des corrections sont requises et une nouvelle version est demandée. 19-juin-2013 Réception d'une nouvelle version du 1erRB. Tout est OK. 19-août 2013 réception 2e rapport bimestriel. Tout est OK confirmé le 30 août. 18-oct-2013 Réception du RB. Confirmé OK le 23 oct-13 10-déc-13 : réception du RB. Confirmé conforme 23 déc. 12-fév-14, RB Reçu, nouvelle version demandée. 14-avril-14 : RB reçu, des modifications sont requises qui n'ont pas d'incidences sur l'échéance finale. Nouvelle version demandée 5 mai 14: Version corrigée reçue conforme. 20 juin 14: Rapport bimestriel reçu. Des modifications sont requises qui doivent être reçues avant de confirmer la date de réalisation. 2-07-14: réception d'une RB modifié. Report de réalisation au 5 janv-14. 16-07-15: RB confirmé conforme avec approbation du report. 21 août 14 : RB du mois d'août déposé. 5 sept 14: Commentaires impliquant certaines modifications au RB mais n'ayant pas d'incidence sur la date de livraison des places. 13-oct-14: Version corrigée du RB de sept reçue + RB d'octobre. 20-oct-2014: commentaires sur le RB d'octobre. Nouvelle version requise mais sans incidence sur la date de livraison des places. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-12-19 | 782 | CPE L'ENVOL DE LOTBINIÈRE | Ajout INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-10 | Vallée-Jonction | 2843-4884 | 3005-8143 | D'UNE ÉTOILE À L'AUTRE | Suivi après permis | 78 | CPE | 2013-06-17 | Conforme | 2015-03-10 | 2015-02-06 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2013-08-19 | 2014-01-08 | NULL | 2013-05-28 | NULL | 2014-03-11 | 2014-05-07 | NULL | 2014-09-11 | NULL | 2014-09-11 | 2015-02-23 | 2015-03-12 | NULL | NULL | NULL | 80 | Raport bimestriel reçu 13 septembre (aucun report) Rapport bimestriel reçu 13 novembre (aucun report) Rapport bimestriel reçu 13 janvier 2014 ( aucun report pour la délivrance) Rapport bimestriel reçu 19 mars (report d'un mois) Rapport bimestriel reçu 20 mai (aucun report) Rapport bimestriel reçu 14 juillet (report 1 mois) Rapport bimestriel reçu (aucun report)2014-10-29 : Date de fin de travaux inchangé 2014-11-14 : Rap.bi reçu (aucun report) 2015-01-14 : Rap.bi reçu (aucun report) 2015-03-16 Rap. Bi reçu (dernier), permis émis pour le 30 mars Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-16 | 953 | LES COUCHES...TÔT | Ajout INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-02 | Saint-Prosper | 2954-0770 | 2954-0770 | CPE PASSE-LACETS | Suivi après permis | 16 | CPE | 2013-01-31 | Conforme | 2013-02-05 | 2014-06-01 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | NULL | 2013-03-11 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-04-11 | NULL | NULL | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 14 juin, rapport Bimestriel reçu (aucun report) 11 avril 2013: rapport reçu (aucun report) 12 août Rapport bimestriel reçu (aucun report) 10 octobre rapport bimestriel reçu (aucun report) 9 décembre, rapport bimestriel reçu (aucun report) 12 février, Rapport bimestriel reçu (aucun report) 15 avril, Rapport bimestriel reçu (aucun report) 15 juin, rapport bimestriel reçu (aucun report) 13 août Rapportbimetriel reçu (report d'un moi pour l'ouverture) Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-27 | 991 | CPE PASSE-LACETS | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-06 | Lévis | 3000-2179 | 3005-0426 | CPE LE COFFRE AUX TRÉSORS DE BREAKEYVILLE | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-01-09 | Conforme | 2013-01-10 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-10 | 2013-01-10 | 2010-10-21 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-10 | 60001253 | CPE LE COFFRE AUX TRÉSORS DE BREAKEYVILLE | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-06 | Lévis | 3000-2179 | 3005-8150 | CPE LE COFFRE AUX TRÉSORS | Suivi après permis | 79 | CPE | 2013-01-18 | Conforme | 2013-01-30 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-04-11 | NULL | NULL | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 15 avril 2013: rapport bimestriel reçu (aucun report) 20 juin 2013: 2ième rapport bimestriel reçu (aucun report) 15 août 2013: 3ieme rapport bimestriel reçu (aucun report) 15 octobre 2013-4 ième rapport bimestriel reçu (aucun report) 13 décembre 2013 ( aucun report) 13 février 2014 bimestriel reçu (aucun report) 16 avril 2014 bimestriel reçu (aucun report) 15 juin rapport bimestriel reçu ( report 1 semaine) 14 août rapport bimestriel reçu (Devancement une semaine) Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-20 | 60001253 | CPE LE COFFRE AUX TRÉSORS DE BREAKEYVILLE | Ajout INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-01 | Saint-Gédéon-de-Beauce | 3000-4954 | 3005-1630 | CPE BOUTONS D'OR | Suivi après permis | 21 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-04-03 | 2014-02-17 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-27 | NULL | NULL | 2013-04-11 | NULL | NULL | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-06-14: Réception du 1er rapport bi. Pas de report de l'échéance. 2013-08-15: Récept rapport bi. Report de certaines échéances pour corrections des plans = ok. Pas de report du permis. 2013-10-15: Récept rapport bi. Pas de report du permis. 2013-12-13: Récept rapport bi V1.demande correction, reçu rapport bi V2, report du permis justifié de 3 ½mois et changement de réalisation pour 2014-2015.Rapport bimestriel du 2014-02-15 reçu. Rapport bimestriel du 2014-04-15 reçu et conforme à l'échancier. Rapport bimestriel du 2014-06-15 reçu. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-07-17 | 60004006 | CPE BOUTONS D'OR | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-06 | Lévis | 3000-6788 | 3005-3737 | LA BICHONNETTE | Suivi après permis | 1 | CPE | 2013-01-14 | Conforme | 2013-01-15 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2009-12-18 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-16 | 60005874 | CPE ST-JEAN-CHRYSOSTOME | Augment. INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-01 | Saint-Georges | 3001-2150 | 3005-8160 | CPE LA FOURMILLE | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-04-02 | Conforme | 2013-04-17 | 2014-10-20 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2013-07-12 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-07 | NULL | NULL | 2015-01-26 | NULL | 2014-08-26 | 2015-02-02 | 2015-02-12 | NULL | NULL | 2015-02-12 | 80 | 2013-07-11: Réception du 1er rapport bi. Aucun report du permis. 2013-09-13: Récep. du rapport bi. Report du dépôt des plans au MFA. Pas de report du permis.2013-11-15: Récept rapport bi. Report possible du permis de 2 mois. 2014-01-15: Récept rapport bi. report justifié et accepté du permis de 4 mois et 3 sem. (2015-03-12). Cote 10 (Faible) modifiée 14-02-15 2014-03-14: Récep. rapport bi. report du permis de 3 sem. justifié. Cote 20 (Moyen) modifiée pour faible le 2014-03-18. 2014-05-16: Récep. rapport bi. report du permis de 3 sem. justifié 2014-07-14: Récep.rapport bi. conforme. 2014-08-25: Révision de l'échéancier: nouveau rap.bi avec devancement projet mars 2015. 2014-09-15 Rap.bi. reçu et conforme.2014-10-28 tél. fait : aucun report 2014-11-14 Rap.bi. reçu et aucun report. 2015-01-15 Rapport bi reçu: date réalisation devancée au 16 février Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-02-12 | 60010570 | CPE LA FOURMILLE | Implant.CPE INS
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-01 | Saint-Georges | 3092-8824 | 3092-8824 | CPE AU PALAIS DES MERVEILLES | Suivi après permis | 5 | CPE | 2012-12-20 | Conforme | 2013-02-20 | 2013-11-13 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-20 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-18 | 1267 | CPE AU PALAIS DES MERVEILLES | Augment. INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-04 | Cap-Santé | 1469-5761 | 3005-6541 | CPE AU BOISÉ DES ABEILLES | En réalisation | 62 | CPE | 2013-03-20 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-11-03 | 2016-02-09 | NULL | 2013-10-24 | NULL | 2013-10-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-07-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Rapport bimestriel reçu le 14 août, retard au début pas de changement pour la réalisation finale. 16-10-13 Rapport bimestriel reçu, retard 1 mois sur l'échéancier du départ mais pas sur la fin du projet cote 10. 15-12-13 Rapport bimestriel reçu pas de retard sur échéancier final. Rapport bimestriel 15-02-2014 reçu conforme, retard 4 mois en raison du terrain. Rapport 15-04-2014 recu conforme 5-05, retard 1 mois en raison terrain. Rapport 15-06-2014 recu conforme le 13, retard de 2mois 1/2 en raison modif tracé de rue. Rapport 15-08-2014 recu conforme 24-09-2014, retard de 3.5 mois en raison de la non disponibilité du plan d'implantation qui rend impossible de dépot des plans pour AO. 29-10-2014 relance rapport bi. rapp bi conforme recu 20-10-2014. Suivi 26-11-2014 pas de retard. 10-12-2014 Réception rapport bi : retard de 1 1/2 mois pour siganture contrat d'Achat terrain car attendent retour dela ville pour passer chez notaire. Suivi 22-01-2015 Suivi : retard dépôt des plans sera repris en diminuant durée AO a 3 sem. Pas de changement date émission permis RB recu conforme 18-02-2015 pas de modif date ouverture Suivi25-05-2015 Date de mise sous permis décallée au 13-11-2015 en raison des résultats de l'AO. Possible autre retard à prévoir si nouveaux plans sont nécessaires 22062015 RB reçu conforme retardé d'1 mois en raison demande enveloppe exceptionnelle 54000$ RB août 2015 accepté en octobre avec délai 1 mois 21092015 Suivi pas de modif date de réalisation même si déla fin travaux et branchement hydro 13-11-2015 RB conforme retard de 1 mois en raison retard travaux 24-11-2015 Suivi délai 2 sem plus réaliste étant donné temps des fêtes 22-12-2015 RB non conforme reçu. retard dans les travaux suppose date d'ouverture 9-02-2015 en attendant corrigé Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-12 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-05-06 | 181 | CPE AU JARDIN DES ABEILLES (C.P.E.) | Ajout INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-05 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 1627-7204 | 3005-6543 | INSTAL. LOT#4010018 CPE JOLI COEUR INC | En réalisation | 75 | CPE | 2013-05-30 | Conforme | 2013-05-30 | 2015-08-15 | 2016-09-28 | NULL | 2014-06-13 | 2015-01-01 | NULL | 2014-10-16 | NULL | NULL | NULL | 2015-01-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2013-08-15 Réception rapport bimestriel. Échéancier respecté. 2013-10-08 2e RB reçu. Confirmé Ok le 23 octobre. 2013-12-13 Réception RB déc. Confirmé OK 23 déc. 2014-02-13 RB Reçu, confirmé conforme le 4 mars. 2014-04-14 RB reçu, confirmé conforme le 28 avril, pas de report. 2014-06-23: RB reçu. Petites corrections requises. Confirmé conforme le 26 juin. Report de réalisation de quelques jrs. 2014-08-15 RB Reçu. 2014-09-05 : Correction demandée puisque la date de signature du rapport est erronée. 29-09-2014 : suivi : La ville ne fournira plus stationnment donc ne peuvent pas utiliser terrain actuel. Ville offre terrain devant nouvelle école. retars de 4.5 mois au 23-02-2016 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-24 Rapport 10-2014 recu corrigé 31-10 confirme retard annoncé et ajoute 1 mois Rapport 12-2014 recu corrigé 15-01 sans modif date ouverture Rapport avril15: Report du délai de réalisation du 28 mars 16 au 4 juillet 16. Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-01-23 19-01-2015 demande changement d'oportunité acceptée 18-02-2015 RB conforme. pas de changement émission permis Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-06-25 RB conforme reçu 23-06, report de 2 mois à cause délai document pour autorisation achat terrain 2015-08-17 RB reçû conforme pas de modif date d'ouverture 24-09-2015 suivi : selon CPE pas de modif. 2015-10-15 : RB conforme reçu. Retard de 4 semaines du aux délai d'étude des docu pour AO non prévu, pourra être récupéré si conforme 20-11-2015 : suivi pas de changement 19-12-2015 : RB pas de changement | 280 | CPE JOLI-COEUR INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-05 | Lac-Beauport | 1627-7204 | 3005-6547 | INSTA. SECTEUR DES MÉLÈZES | En réalisation | 75 | CPE | 2013-05-30 | Conforme | 2013-05-30 | 2015-08-15 | 2017-03-10 | NULL | 2014-06-13 | 2014-05-09 | NULL | 2014-06-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2013-08-15 Rapport bimestriel reçu. Échéancier respecté. 2013-10-08 2e RB reçu. Échéancier respecté 2013-12-13. Réception RB Déc. Confirmé OK 23 déc. 2014-02-13 RB Reçu, confirmé conforme le 4 mars. 2014-04-14 RB Reçu, confirmé conforme le 28 avril, pas de report. 2014-06-23 : RB reçu. Petites modifications requises. Confirmé conforme le 26 juin. Report de la réalisation d'une semaine. 2014-08-15: RB d'août reçu. 2014-09-05 : RB confirmé conforme. Report de quelques jours de la date de livraison. 2014-02-24 : suivi. Report d'1 mois en raison inacessibilité du terrain (faillite du promoteur) 2015-01-15 réception du RB de décembre. report de 3 mois du à insertitude PFI 2015-02-18 réception RB conforme 2015-05-01: rapport bimestriel d'avril conforme. Date du permis prévue le 25 mars 2016 est reporté au 24 juin 2016. RB conforme reçu 23-06, report de 4 mois à cause du besoin d'une nouvelle étude d'oportunité en raison des coût astronomique de remblayage cote 20 24-09-2015 suivi pas de report selon CPE 19-10-2015 RB conforme reçu, pas de report si étude de projet donne terrain actuel comme meilleure opportunité 20-11-2015 suivi : pas de changement 18-12-2015 : RB report d'1 mois (délais dans dépot des plans) Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-06-25 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-08-17 | 280 | CPE JOLI-COEUR INC. | Ajout INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-04 | Saint-Raymond | 1643-4078 | 1643-4078 | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-09-12 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-04-24 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-24 | 387 | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-04 | Saint-Raymond | 1643-4078 | 1643-4078 | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | Suivi après permis | 16 | CPE | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-09-12 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-06-13 | 2014-03-17 | 2014-03-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-09-02 | NULL | NULL | 2014-09-04 | 2014-11-26 | NULL | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 80 | rapport bi recu 11-04-2014 délai 1mois en raison retard dispo des plans. Rapport bi reçu 25-06-2014 délais suite redépot plan (pour AO) mais pas d'impact sur final Rapport bi conforme recu 27-08-2014 délai 1 sem suite report ouverture AO Suivi 24-09-2014 : Les travaux avancent comme prévu Rapport 14-10-2014 : fin travaux retardé d'1 sem 1/2 mais pas d'impact sur date prévue permi Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-11-28 Permis émis pour le 1-12-2014 | 387 | CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC. | Augment. INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-04 | Portneuf | 2162-8235 | 3005-6539 | INSTALLATION LES ÉTINCELLES | Suivi après permis | 39 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-07-28 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2013-08-22 | 2014-11-20 | NULL | 2014-09-23 | NULL | 2014-09-25 | NULL | NULL | 2014-07-17 | 2015-01-19 | 2015-05-04 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 90 | Cote 10-Rapport bimestriel 1. 16-8- 2e rapport bimestriel reçu le 14 août, échéancier ok. 15-10-13 #=3E Rapport bimestriel reçu , échéancier ok, cote reste 10. #4 Rapport bimestriel reçu 13 décembre, échéancier ok. #5e rapp bi reçu conforme 25-02-2014 délai 5 mois du terrain et respect échéances cote passe à 20. #6e rapport bi reçu conforme 15-04-2014 pas de changement cote revient à 10 #7e rapport bi reçu conforme 26-06-2014 retard du à nouveau dépot de plan suite compression. #8e rapport bi recu conforme pas de modif à date de réalisation Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-11 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-04-16 Rapport 06-2014 recu conforme 26-06-2014 3 mois de délai en raison modif plan suite compress budget nécessaire. retour cote 10 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-25 25-09-2014 suivi dépot nouveau plan à prévoir pour équilibrer budget, devront retourner en AO ouverture retardée de 5 mois. Rapport bi conforme recu 14-10-2014. date de report confirmé au 24-08-2014 Rapport bi recu conforme le 16-12-2014 retard dépot des plans mais pas de délai pour émission permis cote remise à 10 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-12-23 Suivi 23-01-2015. Pas de modification RB 18-02-2015 recu conforme pas de modif date d'ouverture cote remise àa 10 Suivi : dg évalue fin des travaux fin des travaux devrait se faire vers le 5 octobre suite problème de sol. Donc, ouverture de l'installation vers le 2 novembre 2015 28-07 : suivi pas de modif échéancier 11-08-2015 : RB reçu conforme, pas de modif 18-09-2015: suivi pas de modif échéancier 6-11-205 : RB octobre conforme retard d'1 sem en raison délai branchement Hydro-Québec et .binesterie 20-11-2015 Suivi. visite 25-11 prévoit ouvrir 8-12-2015 Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-12-03 | 592 | CPE LA VEILLEUSE | Ajout INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-05 | Saint-Gabriel-de-Valcartier | 3000-1334 | 3000-1334 | CPE LA SENTINELLE DES PETITS | Suivi après permis | 2 | CPE | 2012-12-27 | Conforme | 2013-02-14 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-14 | 2013-02-11 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-14 | 60001036 | CPE LA SENTINELLE DES PETITS | Augment. INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-04 | Pont-Rouge | 3000-2012 | 3000-1051 | LE KANGOUROU | Suivi après permis | 1 | CPE | 2013-02-05 | Conforme | 2013-02-19 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-19 | 2013-02-18 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-20 | 1047 | CPE LE KANGOUROU | Augment. INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-04 | Neuville | 3000-2012 | 3005-1753 | LE PETIT GOUROU | Suivi après permis | 1 | CPE | 2013-02-05 | Conforme | 2013-02-19 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-19 | 2013-02-18 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-25 | 1047 | CPE LE KANGOUROU | Augment. INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-04 | Pont-Rouge | 3000-2012 | 3005-6538 | LE KOALA | Suivi après permis | 39 | CPE | 2013-03-25 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-08-30 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2013-06-27 | 2013-09-12 | NULL | 2014-09-23 | 2014-04-22 | NULL | NULL | 2014-05-21 | 2014-10-21 | NULL | 2014-08-08 | 2015-03-11 | 2015-03-16 | 2015-03-11 | 2015-03-16 | NULL | 80 | Rapport 1 oK suivi de l'échéancier.16-8-13 Rapport bimestriel reçu le 14-8 l'échéancier est suivi. 3 rapport bimestriel reçu le 15 octobre , tout est ok, 15 décembre rapport bimestriel reçu, tout est ok. 4e rapport bi reçu conforme le 4-03-2014 Délai 1 mois en raison du terrain. 5e rapport bi conforme reçu le 29-04-2014. Délai de 2 mois du à coupures nécessaire pour auto à aller en AO. 6e rapport bi recu conforme 2-07-2014 déali de 2 mois du à nécessité soumettre nouveau plans et budget suite AO. 7e rapprt bi recu conforme. suivi aucun changement. 8e rapport bi confomr aucun changement. suivi 19-11 tjrs pas branché hydro risque de retard. 8e rapport bi recu conforme 15-12-2014 retard d'1 sem tjrs pas branché hydro 29-01-2015 Suivi :électricité branchée mais travaux luminaires déficiant. Architecte passe vendredi prochain pour faire liste déficience, Ri à venir. Visite ne sera pas demandé tant que neuville de ne sera pas prêt car interdépendance. Si tout va bien pour neuville prévoir visite 6-03 et ouverture 20-03 rapport bi conforme recu 13-02-2015 prévoit devancement ouverture d'1 sem mais date de visite réaliste ? Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-18 | 1047 | CPE LE KANGOUROU | Ajout INS
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-04 | Neuville | 3000-2012 | 3005-6542 | LES PETITS MARINS | Suivi après permis | 39 | CPE | 2013-03-25 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-08-30 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2013-05-27 | NULL | 2013-09-13 | NULL | 2014-04-22 | NULL | NULL | 2014-05-21 | 2015-03-13 | NULL | 2014-08-08 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | NULL | 80 | .1er rapport à temps et ok avec respect de l'échéancier. 2 rapport reçu le 14 août et respect de l'échéancier.16-2-13. 3 rapport reçu le 15 octobre et respect de l'échéancier. 15-12-13 Rapport bimestriel reçu, tout est ok, l'échéancier maintenu. 26-02-2014 4e rapport corrigé reçu conforme. délai de 2 mois accepté en raison terrain. 29-04-2014 5e rapport corrigé reçu conforme, délai 1 mois du à coupures à faire pour avoir autorisation à aller en AO. 2-07-2014 6e rapport recu conforme, délai de 2 mois en raison nouveaux plans à déposer pour coupure apres AO. 7e rapprt bi recu conforme. suivi 24-09-2014 aucun changement. 8e rapport bi reçu pas de changement. suivi 19-11 travaux ville ont retardé d'1 sem le chantier et pas encore branché hydro risque de retard. 9e rapport bi recu 15-12-2014 conforme retard d'1 sem en raison de l'hydro. 29-01-2015 Suivi :électricité tjrs pas branché peut-être d'ici 2 sem. Une fois branché restera travaux peinture et luminaires àa faire. Architecte passe vendredi prochain pour faire liste déficience, Ri à venir. Si tout va bien prévoir visite 6-03 et ouverture 20-03 Rapport bi conforme recu 13-02-2015 prévoit devancer ouverture d'1 sem p/r à suivi mais date de visite réaliste ? Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-16 | 1047 | CPE LE KANGOUROU | Ajout INS
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-05 | Sainte-Brigitte-de-Laval | 3001-0808 | 3005-6596 | ACADÉMIE UNI-SPORT SBDL | Suivi après permis | 78 | GARD | 2013-04-18 | Conforme | 2013-05-08 | 2014-02-17 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2014-05-07 (68 enfants de 18 mois+) (10 poupons)=78 places subventionnées J.G. 2013-07-12: Réception du rapport bi. Report de certaines échances mais pas de report du permis. 2013-09-13: Réception du rapport bi. Report de certaines échéances mais pas de report du permis. Suivre de près car report du permis probable selon le CSF. 2013-11-29: report du permis au 2014-05-30. Demande écrite demandée au promoteur afin de soumettre au directeur. 2013-12-13: demande report permis au 2014-05-30 remise au directeur. nouveau rapport bi avec nouvelle date permis reçu. 2014-01-15: rapport bi traité. date permis toujours au 2014-05-30. 2014-05-17: rapport bi traité. pas de report émission permis. 2014-05-15: rapport bi traité. Report du permis au 2014-06-16 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-13 | 60009224 | ACADÉMIE UNI-SPORT INC. | Impl. garderie
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-12 | Saint-Augustin-de-Desmaures | 3001-1266 | 3005-7130 | GARDERIE L'OASIS ENFANTIN INC. | Suivi après permis | 70 | GARD | 2013-04-15 | Conforme | 2013-05-14 | 2014-01-06 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 60 enfants 18 mois et plus et 10 poupons 2013-08-08: Récept rapport bi. Pas de report du permis. 2013-10-24: Récept rapport bi. Report du permis de 3 semaines (retard dans travaux) = OK. Pas de changement d'année financière 2013-12-16: rapport bi décembre reçu. Report du permis à l ami-février. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-06 | 695 | G. L'OASIS ENFANTIN INC. | Impl. garderie
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-14 | Québec | 3001-2276 | 3005-8289 | G. L'ODYSSÉE DU PAPILLON INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-05 | Conforme | 2013-05-07 | 2013-10-14 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-07-10: Réception du rapport bi non signé. Version signée reçue le 2013-07-18. Report de toutes les étapes de 2 semianes en raison de la grève de la construction. Report accepté, pas de changement d'année financière. 2013-09-16: Récept du rapport bi. Report du permis de 4 sem en raison de retard de l'entrepreneur. Accepté, pas de changement d'année financière. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-12 | 60010697 | G. L'ODYSSÉE DU PAPILLON INC. | Impl. garderie
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-07 | Chicoutimi | 3000-2283 | 3005-1164 | G. LES MINIS AMOURS INC. | Suivi après permis | 9 | GARD | 2013-01-09 | Conforme | 2013-01-09 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-09 | 2012-05-15 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-10 | 60001364 | G. LES MINIS AMOURS INC. | Augment. gard.
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-06 | Jonquière | 3000-7442 | 3005-4315 | L'UNIVERS DES POUPONS | Suivi après permis | 19 | GARD | 2013-01-17 | Conforme | 2013-03-04 | 2013-04-22 | NULL | 2013-04-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-04-02 | NULL | NULL | 2013-04-02 | 2013-04-02 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-04-18 | 60006147 | 9200-1437 QUÉBEC INC. | Augment. gard.
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 3 | 3-03 | Boischatel | 3001-0796 | 3005-6584 | G. LES BOISCHATOUILLES INC. | Suivi après permis | 67 | GARD | 2013-03-21 | Conforme | 2013-05-07 | 2013-10-04 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-08-29 | NULL | NULL | 2013-08-29 | 2013-08-29 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-07-18: Réception du rapport bi. Aucun report. 15 poupons et 52 enfants 18 mois et plus Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-08-29 | 60009212 | G. LES BOISCHATOUILLES INC | Impl. garderie
DRCNEQ | Forest, Véronique | 1 | 1-08 | Saint-Denis-De La Bouteillerie | 3000-6737 | 3005-3699 | GARDERIE LES PETITS BOURDONS | Suivi après permis | 8 | GARD | 2013-02-19 | Conforme | 2013-03-18 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-09-15: rapport final reçu. Places concrétisées depuis le 3 septembre 2013. 2013-07-12: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. 2013-05-15: rapport bimestriel reçu. Aucun changement dans l'échéancier. | 60005827 | LES SERVICES À LA FAMILLE DE SAINT-DENIS | Augment. gard.
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-04 | Lévis | 3000-7663 | 3005-4499 | G. LE CHÂTEAU DES PETITS ANGES INC. | Suivi après permis | 28 | GARD | 2013-02-05 | Conforme | 2013-02-05 | 2013-05-30 | 2014-05-26 | 2014-06-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-04-11 | NULL | NULL | 2013-04-11 | 2013-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | 11 avril 2013: Réception du rapport bimestriel ( report de 2 mois) 20 juin 2013: Réception du rapport bimestriel (report de 5 mois) 23 août 2013: Réception du rapport bimestriel (report de 2 mois du dernier rapport bimestriel) Réception du rapport bimestriel (5 novembre ) Retard, mais comme j'étais à l'extérieur je ne lui ai pas fait de rappel, donc je ne change pas la cote. (Report d'un mois) 16 décembre 2013 : réception du rapport bimestriel(report de 2 semaines) 14 février (rapport bimestriel reçu) report de 3 mois en raison du manque d'éducatrices qualifiées 22 avril rapport bimestriel reçu (aucun report) Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-05-30 | 60007171 | G. LE CHÂTEAU DES PETITS ANGES INC. | Augment. gard.
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-04 | Lévis | 3001-2141 | 3005-8151 | G. LES PETITS RIVERAINS INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-03-22 | Conforme | 2013-04-10 | 2013-11-15 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-04-11 | NULL | NULL | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2014-03-31 | NULL | NULL | 80 | 10 juin 2013, rapport bimestriel reçu (report de 1 mois) 11 août Rapport bimestriel reçu (aucun report) selon dernier rapport 10 octobre rapport bimestriel reçu (report de 3 mois) 10 décembre rapport bimestriel reçu (report de 2 semaines) 13 février, rapport bimestriel reçu ( Report 2 semaines) Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-02 | 60010561 | G. LES PETITS RIVERAINS INC | Impl. garderie
DRCNEQ | Vézina, Julie | 12 | 12-05 | Lévis | 3001-2155 | 3005-8164 | G. LA PETITE ÉCOLE D'ÉVEIL | Suivi après permis | 62 | GARD | 2013-02-06 | Conforme | 2013-03-06 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-02-24 | NULL | NULL | 2012-02-24 | 2012-02-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-05-13 Réception du rapport bimestriel. Aucun changement d'échéancier. 2013-07-14 Réception du rapport bimestriel. Malgré un retard à l'étape construction en raison de la grève, la date de réalisation demeure la même. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-20 | 60010575 | 9253-8099 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-11 | Québec | 5526-2752 | 5526-2752 | ÉCOLE D'ÉVEIL CHAUVEAU INC. | Suivi après permis | 5 | GARD | 2013-02-06 | Conforme | 2013-03-27 | 2013-04-02 | NULL | 2013-04-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 2013-03-25 | 2013-02-28 | 2013-03-15 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-27 | 927 | ÉCOLE D'ÉVEIL CHAUVEAU INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-02 | Saint-Hyacinthe | 1368-1556 | 3005-7304 | CPE LES COQUELICOTS INC.- INST. DES SEIGNEURS | En réalisation | 60 | CPE | 2013-03-21 | Conforme | 2013-03-21 | 2015-09-02 | 2016-09-02 | NULL | 2013-04-29 | 2014-02-14 | 2014-02-19 | 2014-02-07 | 2013-04-29 | 2015-04-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 91 | CPE LES COQUELICOTS INC. | Ajout INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-14 | Granby | 2312-3318 | 3005-7276 | INST. RUE LE CORBUSIER | En réalisation | 66 | CPE | 2013-02-26 | Conforme | 2013-02-26 | 2015-08-21 | 2016-12-01 | NULL | 2013-04-12 | NULL | 2013-04-30 | 2013-03-20 | 2013-04-12 | NULL | NULL | NULL | 2015-06-17 | 2015-08-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 688 | CPE NEZ-À-NEZ | Ajout INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-03 | Saint-Hugues | 3000-1358 | 3000-1358 | CPE ENFANT LUMIÈRE | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-01-28 | Conforme | 2013-02-05 | 2013-03-31 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-22 | 2013-03-20 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-22 | 60001037 | CPE ENFANT LUMIÈRE | Augment. INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-13 | Bedford | 3000-2148 | 3005-0571 | CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES | Suivi après permis | 20 | CPE | 2013-03-20 | Conforme | 2013-03-20 | 2014-03-31 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-10-24 | NULL | 2015-03-09 | NULL | 2015-01-15 | NULL | 2015-03-09 | 2015-04-16 | NULL | 2015-04-20 | 80 | 130312: pas de PFI pour ce projet. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-04-16 | 60001200 | CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES | Augment. INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-03 | Sainte-Madeleine | 3000-4899 | 3005-1398 | CPE LE TEMPS D'UN RÊVE | Suivi après permis | 29 | CPE | 2013-02-11 | Conforme | 2013-02-11 | 2014-09-15 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 2013-04-15 | 2013-09-23 | NULL | NULL | 2013-04-15 | 2013-11-07 | 2013-12-19 | 2014-01-10 | 2014-01-29 | 2014-03-25 | 2014-04-03 | NULL | 2014-09-03 | 2014-09-23 | NULL | 2014-09-29 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-24 | 60003971 | CPE LE TEMPS D'UN RÊVE | Augment. INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-14 | Roxton Pond | 3000-4910 | 3005-1454 | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND INC. | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-02-13 | Conforme | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-21 PAS DE PFI POUR CE PROJET. | 60003981 | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND INC. | Augment. INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-14 | Sainte-Cécile-de-Milton | 3000-4910 | 3005-7606 | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND INC. | Suivi après permis | 62 | CPE | 2013-02-19 | Conforme | 2013-02-19 | 2015-02-15 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2013-04-12 | 2013-05-27 | NULL | 2013-05-27 | 2013-04-12 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-03-30 | 2015-01-29 | 2015-03-25 | 2015-06-15 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-07 | NULL | NULL | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-12-08 | 60003981 | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND INC. | Ajout INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-02 | Saint-Hyacinthe | 3000-4914 | 3005-1463 | CPE LE CARREFOUR DES CHANTERELLES | Suivi après permis | 20 | CPE | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-22 | 2014-09-20 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-04-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-25 | NULL | NULL | 2014-11-05 | NULL | 2014-11-10 | 80 | PAS DE PFI POUR CE PROJET. 140217 il y a du PFI pour ce projet Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-11-07 | 60003985 | CPE LE CARREFOUR DES CHANTERELLES | Augment. INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-15 | Ange-Gardien | 3000-5008 | 3005-7252 | CPE BAMBIN CLUB -INSTALLATION ANGE-GARDIEN | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-03-01 | Conforme | 2013-03-04 | 2014-10-01 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2013-04-12 | 2013-11-13 | NULL | 2013-11-13 | 2013-04-12 | 2013-12-13 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 2013-12-13 | 2013-12-19 | 2014-02-25 | NULL | 2014-08-13 | 2014-08-12 | NULL | 2014-08-15 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-14 | 60004083 | CPE BAMBIN CLUB | Ajout INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-15 | Richelieu | 3001-4712 | 3005-9788 | CPE MAMIE-POM | Suivi après permis | 23 | CPE | 2013-03-18 | Conforme | 2013-03-18 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-12-14 | NULL | 2015-07-21 | NULL | 2015-12-14 | 2015-12-11 | NULL | NULL | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-12-15 | 60012932 | CPE MAMIE-POM | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-09 | Sherbrooke | 1361-2635 | 3005-8543 | PROJET-CPE LE P'TIT GADU INC. | En réalisation | 47 | CPE | 2013-03-04 | Conforme | 2013-03-04 | 2015-03-27 | 2016-10-15 | NULL | 2013-07-16 | 2013-08-26 | 2013-07-17 | 2013-08-26 | NULL | 2014-01-08 | NULL | NULL | 2015-05-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Demande ajoutée car formulaire mal complété par le CPE. Aurait dû être une demande de 47 places pour l'ajout d'une inst au lieu d'une augmentation de 47 places pour l'inst 1361-2635 qui a déjà 75 places sous permis pour cette inst. La demande a été corrigée par l'ajout d'une inst 47 places à l'inst 3005-8543. Aussi, le registre a été corrigé. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-12 | 60 | CPE LE P'TIT GADU INC. | Ajout INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-06 | La Patrie | 1361-4565 | 1361-4565 | CPE LE BALLON ROUGE | Suivi après permis | 13 | CPE | 2013-02-26 | Conforme | 2013-02-26 | 2014-09-05 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2013-05-24 | 2013-06-25 | 2013-05-14 | NULL | 2013-06-10 | 2013-07-19 | 2014-11-06 | 2014-11-03 | 2014-10-06 | 2014-11-18 | 2014-12-03 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-17 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-03-30 | 63 | CPE LE BALLON ROUGE | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-04 | Coaticook | 1462-9307 | 1462-9307 | CPE ENTRE AMIS INC. | En réalisation | 5 | CPE | 2013-02-28 | Conforme | 2013-02-28 | 2014-09-12 | 2016-09-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | NULL | 149 | CPE ENTRE AMIS INC. | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-01 | Saint-Romain | 1639-9925 | 3005-2049 | CPE LA PETITE BOTTINE INC. | Suivi après permis | 21 | CPE | 2013-03-01 | Conforme | 2013-03-01 | 2014-08-29 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2013-06-28 | 2013-06-18 | 2013-07-08 | 2013-05-16 | 2014-09-23 | 2014-05-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-04-09 | NULL | NULL | 2015-10-09 | NULL | NULL | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-02 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-06-12 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-10-14 | 359 | CPE LA PETITE BOTTINE INC. | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-09 | Sherbrooke | 1643-6107 | 3005-6865 | INST.CPE TOUT-PETIT, TOUTE-PETITE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-04 | Conforme | 2013-03-04 | 2015-03-31 | 2017-04-03 | NULL | 2013-06-13 | 2013-07-04 | 2013-08-21 | 2014-03-27 | NULL | 2014-08-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-02 | 392 | CPE TOUT-PETIT, TOUTE-PETITE | Ajout INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-09 | Sherbrooke | 1645-7673 | 1645-7673 | CPE LES STROUMPS | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-02-21 | Conforme | 2013-02-22 | 2013-08-23 | NULL | 2013-08-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-07-24 | NULL | NULL | 2013-07-24 | 2013-07-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | 130515 RapBim: reçu. OK par Vincent Gagnon. Côte 10. FIN Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-08-19 | 415 | CPE LES STROUMPS | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-06 | East Angus | 2172-7102 | 2172-7102 | CPE FAFOUIN INC. | En réalisation | 13 | CPE | 2013-02-25 | Conforme | 2013-02-25 | 2014-09-12 | 2017-01-15 | NULL | 2013-05-24 | 2013-06-19 | 2013-07-15 | NULL | NULL | 2013-08-16 | NULL | NULL | 2014-03-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-17 | 627 | CPE FAFOUIN INC. | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-06 | Ascot Corner | 2172-7102 | 3005-1323 | CPE FAFOUIN INC. | En réalisation | 5 | CPE | 2013-02-20 | Conforme | 2013-02-20 | 2014-08-22 | 2016-09-02 | NULL | 2013-05-24 | 2013-06-19 | 2013-07-15 | NULL | NULL | 2014-02-10 | NULL | NULL | 2015-11-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-17 | 627 | CPE FAFOUIN INC. | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-04 | Coaticook | 2174-0998 | 3005-0409 | MARGUERITES ET LUTINS | En réalisation | 8 | CPE | 2013-03-04 | Conforme | 2013-03-04 | 2015-03-27 | 2017-09-01 | NULL | 2013-12-12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 639 | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-04 | Coaticook | 2174-0998 | 3005-0409 | MARGUERITES ET LUTINS | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-03-04 | Conforme | 2013-03-04 | 2015-03-27 | 2013-08-23 | 2013-09-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-08-20 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-17 | 639 | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-04 | Coaticook | 2174-0998 | 3005-1086 | PLEIN SOLEIL | En réalisation | 34 | CPE | 2013-03-03 | Conforme | 2013-03-03 | 2014-08-29 | 2016-09-01 | NULL | 2013-06-12 | 2013-06-27 | 2013-06-18 | NULL | NULL | 2014-09-04 | NULL | NULL | 2015-11-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-17 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-09-12 | 639 | CPE L'ENFANTILLAGE INC. | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-07 | Sherbrooke | 3000-1092 | 3000-1092 | COOP. DE SOLIDARITÉ DU CPE LE BILBOQUET | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-02-25 | Conforme | 2013-02-25 | 2013-04-30 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-05-01 | NULL | NULL | NULL | 80 | 130515 RapBim: reçu. OK par VG. Côte 10. FIN Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-07-22 | 1080 | COOP. DE SOLIDARITÉ DU CPE LE BILBOQUET | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-07 | Sherbrooke | 3000-1320 | 3005-6872 | CPE L'ENSOLEILLÉ INST. RUE DES BLÉS | En réalisation | 50 | CPE | 2013-02-20 | Conforme | 2013-02-20 | 2014-12-19 | 2016-09-02 | NULL | 2013-05-14 | 2013-06-17 | 2013-07-08 | 2013-08-28 | NULL | 2013-11-21 | NULL | NULL | NULL | 2015-12-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-12 | 60001039 | CPE L'ENSOLEILLÉ | Ajout INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-05 | Magog | 3001-1044 | 3005-6877 | CPE L'UNIVERS DES PETITS MEMPHRÉMAGOG | Suivi après permis | 73 | CPE | 2013-04-02 | Conforme | 2013-04-02 | 2015-04-17 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2013-05-14 | 2013-11-27 | 2013-12-13 | 2013-07-12 | 2014-05-01 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-10-21 | 2014-10-24 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-04-27 | 60009460 | CPE L'UNIVERS DES PETITS MEMPHRÉMAGOG | Implant.CPE INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-05 | Magog | 5505-8622 | 3005-0696 | CPE L'ENFANT-DO DE MEMPHRÉMAGOG | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-03-20 | Conforme | 2013-03-20 | 2014-09-26 | 2015-07-27 | 2015-08-24 | 2013-06-12 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | NULL | NULL | 2013-07-19 | 2014-12-19 | NULL | NULL | NULL | 2015-01-26 | NULL | NULL | 2015-07-24 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-17 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-07-27 | 1603 | CPE L'ENFANT-DO DE MEMPHRÉMAGOG | Augment. INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-07 | Sherbrooke | 5526-2778 | 3005-6869 | CPE IMAGÉMO DE L'IUGS INSTALLATION 7E AVENUE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-07 | Conforme | 2013-03-07 | 2015-04-24 | 2017-05-07 | NULL | 2013-06-12 | 2013-08-22 | 2013-09-19 | 2013-10-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-17 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-02-17 2015-08-04 En att. budget d'implantation. | 1633 | CPE IMAGÉMO DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE | Ajout INS
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-02 | Saint-Denis-de-Brompton | 5559-0749 | 3005-6870 | CPE MAGIMO | Suivi après permis | 60 | CPE | 2013-02-28 | Conforme | 2013-02-28 | 2014-11-21 | 2015-07-10 | 2015-07-08 | 2013-10-01 | 2013-02-28 | 2013-06-27 | 2013-07-26 | NULL | 2014-01-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-02-11 | NULL | NULL | 2015-07-08 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-17 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-07-08 | 1654 | CPE MAGIMO | Ajout INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-07 | Saint-Boniface | 1476-0813 | 3005-5442 | CPE LE PIPANDOR | Suivi après permis | 31 | CPE | 2013-02-08 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-03-31 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2013-05-06 | 2013-04-24 | 2013-03-27 | NULL | 2013-05-06 | 2013-08-27 | 2013-09-27 | 2013-12-05 | 2014-06-27 | NULL | 2013-11-22 | NULL | 2014-06-27 | 2014-06-27 | NULL | 2014-07-01 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-27 | 207 | CPE LE PIPANDOR | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Candiac | 1507-9494 | 3005-0452 | CPE KATERI INC. | En réalisation | 4 | CPE | 2013-01-31 | Conforme | 2013-01-31 | 2014-03-31 | 2016-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-05-14 | 2014-05-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | Cote 31 (Élevé 2 RBM) modifiée le 2014-02-12 | 245 | CPE KATERI INC. | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Saint-Constant | 1507-9494 | 3005-1531 | CPE KATERI INC. | Suivi après permis | 1 | CPE | 2013-01-31 | Conforme | 2013-01-31 | 2013-03-31 | 2013-03-22 | 2013-03-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-22 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-22 | 245 | CPE KATERI INC. | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-02 | Trois-Rivières | 1640-0749 | 1640-0749 | CPE LE CHEVAL SAUTOIR | Terminé | 3 | CPE | 2012-12-07 | Conforme | 2012-12-12 | 2013-01-31 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-08 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-08 pas de PFI pour ce projet | 362 | CPE LE CHEVAL SAUTOIR | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-02 | Trois-Rivières | 1641-0961 | 1641-0961 | CPE LA MAISONNÉE | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-02-25 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-08-08 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-06-23 | NULL | 2014-06-27 | 80 | 2 des 4 places autorisées ont été mises sous permis il en reste 2 à mettre sous permis. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-27 | 369 | CPE LA MAISONNÉE | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-02 | Trois-Rivières | 1641-0961 | 1641-0961 | CPE LA MAISONNÉE | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-02-25 | Conforme | 2013-03-26 | 2013-04-15 | NULL | 2013-04-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-06-23 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-04-15 | 369 | CPE LA MAISONNÉE | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-02 | Trois-Rivières | 1644-4689 | 1644-4689 | CPE MARGO LA LUNE | Suivi après permis | 22 | CPE | 2013-03-21 | Conforme | 2013-03-21 | 2014-10-24 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2013-05-06 | 2013-11-13 | NULL | NULL | 2013-05-06 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 2014-10-23 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | NULL | 2015-09-30 | 2015-09-28 | NULL | 2015-09-30 | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-03 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2014-02-12 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-09-30 | 403 | CPE MARGO LA LUNE | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Candiac | 2156-5916 | 3005-7451 | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH - INST. CANDIAC | En réalisation | 80 | CPE | 2013-04-26 | Conforme | 2013-04-26 | 2015-12-11 | 2017-09-05 | NULL | 2013-06-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Projet toujours en développement. Étude d'opportunité à revoir. | 571 | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH | Ajout INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Saint-Constant | 2156-5916 | 3005-7580 | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH | En réalisation | 80 | CPE | 2013-04-26 | Conforme | 2013-04-26 | 2015-04-10 | 2016-08-12 | NULL | 2013-06-13 | 2013-11-08 | 2014-01-29 | 2013-08-14 | 2014-07-22 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | NULL | 2015-11-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | 130515 RapBim: reçu. OK par Philippe Charron. 130715 RapBim: reçu. OK par PC. 130915 RapBim : reçu. OK par PC. 131115 RapBim: reçu. OK par PC. 140115 RapBim: reçu. OK par PC. Côte 20. 140315 RapBim: reçu. OK par PC. Côte 20. 140515 RapBim: reçu. OK par PC. Côte 20. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-12 | 571 | CPE LA MÈRE SCHTROUMPH | Ajout INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-01 | Trois-Rivières | 2320-0645 | 3005-6855 | CPE LE CERF-VOLANT INC. | Suivi après permis | 44 | CPE | 2013-04-04 | Conforme | 2013-04-04 | 2014-02-03 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2013-05-14 | NULL | NULL | 2013-09-19 | 2013-05-14 | 2013-09-19 | NULL | NULL | 2014-02-21 | NULL | NULL | NULL | 2014-02-21 | 2014-02-27 | NULL | 2014-03-03 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-03 | 718 | CPE LE CERF-VOLANT INC. | Ajout INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-05 | Champlain | 3000-2267 | 3005-0990 | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | Suivi après permis | 15 | CPE | 2013-03-14 | Conforme | 2013-03-14 | 2013-07-25 | 2013-09-19 | 2013-09-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 130207: pas de PFI; le CPE défraie le projet en entier. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-23 | 60001347 | CPE LE PETIT CHAMPLAIN | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Candiac | 3000-2270 | 3005-7456 | INSTALLATION LA PETITE SOURIS VERTE | Suivi après permis | 16 | CPE | 2013-03-25 | Conforme | 2013-03-25 | 2015-09-28 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-02-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-05-08 | NULL | 2015-08-28 | 2015-08-28 | NULL | NULL | 80 | Ouverture de 64 places prévue le 30 juin 2014 et ajout de 16 places en mars 2015. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-12 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-09-09 | 60001350 | CPE LES PETITES SOURIS | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Candiac | 3000-2270 | 3005-7456 | INSTALLATION LA PETITE SOURIS VERTE | Suivi après permis | 64 | CPE | 2013-03-25 | Conforme | 2013-03-25 | 2015-09-28 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2014-07-11 | 2014-01-30 | 2014-02-20 | 2013-12-12 | 2014-06-23 | 2014-03-17 | 2014-10-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-08-06 | 2014-03-06 | NULL | NULL | 80 | 130515 RapBim: reçu. OK par Philippe Charron. 130715 RapBim: reçu. OK par PC. 130915 RapBim: reçu. OK par PC. 131115 RapBim: reçu. OK par PC. 140115 RapBim: reçu. OK par PC. Côte 20. 140315 RapBim: reçu. OK par PC. Côte 20. 140515: RapBim: reçu. OK par PC. Côte 20. Ouverture de 64 places prévue le 30 juin 2014 et ajout de 13 places en ocotobre 2014 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-12 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-08-27 | 60001350 | CPE LES PETITES SOURIS | Ajout INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Saint-Philippe | 3000-2287 | 3005-1070 | CPE SAINT-PHILIPPE | En réalisation | 23 | CPE | 2013-03-01 | Conforme | 2013-03-01 | 2015-01-15 | 2016-12-30 | NULL | 2013-06-28 | 2015-04-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-12 | 60001368 | CPE SAINT-PHILIPPE | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-02 | Trois-Rivières | 3000-4767 | 3005-6849 | LES PETITS COLLÉGIENS | Suivi après permis | 52 | CPE | 2013-04-08 | Conforme | 2013-04-08 | 2015-02-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2013-05-06 | 2013-04-10 | NULL | 2013-05-27 | 2013-05-06 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-11-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-12 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-10-02 | 60003839 | LES PETITS COLLÉGIENS | Ajout INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-05 | Saint-Narcisse | 3097-6898 | 3005-6846 | INST. CPE FLOCON DE RÊVE INC. | Suivi après permis | 24 | CPE | 2013-02-11 | Conforme | 2013-02-21 | 2014-07-11 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2013-04-12 | 2013-04-24 | 2013-03-25 | 2013-04-09 | 2013-04-12 | 2013-12-13 | 2013-10-16 | 2013-12-13 | 2013-12-04 | 2013-12-16 | 2013-12-13 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-22 | NULL | 2014-04-28 | 80 | 130318: préliminaire au CPE pour signatures. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-25 | 1280 | CPE FLOCONS DE RÊVE INC. | Ajout INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-01 | Trois-Rivières | 4078-5255 | 3005-0288 | CPE L'ÎLE DES MOUSSAILLONS | Suivi après permis | 7 | CPE | 2013-03-14 | Conforme | 2013-03-14 | 2013-11-01 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 130208: pas de PFI pour ce projet. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-03 | 1327 | CPE L'ÎLE DES MOUSSAILLONS | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-03 | Saint-Georges | 5514-4174 | 3005-5865 | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | Suivi après permis | 1 | CPE | 2012-10-29 | Conforme | 2012-12-05 | 2012-12-05 | NULL | 2012-12-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-12-05 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2012-12-05. pas de PFI pour ce projet. | 1626 | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | Augment. INS
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-03 | Saint-Georges | 5514-4174 | 3005-6848 | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | Suivi après permis | 54 | CPE | 2012-12-03 | Conforme | 2012-12-04 | 2014-08-22 | 2014-06-01 | 2014-06-16 | 2012-12-10 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2012-11-14 | NULL | 2013-11-06 | NULL | 2013-09-25 | 2013-11-14 | NULL | 2013-11-12 | NULL | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2012-07-16 | 2014-06-16 | 80 | 121210: r.patry approuve lettre d'engagement. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-13 | 1626 | CPE LA BOTTINE SOURIANTE | Ajout INS
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-22 | Longueuil | 1501-8849 | 1501-8849 | C.P.E. DU QUARTIER | Terminé | 3 | CPE | 2013-01-07 | Conforme | 2013-01-15 | 2013-03-27 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-04 | 2013-01-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-04 | 229 | C.P.E. DU QUARTIER | Augment. INS
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-22 | Longueuil | 1501-8849 | 1501-8849 | C.P.E. DU QUARTIER | En réalisation | 30 | CPE | 2013-04-23 | Conforme | 2013-04-23 | 2015-09-07 | 2016-11-07 | NULL | 2013-08-06 | 2014-08-13 | NULL | NULL | 2014-09-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-17 | 229 | C.P.E. DU QUARTIER | Augment. INS
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-22 | Longueuil | 1637-6899 | 3005-6755 | CPE LA PETITE SEMENCE | Suivi après permis | 13 | CPE | 2013-04-25 | Conforme | 2013-04-25 | 2014-06-01 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2013-05-17 | 2013-09-13 | NULL | 2014-08-18 | NULL | 2013-09-20 | NULL | 2014-10-31 | 2015-01-30 | NULL | NULL | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-28 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-08-16 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-01-30 | 339 | CPE LA PETITE SEMENCE | Ajout INS
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-24 | Boucherville | 2172-9926 | 2172-9926 | CPE DOMISOL | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-04-24 | Conforme | 2013-04-25 | 2014-09-01 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-04-03 | NULL | NULL | 2014-04-03 | 2014-04-03 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-03 | 635 | CPE DOMISOL | Augment. INS
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-21 | Longueuil | 3000-2040 | 3005-6756 | INSTALLATION COIN PERIGNY ET PASTEUR | En réalisation | 70 | CPE | 2013-03-18 | Conforme | 2013-03-18 | 2015-09-25 | 2018-09-05 | NULL | 2013-08-08 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-16 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-09-16 2015-08-04: Autorisation donnée pour développer 10 places de 2013 en chevanchement. | 60001061 | CPE L'ATTRAIT MIGNON | Ajout INS
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-24 | Boucherville | 3000-2100 | 3005-6762 | CPE DE BOUCHERVILLE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-22 | 2015-09-02 | 2017-03-31 | NULL | 2013-04-30 | 2013-09-09 | NULL | 2014-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-19 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-01-14 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-07-15 | 60001234 | CPE DE BOUCHERVILLE | Ajout INS
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-23 | Saint-Hubert | 3000-2185 | 3005-0459 | CPE LA MARMICELLE | Suivi après permis | 11 | CPE | 2013-02-12 | Conforme | 2013-02-25 | 2013-02-28 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | NULL | NULL | NULL | 2014-08-13 | 2015-03-13 | 2015-05-27 | NULL | NULL | 2015-05-19 | NULL | 2015-12-08 | 2015-12-07 | NULL | NULL | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-16 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-10-16 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-12-08 | 60001268 | CPE LA MARMICELLE | Augment. INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-18 | Mont-Saint-Hilaire | 1364-4745 | 3005-7300 | CPE JOUJOU | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-02-18 | Conforme | 2013-03-07 | 2014-09-28 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2013-04-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-03-30 | NULL | NULL | 2015-03-30 | 2015-03-30 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-06 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-01-14 Cote 40 (Critique) modifiée le 2014-01-21 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2014-08-04 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-03-31 | 82 | CPE JOUJOU | Ajout INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-18 | Mont-Saint-Hilaire | 1638-3697 | 3005-7327 | CPE L'APPRENTI-SAGE | En réalisation | 64 | CPE | 2013-03-28 | Conforme | 2013-04-16 | 2014-12-15 | 2016-02-26 | NULL | 2013-05-21 | 2014-08-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-06-03 | NULL | NULL | 2015-07-16 | NULL | NULL | 2015-04-30 | NULL | NULL | 10 | NULL | 348 | CPE L'APPRENTI-SAGE | Ajout INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-16 | Yamaska | 1647-9594 | 3005-4863 | CPE LA MARELLE INC. (LA MARMAILLE) | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-01-29 | Conforme | 2013-01-29 | 2013-03-31 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-28 | 2013-01-31 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-01 | 432 | CPE LA MARELLE INC. | Augment. INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-20 | Contrecoeur | 1859-4374 | 3005-7303 | C.P.E. PETIT À PETIT-INST. CONTRECOEUR | En réalisation | 62 | CPE | 2013-03-07 | Conforme | 2013-04-05 | 2014-09-14 | 2016-11-28 | NULL | 2013-04-09 | 2014-08-13 | NULL | NULL | 2015-11-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 502 | C.P.E. PETIT À PETIT | Ajout INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-18 | Saint-Marc-sur-Richelieu | 1860-5642 | 1860-5642 | C.P.E. LE HIBOU | Suivi après permis | 17 | CPE | 2013-01-22 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-08-15 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | NULL | 2014-01-14 | NULL | NULL | NULL | 2014-10-09 | NULL | 2014-11-13 | 2015-03-13 | NULL | NULL | 2015-02-06 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | NULL | 2015-03-13 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-15 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2014-05-20 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-03-13 | 507 | C.P.E. LE HIBOU | Augment. INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-16 | Saint-David | 2160-1505 | 3005-3403 | LE CHEVAL MARIN | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-03-31 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-03-30 | NULL | NULL | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-20 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-30 | 585 | CPE LA PETITE MARINE INC. | Augment. INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-16 | Saint-Roch-de-Richelieu | 2160-1505 | 3005-7298 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PETITE MARINE INC. | En réalisation | 52 | CPE | 2013-01-10 | Conforme | 2013-01-10 | 2014-09-28 | 2016-10-24 | NULL | 2013-05-07 | 2014-08-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Reçu le 30 septembre 2015 - Résolution pour désistement des 52 places pour l'installation 3005-7298 | 585 | CPE LA PETITE MARINE INC. | Ajout INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-20 | Varennes | 3000-1350 | 3005-1403 | CPE LES ATELIERS DE LA MAISON BLEUE | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-02-18 | Conforme | 2013-03-07 | 2013-03-31 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-21 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-22 | 60001067 | CPE LES ATELIERS DE LA MAISON BLEUE | Augment. INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-20 | Varennes | 3000-1350 | 3005-5494 | CPE LES ATELIERS DE LA MAISON BLEUE | Suivi après permis | 1 | CPE | 2013-02-18 | Conforme | 2013-03-07 | 2013-03-31 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-21 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-22 | 60001067 | CPE LES ATELIERS DE LA MAISON BLEUE | Augment. INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Lacolle | 3000-2147 | 3005-7296 | C.P.E. LE PETIT MONDE DE CALIMÉRO INC. | Suivi après permis | 60 | CPE | 2013-03-05 | Conforme | 2013-03-05 | 2014-03-31 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2013-03-05 | 2014-08-13 | NULL | NULL | NULL | 2013-09-13 | NULL | 2013-10-31 | 2014-04-24 | NULL | NULL | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-04-23 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-25 | 60001199 | C.P.E. LE PETIT MONDE DE CALIMÉRO INC. | Ajout INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Sainte-Anne-de-Sabrevois | 3000-2163 | 3005-7314 | CPE LA P'TITE CABOCHE | Suivi après permis | 63 | CPE | 2013-01-09 | Conforme | 2013-03-07 | 2014-09-28 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2013-04-05 | 2014-08-13 | NULL | NULL | NULL | 2014-09-18 | NULL | 2014-11-05 | 2014-10-24 | NULL | NULL | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-14 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-04-13 | 60001215 | CPE LA P'TITE CABOCHE | Ajout INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3000-2163 | 3005-7331 | CPE LA P'TITE CABOCHE | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-01-09 | Conforme | 2013-03-07 | 2014-09-28 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2013-03-26 | 2012-10-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-04-30 | NULL | NULL | NULL | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | NULL | NULL | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-14 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-10-22 | 60001215 | CPE LA P'TITE CABOCHE | Ajout INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-19 | Saint-Amable | 3000-2222 | 3005-7323 | CPE LA PASSERELLE INSTA. SAINT-AMABLE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-20 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-09-28 | 2016-09-25 | NULL | 2013-04-25 | 2014-08-13 | NULL | NULL | NULL | 2014-11-27 | NULL | NULL | NULL | 2015-11-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-20 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-05-26 | 60001304 | CPE LA PASSERELLE | Ajout INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-17 | Chambly | 3000-7360 | 3005-4257 | L'ENFANT ZOO | En réalisation | 31 | CPE | 2013-04-25 | Conforme | 2013-04-25 | 2014-08-20 | 2016-06-17 | NULL | 2013-06-04 | 2014-03-17 | NULL | NULL | NULL | 2015-10-16 | NULL | NULL | NULL | 2015-11-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-06 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-07-22 | 60006065 | CPE FRANQUETTE LA GRENOUILLE | Augment. INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 5378-9087 | 5378-9087 | CPE O MILLE BALLONS | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-05-16 | Conforme | 2013-05-21 | 2013-08-03 | 2016-01-18 | 2015-12-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-08-18 | NULL | NULL | NULL | 2015-07-16 | NULL | NULL | NULL | 2015-12-17 | NULL | NULL | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-12-29 | 1537 | CPE O MILLE BALLONS | Augment. INS
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Alexandre | 5544-5951 | 3005-7308 | CPE JOIE DE VIVRE -INST. SAINT- ALEXANDRE | En réalisation | 61 | CPE | 2013-04-11 | Conforme | 2013-04-11 | 2014-12-29 | 2016-10-16 | NULL | 2013-06-12 | 2014-08-13 | NULL | NULL | 2014-10-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-09 | 1645 | CPE JOIE DE VIVRE | Ajout INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-07 | Châteauguay | 1625-5390 | 1625-5390 | CPE TAM-TAM | En réalisation | 20 | CPE | 2013-04-09 | Conforme | 2013-04-09 | 2015-02-27 | 2016-07-25 | NULL | 2013-05-24 | NULL | 2013-09-05 | NULL | 2014-10-21 | NULL | NULL | 2013-07-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-11 | 272 | CPE TAM-TAM | Augment. INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-07 | Châteauguay | 1625-5390 | 3005-7437 | CPE TAM-TAM -INST. CHÂTEAUGUAY | En réalisation | 80 | CPE | 2013-04-09 | Conforme | 2013-04-09 | 2015-05-25 | 2016-11-14 | NULL | 2013-05-24 | 2013-07-10 | 2013-09-05 | 2014-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-11 2015-08-04: en attente du budget terrain pour en autoriser l'achat. | 272 | CPE TAM-TAM | Ajout INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-09 | Saint-Chrysostome | 1639-1526 | 3005-7453 | CPE KALÉIDOSCOPE CHILD CARE CENTER | En réalisation | 60 | CPE | 2013-05-24 | Conforme | 2013-05-24 | 2015-07-31 | 2016-08-22 | NULL | 2013-08-07 | 2013-11-19 | 2014-01-13 | 2014-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 354 | CPE KALÉIDOSCOPE CHILD CARE CENTER | Ajout INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-07 | Mercier | 2159-9865 | 3005-7448 | CPE PATACHOU | Suivi après permis | 67 | CPE | 2013-03-19 | Conforme | 2013-03-19 | 2015-07-31 | 2015-07-13 | 2015-07-27 | 2013-06-27 | 2014-10-31 | NULL | 2013-03-14 | NULL | 2014-10-31 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | NULL | NULL | 2014-12-05 | NULL | NULL | 2015-07-23 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-07-27 | 584 | C.P.E. PATACHOU | Ajout INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-12 | Salaberry-de-Valleyfield | 2311-1214 | 3005-7462 | CPE CITRONNELLE-INST VALLEYFIELD | En réalisation | 80 | CPE | 2013-02-19 | Conforme | 2013-02-19 | 2016-03-15 | 2016-09-30 | NULL | 2013-06-03 | 2013-10-21 | 2014-01-29 | 2014-04-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 679 | CPE CITRONNELLE | Ajout INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-06 | Saint-Cyprien-de-Napierville | 2323-8967 | 3005-7445 | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU-QC - INST.M.DOUGLAS | En réalisation | 75 | CPE | 2013-02-19 | Conforme | 2013-02-19 | 2015-01-05 | 2017-04-28 | NULL | 2013-06-12 | NULL | NULL | 2013-09-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-11 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-09-19 2015-08-04 en attente nouvelle étude d'opportunité | 731 | LES JEUNES POUSSES DES JARDINS-DU-QUÉBEC | Ajout INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Les Coteaux | 3000-4925 | 3005-7447 | CPE LES SOULANGES -INST. LES COTEAUX | En réalisation | 80 | CPE | 2013-04-08 | Conforme | 2013-04-08 | 2015-07-31 | 2016-12-30 | NULL | 2013-07-16 | 2013-09-18 | 2013-11-20 | 2014-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-19 2015-08-04 En attente budget révisé. | 60004040 | CPE SOULANGES | Ajout INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-12 | Sainte-Martine | 3000-8675 | 3005-7460 | CPE ABRACADABRA | En réalisation | 75 | CPE | 2013-03-18 | Conforme | 2013-03-19 | 2015-07-31 | 2016-09-01 | NULL | 2013-06-28 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2014-10-31 | 2015-07-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60007121 | CPE ABRACADABRA | Ajout INS
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Lazare | 5406-4142 | 3005-4503 | LES AMIS DU CHÂTEAU DE SABLE | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-01-15 | Conforme | 2013-02-21 | 2013-03-11 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-10 | 2013-02-28 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-01 | 1548 | SERVICES À LA PETITE ENFANCE DE SAINT-LAZARE | Augment. INS
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-05 | Plessisville | 1507-4743 | 3005-6521 | CPE FLEUR DE SOLEIL | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-03-20 | Conforme | 2013-03-20 | 2015-04-03 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2013-06-28 | 2013-12-23 | 2013-09-16 | 2013-05-16 | 2013-06-28 | 2014-09-29 | 2014-10-03 | NULL | NULL | NULL | 2014-10-28 | NULL | 2015-03-18 | 2015-03-12 | NULL | NULL | 80 | 130319: réception de l'étude d'opportunité. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-19 | 242 | CPE FLEUR DE SOLEIL | Ajout INS
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Drummondville | 1637-8804 | 3005-6519 | INSTAL.CPE SUR UNE PATTE | Suivi après permis | 62 | CPE | 2013-01-16 | Conforme | 2013-02-21 | 2015-06-19 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2013-04-16 | 2013-09-30 | NULL | NULL | 2013-04-16 | 2014-04-29 | 2014-06-28 | 2015-02-10 | 2015-11-24 | 2015-02-09 | 2015-04-28 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-26 | NULL | NULL | 90 | 130314 je demande au pilote de modifier DPR pour 150619. Appel de projet 2011 Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-12-02 | 341 | CPE SUR UNE PATTE | Ajout INS
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-04 | Tingwick | 2162-3871 | 3005-6517 | CPE LA FORÊT ENCHANTÉE | Suivi après permis | 29 | CPE | 2013-05-02 | Conforme | 2013-05-02 | 2015-03-06 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-02-06 | 2015-01-27 | 2015-03-23 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-24 | 588 | CPE LA FORÊT ENCHANTÉE | Ajout INS
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-05 | Villeroy | 2416-1895 | 3005-6522 | CPE LA GIROUETTE INC. VOLET INSTALLATION | Suivi après permis | 13 | CPE | 2013-01-31 | Conforme | 2013-02-21 | 2014-05-02 | 2014-09-11 | 2014-09-15 | 2013-05-01 | NULL | NULL | NULL | 2013-05-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-09-02 | 2014-09-11 | NULL | 2014-09-15 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-11 | 777 | CPE LA GIROUETTE INC. | Ajout INS
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-03 | Saint-Wenceslas | 2958-0909 | 3005-6525 | INSTAL.CPE MON AUTRE MAISON | En réalisation | 37 | CPE | 2013-02-26 | Conforme | 2013-02-26 | 2015-09-04 | 2016-12-19 | NULL | 2013-09-09 | 2013-11-04 | NULL | 2013-11-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 996 | CPE MON AUTRE MAISON ET B.C. DE LA GARDE EN M.F. | Ajout INS
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-04 | Saint-Rosaire | 3000-2011 | 3005-6518 | CPE LA PETITE ECOLE - INSTALLATION 4 | Suivi après permis | 39 | CPE | 2012-12-11 | Conforme | 2013-02-21 | 2014-01-24 | 2013-12-02 | 2013-12-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 130313: pas de PFI pour ce projet. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-29 | 473 | LES SERVICES DE GARDE LA PETITE ÉCOLE INC. | Ajout INS
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Drummondville | 3000-2105 | 3005-4877 | CPE LA MAISON DE BÉCASSINE | Suivi après permis | 18 | CPE | 2013-02-02 | Conforme | 2013-02-21 | 2015-10-01 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2013-05-06 | 2014-01-31 | NULL | NULL | 2013-05-06 | NULL | NULL | 2014-08-08 | 2015-03-31 | NULL | 2014-11-03 | NULL | 2015-03-31 | 2015-03-30 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-31 | 60001157 | CPE LA MAISON DE BÉCASSINE | Augment. INS
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | 3001-0977 | 3005-6793 | GARDERIE LE BOISÉ ENCHANTÉ | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-04-23 | Conforme | 2013-04-23 | 2013-08-25 | 2014-05-20 | 2014-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-05-06 | 2014-04-30 | 2014-05-15 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-05-15 | 60009392 | 9205-2299 QUÉBEC INC | Impl. garderie
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-13 | Farnham | 3001-1456 | 3005-7370 | GARDERIE LES DINOS RIGOLOS INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-01-10 | Conforme | 2013-01-31 | 2013-11-30 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-05 | 2013-04-18 | NULL | NULL | 2013-09-05 | 2013-09-04 | NULL | NULL | 80 | pas de PFI car garderie. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-05 | 60009872 | GARDERIE LES DINOS RIGOLOS INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-09 | Sherbrooke | 3000-6025 | 3005-3147 | LA CIGOGNE, CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES INC. | Suivi après permis | 39 | GARD | 2013-02-15 | Conforme | 2013-02-15 | 2013-08-30 | NULL | 2013-09-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-05 | NULL | NULL | 80 | 130415 RapBim: reçu. OK par Vincent gagnon. Côte 10. 130615 RapBim: reçu. OK par VG. Côte 10. FIN Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-05 | 60005101 | LA CIGOGNE, CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-02 | Trois-Rivières | 3001-1038 | 3005-6860 | GARDERIE JARDIN DES PETITS POUCETS (2012) | Terminé | 80 | GARD | 2012-11-07 | Conforme | 2012-11-08 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-11-01 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2012-11-01 pas de PFI car garderie. | 60009454 | 9258-0869 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Sainte-Catherine | 3001-1635 | 3005-7560 | LE PETIT SOLEIL STE-CATHERINE | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-03-12 | Conforme | 2013-03-12 | 2014-01-31 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-04-17 | NULL | NULL | 80 | 130515 RapBim: reçu. OK par Philippe Charron. 130715 RapBim: reçu. OK par PC. 130915 RapBim: reçu. OK par PC. 131115 RapBim: reçu. OK par PC. 140115 RapBim: reçu. OK par PC. 140315 RapBim: reçu. OK par PC. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-25 | 60010054 | 9257-3435 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-22 | Longueuil | 3000-1107 | 3000-1107 | GARDERIE PETIT MONDE | Suivi après permis | 8 | GARD | 2012-12-28 | Conforme | 2013-02-14 | 2013-08-30 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-11 | 2013-09-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-11 | 1095 | 177956 CANADA INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-22 | Longueuil | 3000-1107 | 3000-1107 | GARDERIE PETIT MONDE | Suivi après permis | 2 | GARD | 2012-12-28 | Conforme | 2013-02-14 | 2013-08-30 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-10-24 | NULL | NULL | 2013-10-24 | 2013-10-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-10-24 | 1095 | 177956 CANADA INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-24 | Boucherville | 3000-8065 | 3005-5084 | GARDERIE AU PETIT BOULOT INC. | Suivi après permis | 36 | GARD | 2013-03-12 | Conforme | 2013-03-12 | 2014-03-11 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-13 | 2014-02-13 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-13 | 60006613 | GARDERIE AU PETIT BOULOT INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-24 | Boucherville | 3001-0954 | 3005-6773 | ABC DU BOISÉ INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-03-08 | Conforme | 2013-03-12 | 2014-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-09-01 | 2015-09-01 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-17 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2014-07-23 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-09-02 | 60009369 | ABC DU BOISÉ INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Gourde, Éric | 6 | 6-05 | Montréal | 3001-0897 | 3005-6703 | GARD. LES PETITS SOURIRES INC | En réalisation | 29 | GARD | 2013-06-05 | Conforme | 2013-06-11 | 2014-03-31 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-10-15: Réception du rapport bimestriel d'octobre 2015. Document non conforme puisque l'échéancier lié à la lettre d'engagement a été remplacé. J'ai demandé à Mme Doumbouya de corriger le document. 2015-08-05: Réception d'un bail de 5 ans. 2015-06-23: Mme Doumbouya m'a fait parvenir un nouveau rapport bimestriel. Toutefois, le document ne comporte pas d'échéancier de réalisation. J'ai communiqué avec Mme Doumbouya pour lui demander d'ajouter un échéancier au rapport bimestriel. 2015-05-20: J'ai informé Mme Doumbouya que l'année de réalisation de son projet demeure à 2016-2017. Cependant, je lui ai expliqué qu'elle peut revoir son échéancier en fonction du 1er avril 2016. L'objectif est d'éviter que la garderie perde une nouvelle opportunité. 2015-05-01: Rencontre avec Mme Dombouya. Nous avons discuté de l'échéancier du projet. Elle m'a apporté les documents requis au dossiers. 2015-04-15 Réception du rapport bimestriel d'avril. Mme Doumbouya y indique avoir trouvé un local situé au 6 206- 6 220 de la rue Sommerled et avoir signé une promesse de bail. Selon elle, l'endroit serait conforme à la règlementation municipale. Toutefois le rapport n'indique pas qu'un architecte s'est prononcé sur la possibilité d'y aménager une garderie. Mme Doumbouya indique au rapport être toujours à la recherche de financement. Je lui ai demandé des explications complémentaires sur ces 2 points. 2015-02-16 Mme Dombouya m'a expédié un nouveau rapport bimestriel. Elle m'indique qu'elle a trouvé un nouveau local situé au 6206-6220 Sommerled pour lequel elle a signé une promesse de bail après avoir effectué des vérifications à l'arrondissement. Elle précise qu'elle est toujours à la recherche de financement. 2014-12-18: Mme Dombouya m'a fait parvenir un rapport bimestriel. Le projet est toujours au point mort puisque les actionnaires sont encore à la recherche de financement et d'un emplacement. 2014-10-21: J'ai rencontré Mme Dombouya et son associée Mme Ketia pour faire le point sur le dossier. Elles m'ont expliqué qu'elles sont incapables d'obtenir du financement des institutions financières puisque le 3e associé qui n'est plus impliqué au développement du projet apparait toujours à la convention des actionnaires au Régistraire des entreprises du Qc et ne veux pas entreprendre les démarches requises pour se retirer de la garderie. C'est l'obstacle majeur au dossier. Sans l'obtetion du financement requis, le projet ne peut se réaliser. Elles ont consulté un avocat à ce sujet mais selon les renseignements obtenus, la démarche pour exclure le 3e associé de l'entreprise s'échelonnerait sur plusieurs mois. Sandy Bernard Sabatigny, technicienne aux permis et aux subvention, leur a également expliqué que la situation cause un problème pour l'émission du permis puisque le Ministère doit obtenir le résulat des vérifications des empêchement de tous les actionnaires. Face à toutes ces embuches, Mme Doombouya et Mme Ketia sont en réflexion sur le maintien ou non du projet. 2014-10-10: Mme Dombouya a fait parvenir un rapport bimestriel au Ministère. Il s'agit du premier rapport transmis depuis que le Ministère ait décidé de maintenir les places accordées. Elle explique qu'elle est toujours à la recherche de financement et d'une opportunité. Le document ne comporte aucun échéancier. Elle précise qu'une garderie privée non subventionnée l'a approché pour lui vendre les actifs. Rencontre prévue au Ministère le 21 octobre à 13h30 pour faire le point sur le dossier et le rapport bimestriel. Cote 40 (Critique) modifiée le 2015-07-03 | 60009313 | 9258-2915 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3000-6224 | 3005-3349 | GARDERIE FRISBI ET COMPAGNIE | Suivi après permis | 10 | GARD | 2013-01-07 | Conforme | 2013-01-09 | 2013-03-31 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-31 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-21 | 60005305 | GARDERIE FRISBI ET COMPAGNIE | Augment. gard.
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-18 | Beloeil | 3001-1434 | 3005-7340 | GARDERIE PIROUETTES ET CARAMBOLES | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-01-22 | Conforme | 2013-01-29 | 2013-09-10 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-07-25 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-08-02 | 60009850 | GARDERIE PIROUETTES ET CARAMBOLES INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-04 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3001-1444 | 3005-7358 | L'ODYSSÉE | Suivi après permis | 60 | GARD | 2013-03-08 | Conforme | 2013-04-02 | 2013-09-01 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-10-30 | 2013-10-30 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-10-31 | 60008375 | 7239998 CANADA INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3001-1475 | 3005-7388 | G. L'ODYSSÉE 2 | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-03-08 | Conforme | 2013-03-19 | 2013-11-01 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-11 | 2014-03-10 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-12 | 60008375 | 7239998 CANADA INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-04 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3001-1495 | 3005-7410 | GARDERIE DU TERMINUS | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-05-30 | Conforme | 2013-05-30 | 2013-09-27 | NULL | 2013-09-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-23 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-27 | 60009910 | 8112070 CANADA INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-18 | Beloeil | 3001-1524 | 3005-7441 | L'ÎLE DE NOS TRÉSORS | Suivi après permis | 70 | GARD | 2012-01-09 | Conforme | 2013-01-15 | 2013-01-15 | NULL | 2013-01-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-14 | NULL | NULL | 80 | NULL | 60009941 | GESTION MJB 2012 INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Lazare | 3000-7430 | 3005-4300 | LE ROYAUME DES ENFANTS DE ST-LAZARE II INC. | Suivi après permis | 20 | GARD | 2013-01-17 | Conforme | 2013-01-17 | 2013-03-31 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2010-02-26 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-18 | 60006137 | LE ROYAUME DES ENFANTS DE ST-LAZARE II INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Lazare | 3000-7980 | 3005-4938 | G. ÉDUCATIVE ENFANT CITÉ D.M. INC. | Suivi après permis | 12 | GARD | 2013-03-13 | Conforme | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-13 | NULL | NULL | NULL | 80 | NULL | 60010607 | GARDERIE ÉDUCATIVE ENFANT CITÉ D.M. INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Lazare | 3000-7980 | 3005-4938 | G. ÉDUCATIVE ENFANT CITÉ D.M. INC. | Suivi après permis | 8 | GARD | 2013-03-13 | Conforme | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 2013-09-03 | 2013-09-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-13 | 2013-08-09 | NULL | NULL | 80 | 130615 RapBim: Autorisé par Ngoc-Anh Nguyen - CSF. 130815 RapBim: Autorisé par Ngoc-Anh Nguyen - CSF. FIN. | 60010607 | GARDERIE ÉDUCATIVE ENFANT CITÉ D.M. INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-10 | Hudson | 3001-1540 | 3005-7473 | GARDERIE ENTRE DEUX-MONTAGNES | Suivi après permis | 60 | GARD | 2013-03-11 | Conforme | 2013-03-11 | 2013-11-15 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-08-20 | NULL | NULL | 80 | 130515 RapBim: reçu. OK par Ngoc-Anh Nguyen. 130715 RapBim: reçu. OK par NAN. 130915 RapBim: reçu. OK par NAN. 131115 RapBim: reçu. OK par NAN. Côte 20. 140115 RapBim: reçu. OK par NAN. Côte 20. 140315 RapBim: reçu. OK par NAN. Côte 20. 140515 RapBim: reçu. OK par NAN. Côte 20. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-05 Cote 20 (Moyen) modifiée le 2014-08-21 | 60009956 | 9257-2718 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-07 | Mercier | 3001-1541 | 3005-7474 | GARDERIE LA PETITE ÉTOILE MAGIQUE | Suivi après permis | 70 | GARD | 2013-04-03 | Conforme | 2013-04-03 | 2014-05-14 | 2014-08-04 | 2014-08-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-28 | 60009959 | 9257-8657 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-07 | Léry | 3001-1545 | 3005-7479 | GARD. APPRENTIS EXPLORATEURS INC. INSTA. LÉRY | Fermé | 5 | GARD | 2013-02-09 | Conforme | 2013-02-09 | 2015-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 70 sur 75 places autorisées, donc demande de 5 places fermée. | 60009963 | GARD. LES APPRENTIS EXPLORATEURS INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-07 | Léry | 3001-1545 | 3005-7479 | GARD. APPRENTIS EXPLORATEURS INC. INSTA. LÉRY | En réalisation | 70 | GARD | 2013-02-09 | Conforme | 2013-02-09 | 2015-05-15 | 2016-01-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 70 au lieu de 75 places autorisées. | 60009963 | GARD. LES APPRENTIS EXPLORATEURS INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Lazare | 3001-1554 | 3005-7488 | GARDERIE UN MONDE JUSTE POUR NOUS INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-26 | Conforme | 2013-02-26 | 2014-01-17 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 130615 RapBim: Autorisé par Vincent Gagnon - CSF. 130815 RapBim: Autorisé par Ngoc-Anh Nguyen - CSF. 131015 RapBim: Autorisé par Ngoc-Anh Nguyen - CSF. FIN. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-19 | 60009971 | GARDERIE UN MONDE JUSTE POUR NOUS INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Zotique | 3001-1592 | 3005-7523 | COIN DES LUTINS, ST-ZOTIQUE II | Suivi après permis | 60 | GARD | 2013-04-09 | Conforme | 2013-04-09 | 2015-05-01 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-11-13 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-11-14 | 60010008 | 9251-1781 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-10 | Vaudreuil-Dorion | 3001-1644 | 3005-7569 | UN MONDE JUSTE POUR NOUS 2 | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-26 | Conforme | 2013-02-26 | 2014-01-17 | 2013-12-02 | 2013-12-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-11-18 | NULL | NULL | 80 | 130615 RapBim: Autorisé par Vincent Gagnon - CSF. 130815 RapBim: Autorisé par Ngoc-Anh Nguyen - CSF. 131015 RapBim: Autorisé par Ngoc-Anh Nguyen - CSF. FIN. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-26 | 60010062 | 9257-5554 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-10 | Vaudreuil-Dorion | 3001-1648 | 3005-7573 | L'UNIVERS EN MOI, GARDERIE ÉDUCATIVE | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-26 | Conforme | 2013-03-08 | 2014-08-25 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-06-09 | NULL | NULL | 80 | 130515 RapBim: reçu. OK par Ngoc-Anh Nguyen. 130715 RapBim: reçu. OK par NAN. 130915 RapBim: reçu. OK par NAN. 131115 RapBim: reçu. OK par NAN. 140115 RapBim: reçu. OK par NAN. 140315 RapBim: reçu. OK par NAN. 140515 RapBim: reçu. OK par NAN. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-13 | 60010066 | LES ADMINISTRATIONS VIVIANI-NOVIELLO INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Lazare | 3001-1653 | 3005-7578 | ELIZABETH SHARMA | En réalisation | 70 | GARD | 2015-06-16 | Conforme | 2015-07-07 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60010071 | ELIZABETH SHARMA | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Lazare | 3001-1659 | 3005-7584 | GARDERIE ENFANTASTIX INC. | Suivi après permis | 74 | GARD | 2013-01-22 | Conforme | 2013-01-22 | 2014-04-15 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 130515 RapBim: reçu. OK par Ngoc-Anh Nguyen. 130715 RapBim: reçu. OK par NAN. 130915 RapBim: reçu. OK par NAN. 131115 RapBim: reçu. OK par NAN. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-05 | 60010077 | GARDERIE ENFANTASTIX INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-10 | Vaudreuil-Dorion | 3001-1666 | 3005-7594 | GARDERIE PRÉCIEUX CARGO INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-04-24 | Conforme | 2013-04-24 | 2015-10-09 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-04-08 | NULL | NULL | 80 | 130615 RapBim: reçu. OK par Vincent Gagnon. 130815 RapBim: reçu. OK par Ngoc-Anh Nguyen. 131015 RapBim: reçu. OK par NAN. 131215 RapBim: reçu. OK par NAN. 140215 RapBim: reçu. OK par NAN. 140415 RapBim: reçu. OK par NAN. Côte 10. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-05-15 | 60010084 | GARDERIE PRÉCIEUX CARGO INC. | Impl. garderie
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Drummondville | 3000-1122 | 3000-1122 | AU CHATEAU DES AMIS | Suivi après permis | 13 | GARD | 2013-02-14 | Conforme | 2013-02-14 | 2014-03-31 | 2014-02-01 | 2014-02-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-01-22 | NULL | NULL | 80 | pas de PFI pour ce projet car garderie. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-27 | 1034 | 9016-7362 QUÉBEC INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Drummondville | 3000-7989 | 3005-4955 | G. LES PETITS RAYONS D'ART | Suivi après permis | 23 | GARD | 2012-12-11 | Conforme | 2012-12-11 | 2012-12-11 | NULL | 2012-12-11 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-11-26 | NULL | NULL | 2012-11-26 | NULL | 2012-11-26 | NULL | 2012-12-11 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2012-12-11 pas de PFI car garderie. | 60006573 | 9203-8009 QUÉBEC INC. | Augment. gard.
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Drummondville | 3001-0770 | 3005-6533 | GARD. L'ILE AUX TRÉSORS | Terminé | 39 | GARD | 2013-02-26 | Conforme | 2013-02-26 | 2014-05-02 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-19 | NULL | NULL | 80 | pas de PFI car garderie Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-04 | 60009187 | ANNIE THERRIEN | Impl. garderie
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-16 | Montréal | 1502-8400 | 3005-7016 | CPE POPULAIRE SAINT-MICHEL - INST. SAINT-MICHEL | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-28 | Conforme | 2013-05-23 | 2015-03-31 | 2016-09-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 30 | 15-10-2015 Transmission du rap. bim. par le CPE. Le projet a enfin progressé. Le CPE a fournit -ét. d'opp, -plans prél -budgets. Il a trouvé des partenaires financiers. La DRM a transmis pour sign. l'entente de financement préliminaire au CPE le 20 nov 2015. 15-06-2015 Rencontre de la directrice au CPE. Une opportunité intéressante de réaliser le projet s'offre. Le CPE pourrait occuper des locaux libres dans la coop de producteurs où se trouve déjà une de ses installations. Le montage financier est en élaboration. 15-01-2015 Après qu'il ait reçu une lettre lui annonçant qu'il doit désormais contribuer à hauteur de 50% des coûts du projet, le CPE est en réflexion sur les choix qui s'offrent à lui pour la poursuite de son projet. J'ai demandé à la directrice de m'indiquer l'orientation du CPE dès que possible mais, à ce jour, je n'ai pas reçu d'information pertinente à ce sujet. 15-12-2014 En novembre 2014, le CPE a transmis le contrat avec le chargé de projet ce qui aurait permis au ministère de procéder à la signature de l'entente de financement préliminaire. Cependant quelques jours auparavant, la ministre a annoncé des modifications importantes au PFI ce qui a eu pour effet de mettre temporairement sur la glace l'avancement du projet. En décembre 2014, le ministère a établi que tous les projets qui n'avaient pas franchi l'étape de la signature de l'entente préliminaire étaient visés par les modifications au PFI. Ainsi le CPE doit maintenant contribuer à hauteur de 50% du coût des travaux. Ceci remet en question la suite du projet. En attente d'une décision du CPE. 15-10-2014 Le CPE a poursuivi ses travaux d'avancement liés à la nouvelle opportunité, la date de réalisation demeure inchangé. Prochain rapport bimensuel:15 novembre 2014. 20-09-2014 Réception du R.Bimestriel. Le CPE a produit un rapport bimestriel en fonction de leur nouvelle opportunité. Ceci fait en sorte de repositionner la date de réalisation à mars 2016. 19-09-2014 Visite fait au CPE afin de discuter d'une nouvelle opportunité étudiée par le CPE. Le CPE a fait une offre d'achat conditionnelle sur une propriété au nord du quartier St-Michel. Visite du site. Ai demandé un nouveau R.Bimestriel. Le CPE envisage de changer d'opportunité car il devient de plus en plus manifeste que l'Église ne désire pas réellement faire avancer le dossier de vente du terrain. Puisque les données concernant la nouvelle opportunité ne sont pas toutes disponibles, il est aujourd'hui difficile d'évaluer la date de réalisation, mais une ouverture en 15-16 est encore plausible. 15-05-2014 Réception du R.Bimestriel. Peu de changements sont perceptibles au rapport. Dans les faits, les négo avec l'église St-Bernardin se poursuivent afin de s'entendre sur le coût d'acquisition d'un terrain. La réalisation du projet est toujours prévue pour octobre 2015. 15-02-2014 Réception du 3e rapport bimestriel. Peu de changements sont perceptibles au rapport. Dans les faits, les négo avec l'église St-Bernardin se poursuivent afin de s'entendre sur le coût d'acquisition d'un terrain. La réalisation du projet est toujours prévue pour octobre 2015. 15-11-2013...Rencontre de la direction du CPE et de l'architecte qui travaille de façon préliminaire au dossier. Réception du rapport bimestriel. Le CPE propose un report de la date de réalisation des places de septembre 2015 à octobre 2015. La lettre d'engagement prévoyait une réalisation en mars 2015. Dernière étape franchie en fct du RB: Aucune | 231 | CPE POPULAIRE ST-MICHEL INC. | Ajout INS
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-13 | Montréal | 2172-7185 | 2172-7185 | LES GARDELUNES | Suivi après permis | 6 | CPE | 2013-03-08 | Conforme | 2013-05-22 | 2014-03-31 | 2014-06-21 | 2013-09-12 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-10 | NULL | NULL | 2013-09-10 | 2013-09-10 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-10 2014-03-15 Réception du 4e rapport bimestriel. Projet toujours à l'étape 6. Plusieurs allées/retours CPE\Ministère pour arriver à réduire les coûts du projet. Nous sommes en attente du prochain budget qui selon les derniers échanges, devrait être équilibré. 2013-12-15 Réception du 3e rapport bimestriel. Projet à l'étape 6: Après avoir déposé plans et budgets, des modifications sont nécessaires pour réduire les coûts puisque le CPE est en dépassement important dans l'enveloppe achat/construction. 2013-10-15 Réception du 2e rapport bimestriel. Le projet se développe en fonction de l'échéancier prévu. Dernière étape complétée: Étape 5 "Analyse de l'étude de faisabilité et autorisation à poursuivre par le Ministère" + Nous avons autorisé le CPE à signer le contrat avec l'architecte. 2013-08-15 CPE a acquis une propriété à l'aide du PFI. Projet qui se développe bien. | 629 | LES GARDELUNES | Augment. INS
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-13 | Montréal | 2172-7185 | 2172-7185 | LES GARDELUNES | En réalisation | 14 | CPE | 2013-03-08 | Conforme | 2013-05-22 | 2014-03-31 | 2016-04-04 | NULL | NULL | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-08-29 | 2013-08-16 | 2013-12-15 | 2014-08-27 | 2014-10-17 | 2015-02-15 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-11-15 Selon les infos reçues par le CPE, les dégâts de l'incendie causeront 6 mois de retard. L'ouverture est reportée minimalement à avril 2016. 2015-10-19 Incendie à l'installation en construction. Des dommages significatifs ont été causés par un incendie (+arrosage des pompiers) dans la toiture de l'immeuble en construction. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du 19 au 20 octobre. La cause serait apparament un dispositif du système de ventilation installé la veille. Il est trop tôt pour connaître l'ampleur des dégâts et à savoir à quel moment les travaux pourront se poursuivre et se terminer. 2015-08-15 Réception du R.B. Travaux en cours. À cause des retards des travaux l'ouverture est reportée à octobre 2015. 2015-06-15 Réception du RB. Travaux en cours. Retard dans les travaux. Nouvelle échéance pour la réalisation reporté à septembre 2015. 2015-04-28 Réception du rapport bimestriel. Travaux en cours. 2015-02-15 Réception du rapport bimestriel. Les travaux sont en cours d'exécution depuis la fin janvier 2015. Le CPE prévoit maintenant un changement de localisation (et création des nouvelles places) en juillet 2015. 2015-01-15 Info mensuelle. Le résultat de la demande d'enveloppe exceptionnelle est connu. Le montant demandé a été scindé en 2 parties la première est acceptée (exigence municipales) la seconde est refusée (récupération des surplus qui devaient être investis par le CPE. Le CPE a donc pris la décision d'augmenter sa mise de fonds afin de pouvoir être en mesure de signer le contrat avec l'entrepreneur avant l'échéance de validité de la soumission. Le contrat avec l'entrepreneur est donc signé depuis la mi-janvier. 2014-12-15 Info mensuelle. En parallèle avec l'incertitude de pouvoir poursuivre le projet avec le financement prévu initialement (refonte du financement PFI en déc 2014), le CPE a négocié avec le plus bas soumissionnaire et a réussi a réduire les coûts du projet. Le budget pourra s'équilibrer avec l'acceptation d'une enveloppe exceptionnelle. La demande d'enveloppe exceptionnelle a été transmise à la DFISG, la DRM est en attente du résultat de cette demande pour autoriser le CPE à signer le contrat avec l'entrepreneur et à débuter les travaux. 2014-11-15 Point d'information mensuel: Après ouverture des soumissions, des rationalisations des dépenses sont nécessaires afin d'équilibrer le budget. Une demande d'enveloppe exceptionnelle devra être faite. Selon les discussions tenues avec la direction du CPE et l'architecte au projet, il est probable que la réalisation des places n'ait lieu qu'en juin 2015. 2014-10-15 Réception du 7e rapport bimestriel. L'ouverture des soumissions a été retardé de 2 jours et aura lieu le 17 octobre 2014. Le CPE Prévoit maintenant une ouverture en mai 2015. Le report de cette date est causé par la prévision du début des travaux en novembre 2014 plutôt qu'en octobre 2014. 2014-08-15 Réception du 6e rapport bimestriel. Projet à l'étape 8. L'appel d'offre public est amorcé, en attente de l'ouverture des soumissions (15 octobre 2014). Réalisation toujours prévue en avril 2015. 2014-06-15 Réception du 5e rapport bimestriel. Projet à l'étape 6. Le CPE e transmis un nouveau budget à la fin juillet 2014. Ce budget doit être analysé et accepté pour passer à l'appel d'offre publique. 2014-03-15 Réception du 4e rapport bimestriel. Projet toujours à l'étape 6. Plusieurs allées/retours CPE\Ministère pour arriver à réduire les coûts du projet. Nous sommes en attente du prochain budget qui selon les derniers échanges, devrait être équilibré. 2013-10-15 Réception du 2e rapport bimestriel. Le projet se développe en fonction de l'échéancier prévu. Dernière étape complétée: Étape 5 "Analyse de l'étude de faisabilité et autorisation à poursuivre par le Ministère" + Nous avons autorisé le CPE à signer le contrat avec l'architecte. 2013-08-15 CPE a acquis une propriété à l'aide du PFI. Projet qui se développe bien. | 629 | LES GARDELUNES | Augment. INS
DRM | Gourde, Éric | 6 | 6-06 | Montréal | 1641-1159 | 1641-1159 | CPE CHARLES W. MCDOUGALL DE L'HÔPITAL ROYAL VICTORIA | En réalisation | 20 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-27 | 2016-03-31 | 2016-03-01 | NULL | 2013-12-20 | 2015-01-07 | NULL | NULL | NULL | 2015-04-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-10-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-12-23: Les travaux se poursuivent. 2015-11-15: Réception d'un nouveau rapport bimestriel. Les travaux sont en cours. Le CPE a révisé la date de réalisation du projet à mars 2016. 2015-09-24: Autorisation de signer le contrat avec l'entrepreneur et à débuter les travaux. 2015-09-24: Le CPE a procédé à l'ouverture des soumissions. Construction AKGL a présenté la plus basse soumission au montant de 604 483.36 $ 2015-09-16: Réception du 14e rapport bimestriel. 2015-08-05: Approbation des plans. 2015-07-28: Réception d'un 13 rapport bimestriel. D'autre part, le CPE s'est entendu avec le CUSM sur un projet de bail final d'une durée de 10 ans pour les locaux du 5100 de Maisonneuve Ouest. Le CUSM a transmis une lettre pour indiquer au CPE qu'il est prêt à signer le bail. En attente de réception du bail signé. D'autre part, le CUSM a transmis au CPE une lettre confirmant le financement (don) de 275 000$ accordé au projet. 2015-06-19: Le CPE est en négociation avec le CUSM pour obtenir un don qui lui permettrait d'équilibrer le budget qui excède de près de 346 000 $ le budget PFI admissible. Selon la dernière évaluation du Ministère, le CPE est en mesure d'investir une mise de fonds de 191 636 $ au projet. Afin d'équilibrer le budget, le CPE doit parvenir à obtenir un don de 154 000 $ du CUSM. 2015-05-14: Le CPE a fait parvenir au Ministère son 12e rapport bimestriel. Le document est conforme. La date de réalisation a été repoussée en décembre 2015 pisque la réalisation des travaux est maintenant prévue de août à novembre 2015. Le CPE est présentement en discussion avec le CUSM pour que ce dernier assume un montant de 354 470 $ sur les coûts estimés à 714 833 $. 2015-04-02: Le CPE a déposé des plans au Ministère. 2015-03-16: Le CPE a déposé son 11e rapport bimestriel. Le CPE a procédé à la signature du contrat avec un ingénieur. Le Ministère est en attente d'obtenir des plans. Le bail fait toujours l'objet de négociations avec le CUSM. 2015-02-20: Le CPE est en processus de sélection de l'ingénieur. 2015-02-13: Le CPE a convenu d'un contrat avec Louis Houle, architecte. 2015-01-26: Le CPE a fait parvenir au Ministère le contrat révisé de l'architecte. Le document est présentement en analyse. 2015-01-16: Le CPE a déposé son 10e rapport bimestriel. J'ai demandé au chargé de projet d'y apporter quelques correctifs afin que l'information au document soit à jour. Le processus de sélection de l'architecte est complété. Le Ministère a recommandé au CPE de convenir d'un contrat beaucoup plus étoffé que celui soumis par M. Louis Houle architecte ou d'utiliser le contrat de l'AAPPQ. Le CPE a débuté la semaine dernière les démarches pour l'appel d'offres pour le choix de l' ingénieur. Les négociations pour le bail se poursuivent toujours avec le CUSM. M. Hugo Labrèque chargé de projet m'a expliqué que le CUSM ne veut plus accorder un rabais au CPE pour le loyer mais que plusieurs services dont il dispose présentement seront maintenus. Le CUSM ne veut pas les inclure au bail, alors j'ai conseillé au CPE de faire pression pour que tous les services offerts par le CUSM y soient inscrits. 2014-12-02: M. Yves Lagüe directeur adjoint du service des ressources humaine au CUSM m'a contacté pour obtenir des présisions sur les modifications annoncées au PFI. Il m'a expliqué que le CPE doit se relocaliser et qu'il s'agit d'un dossier important pour l'hôpital Royal Victoria. Il me fera parvenir une lettre pour expliquer l'importance du projet et demander au Ministère de le maintenir. 2014-11-15: Le CPE a déposé son 9e rapport bimestriel. 2014-11-14: Le CPE a lancé le processus d'appel d'offres pour le choix de l'architecte. L'ouverture des soumissions fixée au 18 novembre. 2014-10-24: Le conseil d'administration du CPE m'a informé qu'il maintien son objectif de relocaliser le CPE en avril 2015 ou dans les semaines suivantes. Pour eux il n'est pas question deretarder le projet jusqu'à l'automne. | 370 | CPE CHARLES W. MCDOUGALL DE L'HÔPITAL ROYAL VICTORIA | Augment. INS
DRM | Gourde, Éric | 6 | 6-20 | Montréal | 1840-0093 | 1840-0093 | CPE LA FLÛTE ENCHANTÉE INC. | Suivi après permis | 10 | CPE | 2013-04-24 | Conforme | 2013-04-26 | 2014-03-31 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2013-08-01 | 2013-07-09 | 2013-07-18 | NULL | NULL | 2014-09-17 | 2014-02-17 | 2014-12-04 | 2015-01-15 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2015-08-05: Lyne Jolicoeur du serice d'architecture m'a informé qu'elle a eu une discussion avec l'architecte du projet. Celui ci l'a informé que l'entrepreneur est en retard sur son échéancier. Lyne lui a conseillé de prévilégier la finition intérieur pour ne pas entraîner un délai trop important pour accueillir les nouveaux enfants. Les autres éléments pourront être compléter par la suite. 2015-07-15: réception du 13e rapport bimestriel. La date de réalisation du projet est maintenue en août 2015. 2015-05-12: réception du douzième rapport bimestriel. Travaux en cours, fin prévue en août 2015 (ouverture également en août 2015). 2015-03-13: réception du onzième rapport bimestriel. Contrat signé avec l'entrepreneur le 13 mars 2015. Début des travaux prévue à la mi ou à la fin avril 2015. Fin des travaux prévue en août 2015. 2015-03-03: CPE autorisé à signer le contrat avec l'entrepreneur. 2015-02-27: demande d'enveloppe exceptionnelle autorisée. 2015-02-15: budget révisé approuvé. Demande d'enveloppe exceptionnelle en préparation. 2015-01-23: réception d'un budget révisé. 2015-01-12: réception du dixième rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape complétée. 2014-12-15: appel d'offres terminé le 4 décembre 2014. Nous sommes en attente d'un budget révisé. 2014-11-15: réception du neuvième rapport bimestriel. Appel d'offres en cours, ouverture des soumissions le 4 décembre 2014. 2014-10-15: appel d'offres autorisé. Devrait se dérouler avant la fin de l'année. 2014-09-15: réception du huitième rapport bimestriel. Documents pour appel d'offres public reçus. Appel d'offres reporté à janvier 2015 car les travaux devaient commencer au plus tard en novembre, ce qui n'aurait pas été possible vu les délais pour l'appel d'offres et l'approbation du budget révisé. Date de réalisation reportée à septembre 2015. 2014-08-15: budget préliminaire approuvé. 2014-07-09: réception du septième rapport bimestriel. Aucune nouvelle étape complétée (en attente du budget d'implantation). 2014-05-13: réception du sixième rapport bimestriel. Autorisation de la ville obtenue (zonage). Date de délivrance du permis repoussée à janvier 2015 car l'autorisation de la ville était attendue en avril 2014 et n'a été obtenue qu'en mai 2014. 2014-03-11: réception du cinquième rapport bimestriel. Aucune nouvelle étape complétée. Date prévue de délivrance du permis: décembre 2014. 2014-01-10: réception du quatrième rapport bimestriel. Documents déposés à la Ville de Montréal en vue d'obtenir l'autorisation d'effectuer les travaux d'agrandissement (zonage - droit acquis) en janvier 2014. Les documents devaient avoir été déposés plutôt en décembre 2013 et l'échéancier est donc décalé. Modification à la date de réalisation prévue: décembre 2014 au lieu d'août 2014. L'appel d'offres pour l'entrepreneur (étape 8) ne pourra avoir lieu qu'après l'autorisation de la Ville (donc après mai 2014). 2013-11-13: réception du troisième rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape complétée. 2013-09-11: Réception du deuxième rapport bimestriel. L'architecte a été sélectionné et le contrat signé. L'obtention de l'autorisation (dérogation - zonage) de la Ville de Montréal pourrait prendre de 4 à 6 mois. Ainsi, la date prévue de réalisation est reportée au mois d'août 2014. 2013-07-09: réception du premier rapport bimestriel. L'appel d'offre pour le choix des professionnels a eu lieu et l'architecte a été sélectionné. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-08-28 | 440 | CPE LA FLÛTE ENCHANTÉE INC. | Augment. INS
DRM | Gourde, Éric | 6 | 6-20 | Montréal | 1840-0093 | 3005-7020 | CPE LA FLÛTE ENCHANTÉE INC. INST. RUE NOTRE-DAME EST | En réalisation | 60 | CPE | 2013-03-25 | Conforme | 2013-03-27 | 2016-03-31 | 2016-01-18 | NULL | 2014-10-09 | NULL | NULL | NULL | 2014-09-19 | 2014-09-26 | 2014-10-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-12-10: Le CPE devrait obtenir les clés la semaine prochaine. 2015-11-23: Lyne Jolicour a fait la visite des locaux. Les travaux ne sont pas terminés. Lyne devra effectuer une 2e vivite. Le CPE devrait obtenir les clefs au début décembre. La directrice m'a indiqué que le CPE doit ouvrir des portes entre le 15 et le 30 janvier. 2015-09-15: réception d'un rapport bimestriel. Les travaux sont presque terminés et l'ouverture du CPE est prévu en décembre 2015. Le CPE procède présentement à l'achat des équipements et au processus d'embauche du personnel. 2015-07-15: réception d'un nouveau rapport bimestriel. Le CPE a assisté à une réunion de chnatier le 8 juillet dernier. Les travaux dans la section du CPE sont débutés. L'Échéancier d'occupation des lieux est toujours fixé à la fin novembre 2015. 2015-05-13: réception du rapport bimestriel. Retard important dans les travaux de phase 2 (CPE) vu l'hiver rigoureux et long cette année. La fin des travaux est prévue pour la fin octobre 2015 (4 mois de retard). 2015-03-13: réception du rapport bimestriel. Fin de la phase 1 des travaux retardée. Phase 2 retardée à cause des conditions climatiques. Date de fin prévue: juin 2015. 2015-02-15: travaux en cours, pas de nouvelle étape complétée. 2015-01-12: réception du rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape complétée. 2014-12-15: travaux en cours, date de réalisation maintenue (juin 2015). 2014-11-15: réception du rapport bimestriel. Plans approuvés. 2014-10-15: offre de vente signée. Décontamination terminée. Travaux de construction devraient débuter sous peu. 2014-09-19: CPE autorisé à signer l'offre de vente. Enveloppes préliminaire et révisée signées. 2014-09-15: nouvelle version d'offre de vente déposée au Ministère, en analyse. 2014-08-15: nouvelle offre de vente déposée et en analyse par le Ministère. 2014-07-15: réception du sixième rapport bimestriel. La dernière offre de vente a été rejetée et une nouvelle offre doit être déposée au Ministère. Date de réalisation devancée à juin 2015. 2014-05-20: Réception d'une nouvelle offre de vente, laquelle est en analyse. 2014-05-14: réception du sixième rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape complétée. 2014-03-19: réception du cinquième rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape franchie. En attente des informations concernant les coûts de décontamination du terrain. 2014-01-14: réception du quatrième rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape franchie. Pas de modification à la date de réalisatio prévue (septembre 2015). 2013-11-15: réception du troisième rapport bimestriel. Projet stoppé en raison du terrain contaminé. En attente d'une nouvelle offre de vente (clés en main) pour approbation par le Ministère. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-19. 2013-09-13: réception du deuxième rapport bimestriel. Le projet clés en main a été jugé admissible au PFI par le Ministère. Cependant, le projet est suspendu suite à la découverte d'une contamination aux hydrocarbures sous la dalle du bâtiment devant abriter la nouvelle installation du CPE. Cette suspension durera le temps d'obtenir une expertise et une estimation des coûts. 2013-07-09: réception du premier rapport bimestriel. Puisqu'il s'agit d'un projet clés en main, plusieurs des étapes ont été complétées par la Corporation Mainbourg, le promoteur du projet. Cote 20 (Moyen) modifiée le 2015-05-28 | 440 | CPE LA FLÛTE ENCHANTÉE INC. | Ajout INS
DRM | Gourde, Éric | 6 | 6-12 | Montréal-Nord | 3000-2069 | 3005-7022 | CPE DE MONTRÉAL - INST. L'ILOT PELLETIER | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-04 | Conforme | 2013-03-12 | 2015-03-31 | 2016-08-29 | NULL | 2013-05-17 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | NULL | NULL | 2014-07-25 | 2015-02-20 | 2015-11-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-12-10: Le CPE m'a informé que les travaux débuteront vers la fin février. L'entrepreneur n'est pas disponible pour le moment. L'acier pour la structure a été commandé. 2015-11-22: Le CPE a obtenu le permis de construction et les autorisations de l'arrondissement de Mtl-Nord. Une première réunion de chantier doit être fixée pour planifier le début des travaux. 2015-11-15: Réception d'un nouveau rapport bimestriel. Les plans civils ont du être modifiés pour se conformer à la Règlementation municipale. Les travaux n'ont pas débutés. Le CPE a repoussé la date d'ouverture à août 2016. 2015-10-09: Autorisation de signer le contrat avec l'entrepreneur et à débuter les travaux. 2015-09-15: Réception du 14e rapport bimestriel. L'échéancier n'est pas conforme. J'ai demandé au CPE d'apporter les correctifs requis. 2015-07-03: Réception du 13e rapport bimestriel. Le CPE discute présentement avec l'entrepreneur pour faire la ventilation des coûts et identifier certaines économies possible. Le CPE prévoit terminer cette tâches en août prochain. 2015-06-22: Nouvelle rencontre avec les représentants du CPE à la suite de l'ouverture des soumissions pour le choix de l' entrepreneur. Le but de la rencontre était d'identifier des moyens pour parvenir à réduire les coûts du projet qui exèdent de près de 365 000 $ le financement PFI admissible. Nous avons demandé au CPE d'effectuer avec leur architecte une rationnalisation des coûts, de discuter avec l'entrepreneur pour réduire certains montants et de mieux documenter quelques coûts qui pourraient être admissible à une enveloppe exceptionnelle. 2015-06-01: Le CPE a fait parvenir un rapport révisé au Ministère. 2015-05-15: Le CPE a déposé au Ministère son 12e rapport bimestriel. Quelques correctifs mineurs doivent être apportés au document. En attente d'un document révisé. Le CPE a repoussé la date de réalisation de son projet à janvier 2016. Le CPE a effectué l'ouverture des soummissions des entrepremeurs. La soumission la plus basse est de 337 205 $ (avant taxes) moins élevées que l'estimé de l'architecte. À noter que les 8 soumissions recues étaient toutes inférieures à l'estimé de l'architecte. Malgré tout il persiste un écart de plus de 300 000 $ entre le financement PFI admissible et les coûts. Nous allons fixer une rencontre avec le CPE à ce sujet pour voir les solutions possibles. 2015-04-16: À la suite de quelques communications échangées avec la directrice du CPE au sujet des réclamations d'honoraires additionnels des professionnels (architecte et ingénieurs) au projet, nous avons contacté la chargée de projet. Nous lui avons clairement expliqué que des ajustements ne peuvent être basés sur l'extimé des coûts de l'architecte. L'ensemble de ces professionnels doivent également respecter leur contrat avec le CPE. D'autre part, nous avons indiqué à Mme Dubreuil que le CPE ne devrait pas devoir assumer des coûts additionnels à la suite d'erreurs de la part de l'architecte. Puisque le CPE a lancé hier l'appel d'offres pour les entrepreneurs, nous avons convenu d'attendre le résultat de ce processus pour convenir d'une nouvelle rencontre sur le dossier et statuer sur sa faisabilité. 2015-03-16: Le CPE a fait parvenir au Ministère son 11e rapport bimestriel. La date de réalisation du projet est reportée à octobre 2015. 2015-03-03: Le Ministère a autorisé le CPE à effectuer l'appel d'offres public pour le choix de l'entrepreneur. Le CPE devra équilibrer le budget PFI avant de signer un contrat avec un entrepreneur. | 60001088 | CPE DE MONTRÉAL-NORD | Ajout INS
DRM | Gourde, Éric | 6 | 6-20 | Montréal | 3000-4818 | 3005-1303 | CPE LA MÈRE VEILLEUSE | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-03-21 | Conforme | 2013-03-27 | 2015-03-31 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2013-08-01 | 2013-07-15 | 2013-05-01 | 2013-07-15 | 2013-10-31 | 2014-07-31 | 2014-09-11 | 2014-09-17 | 2014-11-12 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | NULL | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 80 | 2015-07-03 Changement date de réalisation. Confirmation déménagement officiel du CPE le 11 juillet pour ouverture le 13 juillet 2015. 2015-05-21 Réception 12e rapport. Fin des travaux prévus le 29 mai 2015. Date de réalisation maintenue au 15 juin 2015. 2015-03-18 Réception du 11e rapport. Travaux encore retardés par les grands froids, cette fois-ci de février. Fin des travaux maintenant prévue 22 mai 2015. Date de réalisation repoussée mi-juin 2015. 2015-01-27 Réception du 10e rapport. Le CPE confirme un retard d'un mois dans les travaux, causé par les grands froids. La date de réalisation est repousée en mai 2015. 2015-01-20 Suite à une discussion téléphonique avec la directrice du CPE, un retard est constaté dans le chantier. Les travaux ont été arrêtés à plusieurs reprises en raison des grands froids de décembre et janvier. La date de réalisation est repoussée d'un mois et bascule en 2015-2016. 2014-11-17 Réception du 9e rapport. Contrat signé avec l'entrepreneur le 3 novembre 2014. Travaux lancés dans semaine du 10 novembre 2014. 2014-09-16 Réception du 8e rapport. Plans et budget préliminaire approuvés le 11 septembre 2014. Le 16 septembre, appel d'offres entrepreneur lancé. L'autorisation à signer le contrat est la prochaine étape, prévue fin octobre 2014 - début novembre. La date de réalisation repoussée au 30 mars 2015. 2014-08-25 Échéancier inchangé. Un appel conférence est prévu avec le CPE le 29 août pour élaboré des pistes de solutions de rationalisation. 2014-07-23 Réception du 7e rapport. Le 15 juillet 2014, le CPE a transmis les budgets préliminaires révisés à la suite d'une demande de rationalisation. Une autre rationalisation devrait être nécessaire. Une fois le budget rationalisé, l'autorisation de lancer l'appel d'offres sera la prochaine étape, prévue à la fin septembre 2014. Parallèlement, le CPE poursuit ses démarches avec la ville pour la demande de projet particulier. Jusqu’à maintenant les démarches avec la ville progressent de façon normale et le CPE prévoit obtenir toutes les autorisations de la ville en septembre. 2014-05-23 Réception du 6e rapport. Projet retardé, puisque les plans du CPE sont refusés par la ville. Des plans modifiés et des budgets préliminaires révisés seront présentés au ministère en juin 2014. L'appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur est maintenant prévu en septembre 2014. La date de réalisation déplacée en février 2015. 2014-03-13 Réception du 5e rapport. Le CPE a repoussé le dépôt des plans et le budget préliminaire à la fin mars 2014. L’architecte du CPE n’a pas terminé les modifications au plan. Le CPE prévoit procéder à l'appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur en avril 2014. La date de réalisation des places a été déplacée en août 2014. 2014-01-15 Réception du 4e rapport. Le terrain est acheté et la signature des contrats avec les ingénieurs est terminée. Le CPE prévoit déposer les plans préliminaires fin janvier 2014. 2013-11-13 Réception du 3e rapport bimestriel. Le CPE doit retourner en appel d'offres pour l'ingénieur, puisque la firme a déclaré faillite. Le CPE accuse du retard dans l'acquisition du terrain, puisqu'une révision de l'acte de vente a été demandée et le certificat de localisation n'a pas encore été produit. L'acquisition du terrain devrait maintenant avoir lieu en novembre 2013. Par la suite, le CPE sera rendu à l'appel d'offres pour l'entrepreneur, prévu aussi à la fin novembre 2013. Le permis devrait être maintenant délivré en juillet 2014. 2013-09-19 Réception du 2e rapport. L'échéancier du dernier rapport bimestriel est toujours respecté. Le CPE est rendu à l’étape d’acheter le terrain. Cette acquisition est prévue pour octobre 2013. 2013-07-15 Réception 1er rapport. Retard de 2 mois constaté à l'échéancier. Une erreur de communication entre le CPE et la commission scolaire, sur le paiement des frais de parc, a fait retarder l'achat du terrain. Les places prévues en juin 2014. | 60003890 | CPE LA MÈRE VEILLEUSE | Augment. INS
DRM | Gourde, Éric | 6 | 6-05 | Montréal | 3001-1520 | 3005-7435 | CPE CENTRE DE RÉADAPTATION MAB-MACKAY | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-04-05 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-09-23: Rapport bimestriel de septembre 2015 reçu. 2015-09-22: Rencontre avec M. Keith Hardie. Ils nous explique que le CIUSSS du Centre Ouest de l'ile dans lequel a été intégré le CR Mab Mackay souhaite maintenir le projet. Toutefois, le CPE Mackay devrait opter pour une autre opportunité (Hôpital Juif de Mtl). Le Ministère doit prendre une position dans ce dossier avant de rendre une réponse au CPE sur la faisabilité de cette proposition. 2015-09-17: Une rencontre est fixée au 22 septembre 2015. Le CPE souhaite faire le point sur le dossier. 2015-09-17: Rapport bimestriel non reçu. Rappel envoyé au CPE. 2015-08-23: À la suite d'une communication par courriel que j'avais fait parvenir au CPE, celui-ci m'a fait parvenir un rapport bimestriel. Le projet n'a connu aucune évolution depuis décembre 2014. J'ai rappelé au CPE qu'il doit informer le Ministère de ses intentions concernant son projet au plus tard le 30 septembre 2015. 2015-07-27: Le CPE ne m'a pas transmis le rapport bimestriel de Juillet 2015. 2015-06-01: Remise d'un rapport bimestriel. Le projet n'évolue toujours pas en raison de l'intégration du CR Mab Mackay à un CIUSSS. 2015-05-15: Rapport bimestriel non remis. Je vais faire le suivi auprès de M. Hardy. 2015-03-23: Le CPE a déposé son 11e rapport bimestriel. Considérant que le CR Mab Mackay sera intégré au CIUSSS du Centre-Ouest de l'île, il est trop tôt pour connaître l'avenir du projet d'intégration d'un CPE à cette structure. Le Ministère sera informé de l'orientation qui sera prise au dossier par le CIUSSS. 2015-03-16: Le CPE n'a pas déposé son rapport bimestriel au Ministère. Un rappel sera fait au responsable du dossier. 2015-01-26: Réception du rapport bimestriel (no 10) de janvier 2015. Le rapport fait état du repositionnement du CR Mab MacKay face au projet à la suite de la décision du Ministère de revoir les règles administratives du PFI. Le CR Mab Mackay veut analyser l'impact financier de cette décision. Le dossier demeure en suivi. 2015-01-20: Rencontre téléphonique avec M. Hardie pour faire le point sur le projet. M. Hardie m'a confirmé avoir reçu la communication du Ministère du 19 décembre. Puisque le projet est soumi aux chamgements apportés aux Règles adm du PFI, M. Hardie m'a expliqué que le dossier du CPE sera réexaminé complètement sans être abandonné pour le moment. Il m'a expliqué que la réorganisation du CR Mab Mackay, conséquence de la Loi 10 dans le Réseau de la santé et des services sociaux, pourrait même entrainer un impact sur la réalisation du projet. M. Hardie souhaite donc attendre d'avoir plus de détails à ce sujet avant d'analyser les changements à apporter au projet de CPE. 2015-01-16: Le CPE n'a pas fait parvenir le rapport bimestriel de janvier au Ministère. J'ai donc fait parvenir un courriel de rappel à M. Hardie. 2014-12-04: J'ai reçu l'appel de M. Hardie qui voulais obtenir des précisions sur les changements à venir au PFI. J'ai invité M. Hardy à ne pas engager de nouvelles dépenses dans le cadre du projet. Je lui expliqué que nous devons attendre les nouvelles règles budgétaires pour être fixé sur les impacts au projet. M. Hardy m'a expliqué qu'il va patienter mais que le CR Mab Mackay ne pourra pas augmenter sa participation financière au projet. 2014-11-25: Le CPE a transmis son rapport bimestriel. Bienque le montage financier du projet reste à compléter et que le CPE n'a toujours pas convenu d'une entente pour un clé en main, l'ouverture du CPE reste fixée à février 2016. Le travail de répartition des coûts des travaux est toujours en réalisation. Le porteur du dossier au CR Mab Mackay doit rencontrer le CA de la Fondation du CR pour déposer une nouvelle demande de contribution financière par la suite. 2014-11-17: Le CPE n'a pas transmis len 9e rapport bimestriel prévu le 15 novembre. Un avis a été expédié au CPE par courriel pour lui demander de produire le document dans les dix prochains jours. | 60009936 | CENTRE DE RÉADAPTATION MAB-MACKAY | Implant.CPE INS
DRM | Leclerc, Geneviève | 6 | 6-17 | Montréal | 1364-2186 | 3005-7607 | CPE LA RUCHE -INST. HOCHELAGA | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-28 | Conforme | 2013-03-28 | 2015-03-31 | 2017-01-30 | NULL | NULL | 2014-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 21 | 2015-12-02 Le coût estimé de décontamination est de 107 283,75$. Le CPE fera une contre offre pour l'achat du terrain en diminuant l'offre initiale du coût de la décontaminiation. 2015-10-30 Des test de sol seront effectués pour négocier le prix d'achat du terrain. 2015-09-25 La date d'ouverture est reportée au 30 janvier 2017. 2015-09-15 Réception du rapport bimestriel. 2015-07-20 Réception du rapport bimestriel. La date d'ouverture a été reportée au 1 er avril 2015 2015-05-14 La date d'ouverture prévue a été reportée au 15 février 2016. 2015-04-13 Le MELS a refusé la vente du terrain au montant initial. La CSDM a fait parvenir une nouvelle offre au CPE. 2015-03-20 Réception du rapport bimestriel. 2015-02-19 LE CPE est toujours en attente de l'autorisation du MELS 2015-01-16 - Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue reste inchangée. Le CPE est toujours en attente de l'autorisation du MELS pour l'achat du terrain. 2014-11-19 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (01-01-16) a été reporté au 01-02-16. 2014-09-18 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (01-12-15) a été reporté au 01-01-16. En attente de l'autorisation du MELS pour l'achat du terrain. 2014-07-22 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (24-08-15) a été reporté au 01-12-2015. La signature du contrat avec l'architecte devrait se faire à la mi-août. 2014-05-15 Réception du rapport bimestriel du 15 mai. L'appel d'offre pour le choix de l'architecte est fait, suite à l'annonce du gel, le CPE a remis les entrevues qu'il prévoyait passer le 13 mai pour ne pas risquer de s'engager financièrement avant de connaître officiellement la date de réalisation autorisée par le ministère. La deuxième phase pour l'évaluation de la contamination a été effectuée. La poursuite des projets 2012 annoncée, le CPE ira de l'avant pour le choix de son architecte. 2014-03-06 Réception du rapport bimestriel du 15 mars. Suite à une rencontre avec le conseil d'administration (CSF et CGF) les échéanciers ont été révisés de façon réaliste sans pour autant affecter la date de réalisation. Cependant des analyses pour connaître les coûts de la décontamination (décontamination qui n'était pas prévue) seront faits.Ce projet devrait être bien suivi désormais par le CA. Réception du contrat signé du chargé de projet "Bâtir son quartier" Le projet sera surement reporté au 30 septembre 2015. 2014-01-31 Réception du rapport bimestriel du 15 janvier dernier Des corrections ont été apportés. Toujours pas reçu le contrat du chargé de projet. 2014-01-15 Rapport bimestriel reçu le 15 janvier, refusé. Des échéances ont été changées sans explications et sans réalisme de faisabilité (construction du 80 places et approbation des locaux en 3 mois) Aucune explications aux changements. Le CPE mentionne attendre des réponses du ministère alors que le ministère ne reçoit pas les documents demandés pour la poursuite du dossier. Le CPE n'a pas encore envoyé les documents requis pour le chargé de projet. (Voir notes évolutives concernant l'achat du terrain, la décontamination) 2013-12-05 Réception du rapport bimestriel du 15 novembre. Le CPE n'a pas encore statué sur le choix de son chargé de projet. 2013-12-04 Malgré 3 courriels de rappel, donc un adressé également à la présidente du conseil d'administration et suite à ce dernier courriel l'engagement de la directrice à envoyer le rapport bimestriel du 15 novembre. Rien n'a encore été reçu. 2013-11-26 Cote 21 (Moyen 1 RBM) modifiée 2013 Novembre Information reçu a l'effet que le terrain serait très contaminé alors que l'information sur la demande de place indiquait qu'il ne l'était pas. 2013-11-05 Mise à jour pour suivi de dossier: Le CPE n'avait fourni aucun rapport bimestriel avant le 15 septembre. 2013-10-03 Cote 21 (Moyen 1 RBM) modifiée le 2013-08-27 Cote 10 (Faible) modifiée le. | 77 | CPE LA RUCHE | Ajout INS
DRM | Lestage-Bourgogne, Lucie | 6 | 6-03 | Lachine | 3000-2198 | 3005-6630 | CPE À PETITS PAS INST. PROVOST | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-20 | Conforme | 2013-03-28 | 2016-03-31 | 2016-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-11-19: R.B. aucune opportunité en cours, réalisation indéterminée 2015-03-13: Communication avec Mme Prévost. Le diocèse présente une nouvelle ouverture de location pour le projet. Le C.A. décide de maintenir les deux opportunités et d'évaluer la viabilité de chacune, en attente d'une réponse de l'institution financière pour l'obtention d'un prêt. 2015-02-12: Rencontre avec Mme Prévost. Scénario possible à présenter au propriétaire. Celui-ci effectue tous les travaux majeurs et remet le BASE BUILDIND au CPE en location au coût de 90 000$ annuellement avec un BAIL minimum de 25 ans, le CPE effectue les travaux de finition en amélioration locative. 2015-01-19: #10 Rencontre multi avec Mme Prévost concernant les modifications au règle du PFI. Par la suite Mme Prévost a rencontré le propriétaire pour lui faire part qu'elle n'est plus en mesure d'en faire l'acquisition. Celui-ci va évaluer la situation et proposée deux alternatives pour la location. Préparer la coquille et le CPE effectue les améliorations locatives ou un projet clé en main. 2014-11-14: #9 suivi du dossier, une rencontre multi ( CSF-CGF- Arch. et CPE) Des expertises et évaluation des coûts sont requis avant d'autoriser l'achat. En attente de l'appel d'offre pour l'architecte. Des ingénieurs vont émettre leurs rapport d'ici 3 semaines. Une visite de l'immeuble est prévue la semaine prochaine.2014-09-23 #8 analyse d'une autre opportunité (994-998 Notre-Dame) vérification auprès de la ville, offre d'achat conditionnelle déposée -----2014-09-23 rappel de retard ------2014-08-26 : tél... perte de l'opportunité ciblée... valide une nouvelle opportunité. ---- 2014-07-16: #7 Vérification auprès de la ville afin de s'assurer que la nouvelle opportunité ciblée ( 685, 9ième Avenue, Lachine) . échéance : sept 2016--------2014-05-16: #6 L'Acheteur de Église St-Andrews propose au CPE d'acheter une partie de l'immeuble. Le CPE a présenté ses exigences, réponse prévue fin mai. le CPE procède à l'analyse de 3 autres opportunités à Lachine. Le CPE a procédé à l'embauche d'un chargé de projet. échéance: janvier 2016. un délai de 6 mois ultérieure à la date prévue--------2014-05-16: rappel -----2014-03-14: #5. opportunité de l'Église St-Andrews et 3 autres opportunités sont en processus d'analyse par le CPE. Appel d'offre pour le chargé de projet en cours de réalisation. nouvelle date d'échéance décembre 2015 -------------- 2014-01-28: un courriel à l'effet qu'un site sur laquelle il y a deux bâtisses pourraient être une nouvelle opportunité. Je suis en attente d'un appel à cet effet. ________ 2014-01-15: rapport bimestriel #4. L'offre d'achat déposée le 20 décembre a été refusée au profit d'une congrégation religieuse conditionnelle à l'obtention de financement. Le CPE serait prêt à reposer une seconde offre si l'Église St-Andrew revient sur le marché. Novembre 2015 demeure la date de réalisation. ________ 2013-11-22: rapport bimestriel #3 Le CPE a décidé d'éliminer l'opportunité présentée lors de l'appel de projet, soit celle avec le DIOCÈSE. Une nouvelle opportunité est actuellement en cours. L'acquisition d'un terrain sur lequel un bâtiment serait à démolir. -------------- 2013-09-16: Rapport bimestriel #2 Le CPE n'a pas retenu les nouvelles opportunités. La rencontre tenue le 3 septembre avec la Diocèse démontre l'ouverture aux échanges afin de clarifier les objectifs du CPE et la préoccupation du diocèse. Le CPE maintient cette opportunité pour la réalisation du projet. _______________________ 2013-06-28. Rapport bimestriel #1 Le CPE étudie d'autres possibilités, advenant un désistement du Diocèse. __________________________ 2013-05-23. Le CPE est en attente de la confirmation officielle du Diocèse. | 60001280 | CPE À PETITS PAS | Ajout INS
DRM | Potvin, Jean-François | 6 | 6-18 | Montréal | 2849-0001 | 2849-0001 | CPE COEURS DE L'ÎLE | Suivi après permis | 17 | CPE | 2013-02-21 | Conforme | 2013-03-12 | 2016-03-31 | 2014-09-22 | 2014-09-15 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | NULL | NULL | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-11-22 | 2013-07-15 | 2014-03-10 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-09 | NULL | NULL | 80 | 2014-07-15 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (19 août 2014) a été reportée au 28 août 2014. La visite des locaux est prévu le 12 août 2014. 2014-05-13 Réception du rapport bimestriel. Les travaux sont présentement en cours, une demande de visite des locaux est prévue pour le 10 juin. 2014-03-25 Réception du rapport bimestriel. La DG était en vacances ce qui a causé ce retard. Les travaux d'excavation sont retardés de quelques semaines à cause du gel de la terre qui perdure. 2014-01-16 Approbation des plans 2014-01-14 Réception du rapport bimestriel. Les dates sont maintenues. Attendons autorisation enveloppe exceptionnelle et approbation des plans pour procéder à l'autorisation de signer le contrat avec l'entrepreneur et de débuter les travaux. 2013-12-03 Réception des documents du 2 e appel d'offre, les soumissions, la résolution du CA pour l'entrepreneur choisit ainsi que le projet de contrat de l'entrepreneur. 2013-11-18 Réception du rapport bimestriel après un rappel le 15 novembre. Le 2e appel d'offre a eu lieu et s'est avéré bénéfique, les coûts prévus ont diminué beaucoup. Nous devrions recevoir les soumissions et le choix du CA bientôt 2013-09-17 Réception du rapport bimestriel. Le CPE retournera en appel d'offres. Les coût du premier appel d'offres étant trop élevés, le CA a fait révisé les devis pour tenter de réduire les coûts. Finalement des raccordements à la plomberie existante sont possibles et réduiront considérablement les coûts. Le prochain appel d'offres est prévu pour le 24 septembre. Il n'y a pas de retard significatif prévu pour la réalisation du projet à ce jour.2013-07-15 Rapport bimestriel reçu incomplet. Retourné au CPE 2013-08-09 Rapport bimestriel conforme reçu. Délai ouverture de 3 semaines pour l'ouverture des appels d'offres par rapport à la lettre d'engagement mais sans conséquence pour la réalisation Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-10 | 962 | CPE COEURS DE L'ÎLE | Augment. INS
DRM | Rodrigue, Pierre-Luc | 6 | 6-07 | Montréal | 1506-4959 | 3005-7608 | C PE STE-JUSTINE INST. CÔTE-DES-NEIGES | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-27 | 2016-03-31 | 2016-09-06 | NULL | 2013-11-25 | 2014-09-17 | 2014-04-15 | NULL | NULL | 2015-11-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-11-17 Réception du 15e rapport. Plan modifié remis au ministère le 11 novembre 2015, en analyse. Budget approuvé. Appel d'offres prévu en janvier 2016. 2015-09-16 Réception du 14e rapport. Rationalisation reçue. Budget ok, mais l’architecte doit indiquer plus de détails sur ses plans pour approbation. Le CPE pourra procéder à l’appel d’offres, dès l'approbation des plans. 2015-07-15 Réception 13e rapport bimestriel. Le CPE poursuit son excercice de rationnalisation. Les résultats devraient être présentés en août 2015. 2015-05-14 Réception 12e rapport bimestriel. Le CPE a déposé les budgets et plan préliminaires, le 8 mai 2015. Toutefois, un dépassement important a été constaté. Le CPE devra effectuer un exercice de rationalisation. Les résultats de la rationalisation devraient être présentés en juin 2015. L'appel d'offres est repoussé en novembre 2015, pour un début de construction en mars 2016, afin d'éviter les conditions d'hiver. Les places sont maintenant prévues en septembre 2016. 2015-03-13 Réception du 11e rapport bimestriel. Le CPE prévoit maintenant déposer ses plans et budgets au Ministère d'ici la fin mars ou au mois d'avril 2015. Le CPE est en attente de certaines confirmations des ingénieurs avant de pouvoir déposer les plans et budgets au MFA. En parallèle le CPE fait des démarches pour renouveler une dérogation concernant le zonage. Le CHU appuie le CPE. 2015-01-15 Réception du 10e rapport bimestriel. Le CPE prévoit nous soumettre les plans et budgets préliminaires en février 2015. L'échéancier a été mis à jour, pour une réalisation en janvier 2016. 2014-11-17 Réception du 9e rapport bimestriel. Le CPE est toujours à l'étape de l'élaboration des plans et du budget préliminaires. Le dépôt de ces documents est prévu pour la fin novembre ou au début décembre 2014. 2014-09-15 Réception du 8e rapport bimestriel. Suite au désistement du premier architecte, le CPE vient de signer le contrat avec son nouvel architecte le 15 septembre 2014. Le dépôt des plans et des budgets préliminaires est prévu en novembre 2014. 2014-08-25 Échéancier inchangé. L'ouverture des soumissions des architectes a été faite le 21 août 2014. Le projet de contrat devra être autorisé par le ministère, sous peu. 2014-07-14 Réception du 7e rapport bimestriel. Le CPE doit refaire l'appel d'offres public pour le choix de l'architecte. L'architecte qui avait été embauché par le CPE, le 19 septembre 2013, s'est désisté. L'ouverture des soumissions est prévue pour le 21 août 2014. Le dépôt des plans et budgets préliminaire sera la prochaine étape prévue en octobre 2014. La date de réalisation des places, a été repoussée en août 2015. 2014-05-15 Réception du 6e rapport bimestriel. Le CPE a signé les contrats avec les ingénieurs en avril. Le dépôt des plans et budgets préliminaires est la prochaine étape, prévue en juin 2014. L'échéancier complet a été révisé pour une date de réalisation prévue à la fin mars 2015. 2014-03-11 Réception du 5e rapport bimestriel. Le CPE a terminé l'appel d'offres public pour les ingénieurs. Le dépôt des plans et du budget préliminaires est la prochaine étape, prévue fin mars 2014. 2013-01-14 Réception du 4e rapport bimestriel. La date d'échéance pour l'appel d'offres des ingénieurs a été repoussée fin janvier 2014, puisque le CPE est toujours en attente des plans de l'architecte. 2013-11-14 Réception du 3 rapport bimestriel. Le CPE attend les plans de l'architecte pour procéder à l'appel d'offre des ingénieurs. Le choix de l'ingénieur est prévu fin novembre 2013. Par la suite, le CPE déposera les plans et les budgets préliminaires au Ministère. 2013-09-13 Réception du 2 rapport bimestriel. L’échéancier est respecté. L’appel d’offres pour l’architecte a été effectué. Le CPE procédera à l’appel d’offre pour les ingénieurs. 2013-07-12 Réception du 1er rapport bimestriel. L'échéancier est respecté. L'appel d'offres pour le choix des professionnels est la prochaine étape. | 238 | CPE STE-JUSTINE | Ajout INS
DRM | Rodrigue, Pierre-Luc | 6 | 6-04 | Montréal | 3000-5147 | 3005-2046 | CPE DE LA DAME | Suivi après permis | 10 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-04-16 | 2016-03-31 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-21 | NULL | 2014-09-09 | 2013-09-21 | 2014-08-01 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-04 | NULL | NULL | 80 | 2014-08-15 Réception du septième rapport bimestriel. Les travaux sont en cours et devraient se terminer le 1er septembre. La demande de visite pour l'approbation des locaux a été déposée. L'embauche du personnel est la prochaine étape. Le CPE prévoit réaliser les places le 8 septembre 2014. 2014-06-17 Réception du sixième rapport bimestriel. Le CPE a terminé l'appel d'offres pour le choix de l'ébéniste, le 4 juin 2014. Les budgets révisés ont été transmis au ministère le 13 juin 2014. Suite à l'analyse des budgets, le ministère maintien sont autorisation d'investir plus de 50 000 $ dans le projet du CPE. Les travaux de réaménagement du local permettant l'ajout de 10 places devraient débuter le 1er août pour se terminer le 31 août 2014. Les places sont prévues pour le 10 septembre 2014. 2014-04-25 Réception du cinquième rapport bimestriel. Le CPE prévoit nous transmettre le budget révisé à la fin avril. Pour le reste, aucun changement, puisque les travaux seront lancés uniquement à l'été 2014. 2014-02-13 Réception du quatrième rapport bimestriel. Aucun changement à l'échéancier, puisque les travaux sont phasés. Les travaux pour l'ajout des 10 places seront lancés au début de l'été 2014. 2013-12-17 Réception du troisième rapport bimestriel. L'échéancier est respecté. L'appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur est terminé. Le CPE est rendu à l'étape du dépôt des budgets révisés.À noter que les travaux de réaménagement du local permettant l’ajout des 10 places sont phasés dans l’année. Ils devraient être lancés au début de l’été 2014. 2013-12-16 Relance par courriel pour le troisième rapport bimestriel. 2013-11-15 Réception des corrections du deuxième rapport bimestriel. Le rapport est conforme. 2013-10-29 Réception du deuxième rapport bimestriel. Des corrections au rapport ont été demandées le 29 octobre 2013. L'échéancier est respecté. Le CPE est rendu à l’étape de l’appel d’offres pour le choix de l’entrepreneur. 2013-10-18 Relance effectuée auprès du promoteur (par courriel), afin qu’il nous transmette le deuxième rapport bimestriel dû le 15 octobre 2013. 2013-08-15 Réception du premier rapport bimestriel. L’échéancier est respecté. Le CPE déposera les plans et le budget préliminaires au Ministère vers le 19 août 2013. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-09 | 60004221 | CPE DE LA DAME | Augment. INS
DRM | Vézina, Claude | 6 | 6-19 | Anjou | 1847-1086 | 1847-1086 | CPE LES P'TITS COEURS | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-03-31 | 2015-01-30 | 2015-01-26 | 2013-08-07 | 2013-06-19 | 2013-07-12 | NULL | NULL | 2014-01-29 | 2014-04-01 | 2014-05-23 | 2014-05-28 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | NULL | 2015-01-22 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2015-01-26: permis modifié (augmentation de 26 places). 2015-01-16: réception du dixième rapport bimestriel. Travaux complétés le 15 janvier 2015. Locaux approuvés le 19 janvier 2015. Ouverture prévue le 26 janvier 2015. 2014-12-15: date de réalisation maintenue. Fin des travaux prévue le 14 janvier 2015. 2014-11-15: réception du neuvième rapport bimestriel. Travaux en cours. Date de réalisation déplacée au 30 janvier 2015 car les travaux dureront 2 semaines de plus que prévu (imprévu de chantier). 2014-10-15: travaux en cours. 2014-09-15: réception du huitième rapport bimestriel. Budget révisé approuvé. Travaux commenceront le 29 septembre 2014. Date de réalisation décembre 2014. 2014-08-15: en attente de l'autorisation du financement afin que le CPE signe le contrat avec l'entrepreneur (date limite: 15 septembre 2014). 2014-07-16: réception du septième rapport bimestriel. Budget révisé déposé. 2014-05-15: réception du sixième rapport bimestriel. Plans préliminaires approuvés le 28 mars 2014. Budget préliminaire approuvé. Appel d'offres pour le choix d'un entrepreneur terminé. 2014-03-15: réception du cinquième rapport bimestriel. Budget déposé le 29 janvier 2014 au Ministère. 2014-01-15: réception du quatrième rapport bimestriel. Plans déposés en décembre 2013. 2013-11-19: réception du troisième rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape complétée. Le CPE doit négocier un bail avec la Commission scolaire Pointe-de-l'Île. Pour ce faire, les plans d'architecte étaient nécessaire mais pas encore produits par l'architecte retenu. 2013-09-19: réception du deuxième rapport bimestriel. Contrat avec l'architecte signé. 2013-07-11: réception du rapport bimestriel. Appel d'offres pour le choix des professionnels (architecte) effectué. Projet de contrat déposé au MF. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-22 | 469 | CPE LES P'TITS COEURS | Augment. INS
DRM | Vézina, Claude | 6 | 6-15 | Saint-Léonard | 2315-3299 | 2315-3299 | CPE L'ESCARGOT INC. | En réalisation | 32 | CPE | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-03-31 | 2017-07-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015/11/30: Emprunt du CPE pour le 50% est autorisé par le Ministère. Entente de financement en préparation.¨ 2015/10/15: réception du r/b. Desjardins a confirmé le financement au CPE.Sommes dans l'attente des prévisions budgétaires du CPE (pour l'autorisation d'emprunt). Réalisation reportée au 2017/07/24 2015/08/3: reception r/b. Clause de restriction est acceptable. CPE attend la confirmation de son financement de Desjardins pour sa part de 50%. date de réalisation reportée au 2107/04/03. 2015/06/29: rapport bimestriel reçu. La clause de restriction d'usage est à l'étude. 2015/05/27; Le ministère a confirmé l'admissibilité du CPE au PFI pour l'acquisition du terrain et il doit contribuer à 50 % du financement. Des démarches ont été entreprises à cet effet. Aussi, le CPE s'attend à recevoir une nouvelle proposition de la Ville de Montréal quant à la clause de restriction d'usage. 2015/04/10: réception du rapport bimestriel. La date de réalisation est maintenue au 2017/02/06. Le CPE est dans l'attente des résultats de l'envoi de la mise en demeure et de la confirmation, par le Ministère, de l'admissibilité du CPE au PFI pour l'achat du terrain. 2015/03/29: Le CPE refuse la clause de restriction du droit d'usage et a mandaté un avocat de préparer une mise en demeure pour forcer la ville de Mtl à lui vendre le terrain selon les conditions de la promesse d'acant initiale de 1999. 2015/02/25:Réception du rapport bimestriel. Le ministère n'est pas favorable à l'inclusion de la clause de restriction du droit d'usage avec pénalité au contrat de vente. Des vérifications auprès de l'évaluateur sont envisagées au retour de vacances de la directrice du CPE le 2015/03/02. la date de réalisation est revisée au 6 février 2017. 2015/01/21: Rencontre du CPE avec la ville de MTL. La ville de MTL veut incorporer une clause de restriction du droit d'usage avec pénalité au contrat de vente. Elle sera tranmsise au CPE et le ministère devra se pencher sur la recevabilité de celle-ci.2015/01/05: Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée au 2017/02/06. Le CPE doit rencontrer la Ville de Montréal pour tenter de régler le différend relativement à la promesse d'achat. 2014/11/26: Le bureau du maire a transféré la demande de rencontre du CPE au directeur de l'arrondissement et le CPE est dans l'attente d'une date pour la tenue de celle-ci. 2014/10/10: Réception du rapport bimestriel. Le Cpe est dans l'attente d'une rencontre avec le bureau du maire de Montréal. La date de réalisation est repoussée au 6 juin 2016. 2014/09/26: Le projet reçu par le CPE de la VIlle de MTl est une promesse d'achat et non une promesse de vente. Le CPE va entreprendre des démarches pour que les termes de la promesse d'achat intiale soient respectés. 2014/08/14: Réception du 7ième rapport bimestriel. Le CPE est toujours dans l'attente de la réception de la promesse de vente de la part de la ville de Mtl. La date de réalisation est maintenue au 1er mars 2016. 2014/06/25: réception du 6ième rapport bimestriel. Le CPE est dans l'attente de la réception de la promesse de vente de la part de la ville de Mtl. La date de réalisation est maintenue au 1er mars 2016. 2014/05/07:Réception du rapport bimestriel dûment corrigé. 2014/04/11: Réception du 5ième rapport bimestriel, La date de réalisation est repoussée au 1er mars 2016. 2014/02/18: Réception du 4ième rapport bimestriel. Les négociations avec la Ville de MTL pour l'acquisition du terrain se poursuivent. 2013-12-13: Réception du 3ième rapport bimestriel. Les négociations avec la Ville pour l'acquisition du terrain se poursuivent. 2013-10-15: Réception du 2ième rapport bimestriel. La présentation de la demande de PFI est retardée car le CPE est en négociation avec la VIlle de MTL pour l'acquisition du terrain de l'installation en vertu d'une promesse d'achat rattachée au bail emphytéotique qui expire le 2015/12/31. 2013-07-26:Réception du 1er rapport bimestriel | 697 | CPE L'ESCARGOT INC. | Augment. INS
DRM | Vézina, Claude | 6 | 6-15 | Saint-Léonard | 3000-2275 | 3005-7018 | CPE CLARA - INST. SAINT-LÉONARD | En réalisation | 80 | CPE | 2013-04-04 | Conforme | 2013-04-04 | 2016-03-31 | 2018-03-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015/11/30: Réception du r/b. réalisation reportée au 2018/03/26. Cherche toujours des partenaires. 2015/10/26: Pas de changement. CPE cherche des partenaires financiers désireux d'investir dans le projet. 2015/08/24: recep du r/b. Relance de l'opportunité initiale avec la RUI. Date réalisation inchangée 2015/06/30: réception du r/b. Date de réalisation est inchangée 2015/05/27: CPE poursuit sa recherche d'opportunités et de partenaires pour du financement. 2015/04/28: Réception du rapport bimestriel. La coordonnatrice du projet RUI a référé le CPE au partenaire "Bâtir son quartier" pour évaluer s'il y a des opportunités de financement. Réalisation reportée à 2017/08/28. 2015/04/20: Rapport bimestriel du 2015/04/15 non reçu. Un courriel demandant la production d'ici 30 avril 2105 a été expédié au CPE. 2015/03/02: Réception du rapport bimestriel. Une rencontre avec la coordonnatrice du projet de revitalisation urbaine Viau-Robert est prévue en mars 2015 (fin du mois) afin d'évaluer les opportunités de partenariat.La date de réalisation est maintenue au 2016/11/30. 2015/02/25: NOus n'avons pas reçu le rapport bimestriel du 2105/02/15. Un courriel de rappel a été expédié au CPE. 2015/01/21: Compte tenu de l'obligation pour le CPE de contribuer au financement à raison de 50% du coût du projet, ce dernier poursuit sa recherche d'une opportunité en partenariat. 2015/01/05: Réception du rapport bimestriel de décembre 2014 le 2015/12/18. La date de réalisation est maintenue. Le CPE a identifié une opportunité en location dans le secteur ciblé et prévoit rencontrer le propriétare pour discuter de celle-ci. 2014/11/26: L'analyse du ministère révèle que les 2 emplacements soumis par le CPE ne sont pas dans un secteur de défavorisation ciblé. Le CPE continue à chercher d'autres opportunités et il doit vérifier la possibilité de développer son installation à l'endroit initialement soumis si la relance du projet de revitalisation urbaine est confirmée. 2014/10/20: Réception du rapport bimestriel. Le CPE, en collaboration avec deux agents immobiliers, ont repéré 2 locaux potentiels pour le développement de l'installation en location et le ministère doit d'abord évaluer si les emplacements de ceux-ci sont dans des secteurs de défavorisation ciblés. La date de réalisation est maintenue au 30 novembre 2016. 2014/10/17: Vu la non-réception du rapport bimestriel du 2014/10/15, expédition d'un courriel au CPE demandant la production de celui-ci d'ici le 2014/10/24. 2014/09/26: Message laissé au CPE. RE: état des recherches d'opportunités. 2014/08/20: Réception du 7ième rapport bimestriel. Le CPE est la recherche d'une autre opportunité dans son secteur. Date de réalisation est maintenue au 30 novembre 2016. 2014/06/25: Réception du 6ième rapport bimestriel. Le CPE a perdu son opportunité: le projet de revitalisation urbaine a été abandonné. Le CPE évalue la possibilité de chercher une autre opportunité dans le même secteur. 2014/04/14: Réception du 5ième rapport bimestriel. L'étape de la sélection du chargé de projet est en suspens jusqu'au prochain CA du CPE (15 mai 2014). Date de réalisation maintenue au 30 novembre 2016. 2014-02-14: Réception du 4ième rapport bimestriel. Aucune modification à l'échéancier. L'appel d'offres pour la sélection du chargé de projet est en cours. 2014-01-31: Réception du 3ième rapport bimestriel. Aucune modification à l'échéancier. 2014-01-27: relance par courriel du CPE pour la transmission du 3ième rapport bimestriel. Délai 2014-01-31. 2013-12-15: Non-réception du 3ième rapport bimestriel. 2013-10-30: Réception du 2ième rapport bimestriel. Date de réalisation reportée au 31 octobre 2016: 2013-10-29: Relance du CPE par courriel pour la transmission du rapport bimestriel avec un délai de 10 jours. 2013-10-15: Non réception du deuxième rapport bimestriel. 2013-08-30: réception du 1er rapport bimestriel. 2013-08-23: Relance du CPE par courriel 2013-08-15: Non réception du premier rapport bimestriel. | 60001356 | CPE CLARA | Ajout INS
DRM | Vézina, Claude | 6 | 6-15 | Saint-Léonard | 3000-4691 | 3005-7006 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES - INST. BOUL. GRANDES PRAIRIES | En réalisation | 60 | CPE | 2013-05-29 | Conforme | 2013-05-29 | 2016-03-31 | 2016-10-20 | NULL | 2013-10-07 | 2014-10-30 | 2014-11-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015/11/30: pas de changement. 2015/10/15: récept. du r/b. Budget d'opération à l'étude. Attendons projet de bail. Réalisation reportée: 2016/10/20. 2015/08/15: reception du r/b. Attendons budget d'opération et projet de bail final. Réalisation reportée à 2016/08/25. 2015/06/15: reception du r/b. le nouveau budget d'implantation reçu est à l'étude. 2015/05/27: Suite à une rencontre multi avec le CPE, ce dernier est à la recherche de solutions pour équilibrer le budget préliminaire soumis. 2015/04/20: réception du rapport bimestriel. La date de réalisation est reportée au 2016/03/23. Le projet ne pourra pas faire l'objet d'un clé en mains en raison des coûts trop élevés pour le propriétaire. Le CPE a soumis son budget d'Implantation préliminaire pour étude au MInistère. 2015/03/30: Le Cpe est dans l'attente de la proposition du propriétaire pour le clé en main. Des démarches pour obtenir un prêt auprès d'institutions financières ont débutées quant à l'obligation de contribuer à 50 % du financement accordé (20 places additonnelles). 2015/02/25:Avons reçu le rapport bimestriel. la date de réalisation est reportée au 2015/09/28. Le Cpe a transmis l'ensemble des plans et devis au propriétaire et demeure dans l'attente de la proposition d'un clé en main de la part du propiétaire.Le CPE poursuit son 'examen du développerment des 20 places additionnelles (appel de projets 2013) à la lumière de l'obligation de contribuer à 50 % du financement accordé. 2015/01/30: CPE a reçu les devis et a déposé sa demande de permis à l'arrondissmenent de St-Léonard. 2015/01/21: CPE est toujours dans l'attente des devis. Il doit également réévaluer le développement des 20 places additionelles (appel de projets 2013) à la lumière de l'obligation de contribuer à 50 % du fianancement accordé. 2014/12/15: Réception du 9ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussé au 31 août 2015. Le CPE est dans l'attente des devis. Dès la réception de ces derniers, il pourra rencontrer le propriétaire pour discuter de la possibilité de conclure un "clé en main" pour la réalisation des travaux. 2014/11/25: Le CPE devrait recevoir les devis d'ici le 8 décembre 2014. 2014/10/14: Réception du 8ième rapport bimestriel. Date de réalisation repoussée au 7 juillet 2015. Appel d'offres pour l'ingénieur est complété. Dès la réception des plans et devis, le CPE rencontrera le locateur pour finaliser le projet de bail et évaluer la possibilité de conclure avec lui "un clé en main" pour l'exécution des travaux. 2014/08/26: Réception du 7ième rapport bimestriel. Date de réalisation repoussée au 2015/05/04. Les plans préliminaires révisés approuvés par le ministère. Le CPE complète le processus d'embauche de l'ingénieur . 2014/06/13: Réception du 6ième rapport bimestriel. Date de réalisation est repoussée au 15 avril 2014. Appel d'offres ingénieurs est en cours. Plans préliminaires sont en révision suite à l'octroi des 20 places add. 2014/04/15, réception du 5ième rapport bimestriel. La date de ralisation est maintenue au 2015/03/20. Le plans préliminaires d'aménagement sont en révision. 2014/02/17: Réception du 4 ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée de 2 semaines au 2015/03/20. Le CPE a embauché le nouveau chargé de projet. Suite à l'octroi des 20 places additionnelles dans le cadre de l'appel de projet 2013, le CPE doit procéder à la révision des plans préliminaires d'aménagement. 2013/12/13: Réception du 3ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée de 3mois au 2015/03/06. Le chargé de projet a mis fin à son contrat. Le CPE doit procéder à la sélection et l'embauche d'un nouveau chargé de projet. 2013/10/15: Réception du 2ième rapport bimestriel. L'appel d'offres pour le choix de l'architecte est en cours de réalisation. 2013/08/15: L'échéancier soumis est respecté. . | 60003770 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES | Ajout INS
DRM | Vézina, Claude | 6 | 6-15 | Saint-Léonard | 3000-4691 | 3005-7008 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES - INST. RUE JARRY | En réalisation | 60 | CPE | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-27 | 2015-03-31 | 2017-01-31 | NULL | 2013-10-07 | 2014-03-31 | 2013-09-13 | NULL | NULL | NULL | 2014-06-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015/11/15: réception du r/b. Pas de changement (CPE cherche nouvel emplacement). 2015/10/26: aucun changement 2015/09/15: Récept. r/b. aucun changement 2015/08/26: aucun changement 2015/07/15: Reception du rapport bimestriel. CPE est à la recherche d'une autre opportunité. Date de réalisation maintenue. 2015/06/22: Perte d'opportunité. Le promoteur se retire du projet, vu la controverse avec les proprios de condos résidentiels quant à l'implantation d'un service de garde dans ses locaux et la modification du zonage. Date de réalisation d'une nouvelle opportunité: 2017/01/15. 2015/05/21:Réception du rapport bimestriel. L'arrrondissement reporte sa réponse en 2015/07. Réalisation reportée à 2016/01/15. 2015/04/24: La réponse de l'arrondissement est toujours attendue. 2015/03/30: Réception du rapport bimestriel. La réponse de l'arrondissement devrait être connue sous peu. La date de réalisation est reportée au 2015/09/25. 2015/02/25: Les parties sont toujours dans l'attente de la décision de l'arrondissement sur la demande de dérogation. La date de réalisation est maintenue au 2015/08/31. 2015/01/30: L'arrondissement a mentionné au CPE que la réponse à la demande de dérogation présentée serait connue le 2015/02/03. 2015/01/15: Réception du 11ième rapport bimestriel. La date de réalisation est reportée 2015/08/31. Le CPE est toujours dans l'attente de la réponse à la demande de dérogation présentée à l'arrondissement par le propriétaire. 2015/01/05: Les documents d'appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur ont été approuvés par le Ministère. Une fois l'obtention de la réponse favorable de l'arrondissement à la demande de dérogation, le Ministère pourra autoriser le CPE à lancer l'appel d'offres. 2014/11/26: réception du 9ième rapport bimestriel. La date de réalisation du projet est repoussée au 8 juin 2015. Suite à un changement de zonage, 1er octobre 2014, du secteur où sera situé l'installation du CPE locataire, le propriétaire a, le 18 novembre 2014, présenté une demande de dérogation au règlement à l'arrondissement et selon lui, elle devrait être favorable. 2014/10/04: réception du 8ième rapport bimestriel. Le projet de bail a été soumis et approuvé. Le CPE doit soumettre les documents pour lancer l'appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur. La date de réalisation est maintenue au 16 mars 2015. 2014/09/26: Le 8ième rapport bimestriel (pour le 2014/09/15) est manquant. Avons toutefois obtenu une confirmation à l'effet que la date de réalisation est maintenue au 2015/03/15. 2014/08/13: La date de réalisation du projet est au16 mars 2015. 2014/07/15: Réception du 7ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée de 2 mois au 2015/05/19. Les plans préliminaires ont été approuvés par le ministère. Le CPE est dans l'attente de la version finale du projet de bail de la part du locateur. 2014/05/15: Réception du 6ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée de 2 mois au 2015/03/16. Des plans préliminaires ont été déposés et sont en analyse. Le projet de bail soumis par le locateur au CPE est en analyse par ce dernier. 2014/03/17: Réception du 5ième rapport bimestriel. Le CPE a embauché un nouveau chargé de projet. L'appel d'offres pour l'ingénieur est complété. Des plans modifiés seront déposés. 2014/01/15: Réception du 4ième rapport bimestriel. La date de réalisation est repoussée d"un mois au 2014/12/18. Le chargé de projet a mis fin à son contrat. Le CPE doit sélectionner et embaucher un autre chargé de projet. Les négociations concernant le projet de bail se poursuivent. 2013/11/15: Réception du 3ième rapport bimestriel. Projet de contrat avec architecte déposé. Appel d'offres ingénieurs en cours. Négociations du projet de bail également en cours. 2013/09/13: Réception du 2ième rapport bimestriel: Etape de l'appel d'offres pour le choix de l'architecte est complété.. Délivrance du permis reportée de 2 mois. 2013/07/11: Réception du 1er rapport bimestriel. | 60003770 | CPE LES CRAYONS MAGIQUES | Ajout INS
DRM | Vézina, Yolande | 6 | 6-04 | Montréal | 2172-7177 | 2172-7177 | CPE ENFANKIRI | En réalisation | 18 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-05-07 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | NULL | 2013-06-07 | 2013-07-08 | 2013-06-04 | NULL | NULL | 2014-04-01 | NULL | 2014-11-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 12e rapport bimestriel 15 mai 2015 : Le CPE est toujours en attente d'une réponse de la BN concernant l'obtention d'un prêt. La réalisation des places est reportée à décembre 2015. Mise à jour 28 avril 2015: Le 23 avril, le Ministère a accordé une enveoppe exceptionnelle et a autorisé le CPE à contracter un emprunt de 180 000$. Le CPE tente d'obtenir ce prêt auprès de la BN. 11e Rapport bimestriel 15 mars 2015 : Le CPE a obtenu les avenants créditeurs au projet de contrat avec l'entrepreneur. Le CPE est en attente des autorisations du Ministère. 10e Rapport bimestriel 15 janvier 2015 : Le plus bas soumissionnaire a été retenu conditionnellement à l'ajout d'avenants créditeurs, à l'autorisation du Ministère et à l'obtention d'un prêt. La réalisation est maintenue pour septembre 2015. 9e Rapport bimestriel 15 novembre 2014 : Suite au 2e appel d'offres public, l'ouverture des soumissions a eu lieu le 3 novembre 2014. Le résultat des soumissions est actuellement en analyse. Réalisation maintenue pour sept.2015. 8e Rapport bimestriel 15 septembre 2014 : Pas de modification à l'échéancier transmis en juillet dernier. Réalisation maintenue pour sept. 2015. Mise à jour 19 août 2014 : Pas de modification à l'échéancier transmis en juillet dernier. Réalisation maintenue pour sept. 2015. 7e Rapport bimestriel reçu le 21 juillet 2014 : L'ouverture de soumissions a eut lieu le 12 juin 2014. Un seul entrepreneur a répondu à l'appel d'offres public. La soumission déposée excédant de manière important le financement disponible pour ce projet, un 2e appel d'offres public est prévu pour l'automne. .La délivrance de permis est projetée pour la mi-septembre 2015. Par conséquent la réalisation des places se concrétisera en 2015-2016. 6e Rapport bimestriel reçu le 15 mai 2014 : Le budget d'implantation préliminaire accompagné d'une confirmation d'augmentation de la mise de fonds a été approuvé par le Ministère le 2 avril 2014 . L'appel d'offres public a été autorisé le 21 mai 2014. La délivrance du permis a été reportée au 29 décembre 2014. 5e Rapport bimestriel reçu le 17 mars 2014 : Le budget d'implantation préliminaire révisé a été déposé à la mi-mars. Celui-ci n'est pas en équilibre et des corrections doivent être apportées . Un budget préliminaire révisé et une décision du CPE quant à l'augmentation de sa mise de fonds du CPE est attendu d'ici le 2 avril 2014. L'appel d'offres public est prévu pour le début de mai et la durée de travaux serait de 4 mois. La date de délivrance du permis est reportée au 8 décembre 2014. 4e Rapport bimestriel reçu le 15 janvier 2014 : Le budget d'implantation préliminaire a été déposé et analysé en décembre dernier. Celui-ci n'est pas en équilibre.Un budget préliminaire révisé est attendu d'ici la fin janvier 2014. La date de délivrance du permis est maintenue au 30 septembre 2014. 3e Rapport bimestriel reçu le 15 novembre 2013 : Analyse effectuée et rapport corrigé conforme reçu le 25 novembre 2013. Plans préliminaires et estimé des coûts des travaux déposés au Ministère le 25 octobre 2013. Les plans ont été approuvés le 29 novembre 2014. Le dépôt du budget d'implantation est prévu pour le 25 novembre 2013. L'échéancier de réalisation est retardé de deux mois pour l'appel d'offres public. La date de délivrance du permis est maintenue au 30 septembre 2014. 2e Rapport bimestriel reçu le 12 septembre 2013. Le processus d'obtention des autorisations municipales ( projet particulier), l'élaboration des plans et des budgets préliminaires sont en cours. L'échéance de réalisation des travaux est maintenue sans report de délai car l'architecte du projet est d'avis que le chantier pourra se réaliser en 15 semaines au lieu de 19 semaines puisqu'il s'agit d'un agrandissement. 1er Rapport bimestriel 15 juillet 2013 : Échéancierconforme à l'échéancier initial à l'exception des autorisations à recevoir de la ville ainsi qu'un retard estimé à 2 semaines pour le dépôt des plans et du budget préliminaire. | 628 | CPE ENFANKIRI | Augment. INS
DRM | Vézina, Yolande | 6 | 6-14 | Montréal | 3001-1714 | 3005-7669 | CPE TORTUE TÊTUE | Suivi après permis | 60 | CPE | 2013-04-02 | Conforme | 2013-05-22 | 2014-03-31 | 2015-09-01 | 2015-09-16 | 2013-06-28 | 2013-07-15 | 2013-07-17 | NULL | 2014-06-19 | 2014-01-15 | 2014-03-18 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | NULL | 2014-10-09 | NULL | 2015-09-08 | NULL | NULL | NULL | 80 | 12e Rapport bimestriel 15 mai 2015: La fin des travaux est prévue pour la mi-juin et l'entrée en fonction de la DG également. L'embauche du personnel serait complétée à la mi-juillet et la délivrance de permis est prévue pour le 3 août 2015. Mise à jour 28 avril 2015 : Le processus d'embauche de la DG et du personnel n'est pas terminé. De plus, des retards dans le chantier amèneraient un report de la délivrance de permis en juin 2015. 11e Rapport bimestriel 15 mars 2015: Les travaux sont en cours et la délivrance de permis est maintenue pour le 4 mai 2015. 10e Rapport bimestriel 15 janvier 2015: Les travaux sont en cours et la délivrance du permis est prévue pour le 4 mai 2015. 9e Rapport bimestriel 15 novembre 2014: Le Ministère a autorisé le début des travaux le 9 octobre 2014. Le CPE a signé le contrat avec l'entrepreneur le 14 octobre 2014 et les travaux sont en cours. La réalisation des places est maintenue pour le 15 avril 2015. 8e Rapport bimestriel 15 septembre 2014: L'échéancier demeure le même et la réalisation des places prévue pour le 15 avril 2015. Mise à jour 19 août 2014 : L'appel d'offres public pour le choix de l'entrepreneur a été publié le 31 juillet 2014 et l'ouverture des soumissions aura lieu le 28 août. La date de réalisation est maintenue pour la mi-avril 2015. 7e Rapport bimestriel 15 juillet 2014: Le bail a été signé le 19 juin 2014. L'autorisation pour l'appel d'offres public a été transmise le 22 juillet 2014. L'ouverture des soumissions est prévue pour le 25 août et le début des travaux à la mi-novembre 2014. La délivrance de permis maintenue pour la mi-avril 2015. 6e Rapport bimestriel 17 mars 2014: L'échéancier du projet accuse un retard de 3 mois et demi , dû au retard des travaux (base building) de l'UQAM. La délivrance du permis est reportée au 15 avril 2015. Par conséquent, la réalisation de ce projet aura lieu en 2015-2016. 5e Rapport bimestriel reçu le 17 mars 2014. L'échéancier des travaux de l'UQAM (base building) accuse un retard et cela dû à la décontamination et à certains problèmes au niveau de la structure..La livraison des locaux au CPE est prévue pour le mois de juin. Les plans et le budget préliminaire d'implantation ont été approuvés en mars par le Ministère. La délivrance du permis est prévue pour le 5 janvier 2015. 4e Rapport bimestriel 15 janvier 2014: La chargée de projet a remis sa demission en décembre et un autre chargée de projet a été embauchée. Projet de bail , plans avec estimé des travaux et budget d'implantation préliminaire ont été déposés en décembre. Le budget présente un écart important entre le financement PFI et les coûts estimés. Cet écart devrait être comblé par l'apport financier du Comité de soutien aux parents de l'UQAM (CSPE). Des confirmations sont attendues à ce sujet. La délivrance du permis est reportée au 1er décembre 2014. 3e Rapport bimestriel 15 novembre 2013: Projet de bail , élaboration des plans et des budgets sont en cours de réalisation. L'échéancier pour la signature du bail, le dépôt des plans et budgets préliminaires sont reportés de 6 sem. Le CPE est en négociation du bail. Les plans préliminaires sont presque terminés. La date de délivrance du permis est maintenue au 21 octobre 2014. 2e Rapport bimestriel 15 septembre 2013: Projet de bail , élaboration des plans et budgets sont en cours. La signature du bail, le dépôt des plans et budgets préliminaires sont reportés d'un mois car le CPE est en attente de documents de la part de l'UQAM. Les échéances des étapes subséquentes ont été ajustées en fonction de ce délai supplémentaire et ce, jusqu'à l'étape de réalisation des travaux. 1er Rapport bimestriel du 15-07-15: Échéancier conforme à la lettre d'engagement. Le chargé de projet a été embauché le 8 mai 2013 et le contrat avec l'architecte a été signé le 12 juillet 2013. Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-09-15 | 60010133 | CPE TORTUE TÊTUE | Implant.CPE INS
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-16 | Montréal | 2438-9637 | 2438-9637 | G. MÉTRO ST-MICHEL INC. | Suivi après permis | 31 | GARD | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-03-31 | 2013-09-30 | 2013-09-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-05-24 | 2013-01-21 | NULL | 2013-09-16 | 2013-09-16 | NULL | NULL | NULL | 80 | 15 juin 2013 - date de réalisation devancée Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-16 | 806 | G. MÉTRO ST-MICHEL INC. | Augment. gard.
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-20 | Montréal | 3001-1284 | 3005-7148 | G. LE PETIT MONDE DE SOPHIA INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-30 | NULL | NULL | NULL | 2015-02-25 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2015-02-20 Le dossier est complet et l'ouverture est prévu le 30 mars 2015. 2015-01-28 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (janvier 2015) a été repoussée àa la fin février 2015. La garderie a de la difficulté à recruter des éducatrices qualifiées. 2014-11-15 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation est maintenue en janvier 2015. 2014-09-15 Réception du rapport bimestriel. La date de réalisation prévue (novembre 2014) est reportée en janvier 2015. 2014-07-15 Réception du rapport bimestriel. Date de réalisation prévue (30 septembre 2014) est reportée au 24 novembre 2014. Les travaux devraient être complétés le 31 octobre 2014. 2014-05-15 Réception du rapport bimestriel. Rencontre avec le propriétaire qui demande de reporter la date de l'ouverture en septembre 2014 plutôt que Juin (date déja reportée). Le litige entre l'ancien propriétaire et le nouveau a fait en sorte que la cour a ordonné l'arrêt des travaux. Cet arrêt a été levé le 8 mai dernier. Il reste les travaux d'extérieur à faire entre autre changer la toiture.2014-03-15 Réception du rapport bimestriel. Les travaux sont en cours et la date d'ouverture en juin 2014 est toujours maintenue. 2014-01-15 Réception du rapport bimestriel accompagné d'une demande d'extension de la date butoir pour l'ouverture prévue au 31 mars 2014. Un litige entre un futur acheteur du bâtiment et le propriétaire actuel (le service de garde est locataire) a conduit a une injonction obligeant l'arrêt des travaux. L'injonction a été renversée par un juge le 10 janvier dernier, le service de garde attend le jugement officiel écrit pour la reprise des travaux et demande un report en juin 2014 (Voir détails notes évolutives) 2013-11-15 Rapport bimestriel reçu. Date d'échéance de la fin des travaux prévue initialement pour novembre 2013 remise en février 2014. Le SG est en attente de l'émissin du permis de la ville de Montréal pour les gicleurs. La date de réalisation n'est cependant pas compromise. 2013-09-16 Rapport bimestriel reçu, quelques délais dans la remise des documents menant à l'émission du permis par rapport aux dates prévus au rapport initial mais aucun délai dans la date de l'ouverture prévue. Diane Daniel,csf 2012-12-13 : Par résolution du client, il est demander au Ministère de déposer les documents de la demande de permis de garderie 3000-9015 au dossier 3001-1284 - et par conséquent de fermer la demande 3000-9015, MR. 16 juillet 2013 Rapport bimestriel reçu, pas de changement dans le délai de réalisation. Diane Daniel CSF Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-02-25 | 60009701 | G. LE PETIT MONDE DE SOPHIA INC. | Impl. garderie
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-20 | Montréal | 3001-1307 | 3005-7170 | G. ÉDUCATIVE LES JASMINS DE LA BELLE RIVE INC. | Suivi après permis | 37 | GARD | 2013-01-22 | Conforme | 2013-02-28 | 2013-03-31 | 2013-03-18 | 2013-03-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-28 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2012-12-03 : Par résolution du client, il est demander au Ministère de déposer les documents de la demande de permis de garderie 3001-2195 au dossier 3001-1307 - et par conséquent de fermer la demande 3000-2195, MR. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-01 | 60009724 | G. ÉDUCATIVE LES JASMINS DE LA BELLE RIVE INC. | Impl. garderie
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-13 | Montréal | 3001-1739 | 3005-7694 | G. ÉDUC. AU ROYAUME DES PETITS AMIS II | Suivi après permis | 78 | GARD | 2013-02-20 | Conforme | 2013-03-28 | 2013-03-31 | 2014-03-31 | 2013-05-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-05-02 | NULL | NULL | 2013-05-02 | 2013-05-02 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-05-02 Cote 80 (Pl. réalisées) modifiée le 2013-05-02 Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-05-02 | 60006557 | 9200-4753 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRM | Gourde, Éric | 6 | 6-06 | Montréal | 3000-6118 | 3005-3237 | G. PAPILLON | Suivi après permis | 15 | GARD | 2012-12-20 | Conforme | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-14 | 60005195 | SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC | Augment. gard.
DRM | Gourde, Éric | 6 | 6-12 | Montréal-Nord | 3001-1364 | 3005-7228 | GARD. ÉDUC. MIMI ET FRIMOUSSE INSTA. MTL-NORD | Suivi après permis | 80 | GARD | 2012-12-18 | Conforme | 2012-12-18 | 2013-01-07 | NULL | 2013-01-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-12-21 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2012-12-28 | 60009781 | G. ÉDUCATIVE MIMI ET FRIMOUSSE INC. | Impl. garderie
DRM | Hadjoudj, Yacine | 6 | 6-20 | Montréal | 3001-1286 | 3005-7151 | GARDERIE LES MEILLEURS MOMENTS | Terminé | 54 | GARD | 2013-03-15 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-02-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-25 | 2013-09-25 | NULL | 2014-01-23 | 2014-02-13 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2014-01-15: réception d'un rapport bimestriel. Visite des locaux prévue le 6 février 2014. Permis prévu pour le mois de mars 2014. 2013-11-13: réception d'un rapport bimestriel. Embauche du personnel complétée. 2013-09-26: réception d'un rapport bimestriel suite à la relance. Plans approuvés par le Ministère le 25 septembre 2013. 2013-09-20: pas de rapport bimestriel reçu. Relance faite par courriel Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-08-01 2013-07-23: signature d'une nouvelle lettre d'engagement car perte d'opportunité. 2013-07-16 :changement d'opportunité autorisé. 2013-07-15: pas de rapport bimestriel reçu car demande de changement d'opportunité en traitement. Cote 90 (Pr. modifié) modifiée le 2013-12-16 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-14 | 60009703 | LAILA NAFIL | Impl. garderie
DRM | Leclerc, Geneviève | 6 | 6-05 | Montréal | 3001-0907 | 3005-6711 | G. CHEZ TATY 2 | Terminé | 42 | GARD | 2013-03-28 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-03-31 | 2014-12-08 | 2015-03-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-07-15 | 2013-05-22 | NULL | 2014-12-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | 2015-03-13: signature de l'entente de subvention et annexes par Dadia et Saadia Jebbari. 2015-03-12: réception de l'annexe 3 signer par Mina Jebbari 2015-03-06: jugement de la cour, oblige les parties à signer les documents requis.2015-01-21: Mme Raymond (avocate au dossier) nous informe que des procédures judiciaires sont entreprises et qu'une requête en oppression sera émise afin que l'actionnaire signe les documents requis à la signature de l'entente de subvention.2015-01-05: émission du permis. sans la signature de l'entente de subvention.2014-12-22: Une actionnaire a refusé de signer l'entente de subvention. 2014-11-21: #9 Le titulaire de permis indique l'approbation des documents et la délivrance de permis pour fin novembre. Cela est peu probable compte tenu qu'aucun document relié au membre du personnel n'a été déposé. De plus, les modifications demandées à la R.I. et au P.E n'ont pas été déposées. --- 2014-11-18: Suivi téléphonique poursignaler le retard du rapport, la visite des locaux est prévu la semaine du 24 novembre2014-11-04: la visite des locaux est reportée au 26 novembre.. 2014-10-30: Retour d'appel, visite reporté au 5 novembre. Tous les documents seront envoyés sous peu. délivrance de permis prévu fin novembre #8 visite des locaux prévus le 6 octobre, délivrance de permis prévu fin octobre---2014-09-23.. rappel de retard -------2014-08-26: tél. --- échéancier prévu pour fin octobre 2014 ----2014-07-16: #7 - Plusieurs travaux imprévus ont retardés la réalisation du projet. Un suivi rigoureux avec l'entrepreneur.. Nouvelle date d'échéance: septembre 2014------2014-05-16: #fin des travaux prévue fin mai. Sélection du personnel en cours. échéance peu réaliste juin 2014.-------2014-05-16: message de rappel --------2014-03-15: #5. Les travaux ont repris, visite des locaux prévu fin avril, nouvelle échéance mai 2014--------2014-01-31:rencontre avec deux actionnaires Mesdame Badia Jebbari et Saadia Jebbari et Mme Nathalie Raymond (chargé de projet). Elles nous informent que le projet est retardé parce qu'elles ne peuvent pas obtenir de financement. Mme Mina Jebbari (3ième actionnaire) refuse de collaborer et de signer la demande de financement. Des recours juridiciaires sont entrepris par les actionnaires pour conclure une entente ou exclure l'actionnaire qui met en péril le projet, afin que la coorporation puisse rendre le projet à terme et dans les délais requis. ______ 2014-01-21: réception du rapport bimestriel #4. Infiltration d'eau dans l'immeuble cause un retard dans la réalisation des travaux. La délivrance de permis prévue pour février 2014, semble irréaliste. Une rencontre avec Mme Jebbari est prévue vendredi le 31 janvier 2014.. ----------- 2013-11-20: réception du rapport bimestriel #3. léger retard pour la fin des travaux. À ce jour, la Garderie maintient la date d'échéance pour la délivrance de permis, soit janvier 2014 ____________ 2013-10-01: réception du rapport bimestriel #2 , échéance respectée ________________ 2013-07-22: réception du rapport bimestriel, échéance respectée Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-12-19 | 60006545 | GARDERIE CHEZ TATY INC. | Impl. garderie
DRM | Lestage-Bourgogne, Lucie | 6 | 6-02 | Pierrefonds | 3000-8069 | 3005-5088 | G. ÉDUCACTION INC. | Suivi après permis | 20 | GARD | 2012-12-27 | Conforme | 2012-12-28 | 2013-01-07 | NULL | 2013-01-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-17 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-03 | 60006617 | G. ÉDUCACTION INC. | Augment. gard.
DRM | Lestage-Bourgogne, Lucie | 6 | 6-03 | Lachine | 3001-0855 | 3005-6661 | G. GIRAFES ET SIRÈNES INC. | Suivi après permis | 73 | GARD | 2013-05-23 | Conforme | 2013-06-05 | 2013-03-31 | 2014-12-08 | 2015-01-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-07-11 | NULL | 2014-12-18 | 2014-12-22 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2015-01-05: émission du permis 2014-11-21: #9 Le titulaire de permis indique l'approbation des documents et la délivrance de permis pour décembre 2014. Cela est peu probable compte tenu qu'aucun document relié au membre du personnel n'a été déposé. De plus, les modifications demandées à la R.I. et au P.E n'ont pas été déposées.---2014-11-18: Suivi téléphonique poursignaler le retard du rapport, la visite des locaux est prévu la semaine du 24 novembre. 2014-10-30 Retour d'appel, délai prévu maintenu.2014-09-30 #8. fin des travaux prévu le 20 novembre et délivrance de permis décembre 2014 ---2014-09-23... rappel de retard ------2014-08-06: tél. échéance octobre 2014 ------2014-07-16: #7. échéance: octobre 2014-------2014-05-16: #6, travaux débutés, échéance: juillet 2014. ----------2014-05-16: rappel------ 2014-03-14: #5. travaux reportés d'une semaine,échéance: juillet 2014 ---------2014-01-21: #4. plans prévu pour la mi-février, le début des travaux prévu mars 2014 et la livraison des locaux et délivrance du permis en mai. Peu réaliste compte tenu que le délai nécessaire à l'approbation des plans n'est pas considéré et que le délai prévu pour une construction est trop court selon l'évaluation d'un projet type. Une rencontre est prévue vendredi 31 janvier avec Mme Jebbari. ----------- 2013-11-20: réception du rapport bimestriel #3. Début des travaux reporté. La Garderie a obtenu une lettre d'engagement du promotteur à l'effet que la réalisation des travaux serait terminé pour le 10 mai 2014. Délai de l'échéancier reporté à Mai 2014 _______________ 2013-10-01: rapport bimestriel #2, acceptation du projet par le CCU, dépot des plans prévu d'ici la fin du mois d'octobre 2013 _____________ 2013-07-16: 1er rapport bimestriel - en attente du CCU pour révision des plans - échéancier prévu pour janvier 2014 ___________________________________ Changement d'opportunité acceptée 2013-05-23 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-12-22 | 60009270 | GARDERIE GIRAFES ET SIRÈNES INC. | Impl. garderie
DRM | Lestage-Bourgogne, Lucie | 6 | 6-03 | Lachine | 3001-0886 | 3005-6693 | G. LES PETITS MARINIERS DE LACHINE INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-03-28 | Conforme | 2013-03-28 | 2015-03-31 | 2014-03-10 | 2014-04-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-21 | 2013-03-28 | NULL | 2014-04-22 | 2014-04-22 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2014-03-14: rapport bimestriel #6. : visite des locaux prévue le 24 mars. --- R.I. et P.E. conforme --- Rapport final, annexe 1A reçu et conforme ----------------- 2014-01-15: rapport bimestriel #5. La réalisation des travaux pour la cage d'escalier doit se terminer pour le 15 mars 2014. Actuellement dans le recrutement du personnel, les documents pour la délivrance de permis sont en processus d'analyse et corrections. La fin du projet et la délivrance de permis sont prévus à la fin mars 2014. __________ 2013-11-13: rapport bimestriel #4 : réalisation et délai des travaux reporté de quelques mois à cause de l'exigence relié à l'escalier extérieur et sa structure. Les documents pour la délivrance de permis sont soumis et le processus de recrutement de personnel est débuté. Délai de délivrance de permis reporté à mars 2014 _______________ rapport bimestriel #3 2013-09-15: échéancier de la réalisation des travaux reportés et aucune explication n'a été inscrite. En attente d'un retour d'appel _______________________ rapport bimestriel #2: 2013-07-26: échéancier reporté au 30 septembre 2013 / retard causé par la grève de la construction _______________________ rapport bimestriel #1 2013-05-27 Début des travaux Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-04-23 | 60009301 | G. LES PETITS MARINIERS DE LACHINE INC. | Impl. garderie
DRM | Lestage-Bourgogne, Lucie | 6 | 6-03 | Lachine | 3001-0901 | 3005-6707 | G. ÉDUCATIVE LES AMIS DE CATHY 1 | Suivi après permis | 50 | GARD | 2013-05-13 | Conforme | 2013-05-14 | 2014-03-31 | 2014-06-27 | 2014-07-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-11-14 | 2013-11-14 | NULL | 2014-05-16 | 2014-07-09 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2014-05-15 Réception du sixième rapport bimestriel. Les travaux sont terminés depuis le 9 mai 2014. La demande de visite pour l'approbation des locaux a été faite. Le dépôt des documents pour la délivrance du permis est la prochaine étape. La délivrance du permis est prévue pour le 27 juin 2014. 2014-03-16 Réception du cinquième rapport bimestriel. L'échéancier révisé est respecté. Le promoteur réalise les travaux. Il prévoit les terminer d'ici le 25 avril 2014. La visite des locaux par le Ministère sera la prochaine étape. 2014-01-15 Réception du quatrième rapport bimestriel. Les plans ont été approuvés par le Ministère, le 14 novembre 2013. Les travaux ont débuté le 18 décembre 2013 et devraient se terminer vers le 25 avril 2014. Le permis devrait être délivré vers le 9 juin 2014. 2013-11-13 Réception du troisième rapport bimestriel du 15 novembre 2013. Suite à l’analyse des plans par le Ministère, le promoteur a dû déposer des plans modifiés le 8 novembre 2013. Le promoteur est en attente de l'approbation des plans amendés. Une fois l'approbation obtenue, les travaux seront lancés vers le 21 décembre 2013. Pour le moment, la délivrance du permis est toujours prévue pour février 2014. 2013-09-16 Réception du deuxième rapport bimestriel du 15 septembre 2013. L'échéancier est respecté. Le promoteur est en attente de l'approbation des plans. Lorsque les plans seront approuvés, les travaux seront lancés. 2013-07-10 Réception du premier rapport bimestriel du 15 juillet 2013. L'échéancier est respecté. Le dépôt des plans est la prochaine étape du promoteur. Changement oppprtunité(adresse) autorisé par DRM 2013-04-23 Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-07-10 | 60009317 | 9258-2972 QUÉBEC INC | Impl. garderie
DRM | Potvin, Jean-François | 6 | 6-17 | Montréal | 3001-1701 | 3005-7656 | G. CAFALAGA | Suivi après permis | 42 | GARD | 2013-03-20 | Conforme | 2013-03-22 | 2016-03-31 | NULL | 2013-10-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-07-10 | NULL | NULL | 2013-10-10 | 2013-10-10 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2013-10-11: approbation du rapport final (annexe 1A). 2013-10-10: réception du rapport final (annexe 1A). 2013-10-10 : approbation des locaux. 2013-09-12: réception du troisième rapport bimestriel. Les travaux ont été réalisés. Visite des locaux prévue le 25 septembre 2013. 2013-07-15: réception du deuxième rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape complétée; retard lié à la grève dans l'industrie de la construction. 2013-03-15: réception du rapport bimestriel. Plans d'aménagement reçus le 28 février 2013, approuvés le 14 mai 2013. Le prochain rapport bimestriel doit être reçu le 15 juillet 2013 étant donné que la DR a officiellement demandé les premiers rapports bimestriels pour cette date. Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-10-11 | 60010120 | G. CAFALAGA | Impl. garderie
DRM | Rodrigue, Pierre-Luc | 6 | 6-09 | Montréal | 3001-0836 | 3005-6642 | G. UNE VIE D'ENFANCE | Suivi après permis | 75 | GARD | 2013-03-19 | Conforme | 2013-03-27 | 2015-03-31 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-07-09 | NULL | NULL | NULL | 2014-02-07 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-07 2014-01-30 Résolution du CA concernant le retour de deux places sur les 77 demandées (intervention 1). | 60009251 | 9257-6347 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRM | Vézina, Claude | 6 | 6-19 | Anjou | 3001-1422 | 3005-7289 | G. ÉDUCATIVE DES PETITS ABEILLES D'ANJOU | Suivi après permis | 44 | GARD | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-27 | 2015-03-31 | 2014-03-24 | 2014-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-05-13 | 2013-06-20 | NULL | 2014-01-15 | 2014-03-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | 2014-03-03: réception du rapport final (annexe 1A). 2014-01-16: réception du quatrième rapport bimestriel. Demande de visite des locaux déposée, visite prévue pour le 3 février 2014. 2013-11-15: réception du quatrième rapport bimestriel. Pas de nouvelle étape complétée, fin des travaux prévue pour le 15 janvier 2014. 2013-09-16: réception du troisième rapport bimestriel. Travaux en cours. 2013-07-15: réception du deuxième rapport bimestriel. Plans approuvés le 20 juin 2013. 2013-05-27: réception du premier rapport bimestriel. Quatre étapes sont complétées dont le dépôt des plans d'aménagement. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-24 | 60009839 | 9198-5093 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRM | Vézina, Yolande | 6 | 6-04 | Verdun | 3001-1713 | 3005-7667 | G. ÉDUCATIVE PETIT À PETIT VERDUN | Terminé | 80 | GARD | 2013-05-29 | Conforme | 2013-05-29 | 2014-03-31 | 2014-06-20 | 2014-07-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-04 | 2013-07-03 | NULL | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2014-06-23 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 80 | 7e et dernier rapport bimestriel reçu le 23 juillet 2014. En attente de corrections. Le permis a été délivré le 14 juillet 2014. Rapport bimestriel conforme reçu le 29 juillet 2014. 6e Rapport bimestriel reçu le 19 mai 2014. La fin des travaux est prévue pour la mi- juin et la délivrance de permis vers le 21 juillet 2014. L'échéancier accuse un retard d'un mois par rapport au rapport précédent. 5eRapport bimestriel reçu le 19 mars 2014. Les travaux sont en cours et la fin de ceux-ci est prévue pour le 1er juin et la délivrance de permis pour le 20 juin 2014. L'échéancier accuse un retard d'un mois par rapport au rapport précédent. 4e Rapport bimestriel reçu le 21 janvier2014 après 2 rappels par courriel. Les travaux sont en cours et la fin des travaux est prévue pour la mi-mai. L'échéancier accuse un retard d'un mois par rapport au rapport précédent. L'ouverture est prévue pour le 21 mai 2014. 3e Rapport bimestriel reçu le 15 novembre 2013. Le promoteur a transmis un rapport identique au rapport précédent. Suite à l'analyse, le rapport bimestriel corrigé conforme a été reçu le 25 novembre 2013. Le projet accuse un retard d'environ 1 mois. La firme d'ingénieurs qui avait été retenue a fait faillite entrainant un retard pour l'émission des plans finaux. L'entrepreneur général a été choisi et le début des travaux est prévu pour le 2 décembre 2013. L'année de réalisation du projet est modifiée soit 2014-2015 au lieu de 2013-2014. La délivrance de permis est prévue pour la fin avril 2014 au lieu de la fin mars 2014. 2e Rapport bimestriel du 15 septembre reçu le 12 septembre 2013 et conforme le 7 octobre 2013. À ma demande, les corrections requises au premier et second rapport ont été effectuées et intégrées à effectuer au rapport conforme transmis le 7 octobre 2013. La fin des travaux est prévue pour le 1er mars 2014 et la délivrance de permis pour le 24 mars 2014. 1er Rapport bimestriel du 15 juillet reçu le 31 juillet 2013. Des corrections ont été demandées le 12 août 2013 et non-reçues. L'échéancier de réalisation accuse quelques mois de retard dû à l'achat reporté d'un terrain en mars 2013 au lieu de novembre 2012. Cependant, les plans ont été approuvés le 3 juillet 2013 et la délivrance de permis est toujours prévu pour l'année 2013-2014. Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-07-08 | 60010130 | ACIAHIN GONZALEZ ALMORA | Impl. garderie
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-03 | Laval | 1630-5799 | 3005-8054 | CPE LE MARMOT QUI RIT | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-08 | Conforme | 2013-03-14 | 2015-03-31 | 2016-08-31 | NULL | NULL | 2014-02-10 | NULL | 2013-05-16 | NULL | NULL | 2014-06-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 300 | CPE LE MARMOT QUI RIT | Ajout INS
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-01 | Laval | 2156-3739 | 3005-8058 | CPE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-07 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-09-30 | 2017-02-28 | NULL | 2013-02-13 | NULL | NULL | NULL | 2014-11-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 569 | CPE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS | Ajout INS
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-04 | Laval | 3000-1156 | 3005-8055 | CPE LES P'TITS SOLEILS DE STE-DOROTHÉE | En réalisation | 70 | CPE | 2013-03-04 | Conforme | 2013-03-28 | 2016-01-31 | 2017-08-31 | NULL | 2013-04-18 | 2013-12-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 1138 | CPE LES P'TITS SOLEILS DE STE-DOROTHÉE | Ajout INS
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-02 | Laval | 3000-1319 | 3005-8059 | CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-11 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-11-30 | 2017-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60001227 | CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE | Ajout INS
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-02 | Laval | 5432-2433 | 5432-2433 | CPE LE LABO DES PETITS INC. | Suivi après permis | 11 | CPE | 2013-03-25 | Conforme | 2013-03-26 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2014-03-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-29 | NULL | NULL | 2014-01-24 | 2014-02-20 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-11 | 1564 | CPE LE LABO DES PETITS INC. | Augment. INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-04 | Saint-Jérôme | 1336-4252 | 3005-6905 | INST.CPE TOURNESOL INC. | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-11 | Conforme | 2013-04-23 | 2016-03-31 | 2017-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 30 | CPE TOURNESOL INC. | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-08 | Gatineau | 1463-8084 | 1463-8084 | L'OISEAU BLEU | En réalisation | 18 | CPE | 2013-02-21 | Conforme | 2013-03-11 | 2014-08-31 | 2016-08-31 | NULL | 2013-09-20 | NULL | 2013-11-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 156 | L'OISEAU BLEU | Augment. INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-09 | Mont-Tremblant | 1631-7877 | 1631-7877 | CPE DES RIRES | Suivi après permis | 21 | CPE | 2013-02-18 | Conforme | 2013-03-13 | 2014-09-30 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2013-05-14 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | NULL | NULL | 2013-09-16 | 2014-06-12 | 2014-08-19 | 2014-07-05 | 2014-07-07 | 2014-09-08 | 2015-01-23 | 2015-02-10 | 2015-03-05 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-05 | 304 | CPE DES RIRES | Augment. INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-06 | Mirabel | 1646-2095 | 3005-6896 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BEDONDAINE | Suivi après permis | 80 | CPE | 2012-12-28 | Conforme | 2013-02-13 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-15 | 2013-02-01 | 2013-04-01 | NULL | NULL | NULL | 2013-07-15 | NULL | 2014-03-27 | 2014-01-29 | NULL | NULL | 2014-08-22 | 2014-08-14 | 2014-09-08 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-09 | 420 | CPE BEDONDAINE | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-05 | Sainte-Sophie | 2151-5838 | 3005-6891 | CPE LA JOYEUSE ÉQUIPÉE-INSTA. SAINTE-SOPHIE | En réalisation | 70 | CPE | 2013-02-21 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-08-30 | 2016-09-30 | NULL | 2013-04-30 | NULL | NULL | 2014-01-21 | 2014-02-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 554 | CPE LA JOYEUSE ÉQUIPÉE | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-01 | Saint-André-Avellin | 2163-0751 | 3005-0275 | CPE AUX MILLE COULEURS INC. | Suivi après permis | 27 | CPE | 2013-02-05 | Conforme | 2013-02-18 | 2014-09-30 | 2015-02-28 | 2015-02-23 | 2013-09-02 | NULL | 2013-06-11 | NULL | NULL | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 2014-04-09 | 2015-01-20 | NULL | 2014-06-11 | 2015-01-14 | 2015-02-16 | 2015-02-13 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-02-16 | 595 | CPE AUX MILLE COULEURS INC. | Augment. INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-04 | Saint-Jérôme | 2329-4390 | 3005-0395 | CPE «LES MILLE-PATTES» | Suivi après permis | 18 | CPE | 2013-02-20 | Conforme | 2013-03-25 | 2014-10-31 | 2015-01-31 | 2015-01-12 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | NULL | NULL | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-30 | 2014-08-04 | 2014-12-19 | 2015-01-06 | NULL | NULL | 2015-01-06 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-06 | 744 | CPE «LES MILLE-PATTES» | Augment. INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-04 | Saint-Jérôme | 2329-4390 | 3005-6893 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE «LES MILLE-PATTES» | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-02-20 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-11 | 2013-04-01 | NULL | 2013-07-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-03-31 | NULL | NULL | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | NULL | 2015-12-17 | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-12-18 | 744 | CPE «LES MILLE-PATTES» | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-10 | Mont-Laurier | 2731-9227 | 3005-5001 | CPE LA FOURMILIÈRE | Suivi après permis | 33 | CPE | 2013-02-18 | Conforme | 2013-03-05 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2014-12-08 | 2013-04-18 | 2013-04-14 | 2013-04-16 | NULL | NULL | 2014-01-20 | 2014-03-06 | 2014-05-08 | 2014-03-06 | 2014-06-17 | 2014-05-17 | 2014-11-10 | 2013-12-05 | 2014-12-02 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-12-04 | 922 | CPE LA FOURMILIÈRE | Augment. INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-08 | Gatineau | 2965-5826 | 3005-8023 | CPE TROIS PETITS POINTS... | En réalisation | 61 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-04-10 | 2014-10-31 | 2016-09-30 | NULL | 2013-02-13 | 2013-08-27 | 2013-09-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 1008 | CPE TROIS PETITS POINTS ... | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-03 | Gracefield | 3000-4908 | 3005-1824 | CPE VALLÉE SOURIRE | En réalisation | 25 | CPE | 2013-03-25 | Conforme | 2013-03-25 | 2014-09-30 | 2016-03-31 | NULL | 2013-05-22 | 2013-10-31 | 2013-09-24 | NULL | NULL | NULL | 2014-10-22 | 2015-02-23 | NULL | NULL | 2015-02-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60003979 | CPE VALLÉE SOURIRE | Augment. INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-02 | L'Ange-Gardien | 3000-5107 | 3005-8012 | CPE LE LIÈVRE ET LA TORTUE | Suivi après permis | 60 | CPE | 2013-02-15 | Conforme | 2013-02-25 | 2014-09-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2013-02-15 | 2013-05-01 | 2013-06-05 | NULL | NULL | 2014-04-09 | 2014-07-17 | 2014-09-04 | 2014-07-17 | NULL | 2014-09-12 | 2015-05-28 | 2013-02-25 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-05-28 | 60004180 | CPE LE LIÈVRE ET LA TORTUE | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-02 | L'Ange-Gardien | 3000-5107 | 3005-8018 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | Suivi après permis | 78 | CPE | 2013-02-15 | Conforme | 2013-02-25 | 2014-09-30 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2013-02-15 | 2013-05-01 | 2013-06-05 | NULL | NULL | 2014-04-28 | 2014-04-17 | 2014-09-02 | 2015-08-24 | NULL | 2014-09-12 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-08-25 | 60004180 | CPE LE LIÈVRE ET LA TORTUE | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-09 | Labelle | 5439-0471 | 3005-0398 | CPE L'ANTRE-TEMPS | Terminé | 5 | CPE | 2013-02-07 | Conforme | 2013-02-20 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-03-31 | NULL | 2013-11-21 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-31 | 1566 | CPE L'ANTRE-TEMPS | Augment. INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-09 | Sainte-Agathe-des-Monts | 5439-0471 | 3005-6906 | CPE L'ANTRE-TEMPS | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-03-28 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-08-31 | 2015-09-30 | 2015-09-16 | 2013-04-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | NULL | NULL | 2013-10-25 | 2014-03-14 | 2014-08-29 | 2014-08-09 | 2014-08-27 | 2014-10-22 | 2015-09-02 | 2015-09-14 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-09-15 | 1566 | CPE L'ANTRE-TEMPS | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-08 | Saint-Sauveur | 5496-9068 | 3005-6888 | CPE MAIN DANS LA MAIN- INST. SAINT-SAUVEUR | En réalisation | 65 | CPE | 2013-02-27 | Conforme | 2013-03-25 | 2014-06-30 | 2016-01-31 | NULL | 2013-03-15 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | NULL | NULL | 2013-11-01 | 2014-05-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 1588 | CPE MAIN DANS LA MAIN INC. | Ajout INS
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-07 | Gatineau | 5510-8666 | 5510-8666 | CPE COUP DE POUCE INC. | En réalisation | 30 | CPE | 2013-03-11 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-07-31 | 2016-08-31 | NULL | 2013-02-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-11-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 968 | CPE COUP DE POUCE INC. | Augment. INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-04 | Amos | 1466-0674 | 3005-6495 | CPE ARLEQUIN ET COLOMBINE | Suivi après permis | 60 | CPE | 2013-01-15 | Conforme | 2013-02-06 | 2014-12-30 | 2015-05-30 | 2015-06-29 | 2013-02-17 | 2013-04-26 | 2013-06-01 | 2012-02-21 | NULL | 2012-02-21 | 2013-10-22 | 2014-07-18 | 2015-06-26 | 2014-09-05 | 2014-09-26 | 2015-06-26 | 2013-02-06 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-06-26 | 167 | CPE ARLEQUIN ET COLOMBINE | Ajout INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-02 | Rouyn-Noranda | 1642-3683 | 3005-6493 | INSTA. 425 BLVD. DU COLLÈGE | En réalisation | 42 | CPE | 2013-03-21 | Conforme | 2013-03-25 | 2015-01-31 | 2016-10-31 | NULL | 2013-04-30 | NULL | NULL | NULL | 2014-05-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 380 | CPE FLEUR ET MIEL | Ajout INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-01 | Ville-Marie | 1859-6429 | 3005-6494 | CPE CHEZ CALIMÉRO | Suivi après permis | 36 | CPE | 2013-02-12 | Conforme | 2013-02-19 | 2014-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-16 | 2013-04-30 | 2013-03-12 | 2013-10-31 | NULL | NULL | 2014-10-01 | NULL | NULL | 2015-11-10 | NULL | 2015-05-19 | 2015-11-10 | 2012-02-24 | NULL | NULL | NULL | 90 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-11-10 | 503 | CPE CHEZ CALIMÉRO | Ajout INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 10 | 10-01 | Chibougamau | 1859-8367 | 3005-8190 | CPE PLANÈTE SOLEIL | En réalisation | 65 | CPE | 2013-03-21 | Conforme | 2013-04-05 | 2015-12-30 | 2017-05-31 | NULL | 2013-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 504 | CPE PLANÈTE SOLEIL | Ajout INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-05 | Senneterre | 2171-5503 | 3005-6506 | PAVILLON LISETTE BRANCONNIER | Suivi après permis | 21 | CPE | 2013-02-19 | Conforme | 2013-02-19 | 2014-12-30 | 2015-09-04 | 2015-09-10 | 2012-07-11 | 2013-05-02 | 2013-07-04 | NULL | NULL | 2014-05-20 | NULL | 2014-08-15 | NULL | 2014-05-20 | 2014-11-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-09-04 | 618 | CPE BOUT'CHOU ET CASSE-COU INC. | Ajout INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-05 | Val-d'Or | 2868-0783 | 3005-6492 | INSTA | En réalisation | 80 | CPE | 2013-02-13 | Conforme | 2013-02-25 | 2014-12-30 | 2016-03-31 | NULL | 2013-02-25 | 2013-02-15 | 2013-05-24 | NULL | NULL | 2013-10-07 | 2015-02-12 | 2015-05-18 | NULL | NULL | 2015-06-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 973 | CPE VALLÉE DES LOUPIOTS | Ajout INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-05 | Malartic | 3000-2096 | 3005-6490 | CPE BAMBIN ET CÂLIN | Suivi après permis | 52 | CPE | 2013-01-17 | Conforme | 2013-02-07 | 2014-02-28 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-25 | 60001154 | CPE BAMBIN ET CÂLIN | Ajout INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 10 | 10-04 | Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James | 3000-2289 | 3005-1075 | CPE: MAMIE-SOURIS | Suivi après permis | 8 | CPE | 2012-10-20 | Conforme | 2012-11-20 | 2012-09-11 | NULL | 2012-11-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2012-11-20 | 60001370 | CPE: MAMIE-SOURIS | Augment. INS
DRONQ | Dubé, Renaud | 10 | 10-01 | Chapais | 3000-9064 | 3005-5759 | CPE PELUCHES ET BALUCHONS | Suivi après permis | 16 | CPE | 2013-03-18 | Conforme | 2013-03-18 | 2014-07-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2013-07-01 | 2014-01-13 | NULL | NULL | NULL | 2014-10-14 | NULL | 2014-11-26 | 2014-10-17 | NULL | NULL | 2015-03-30 | 2015-03-30 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-31 | 60007512 | CPE PELUCHES ET BALUCHONS | Augment. INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-04 | Saint-Paul | 1632-8528 | 3005-7854 | CPE BELLE BULL INST. SAINT-PAUL | Suivi après permis | 70 | CPE | 2013-02-06 | Conforme | 2013-02-14 | 2014-09-30 | 2015-02-28 | 2015-02-02 | 2013-04-12 | 2013-03-03 | 2013-06-01 | NULL | NULL | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-13 | 2013-09-11 | 2014-07-15 | 2014-08-05 | 2014-08-08 | 2012-02-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-28 | 308 | CPE BELLE BULLE | Ajout INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-04 | Crabtree | 1643-8632 | 3005-1545 | CPE LA CABOTINE | Suivi après permis | 32 | CPE | 2013-02-05 | Conforme | 2013-02-18 | 2013-11-30 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-03 | NULL | NULL | NULL | 2013-09-03 | 2013-02-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-20 | 397 | CPE LA CABOTINE | Augment. INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-05 | Saint-Côme | 1844-7268 | 3005-7823 | CPE LA CHENILLE INC. | Suivi après permis | 47 | CPE | 2013-03-04 | Conforme | 2013-03-04 | 2013-12-31 | NULL | 2013-12-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-04-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-06 | 460 | CPE LA CHENILLE INC. | Ajout INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-04 | Notre-Dame-des-Prairies | 2152-5290 | 2152-5290 | CPE DES AMIS DES PRAIRIES | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-01-10 | Conforme | 2013-02-06 | 2013-02-19 | NULL | 2013-02-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-19 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-19 | 558 | CPE DES AMIS DES PRAIRIES | Augment. INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-04 | Notre-Dame-des-Prairies | 2152-5290 | 3005-7835 | CPE DES AMIS DES PRAIRIES INST. RUE ENTREPRISES | En réalisation | 70 | CPE | 2013-03-01 | Conforme | 2013-05-21 | 2014-09-30 | 2016-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 558 | CPE DES AMIS DES PRAIRIES | Ajout INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-06 | Saint-Esprit | 2417-5887 | 3005-0322 | LA P'TITE GARE ST-ESPRIT | Suivi après permis | 1 | CPE | 2013-01-18 | Conforme | 2013-02-06 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-02-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-26 | 781 | CPE BOUTE-EN-TRAIN | Augment. INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-06 | Saint-Roch-de-l'Achigan | 2417-5887 | 3005-0977 | LA P'TITE GARE ST-ROCH | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-01-18 | Conforme | 2013-02-06 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-07-11 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-25 | 2013-02-13 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-07 | 781 | CPE BOUTE-EN-TRAIN | Augment. INS
DRONQ | Legris, Karine | 15 | 15-02 | Sainte-Thérèse | 2843-0536 | 3005-6900 | CPE FANFAN SOLEIL INST. DUQUET | En réalisation | 80 | CPE | 2013-04-03 | Conforme | 2013-04-08 | 2015-01-31 | 2017-09-30 | NULL | 2013-06-17 | 2014-09-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 951 | CPE FANFAN SOLEIL | Ajout INS
DRONQ | Legris, Karine | 15 | 15-05 | Sainte-Sophie | 2959-3399 | 3005-1032 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE INSTALLATION JOUVENCE | En réalisation | 10 | CPE | 2013-03-08 | Conforme | 2013-03-25 | 2014-10-31 | 2016-03-31 | NULL | 2013-04-15 | 2013-11-01 | 2013-12-15 | NULL | NULL | 2014-09-05 | 2014-09-05 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 999 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE | Augment. INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | 3000-2074 | 3005-7815 | CPE MULTI-GARDE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-01 | Conforme | 2013-05-21 | 2015-03-30 | 2016-08-31 | NULL | 2014-04-28 | NULL | NULL | 2014-01-20 | NULL | 2014-02-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60001092 | CPE MULTI-GARDES | Ajout INS
DRONQ | Legris, Karine | 15 | 15-02 | Blainville | 3000-2078 | 3005-1033 | CPE LA ROSE DES VENTS | Suivi après permis | 2 | CPE | 2013-01-18 | Conforme | 2013-02-06 | 2013-03-21 | NULL | 2013-03-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-21 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-21 | 60001098 | CPE LA ROSE DES VENTS | Augment. INS
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-03 | L'Assomption | 5431-6559 | 3005-7821 | INSTA. L'ASSOMPTION DOMAINE FRENETTE | En réalisation | 60 | CPE | 2013-03-27 | Conforme | 2013-04-12 | 2015-02-28 | 2017-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 1562 | CPE BALIBALLON | Ajout INS
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-05 | Gatineau | 1320-0407 | 3005-8010 | CPE COOP LIBELLE | En réalisation | 59 | CPE | 2013-03-11 | Conforme | 2013-03-11 | 2014-06-30 | 2016-03-31 | NULL | 2014-04-04 | NULL | 2014-06-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 20 | CPE COOP LIBELLE | Ajout INS
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-06 | Mirabel | 3000-1271 | 3005-6909 | CPE LES COLIBRIS | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-28 | 2013-04-01 | 2014-01-30 | 2014-01-13 | NULL | NULL | 2014-04-18 | 2014-06-12 | NULL | 2014-07-15 | 2014-08-14 | 2014-11-07 | 2015-09-02 | 2015-09-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-09-15 | 60001041 | CPE LES COLIBRIS | Ajout INS
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 3000-5012 | 3005-6910 | INST. CPE ENFANCE LES EXPLORATEURS | Suivi après permis | 79 | CPE | 2013-03-06 | Conforme | 2013-03-13 | 2014-08-30 | 2015-01-31 | 2015-01-30 | 2013-04-16 | 2013-08-21 | 2014-05-07 | 2013-09-18 | NULL | 2013-09-18 | 2013-08-01 | 2014-03-14 | 2013-10-30 | 2013-12-01 | 2014-05-15 | 2015-01-12 | 2014-10-22 | NULL | NULL | 2015-01-28 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-28 | 60004087 | CPE LES EXPLORATEURS | Ajout INS
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-03 | Boisbriand | 3000-5122 | 3005-1983 | CPE PELUCHE ET AVENTURE | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-02-13 | Conforme | 2013-02-22 | 2014-09-30 | 2015-03-31 | 2015-03-26 | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 2014-04-25 | NULL | NULL | 2013-04-26 | NULL | 2014-08-08 | 2014-05-14 | 2013-07-09 | 2014-08-14 | 2015-03-24 | 2015-02-26 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-24 | 60004195 | CPE PELUCHE ET AVENTURE | Augment. INS
DRONQ | Thomas, Kim | 14 | 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | 3001-1995 | 3005-7973 | CPE LES ÉTOILES FILANTES | En réalisation | 79 | CPE | 2013-03-06 | Conforme | 2013-03-14 | 2015-03-30 | 2016-09-30 | NULL | 2013-05-10 | NULL | 2013-11-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60010413 | CPE LES ÉTOILES FILANTES | Implant.CPE INS
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-06 | Gatineau | 3098-4678 | 3098-4678 | CPE MARIE-SOLEIL | Suivi après permis | 20 | CPE | 2013-02-20 | Conforme | 2013-03-12 | 2014-05-31 | 2015-03-31 | 2015-03-16 | 2013-02-15 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | NULL | NULL | 2013-12-30 | 2014-06-16 | 2014-09-29 | NULL | NULL | 2014-09-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-04 | 1284 | CPE MARIE-SOLEIL | Augment. INS
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-06 | Mirabel | 5479-4979 | 3005-5143 | CPE LE PETIT ÉQUIPAGE 3 | Suivi après permis | 20 | CPE | 2013-03-08 | Conforme | 2013-03-14 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-10 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-07-19 | NULL | 2013-10-22 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-03 | 1584 | CPE LE PETIT ÉQUIPAGE | Augment. INS
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-03 | Bois-des-Filion | 5528-5563 | 3005-6912 | CPE LES AMIS D'ABORD- INST. BOIS-DES-FILION | En réalisation | 62 | CPE | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-28 | 2015-02-28 | 2016-10-31 | NULL | 2013-08-19 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 40 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-20 | 1635 | CPE LES AMIS D'À...BORD! | Ajout INS
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-03 | Sainte-Anne-des-Plaines | 5560-2262 | 3005-0795 | CPE LA DÉCOUVERTE, C'EST MAGIQUE | Suivi après permis | 44 | CPE | 2013-02-07 | Conforme | 2013-02-22 | 2014-08-31 | 2015-06-30 | 2015-06-22 | 2013-04-01 | 2013-04-30 | 2013-07-21 | NULL | NULL | 2014-04-08 | 2014-04-10 | NULL | 2014-07-05 | 2014-08-08 | 2014-10-01 | 2015-05-28 | 2015-06-18 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-06-19 | 1655 | CPE LA DÉCOUVERTE, C'EST MAGIQUE | Augment. INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-02 | Repentigny | 1510-3625 | 3005-7838 | CPE TOUCHE-À-TOUT- INST. 240 RUE JACQUES-PLANTE | En réalisation | 60 | CPE | 2013-03-11 | Conforme | 2013-04-03 | 2015-04-30 | 2017-09-30 | NULL | 2013-07-04 | 2013-06-13 | 2013-10-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 257 | CPE LES TOUCHE-À-TOUT | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-01 | Berthierville | 1628-3004 | 1628-3004 | CPE BOUTON DE ROSE | Suivi après permis | 5 | CPE | 2013-01-31 | Conforme | 2013-02-18 | 2013-02-21 | NULL | 2013-02-26 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-21 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-26 | 288 | CPE BOUTON DE ROSE | Augment. INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-01 | Berthierville | 1628-3004 | 3005-0530 | CPE BOUTON DE ROSE | Suivi après permis | 26 | CPE | 2013-02-26 | Conforme | 2013-03-04 | 2014-08-31 | 2014-09-30 | 2014-08-25 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | NULL | NULL | NULL | 2013-08-30 | NULL | 2013-12-01 | 2013-09-11 | NULL | NULL | 2014-08-21 | 2014-08-21 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-22 | 288 | CPE BOUTON DE ROSE | Augment. INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 1633-0706 | 3005-7861 | CPE LA TOUPIE INST. TERROIR | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-13 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-08-31 | 2016-03-31 | NULL | 2014-01-08 | 2014-05-10 | 2014-02-05 | NULL | NULL | 2013-12-20 | 2014-10-31 | 2014-11-06 | 2015-03-05 | NULL | 2015-04-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 310 | CPE LA TOUPIE | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 13 | 13-05 | Laval | 1643-1603 | 1643-1603 | CPE STE-ROSE | En réalisation | 23 | CPE | 2013-03-05 | Conforme | 2013-03-26 | 2015-04-30 | 2016-03-31 | NULL | 2013-05-10 | 2013-06-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-05-08 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 386 | CPE STE-ROSE | Augment. INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 2168-7892 | 3005-7850 | CPE LA CIGOGNE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-08-21 | Conforme | 2013-08-26 | 2015-07-31 | 2017-09-30 | NULL | 2013-11-11 | 2013-09-05 | NULL | NULL | 2013-06-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 608 | CPE LA CIGOGNE | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 2538-2425 | 3005-7819 | CPE LES PETITES GIROUETTES INSTA. TERREBONNE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-02-01 | Conforme | 2013-03-21 | 2014-11-30 | 2016-03-31 | NULL | 2013-05-24 | 2013-04-17 | 2013-07-02 | NULL | NULL | 2014-01-07 | 2014-07-16 | 2014-09-05 | 2014-09-27 | NULL | 2015-04-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 843 | CPE LES PETITES GIROUETTES | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 3000-1160 | 3005-7816 | CPE LA PIROULINE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-08 | Conforme | 2013-03-28 | 2015-01-31 | 2016-09-30 | NULL | 2013-10-21 | 2013-05-30 | NULL | 2014-05-01 | 2014-05-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 1142 | CPE LA PIROULINE INC. | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 3000-2079 | 3005-7864 | CPE CONTACT JARDIN-SOLEIL INC. INST. RUE RODRIGUE | En réalisation | 77 | CPE | 2013-01-08 | Conforme | 2013-02-28 | 2015-03-31 | 2016-05-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60001099 | CPE CONTACT JARDIN-SOLEIL INC. | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 3000-4912 | 3005-1548 | C.P.E. LES JOLIS MINOIS | Suivi après permis | 8 | CPE | 2013-02-27 | Conforme | 2013-03-15 | 2013-03-31 | NULL | 2013-03-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-20 | NULL | NULL | 2013-02-27 | 2013-03-20 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-22 | 60003983 | C.P.E. LES JOLIS MINOIS | Augment. INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 3000-4912 | 3005-7849 | CPE LES JOLIS MINOIS -INSTALLATION LAPLAINE | En réalisation | 80 | CPE | 2013-03-11 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-08-31 | 2016-03-31 | NULL | 2013-06-28 | 2013-05-09 | 2014-03-05 | NULL | NULL | 2014-03-10 | NULL | 2015-04-28 | 2015-05-22 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60003983 | C.P.E. LES JOLIS MINOIS | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-02 | Repentigny | 3000-4913 | 3005-7817 | CPE LE CHAT PERCHÉ II | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-02-27 | Conforme | 2013-03-22 | 2014-10-31 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2013-05-14 | 2013-02-10 | 2013-12-05 | 2013-03-27 | 2013-04-18 | 2013-12-12 | 2014-09-25 | 2014-10-07 | 2014-10-31 | 2014-11-07 | 2014-11-06 | 2015-05-13 | 2014-07-29 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-05-29 | 60003984 | CPE "LE CHAT PERCHÉ" | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-01 | Lanoraie | 5511-2627 | 3005-1570 | CPE AUX PORTES DU MATIN INC. | Suivi après permis | 27 | CPE | 2013-01-25 | Conforme | 2013-03-04 | 2014-07-31 | 2014-01-31 | 2014-02-18 | 2013-01-16 | 2013-03-01 | NULL | NULL | NULL | 2013-07-15 | NULL | NULL | 2013-09-11 | NULL | NULL | 2014-01-28 | 2012-02-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-02-18 | 1621 | CPE AUX PORTES DU MATIN INC. | Augment. INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-01 | Lavaltrie | 5511-2627 | 3005-7930 | CPE AUX PORTES DU MATIN | Suivi après permis | 80 | CPE | 2013-03-25 | Conforme | 2013-03-26 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-16 | 2013-05-14 | 2013-05-01 | 2013-05-21 | 2014-01-31 | NULL | 2014-01-31 | 2014-05-06 | 2014-06-09 | 2014-06-14 | 2014-06-16 | 2014-07-09 | 2015-02-25 | 2014-06-14 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-03-10 | 1621 | CPE AUX PORTES DU MATIN INC. | Ajout INS
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-02 | Repentigny | 5555-7821 | 3005-7832 | CPE "LES PETITS DOIGTS" | Suivi après permis | 32 | CPE | 2013-02-18 | Conforme | 2013-03-22 | 2014-03-31 | 2015-01-31 | 2015-01-26 | 2013-05-17 | 2013-06-06 | 2013-06-28 | NULL | NULL | 2013-09-13 | 2014-06-04 | 2014-07-14 | 2014-08-15 | 2013-11-30 | 2014-08-20 | 2014-12-18 | 2014-10-07 | NULL | NULL | 2015-01-23 | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-23 | 1650 | CPE "LES PETITS DOIGTS" | Ajout INS
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-06 | Laval | 3001-0804 | 3005-6592 | GARD. LES TOUT PETITS ANGES INC | Suivi après permis | 77 | GARD | 2013-02-07 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-01-31 | 2015-02-28 | 2015-02-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-09-17 | 2013-09-11 | 2014-03-03 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2014-12-19 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2015-01-21 | 60009220 | GARD. LES TOUT PETITS ANGES INC. | Impl. garderie
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-02 | Laval | 3001-2122 | 3005-8113 | CENTRE ÉDUCATIF BABIBULLE | En réalisation | 32 | GARD | 2013-03-15 | Conforme | 2013-03-26 | 2014-02-28 | 2016-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | 60010539 | CENTRE ÉDUCATIF BABIBULLE (7061188 CANADA INC.) | Impl. garderie
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-07 | Gatineau | 3000-5845 | 3005-2953 | G. ÉDUCATIVE ENFANTASTIQUE | Suivi après permis | 27 | GARD | 2013-01-09 | Conforme | 2013-01-18 | 2013-01-17 | NULL | 2013-01-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2012-02-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-01-18 | 60004917 | 3649482 CANADA INC. | Augment. gard.
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-04 | Saint-Jérôme | 3001-1055 | 3005-6917 | G. ÉDUCATIVE LES PETITS VOYAGEURS DU NORD | Terminé | 60 | GARD | 2013-03-13 | Conforme | 2013-03-13 | 2013-10-30 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-04-17 | NULL | NULL | 2014-06-23 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-07-21 | 60009468 | ALEX BOISSONNEAULT | Impl. garderie
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-02 | Val-des-Monts | 3001-2054 | 3005-8035 | G. DE LA FORÊT ENCHANTÉE | Suivi après permis | 52 | GARD | 2013-03-22 | Conforme | 2013-03-28 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-06 | 2012-02-24 | 2014-03-18 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-19 | 60010471 | MARIE-PIER MIGNEAULT-LEMIRE | Impl. garderie
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-04 | Saint-Jérôme | 4040-5938 | 4040-5938 | G. ÉDUCATIVE LA PETITE ÉCOLE INC. | Suivi après permis | 2 | GARD | 2013-01-20 | Conforme | 2013-01-31 | 2013-03-27 | NULL | 2013-03-27 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-27 | 2013-03-27 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-27 | 1310 | G. ÉDUCATIVE LA PETITE ÉCOLE INC. | Augment. gard.
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-04 | Saint-Ambroise-de-Kildare | 3000-6153 | 3005-3272 | L'UNIVERS DES TOUT-PETITS | Suivi après permis | 8 | GARD | 2012-12-23 | Conforme | 2013-03-04 | 2014-03-30 | NULL | 2013-07-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-07-09 | NULL | NULL | 2013-07-09 | 2013-07-09 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-07-09 | 60005233 | L'UNIVERS DES TOUT-PETITS INC. | Augment. gard.
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-03 | L'Assomption | 3000-6176 | 3005-3295 | GARDERIE L'UNIVERS DE CASSIOPÉE | Suivi après permis | 8 | GARD | 2013-01-17 | Conforme | 2013-02-06 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2013-02-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-02-21 Cote 80 (Pl. réalisées) modifiée le 2013-02-21 Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-22 Cote 80 (Pl. réalisées) modifiée le 2013-11-22 Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-28 | 60005256 | 6399941 CANADA INC. | Augment. gard.
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-03 | L'Assomption | 3000-7334 | 3005-4235 | G. LES COQUELICOTS | Suivi après permis | 5 | GARD | 2013-01-15 | Conforme | 2013-02-06 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-02-28 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-01 | 60006039 | 9060-9959 QUÉBEC INC. | Augment. gard.
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-06 | Sainte-Julienne | 3001-1984 | 3005-7952 | G. AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-22 | Conforme | 2013-02-22 | 2014-03-30 | 2014-07-31 | 2014-07-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-06-20 | 2012-02-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-20 | 60010403 | 9158-8699 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-05 | Gatineau | 3000-6168 | 3005-3287 | GARDERIE IMAGINE INC. | Suivi après permis | 29 | GARD | 2013-02-20 | Conforme | 2013-03-12 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 2014-01-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-01-20 | NULL | NULL | 2013-11-19 | 2012-02-24 | 2013-12-10 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-19 | 60005248 | GARDERIE IMAGINE INC. | Augment. gard.
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-07 | Lachute | 3001-1053 | 3005-6914 | GARDERIE ÉDUCATIVE LE MOUTON NOIR | Suivi après permis | 79 | GARD | 2013-02-12 | Conforme | 2013-03-13 | 2016-03-30 | NULL | 2013-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-05-27 | NULL | NULL | 2013-09-05 | 2012-02-21 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-26 | 60009471 | NORMAND NATHALIE | Impl. garderie
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-09 | Gatineau | 3001-1077 | 3005-6940 | GARDERIE PETITS CRÉATIFS 2 | Suivi après permis | 50 | GARD | 2013-03-26 | Conforme | 2013-03-28 | 2013-10-31 | 2013-11-30 | 2014-01-13 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-28 | NULL | NULL | 2013-11-16 | 2013-03-28 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-01-07 | 60005197 | GARDERIE PETITS CRÉATIFS INC. | Impl. garderie
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-03 | Bois-des-Filion | 3001-1086 | 3005-6949 | G. ÉDUCATIVE POMME D'AMOUR | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-01-31 | Conforme | 2013-02-22 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 2014-01-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-09 | NULL | NULL | 2013-12-09 | 2013-12-09 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-18 | 60009502 | 9246-0724 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-04 | Saint-Jérôme | 3001-1088 | 3005-6951 | G. COEUR D'ENFANT III | Terminé | 80 | GARD | 2013-05-02 | Conforme | 2013-05-24 | 2013-11-30 | 2014-06-30 | 2014-06-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-20 | NULL | NULL | 2014-05-01 | 2012-05-28 | 2014-06-01 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-18 | 60009504 | 9172-1431 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-06 | Mirabel | 3001-1165 | 3005-7031 | G. ÉDUCATIVE LA PETITE ÉCOLE | Terminé | 80 | GARD | 2013-02-13 | Conforme | 2013-02-26 | 2014-03-31 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-10-22 | NULL | NULL | NULL | 2013-10-22 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-05 | 1310 | G. ÉDUCATIVE LA PETITE ÉCOLE INC. | Impl. garderie
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Pointe-Calumet | 3001-1184 | 3005-7051 | G. LA POINTE ÉTOILÉE | Suivi après permis | 52 | GARD | 2013-02-21 | Conforme | 2013-03-21 | 2014-02-28 | 2014-07-31 | 2014-06-23 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-10-22 | NULL | NULL | 2014-06-18 | 2014-06-18 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-06-19 | 60009602 | 9258-5835 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 3001-1212 | 3005-7076 | G. LE PETIT MONDE DE SAINTE-MARTHE INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-18 | Conforme | 2013-02-22 | 2014-03-30 | NULL | 2013-09-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-05-15 | 2013-06-04 | NULL | 2013-08-13 | 2012-07-20 | 2013-09-04 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-09-05 | 60009628 | G. LE PETIT MONDE DE SAINTE-MARTHE INC. | Impl. garderie
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-02 | Repentigny | 3000-1098 | 3000-1098 | GARDERIE TOUT-EN-JEUX | Suivi après permis | 1 | GARD | 2013-01-09 | Conforme | 2013-02-08 | 2013-03-07 | NULL | 2013-03-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-03-05 | NULL | NULL | 2013-03-05 | 2013-03-05 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-03-05 | 60001123 | 9075-0399 QUÉBEC INC. | Augment. gard.
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 3000-1228 | 3000-1228 | GARDERIE ÉDUCATIVE LE CERCLE MAGIQUE | Suivi après permis | 28 | GARD | 2013-03-21 | Conforme | 2013-03-21 | 2013-08-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-08-15 | 2014-10-30 | 2014-10-28 | 2015-03-27 | 2014-08-13 | 2015-03-30 | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-11-04 Cote 30 (Élevé) modifiée le 2015-03-30 | 1094 | 9047-2267 QUÉBEC INC. | Augment. gard.
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-02 | Repentigny | 3001-1924 | 3005-7894 | G. UNE PLANÈTE AUX TRÉSORS | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-28 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-01-31 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-12-19 | 2013-11-11 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-12-20 | 60010341 | CONSULTANT L'AVANT-GARDISTE INC. | Impl. garderie
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-09 | Mascouche | 3001-1946 | 3005-7916 | CENTRE ÉDUC. D'ÉVEIL LA PETITE ÉCOLE-INST MASCOUCHE | Terminé | 80 | GARD | 2013-03-01 | Conforme | 2013-03-04 | 2014-03-30 | 2013-10-15 | 2013-10-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-08-30 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2013-10-16 | 60010364 | DUBOIS SYLVIE | Impl. garderie
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 3001-1959 | 3005-7928 | G. LE LOUP, LA LUNE ET LA TOMATE & CIE | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-28 | Conforme | 2013-03-11 | 2014-03-01 | 2014-09-30 | 2014-09-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-08-31 | NULL | NULL | 2014-08-21 | 2012-02-21 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-09-09 | 60010374 | 9258-4309 QUÉBEC INC. | Impl. garderie
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 3001-1978 | 3005-7947 | GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC. | Suivi après permis | 77 | GARD | 2013-03-11 | Conforme | 2013-09-03 | 2014-03-31 | NULL | 2014-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-02-20 | 2012-02-24 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-03-27 | 60010397 | GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC. | Impl. garderie
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 3001-2020 | 3005-7988 | G. LES POUSSINS DE LUNE INC. | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-21 | Conforme | 2013-03-21 | 2014-02-28 | 2014-09-30 | 2014-08-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-08-18 | NULL | NULL | 2014-08-18 | 2014-08-18 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-19 | 60010439 | G. LES POUSSINS DE LUNE INC. | Impl. garderie
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 3001-2037 | 3005-8006 | G. AU ROYAUME DES ANGES | Suivi après permis | 80 | GARD | 2013-02-27 | Conforme | 2013-03-27 | 2014-07-31 | 2014-08-31 | 2014-08-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-20 | NULL | NULL | 2013-12-01 | 2014-08-12 | NULL | NULL | NULL | 80 | Cote 10 (Faible) modifiée le 2014-08-19 | 60010454 | 9257-8632 QUÉBEC INC | Impl. garderie

## 2013 (hidden)
Double-click here to edit this title.
DR | Cons fam | Région inst. | Territoire de BC | Terr. CLSC ou municipalité | No division | No inst. | Date de réalisation prévue | Date de réalisation prévue révisée | Date de réalisation | Admissibilité au PFI | Appel d'offres choix des pro. | Avis du MFA embauche pro. | Dépôt étude d'opportunité | Dépôt plans + budget pré. | Autorisation poursuite projet | Approbation plans + budget pré. | Appels d'offres entrepreneur | Dépôt plans+budget révisés | Approbation plans + budget rév. | Autorisation début des travaux | Réalisation des travaux | Dépôt documents pour permis | Approbation des locaux | Approbation pour la délivrance | Délivrance du permis | Cote | Commentaire réalisation | Appel de projet | Nom technicien | No Interv | Projets retenus
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-13 | Québec | 1627-5984 | 3005-9082 | 2017-04-07 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | NULL | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-08-24: réception premier rapport bi. Aucun changement dans les dates. 2015-11-12: réception du rapport bi d'octobre. Pas de changement dans la date de réalisation. | Appel de projet 2013 | Rajaoharimanana, Nadia | 1 | Oui
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-05 | Sainte-Brigitte-de-Laval | 2333-5540 | 3005-4450 | 2017-05-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-11 | NULL | NULL | 2013-06-11 | 2013-06-11 | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-07-15: réception rapport bi. Pas de changement à l'échéancier prévu. 2015-09-15: réception rapport bi. Pas de changement. 2015-11-15: rapport bi reçu. pas de changement. | Appel de projet 2013 | Rajaoharimanana, Nadia | 2 | Oui
DRCNEQ | Brown, Nancy | 3 | 3-03 | Château-Richer | 3000-2097 | 3005-8965 | 2017-05-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-07-09: réception du premier rapport bi. Pas de changement pour date de réalisation. 2015-08-13: rapport bi reçu. Pas de changement de date de réalisation. 2015-10-15: rapport bi reçu. Pas de changement de date de réalisation. | Appel de projet 2013 | Rajaoharimanana, Nadia | 1 | Oui
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-06 | Jonquière | 3000-1232 | 3005-8848 | 2017-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-04-01 | NULL | NULL | 2014-04-01 | 2014-04-01 | NULL | NULL | NULL | 10 | Aout2015: Rapport bimestriel conforme. Aucun report. Octobre 2015: Rapport bimestriel conforme. Aucun report. | Appel de projet 2013 | Rajaoharimanana, Nadia | 1 | Oui
DRCNEQ | Dubois, Sylvie | 2 | 2-02 | Roberval | 3000-2072 | 3005-8836 | 2016-08-01 | 2017-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-04-01 | NULL | NULL | 2014-04-01 | 2014-04-01 | NULL | NULL | NULL | 10 | Déc.2015: Date de réalisation reportée au 31 mars 2016. C.A. du CIUSSS a accepté le projet mais il manque l'autorisation du Ministère de la Santé pr autoriser le financement nécessaire au projet. | Appel de projet 2013 | Gauthier, Julie | 1 | Oui
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 9 | 9-03 | Les Bergeronnes | 1856-6356 | 3005-8805 | 2016-04-04 | 2016-08-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | NULL | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NULL | NULL | NULL | 10 | 15 oct. 2015. Premier rapport-Bi. Villes maître-d'oeuvre. 15 décembre 2015. Rapport bi reçu : Date maintenue. | Appel de projet 2013 | Gauthier, Julie | 1 | Oui
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 9 | 9-06 | Port-Cartier | 3000-2016 | 3005-9116 | 2018-05-04 | 2017-02-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | NULL | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NULL | NULL | NULL | 10 | 10 poupons et 70 enfants de 18 mois et plus. Le MFA a accepté de devancer l'année de réalisation du projet de 80 places à Port-Cartier en 2017. | Appel de projet 2013 | Gauthier, Julie | 1 | Oui
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 9 | 9-05 | Baie-Comeau | 3000-2272 | 3005-9044 | 2016-04-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Gauthier, Julie | 1 | Oui
DRCNEQ | Durocher-Guay, Malie | 9 | 9-03 | Sacré-Coeur | 3000-2303 | 3005-1122 | 2016-08-22 | 2017-08-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | NULL | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NULL | NULL | NULL | 10 | Rapport Bi de mai 2015 reçu et anlysé. Rapport Bi de juillet 2015 reçu et analysé. Rapport Bi de septembre 2015 reçu et analysé. Rapport Bi de novembre 2015 reçu et analysé. | Appel de projet 2013 | Gauthier, Julie | 8 | Oui
DRCNEQ | Gagné, Sandra | 12 | 12-03 | Saint-Henri | 2429-9091 | 3005-8929 | 2017-03-20 | 2017-04-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | NULL | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NULL | NULL | NULL | 10 | Rapport bimestriel reçu 15 décembre (aucun report) | Appel de projet 2013 | Allard, Lyne | 1 | Oui
DRCNEQ | Brown, Nancy | 12 | 12-04 | Lévis | 3001-3672 | 3005-8889 | 2018-04-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | NULL | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-06-15: rapport bi traité. Pas de report du permis. 2015-08-15: rapport bi traité. Pas de report du permis. 2015-10-15: rapport bi traité. Pas de changement. 2015-12-15: rapport bi traité. Pas de changement. | Appel de projet 2013 | Rajaoharimanana, Nadia | 1 | Oui
DRCNEQ | Vézina, Julie | 3 | 3-05 | Stoneham-et-Tewkesbury | 3001-3663 | 3005-8873 | 2016-08-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2013-06-14 | NULL | NULL | 2013-06-14 | 2013-06-14 | NULL | NULL | NULL | 10 | RB 15-12-2015 conforme | Appel de projet 2013 | NULL | 2 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-02 | Saint-Hyacinthe | 1368-1556 | 3005-7304 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 2 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-13 | Brigham | 1642-3105 | 3005-9279 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-13 | Cowansville | 2843-6616 | 2843-6616 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 6 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-13 | Cowansville | 2843-6616 | 2843-6616 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-10-05 | NULL | NULL | 2015-10-05 | 2015-10-05 | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 4 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-13 | Dunham | 3000-2148 | 3005-9293 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-14 | Saint-Joachim-de-Shefford | 3000-4910 | 3005-9497 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-03 | Saint-Valérien-de-Milton | 5450-2943 | 3005-9484 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-02 | Richmond | 1644-7567 | 3005-8676 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 1 | Oui
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-02 | Stoke | 2154-5892 | 2154-5892 | 2015-08-25 | 2017-03-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 4 | Oui
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-04 | Compton | 3000-1084 | 3000-1084 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 7 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-04 | La Tuque | 1474-2852 | 3005-9028 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-01 | Trois-Rivières | 1645-5024 | 1645-5024 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 5 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-07 | Saint-Paulin | 3000-2008 | 3005-0935 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 2 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-01 | Trois-Rivières | 3000-2047 | 3005-8819 | 2017-04-01 | 2017-12-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-02 | Trois-Rivières | 3000-2049 | 3005-8847 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Saint-Constant | 3000-2144 | 3005-8742 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 1 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-05 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 3092-3056 | 3005-4850 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 3 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-05 | Saint-Maurice | 3097-6898 | 3005-0197 | 2015-09-08 | 2017-07-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 6 | Oui
DRCSQ | Delmelle, Marc | 16 | 16-22 | Longueuil | 1859-4184 | 1859-4184 | 2016-04-01 | 2016-04-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-09-09 | 2015-09-09 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 8 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-19 | Sainte-Julie | 1626-2032 | 1626-2032 | 2017-10-01 | 2018-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 3 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-16 | Sorel-Tracy | 1647-9594 | 3005-9267 | 2018-03-31 | 2017-09-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-20 | Verchères | 1859-4374 | 3005-8747 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 1860-1872 | 3005-9446 | 2018-03-31 | 2017-11-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-18 | Saint-Antoine-sur-Richelieu | 1860-5642 | 3005-9306 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 2 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 2842-8399 | 2842-8399 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 5 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3000-2161 | 3005-9461 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-05 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3000-2163 | 3005-8699 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-19 | Saint-Amable | 3000-4740 | 3005-4598 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 5 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-18 | McMasterville | 5505-9406 | 3005-0957 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 4 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-12 | Beauharnois | 1464-5725 | 1464-5725 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 2 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-12 | Beauharnois | 1464-5725 | 3005-1483 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 7 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-12 | Beauharnois | 1464-5725 | 3005-9472 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 1 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-09 | Saint-Chrysostome | 1639-1526 | 3005-7453 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 3 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-07 | Châteauguay | 2840-5397 | 3005-8695 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 2 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-07 | Châteauguay | 2840-5397 | 3005-8696 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 2 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-09 | Saint-Antoine-Abbé | 3000-8675 | 3005-5569 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 1 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-10 | Vaudreuil-Dorion | 5452-1323 | 3005-9382 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 1 | Oui
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Drummondville | 1361-6164 | 3005-8882 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-11-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-02 | Bécancour | 1862-9659 | 3005-8966 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 2 | Oui
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-05 | Princeville | 2156-9892 | 3005-9118 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Drummondville | 3000-1346 | 3000-1346 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 10 | Oui
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 3000-1346 | 3005-1004 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 5 | Oui
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-01 | Drummondville | 3000-2105 | 3005-0603 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 15 | Oui
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-04 | Victoriaville | 5418-3694 | 3005-1359 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 5 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-13 | Lac-Brome | 3001-4027 | 3005-9373 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 1 | Oui
DRCSQ | Boutet, Josée | 16 | 16-24 | Saint-Bruno-de-Montarville | 3001-4065 | 3005-9414 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 2 | Oui
DRCSQ | Cassoli, William | 5 | 5-09 | Sherbrooke | 3001-3816 | 3005-9094 | 2015-09-15 | 2017-04-24 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 2 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 4 | 4-02 | Trois-Rivières | 3001-3748 | 3005-9004 | 2015-08-26 | 2016-10-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 2 | Oui
DRCSQ | Charron, Philippe | 16 | 16-08 | Delson | 3001-3995 | 3005-9337 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 2 | Oui
DRCSQ | Lessard, Daniel | 16 | 16-18 | Otterburn Park | 3000-7328 | 3005-4230 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 6 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Lazare | 3001-1659 | 3005-7584 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 6 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-10 | L'Île-Perrot | 3001-3917 | 3005-9230 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 1 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-11 | Saint-Zotique | 3001-4064 | 3005-9415 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 1 | Oui
DRCSQ | Nguyen, Ngoc-Anh | 16 | 16-10 | Pincourt | 3001-4081 | 3005-9430 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Benjamin, Johanne | 1 | Oui
DRCSQ | Thomas, Marie-Pascale | 17 | 17-04 | Sainte-Clotilde-de-Horton | 3001-3665 | 3005-8877 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Tourangeau, Daniel | 2 | Oui
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-16 | Montréal | 1634-7007 | 3005-1605 | 2016-04-04 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-03-18 | NULL | 2015-03-18 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Échéancier prévoit réalisation au 4 avril 2016 | Appel de projet 2013 | Anctil, Emmanuelle | 5 | Oui
DRM | Leclerc, Geneviève | 6 | 6-14 | Montréal | 1261-9813 | 3005-8913 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 19-10-2015 Rapport bimestriel reçu | Appel de projet 2013 | Ochoa, David | 2 | Oui
DRM | Leclerc, Geneviève | 6 | 6-06 | Montréal | 2315-3430 | 2315-3430 | 2016-03-15 | 2017-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Guénette, Denis | 9 | Oui
DRM | Vézina, Claude | 6 | 6-15 | Saint-Léonard | 3000-4691 | 3005-7006 | 2016-04-04 | 2016-10-20 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015/11/30: pas de changement. 2015/10/15: récept. du r/b. Budget d'opération à l'étude. Attendons projet bail. Réalisation reportée: 2016/10/20. 2015/08/15: reception du r/b. Attendons budget d'opération et projet de bail final. Réalisation reportée à 2016/08/25. 2015/06/15: reception du r/b. le nouveau budget d'implantation reçu est à l'étude. 2015/05/27: Projet relié au développement de l'installation de 60 places de l'appel de projet 2011. Le CPE est à la recherche de solution pour équilibrer son budget préliminaire. | Appel de projet 2013 | Guénette, Denis | 2 | Oui
DRM | Vézina, Claude | 6 | 6-15 | Saint-Léonard | 3000-4691 | 3005-7008 | 2016-04-04 | 2017-01-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015/11/15: réception du r/b. Pas de changement (CPE cherche nouvel emplacement). 2015/10/26: Pas de changement 2015/09/15: récept. r/b. pas de changement 2015/08/26: Pas de changement. 2015/07/15: rec rapp bimestriel. CPE cherche nvle opportunité. Date de réalisation maintenue. 2015/06/22: Perte d'opportunité. Le promoteur se retire du projet, vu la controverse avec les proprios de condos résidentiels quant à l'implantation d'un service de garde dans ses locaux et la modification du zonage. Date de réalisation d'une nouvelle opportunité: 2017/01/15. 2015/05/21: Projet relié au développement de l'installation de 60 places de l'appel de projet 2011. Le CPE est dans l'attente de la décision de l'arrondissement sur la demande de dérogation au zonage présentée par le propriétaire. Date de réalisatiom maintenue à 2016/04/01. | Appel de projet 2013 | Guénette, Denis | 2 | Oui
DRM | Vézina, Yolande | 6 | 6-19 | Anjou | 3000-2158 | 3005-1254 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Guénette, Denis | 12 | Oui
DRM | Deraiche, Patrick | 6 | 6-13 | Montréal | 3000-5056 | 3005-1770 | 2017-04-03 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Anctil, Emmanuelle | 10 | Oui
DRM | Potvin, Jean-François | 6 | 6-11 | Montréal | 1467-0749 | 1467-0749 | 2017-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-12-10: Réception du 3e rapport bimestriel. 2015-10-19: Réception du 2e rapport bimestriel. 2015-08-20: réception du 1er rapport bimestriel. Réalisation du projet prévue avril 2017. 2015-07-22: Lettre d'acceptation de l'entente d'engagement de réalisation de places suventionnées signée par Pierre Gaucher et postée. | Appel de projet 2013 | Gourre, Brigitte | 9 | Oui
DRM | Rodrigue, Pierre-Luc | 6 | 6-09 | Montréal | 3001-3996 | 3005-9338 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2015-11-15 1er rapport bimestriel. Échéancier respecté. Dépôt des plans prochaine étape prévue le 1er mai 2016. | Appel de projet 2013 | Gourre, Brigitte | 1 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-02 | Laval | 1479-3368 | 3005-9225 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 1 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-01 | Laval | 1480-4025 | 3005-9167 | 2018-08-31 | 2018-08-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 1 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-01 | Laval | 1845-7846 | 3005-4949 | 2020-08-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 7 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-01 | Laval | 2156-3739 | 3005-9216 | 2018-11-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 1 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-02 | Laval | 2320-5628 | 2320-5628 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 14 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-06 | Laval | 3000-2068 | 3005-0143 | 2016-12-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 5 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-01 | Laval | 3000-2106 | 3005-9221 | 2019-12-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 2 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-06 | Laval | 5405-4762 | 3005-9198 | 2017-08-31 | 2018-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 1 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-04 | Laval | 5511-8285 | 3005-1449 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 4 | Oui
DRONQ | Bury, Michel | 13 | 13-02 | Laval | 5511-8285 | 3005-9191 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 1 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-08 | Gatineau | 1463-8084 | 1463-8084 | 2017-04-01 | 2016-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2014-09-16 | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 5 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-08 | Sainte-Adèle | 1640-9278 | 3005-9578 | 2019-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 2 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-01 | Thurso | 1642-5233 | 3005-1543 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 3 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-09 | Val-David | 1842-9787 | 3005-0393 | 2016-09-30 | 2016-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 9 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-01 | Ripon | 2163-0751 | 3005-8867 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 1 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-10 | Mont-Laurier | 2731-9227 | 3005-0513 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 2 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-08 | Gatineau | 2965-5826 | 3005-8023 | 2017-04-30 | 2016-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 4 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-02 | Cantley | 2965-5826 | 3005-9045 | 2019-04-30 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 1 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-04 | Saint-Jérôme | 2973-1635 | 2973-1635 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 9 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-04 | Saint-Jérôme | 2973-1635 | 3005-9479 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 1 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-03 | Maniwaki | 3000-1059 | 3005-0287 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 2 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-08 | Morin-Heights | 3000-1090 | 3000-1090 | 2016-09-30 | 2016-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 11 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-02 | Cantley | 3000-1155 | 3005-8826 | 2018-08-31 | 2018-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 1 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 7 | 7-08 | Gatineau | 3000-2103 | 3005-1269 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 11 | Oui
DRONQ | Delisle, Mathieu | 15 | 15-08 | Saint-Sauveur | 5496-9068 | 3005-6888 | 2017-03-31 | 2016-01-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 2 | Oui
DRONQ | Dubé, Renaud | 10 | 10-02 | Lebel-sur-Quévillon | 1843-6485 | 1843-6485 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 4 | Oui
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-05 | Sullivan | 3000-2096 | 3005-8773 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 1 | Oui
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-05 | Val-d'Or | 3000-2096 | 3005-8778 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 1 | Oui
DRONQ | Dubé, Renaud | 8 | 8-05 | Val-d'Or | 3000-2244 | 3005-8829 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 1 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-05 | Rawdon | 2315-7134 | 2315-7134 | 2018-09-30 | 2018-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 11 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-06 | Saint-Roch-de-l'Achigan | 2417-5887 | 3005-0977 | 2017-10-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 3 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 15 | 15-05 | Sainte-Sophie | 2959-3399 | 3005-9609 | 2020-05-31 | 2020-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 2 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-06 | Saint-Lin-Laurentides | 3000-1316 | 3005-0257 | 2020-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 9 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-06 | Saint-Calixte | 3000-1316 | 3005-1562 | 2018-09-30 | 2019-12-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 8 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-07 | Terrebonne | 3000-2078 | 3005-9582 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 15 | 15-06 | Mirabel | 3000-2078 | 3005-9602 | 2017-06-01 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-04 | Joliette | 3000-2081 | 3005-9613 | 2019-09-30 | 2019-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 15 | 15-05 | Saint-Colomban | 3000-2193 | 3005-0557 | 2018-05-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 12 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 15 | 15-06 | Mirabel | 3000-2193 | 3005-9568 | 2019-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 15 | 15-06 | Mirabel | 4026-9516 | 3005-9601 | 2017-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-09 | Gatineau | 1364-6161 | 3005-1822 | 2018-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 8 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Saint-Eustache | 1629-3607 | 3005-9600 | 2017-04-30 | 2021-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | 1 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-07 | Saint-André-d'Argenteuil | 1638-5452 | 3005-2016 | 2020-01-30 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | 8 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Saint-Joseph-du-Lac | 1643-1595 | 3005-9603 | 2018-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | 1 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-05 | Gatineau | 2157-3472 | 3005-0273 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 7 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Saint-Eustache | 3000-2073 | 3005-9597 | 2017-07-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | 1 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Saint-Eustache | 3000-4820 | 3005-1284 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2015-06-25 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | Changement de localisation à Laval - les 21 places se réaliseront sur le territoire de Laval. | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 18 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Saint-Joseph-du-Lac | 3000-5012 | 3005-8704 | 2018-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | 1 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-05 | Gatineau | 5225-4273 | 5225-4273 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 5 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-06 | Mirabel | 5479-4979 | 3005-9481 | 2018-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-09 | Mascouche | 1464-4694 | 3005-9607 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 13 | 13-05 | Laval | 1503-2154 | 1503-2154 | 2017-05-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 7 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-01 | Berthierville | 1628-3004 | 3005-9564 | 2016-03-31 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-01 | Saint-Gabriel | 1635-3344 | 1635-3344 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 7 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 3000-1160 | 3005-9624 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 3000-2079 | 3005-9634 | 2019-05-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 3000-2181 | 3005-9587 | 2018-09-30 | 2018-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 3000-2181 | 3005-9591 | 2017-09-30 | 2017-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-09 | Mascouche | 3000-2183 | 3005-4630 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 6 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-09 | Mascouche | 3000-2183 | 3005-9559 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 3000-4912 | 3005-9621 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 3000-4912 | 3005-9649 | 2018-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-02 | Repentigny | 3000-4913 | 3005-9623 | 2018-09-30 | 2018-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 5512-0992 | 3005-9604 | 2018-09-30 | 2018-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-07 | Terrebonne | 5512-0992 | 3005-9675 | 2017-09-30 | 2017-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-02 | Repentigny | 5555-7821 | 3005-9615 | 2017-09-30 | 2017-08-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 1 | Oui
DRONQ | NULL | 7 | 7-07 | Gatineau | 3001-3731 | 3005-8988 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | NULL | 2 | Oui
DRONQ | Legris, Karine | 14 | 14-05 | Rawdon | 3000-1113 | 3000-1113 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 9 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-06 | Gatineau | 3000-5664 | 3005-2846 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 18 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 7 | 7-09 | Gatineau | 3000-6580 | 3005-3607 | 2017-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Brin, Pierrette | 8 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-01 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 3001-4155 | 3005-9531 | 2016-05-01 | 2016-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | 1 | Oui
DRONQ | Thomas, Kim | 15 | 15-06 | Mirabel | 3001-4160 | 3005-9536 | 2016-06-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Landreville, Matthieu | 1 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 14 | 14-08 | Terrebonne | 5417-4354 | 5417-4354 | 2018-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Kang, Sinat | 5 | Oui
DRONQ | Vu, Kim | 13 | 13-05 | Laval | 5540-5476 | 5540-5476 | 2016-08-31 | 2017-02-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | Bélisle, Marie-France | 6 | Oui
DRONQ | NULL | 7 | 7-02 | Chelsea | 3001-3771 | 3005-9034 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | NULL | 2 | Oui
DRONQ | NULL | 13 | 13-01 | Laval | 3001-3832 | 3005-9128 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | NULL | 2 | Oui
DRONQ | NULL | 14 | 14-01 | Lanoraie | 3001-4192 | 3005-9571 | 2017-09-30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | NULL | 2 | Oui
DRONQ | NULL | 14 | 14-02 | Charlemagne | 3001-4212 | 3005-9617 | 2017-02-28 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | NULL | Appel de projet 2013 | NULL | 1 | Oui
Projet retenu = Il y a des places inscrites dans le champ Recom. min (Écran CAFE E21310)

## Feuil2 (hidden)
1 | Rimouski | 1-03 | 3000-2210 | 3005-6460 | LA TRÂLÉE DES PRÉS | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-09-21 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-21
1 | Rimouski | 1-03 | 1358-1640 | 3005-6467 | L'UNIVERS DES COPAINS | 78 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-10-05 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-10-05
1 | Sayabec | 1-02 | 1647-9461 | 3005-6459 | SERVICES DE GARDE L'ENFANT JOUE | 31 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-10-19 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-10-19
1 | Mont-Joli | 1-04 | 1334-4049 | 3005-3038 | CPE LES P'TITS MONTOIS (LA PAS-R-AILES) | 13 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2016-01-04 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-01-04 | Retour de pl. possible
2 | Saguenay | 2-07 | 3001-3416 | 3005-8637 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MIKUENISS | 35 | CPE | Implant.CPE INS | 2015-2016 | 2015-08-24 | 2011 autochtone | Oui | En réalisation | 2015-11-09
3 | Québec | 3-14 | 3000-2013 | 3005-6551 | CPE LES PETITS MULOTS | 78 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-09-24 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-01
3 | Portneuf | 3-04 | 2162-8235 | 3005-6539 | CPE LA VEILLEUSE | 39 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-11-02 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-16
3 | Cap-Santé | 3-04 | 1469-5761 | 3005-6541 | CPE AU JARDIN DES ABEILLES | 62 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-12-11 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-01-04
3 | L'Ange-Gardien | 3-03 | 2843-8273 | 3005-6546 | CPE L'ENCHANTÉ | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-01-05 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-01-05
4 | Trois-Rivières | 4-02 | 1644-4689 | 1644-4689 | CPE MARGO LA LUNE | 22 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-08-10 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-10-05
4 | Trois-Rivières | 4-02 | 3000-4767 | 3005-6849 | LES PETITS COLLÉGIENS | 52 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-09-15 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-10-05
5 | Saint-Romain | 5-01 | 1639-9925 | 3005-2049 | CPE LA PETITE BOTTINE INC. | 21 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-08-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-10-31
6 | Montréal | 6-20 | 1840-0093 | 1840-0093 | CPE LA FLÛTE ENCHANTÉE INC. | 10 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-08-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-08
6 | Montréal | 6-13 | 2172-7185 | 2172-7185 | LES GARDELUNES | 14 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-09-01 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-01
6 | Montréal | 6-14 | 3001-1714 | 3005-7669 | CPE TORTUE TÊTUE | 60 | CPE | Implant.CPE INS | 2015-2016 | 2015-09-01 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-14
6 | Montréal | 6-20 | 1840-0093 | 3005-7020 | CPE LA FLÛTE ENCHANTÉE INC. | 60 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-11-01 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-01
6 | Montréal | 6-06 | 1641-1159 | 1641-1159 | CPE CHARLES W. MCDOUGALL DE L'HÔPITAL ROYAL VICTORIA | 20 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2016-01-01 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-01-30
6 | Montréal | 6-04 | 2172-7177 | 2172-7177 | CPE ENFANKIRI | 18 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2016-02-29 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-02-29
7 | Gracefield | 7-03 | 3000-4908 | 3005-1824 | CPE VALLÉE SOURIRE | 25 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-09-30 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-30
7 | Gatineau | 7-05 | 1320-0407 | 3005-8010 | CPE COOP LIBELLE | 59 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-02-28 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-02-28
7 | Gatineau | 7-08 | 2965-5826 | 3005-8023 | CPE TROIS PETITS POINTS | 19 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2016-03-31 | 2013 | Oui | En réalisation | 2016-03-31
7 | Gatineau | 7-08 | 2965-5826 | 3005-8023 | CPE TROIS PETITS POINTS... | 61 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-03-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-03-31
8 | Senneterre | 8-05 | 2171-5503 | 3005-6506 | CPE BOUT'CHOU ET CASSE-COU INC | 21 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-08-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-30
8 | Ville-Marie | 8-01 | 1859-6429 | 3005-6494 | CPE CHEZ CALIMÉRO | 36 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-11-30 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-30
8 | Val-d'Or | 8-05 | 2868-0783 | 3005-6492 | CPE VALLÉE DES LOUPIOTS | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-11-30 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-30
9 | Fermont | 9-02 | 1464-4686 | 1464-4686 | CPE "LE MUR-MÛR" INC. | 17 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-09-15 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-21
9 | Sept-Îles | 9-06 | 3000-5628 | 3005-2820 | CPE KANITAUTSHINAUSHIHT | 34 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-10-15 | 2011 autochtone | Oui | En réalisation | 2015-10-15
9 | Longue-Pointe-de-Mingan | 9-04 | 3092-3981 | 3005-6504 | CPE PICASSOU INC. | 21 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-01-05 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-01-05
9 | La Romaine | 9-01 | 3000-8380 | 3005-5429 | CPE NUSSUM | 29 | CPE | Implant.CPE INS | 2015-2016 | 2016-02-28 | 2008 et ant. - Autochtones | Oui | En réalisation | 2016-02-28
10 | Chibougamau | 10-01 | 3000-8713 | 3005-5589 | CPE AWASH UTAMET | 60 | CPE | Implant.CPE INS | 2015-2016 | 2015-09-30 | 2008 et ant. - Autochtones | Oui | En réalisation | 2015-09-30
11 | New Richmond | 11-02 | 2864-6503 | 3005-6511 | CPE POUCE-POUSSE INC. | 44 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-02-05 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-02-05
13 | Laval | 13-02 | 3001-2122 | 3005-8113 | CENTRE ÉDUCATIF BABIBULLE | 32 | GARD | Impl. garderie | 2015-2016 | 2016-02-28 | 2011 | Non | En réalisation | 2016-02-28
13 | Laval | 13-05 | 1643-1603 | 1643-1603 | CPE STE-ROSE | 23 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2016-03-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-03-31
13 | Laval | 13-03 | 1630-5799 | 3005-8054 | CPE LE MARMOT QUI RIT | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-03-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-03-31
14 | Terrebonne | 14-08 | 3000-4912 | 3005-7849 | CPE LES JOLIS MINOIS (INSTALLATION LAPLAINE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-12-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-12-31
14 | Terrebonne | 14-08 | 1633-0706 | 3005-7861 | CPE LA TOUPIE (INST. TERROIR) | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-01-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-01-31 | Retard anticipé
14 | Terrebonne | 14-07 | 3000-2079 | 3005-7864 | CPE CONTACT JARDIN-SOLEIL INC. (INST. RUE RODRIGUE) | 77 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-01-30 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-01-31
14 | Terrebonne | 14-08 | 2538-2425 | 3005-7819 | CPE LES PETITES GIROUETTES (INST. TERREBONNE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-02-28 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-02-28
14 | Saint-Lin-Laurentides | 14-06 | 3001-1995 | 3005-7973 | CPE LES ÉTOILES FILANTES | 79 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-03-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-03-31
15 | Sainte-Agathe-des-Monts | 15-09 | 5439-0471 | 3005-6906 | CPE L'ANTRE-TEMPS | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-09-30 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-30
15 | Mirabel | 15-06 | 3000-1271 | 3005-6909 | CPE LES COLIBRIS | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-09-30 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-09-30
15 | Saint-Sauveur | 15-08 | 5496-9068 | 3005-6888 | CPE MAIN DANS LA MAIN- INST. SAINT-SAUVEUR | 65 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-11-30 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-30
15 | Sainte-Sophie | 15-05 | 2959-3399 | 3005-1032 | CPE LES BONHEURS DE SOPHIE INSTALLATION JOUVENCE | 10 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-12-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-03-31
15 | Saint-Jérôme | 15-04 | 2329-4390 | 3005-6893 | CPE LES MILLE-PATTES INST. ROCHFORT | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-12-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-12-31
15 | Sainte-Sophie | 15-05 | 2151-5838 | 3005-6891 | CPE LA JOYEUSE ÉQUIPÉE-INSTA. SAINTE-SOPHIE | 70 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-03-31 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-03-31
15 | Saint-Sauveur | 15-08 | 5496-9068 | 3005-6888 | CPE MAIN DANS LA MAIN- INST. SAINT-SAUVEUR | 10 | CPE | Augment. INS | 2016-2017 | 2017-03-31 | 2013 | Oui | En réalisation | 2015-11-30 | Devancement possible
16 | Candiac | 16-08 | 3000-2270 | 3005-7456 | CPE LES PETITES SOURIS (INST. LA PETITE SOURIS VERTE) | 16 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-08-10 | 2011 | oui | En réalisation | 2015-10-05
16 | Saint-Philippe | 16-08 | 3000-2287 | 3005-1070 | CPE SAINT-PHILIPPE | 23 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-08-25 | 2011 | oui | En réalisation | 2016-01-01 | Retard anticipé
16 | Boucherville | 16-24 | 3001-0954 | 3005-6773 | ABC DU BOISÉ | 80 | GARD | Impl. garderie | 2015-2016 | 2015-08-15 | 2011 | Non | En réalisation | 2015-09-30 | Retard anticipé
16 | Richelieu | 16-15 | 3001-4712 | 3005-9788 | CPE MAMIE-POM | 23 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-09-01 | 2011 | Non | En réalisation | 2015-11-01
16 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-05 | 3000-2163 | 3005-7331 | CPE LA P'TITE CABOCHE (INST. RUE CODERRE) | 80 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-10-10 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-10-19
16 | Saint-Hubert | 16-23 | 3000-2185 | 3005-0459 | CPE LA MARMICELLE | 11 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-11-30 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-30
16 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 16-05 | 5378-9087 | 5378-9087 | CPE O MILLE BALLONS | 26 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-11-13 | 2011 | Non | En réalisation | 2015-11-13
16 | Sainte-Cécile-de-Milton | 16-14 | 3000-4910 | 3005-7606 | CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND INC. | 62 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-11-16 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-30
16 | Candiac | 16-08 | 1507-9494 | 3005-0452 | CPE KATERI INC. | 4 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2016-01-15 | 2011 | Non déterminé | En réalisation | 2016-01-15
16 | Léry | 16-07 | 3001-1545 | 3005-7479 | GARD. APPRENTIS EXPLORATEURS INC. (INST. LÉRY) | 70 | GARD | Impl. garderie | 2015-2016 | 2016-01-31 | 2011 | Non | En réalisation | 2016-01-31
16 | Mont-Saint-Hilaire | 16-18 | 1638-3697 | 3005-7327 | CPE L'APPRENTI-SAGE | 64 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2016-02-26 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-02-26
16 | Chambly | 16-17 | 3000-7360 | 3005-4257 | L'ENFANT ZOO | 31 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2016-03-14 | 2011 | Oui | En réalisation | 2016-03-14 | Report anticipé
17 | Nicolet-Yamaska | 17-03 | 3000-4859 | 3005-1342 | CPE AW8SSISAK | 16 | CPE | Augment. INS | 2015-2016 | 2015-09-01 | 2011 autochtone | Non | En réalisation | 2016-03-31
17 | Drummondville | 17-01 | 1637-8804 | 3005-6519 | CPE SUR UNE PATTE | 62 | CPE | Ajout INS | 2015-2016 | 2015-11-23 | 2011 | Oui | En réalisation | 2015-11-23